**Сводная информация о реализации**

**муниципальных программ города Кемерово**

**за 2019 год**

Сводная информация о реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2019 год подготовлена в соответствии с пунктом 7.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) разработчиками муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 06.07.2015 № 1641 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кемерово» на 2019 год была утверждена 21 муниципальная программа, сформированная по отраслевому принципу. Таким образом, 96,1 % расходов бюджета города Кемерово сформированы программно-целевым методом.

К сводной информации о реализации муниципальных программ прилагается:

1. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2019 год.
2. Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2019 год
3. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ**

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ в 2019 году была направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города Кемерово, определенных в Концепции развития города Кемерово до 2025 года, а также учитывает положения государственных программ Кемеровской области-Кузбасса.

В рамках утвержденной Концепции развития города Кемерово определено 3 основных направления:

1. Социальное развитие.

2. Экономическое развитие.

3. Пространственное (градостроительное) развитие.

В соответствии с установленными целями и задачами в рамках **социальной политики** в 2019 году реализовывались мероприятия 16 муниципальных программ:

* «Социальная поддержка населения города Кемерово».
* «Образование города Кемерово».
* «Культура города Кемерово».
* «Спорт города Кемерово».
* «Молодежь города Кемерово».
* «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово».
* «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово».
* «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения».
* «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи».
* «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово».
* «Развитие информационного общества в городе Кемерово».
* «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово».
* «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово».
* «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово».
* «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово».
* «Формирование современной городской среды в городе Кемерово».

**Социальная поддержка населения**

В 2019 году в городе Кемерово полностью обеспечены мерами социальной поддержки 292,1 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан. Общая сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, составила 2,4 млрд. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

В течение года решались задачи по обеспечению своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, повышению качества социальных услуг, совершенствованию работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По состоянию на 1 января 2020 года 8,1 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому, 0,8 тыс. детей-инвалидов получили 117,9 тысяч разноплановых услуг по социальной реабилитации.

В 2019 году внедрены новые формы работы в МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (далее - Центр). В результате реализации проекта «Дорога знаний» 5 специалистов Центра прошли профессиональное обучение в городах: Иркутск, Екатеринбург, Москва. Инструктором по физической культуре пройден курс обучения в международной академии медицинской реабилитации по методике Экзарта GOLD, в результате 3 детей-инвалидов прошли курс по реабилитации по данной методике.

В 2019 году оказана поддержка шести общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги пожилым людям и инвалидам. Доля данной категории граждан, привлеченных к активной жизни общества, составила 17,4 % в общей численности пожилых людей и инвалидов города Кемерово.

Средняя заработная плата социальных работников за 2019 год составила 34 236 рублей, или 100 % от средней заработной платы в Кемеровской области-Кузбассе.

**Образование**

По итогам 2019 года 78,3 % детей в возрасте от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях города (31 726 детей охвачены дошкольным образованием), дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %. На очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения остается 1 115 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

На территории города Кемерово в рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 г.) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 году в рамках национального и регионального проектов выполнялись работы по строительству 6 детских садов:

- на 125 мест с бассейном, Заводский район, микрорайон № 60,

- на 350 мест, Ленинский район, микрорайон № 68 (строительство завершено, ведется подготовка к торжественному открытию);

- на 200 мест, Центральный район, микрорайон № 7б

- на 165 мест, Ленинский район, микрорайон «Марковцева-5» (строительство завершено, ведется подготовка к торжественному открытию);

- на 130 мест с бассейном, Рудничный район, микрорайон Антипова,

- на 140 мест, жилой район Ягуновский, ул. Барнаульская, 21.

Ввод в эксплуатацию двух детских садов дает возможность создания 515 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет, что значительно уменьшит очередь в детские сады детей до 3-х лет.

В рамках регионального проекта **«Современная школа»** национального проекта **«Образование»** в 2019 году начато строительство общеобразовательной школы на 1 050 учащихся в микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна (это 2 корпус МАОУ «СОШ № 85», в которой на 01.01.2019 перекомплект учащихся 34,5 % - 547 учащихся). Реализация мероприятия в 2020 году позволит обеспечить местами всех детей школьного возраста, проживающих в ж.р. Лесная Поляна, в 2021 году – перевести всех обучающихся в 1 смену.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в целом по городу снизился по сравнению с уровнем годичной давности на 4,1 процентных пункта и составил 73,9 %. Снижение произошло ввиду увеличения численности детей школьного возраста при неизменном количестве мест в общеобразовательных учреждениях.

Реализациярегионального проекта **«Цифровая образовательная среда»** в 2019 годупозволила модернизировать материально-техническую базу 5 образовательных учреждений города Кемерово (МБОУ «Лицей № 62», МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 92», МБНОУ «Городской классический лицей»), обеспечив современным компьютерным оборудованием (МФУ, ноутбуки, в том числе для мобильного класса, интерактивные комплексы и т.д.).

В 2019 году отмечено улучшение успеваемости среди учеников старших классов. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ, в 2019 году составила 0,3 % (в 2018 году – 0,9 %).

Целевые показатели по обеспечению в городе Кемерово размера заработной платы в сфере образования на уровне среднемесячной заработной платы по Кемеровской области-Кузбассу, среднемесячной заработной платы в общем образованиии Кемеровской области-Кузбасса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 достигнуты в полном объеме.

8 человек предпенсионного возраста, работающие в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, достигла 98,0 %. По итогам 2019 года численность детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 245 человек (2018 год – 239 человек). Увеличение произошло в связи с временным помещением детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организацию для детей-сирот на основании заключаемого трёхстороннего соглашения органа опеки и попечительства с организацией для детей-сирот и законными представителями на основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481.

Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений общего образования увеличилась на 2,2 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и составила 24,3 %.

В 2019 году при реализации мероприятий по содействию занятости населения 8 выпускников образовательных организаций были охвачены мерами приобретения ими опыта работы в учреждениях подведомственной управлению образования администрации города Кемерово.

С сентября 2019 года двухразовое бесплатное питание предоставлено 450 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составила 18,6 %.

Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом в муниципальных загородных центрах активного отдыха, составила 5,4 %.

**Культура**

В 2019 году проведено 7,6 тыс. культурно-досуговых мероприятий, работали 493 клубных формирования, Театром для детей и молодежи показано 424 спектакля; проведено 1 369 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; организовано и проведено 1 535 мероприятий для молодежи.

Численность учащихся школ культуры увеличена до 9 676 человек (план 8 350 человек), из них 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями.

Уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

* клубами и учреждениями клубного типа - 200 %;
* библиотеками – 130 %;
* парками культуры и отдыха – 100 %.

В городе отсутствуют муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 7,0 %. В соответствии с данными Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории города Кемерово расположено 43 объекта культурного наследия муниципальной формы собственности, физическое состояние трех из них оценивается как «неудовлетворительное»: Школа Кемеровского рудника, жилые дома по ул. Абызова, 4 и 12.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в городе Кемерово составило 90,0 % (2018 год – 93,3 %).

По результатам социологических опросов населения г. Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 64,5 %.

**Спорт**

По итогам 2019 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,8 процентных пункта и составила 56,45 %. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 294 879 человек (2018 год – 285 244 человека).

Увеличение значения показателя связано с проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, реализацией программы «Доступная среда» для инвалидов, в рамках которой людям с ограниченным возможностями предоставляются помещения для занятий спортом в 18 муниципальных спортивных сооружениях, в 5 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции.

В 2019 году введено в строй 50 спортивных сооружений, в том числе:

- 32 спортивные площадки;

- 5 спортивных залов;

- 5 бассейнов;

- 8 тиров.

Возросла доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 168,33 % от общей численности обучающихся, что обусловлено открытием новых отделений по различным видам спорта в учреждениях дополнительного образования и частных организациях.

Всего в 2019 году в 1 369 спортивных соревнованиях приняли участие 152 тыс. кемеровчан (в 2018 году – 142,1 тыс. участников в 1 132 соревнованиях).

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, в 2019 году возросла в 3,3 раза к уровню 2018 года и составила 67 %.

**Молодежь**

В течение года организовано и проведено 1 535 мероприятий для молодежи.

Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 106,8 тыс. человек, или 85,0 % от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 30 лет. В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи в 1 025 мероприятиях гражданско-правовой направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни, приняло участие 78,3 тыс. человек.

**Общественные инициативы**

В городе Кемерово функционируют 7 779 органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), которые объединяют более 24,4 тыс. человек. За 2019 год органы ТОС приняли активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Года театра Российской Федерации, 300-летнему юбилею Кузбасса.

Всего проведено 1 055 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 28,6 тыс. человек. Активистами ТОС организовано и проведено 1 815 акций и субботников. Всего 42,3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству территорий.

В ежегодных городских конкурсах для населения приняло участие 10,1 тыс. человек.

**Жилищная и социальная инфраструктура**

В 2019 году организациями и частными застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию 260,8 тыс. кв. м жилья (2018 год – 255,6 тыс. кв. м жилья), в том числе 35,3 тыс. кв. м за счет индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, количество введенной за 2019 год жилой площади, приходящейся на 1 жителя города Кемерово, составило 0,47 кв. м, или 102,8 % к уровню 2018 года. Это наилучший показатель среди муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса.

В результате, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам года составила 24,18 кв. м (2018 год - 23,6 кв. м).

Сохранять набранные темпы строительства удается благодаря реализации проектов освоения площадок комплексной жилой застройки, на которых в отчетном году построено 209,7 тыс. кв. м жилья, или 80 % от всего объема жилищного строительства. Переход от точечной застройки к комплексному строительству продиктован необходимостью обеспечения безопасной организации строительных площадок, комфортного проживания людей, сокращения производственных издержек строительных организаций, а также обеспечения красивого и гармоничного внешнего облика города.

С целью развития жилищной сферы в городе создаются условия для жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. В 2019 году за счет средств бюджета города Кемерово производилась оплата за выполненные работы по строительству внутриквартальных проездов микрорайона Антипова Рудничного района, за услуги по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, за услуги государственной экспертизы проектной документации по строительству автомобильных дорог, услуги по проектированию автомобильных дорог.

В рамках мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации (национальный проект «Жилье и городская среда») завершено строительство объектов:

* Кольцевая развязка на пересечении проспекта Московского – бульвара Строителей – проспекта Притомского.
* Проспект Московский на участке от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского.
* Проспект Московский от улицы Терешковой до бульвара Строителей.
* Проспект Химиков от проспекта Комсомольского до существующей автодороги на деревню Сухово.

**Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан**

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет предоставления для временного проживания жилых помещений фонда коммерческого использования по договорам краткосрочного найма и договорам аренды.

В течение 2019 года жильем обеспечены:

- 2 ветерана Великой Отечественной войны;

- 8 квартир приобретено для ветеранов боевых действий и инвалидов;

- 100 жилых помещений предоставлено детям-сиротам;

- переселено 114 семей, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Кроме того, 26 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты (все свидетельства реализованы); предоставлено 35 социальных выплат и 161 льготный заем для приобретения жилых помещений в строящихся жилых домах, еще 2 семьи заключили договоры участия в долевом строительстве стандартного жилья.

В 2019 году 879 семьям предоставлены жилые помещения фонда коммерческого использования, в том числе 67 семьям в доходном доме. В 2019 году заключено 10 договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

**Организация благоустройства, дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения**

В рамках благоустройства города выполнены следующие основные работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия на 54 участках дорог общей протяженностью 45,9 км;

- ямочный ремонт дорог методом «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 71,0 кв.м;

- ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 92,6 тыс.п.м;

- строительство и реконструкция 14 светофорных объектов;

- установка 7 новых остановочных павильонов;

- строительство подходов к местам захоронения на территории 2 кладбищ и ремонт подъездных путей к 4 кладбищам;

- ремонт 21 участка обочин;

- установка 1 595 п.м пешеходных ограждений;

- ремонт 37 пешеходных тротуаров;

- ремонт 375 п.м бортового камня;

-ремонт 187 объектов дорог (отсыпка щебнем, грейдирование) протяженностью 30,55 км;

- переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 617 штук и др.

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города составил 65,7 %.

**Формирование современной городской среды**

В 2019 году реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Кемерово. В 2019 году благоустроена 51 дворовая территория многоквартирных домов (устройство парковочных мест, ремонт проездов, отмосток и выходов, озеленение благоустроенных территорий). В целях благоустройства общественных территорий города Кемерово в отчетном году выполнена замена асфальтобетонного покрытия, озеленение территорий, установка малых архитектурных форм, детских площадок и освещения на следующих объектах:

- парковая территория бульвара Строителей от проспекта Московского до озера Красного;

- парковая территория от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского.

**Жилищно-коммунальный комплекс**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» организациями коммунального комплекса ежегодно выполняются работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения.

В 2019 году были выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения: «Строительство главного коллектора по ул. 3-й Заречной от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово» и «Строительство дублирующего участка канализационного коллектора № 15 Ду 1000мм, L=970 г. Кемерово». В части капитального ремонта объектов систем водоснабжения и водоотведения были выполнены мероприятия по хранению труб ВЧШГ.

Кроме того, в 2019 году завершены:

* ремонт фасадов 21 многоквартирного дома;
* ремонт и остекление 84 балконов многоквартирных домов на центральных улицах города;
* капитальный ремонт 82 дворовых территорий;
* установка 4 детских площадок.

Также в течение 2019 года специалистами АО «Кемеровская служба спасения» выполнялись работы по ремонту систем отопления, водопроводов, теплотрасс по заявкам в количестве 11 штук, устранению засоров на канализационных сетях в количестве 313 единиц, электромонтажные работы.

В 2019 году уровень удовлетворенности граждан жилищно-коммунальными услугами составил 47,5 %.

**Транспортное обслуживания и создание условий для обеспечения услугами связи населения**

Транспортная сеть города представлена 69 городскими автобусными маршрутами (в т.ч. 9 - сезонных), 67 – пригородными (в т.ч. 31 - сезонный), 53 – таксомоторными маршрутами (в т.ч. 1 - сезонный), 5 – трамвайными и 9 троллейбусными маршрутами, 19 – школьными маршрутами.

На городских и пригородных маршрутах выполнено 966,7 тыс. машино-часов (2018 год – 1 028,9 машино-часов), на таксомоторных маршрутах – 494,1 тыс. машино-часов (2018 год – 570,2 тыс. машино-часов). Снижение произошло ввиду оптимизации маршрутной сети.

По состоянию на 01.01.2020 транспортный парк пассажирских предприятий города включал в себя 925 единиц, в том числе 756 автобусов, 86 троллейбусов, 83 трамвая.

Для обновления подвижного состава в 2019 году в муниципальную собственность города Кемерово приняты автобусы специальные для перевозки детей ГАЗ – А67R43 в количестве 6 единиц, автобусы Мз класса I модели BUS 5270-GH-0000010 в количестве 5 единиц, автобусы марки VOLGABUS 5270G2 в количестве 10 единиц. Приобретены также трамваи в количестве 10 единиц.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены основные направления развития городского пассажирского транспорта:

- Весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми навигационными терминалами системы «ГЛОНАСС», интегрированными в автоматизированную спутниковую навигационную систему управления диспетчеризацией пассажирских перевозок в городе Кемерово. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок. Помимо этого, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта.

- На остановках общественного транспорта д/п «Центральный» в режиме реального времени работает табло, информирующее пассажиров о ближайшем времени прибытия автобусов.

- Внедрены современные способы безналичной оплаты проезда (с помощью бесконтактных банковских карт международных платежных систем и системой «МИР», смартфонов и иных мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей, а также электронных транспортных карт).

- Информация о расписании движения и фактическом нахождении пассажирского транспорта на линии передается в информационные порталы и мобильные приложения «Яндекс-транспорт», «Go2Bus», «Все42Транспорт», «SityBus».

- Осуществлена модернизация транспортной системы «Электронный проездной».

С целью предоставления качественных транспортных услуг населению пассажирским автотранспортным предприятиям предоставлены субсидии, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с объемом выполненных машино-часов.

**Информационное общество**

Реализация муниципальных программ является инструментом повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Одной из целей в данном направлении также является совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

До середины 2019 года на территории города Кемерово государственные и муниципальные предоставлялись по принципу «одного окна» в 3 офисах муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово» (далее – МФЦ).

С 01 августа 2019 года осуществился переход на централизованную систему организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области-Кузбассе, МФЦ как юридическое лицо было ликвидировано (решение комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 28.08.2019 № 1603, постановление администрации города Кемерово от 26.08.2019 № 2206).

В целом в 2019 году кемеровчане высоко оценили качество предоставления государственных и муниципальных услуг, 97,0 % опрошенных были удовлетворены.

С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2019 год выпущено 6 радиопрограммы Fm радиовещания и 4 радиопрограммы проводного радиовещания, 52 новостных сюжета и 580 пресс-релизов.

В рамках реализации **экономической политики** в 2019 году выполнялись мероприятия еще 5 муниципальных программ:

* «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».
* «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово».
* «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово».
* «Управление муниципальными финансами города Кемерово».
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово».

**Инвестиционная и инновационная деятельность**

В течение 2019 года принято 7 нормативных правовых актов, направленных на поддержку субъектов инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово, из них:

- «Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата города Кемерово;

- Положение о муниципальной поддержке и инвестиционной деятельности в городе Кемерово;

- Инвестиционная декларация города Кемерово;

-Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кемерово;

-О создании Совета по развитию малых и средних предприятий промышленности в городе Кемерово при инвестиционном уполномоченном;

- О проведении конкурса «Лучший городской инновационный проект»;

-Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово».

По итогам рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных образований город Кемерово стал лидером среди 34 муниципальных образований Кузбасса.

Принятие решений о вложении инвестиций во многом зависит от доступа к информации о территории, на которой планируется реализовывать инвестиционный проект. Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов, эффективность применения которого доказана практикой, выступает инвестиционный портал города Кемерово. На инвестиционном портале размещена информация о городе Кемерово, его истории и культуре, о мерах поддержки для бизнеса, об инвестиционных проектах, площадках. В 2019 году портал посетили 5 364 человека (2018 год – 2 587 человек).

Неоднократно инвестиционный портал города Кемерово представлялся как лучший пример успешных практик среди муниципальных образований Кузбасса по организации работы официальных информационных ресурсов для бизнеса.

С целью повышения конкурентоспособности территории, создания положительного имиджа администрация города принимает участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса». В течении 5 лет город Кемерово является победителем конкурса в номинации «Лучший бренд муниципального образования».

С целью создания условий для развития инноваций ежегодно проводится конкурс «Лучший городской инновационный проект». В 2019 году подано 77 заявок на участие в данном конкурсе, определено 7 проектов-победителей.

По предварительным данным, за 2019 год общая сумма инвестиций по полному кругу предприятий и организаций города составила 56 097,6 млн. рублей (126,2 % к уровню 2018 года), в том числе по крупным и средним организациям – 31 219,2 млн. рублей. Таким образом, объем инвестиций в основном капитал в расчете на одного жителя в 2019 году составил 100 608,3 рублей (173,4 % к уровню 2018 года).

**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

В рамках содействия в финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства администрация города Кемерово и муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого предпринимательства оказывают финансовую поддержку посредством предоставления субсидий и займов.

В 2019 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам и лизинговых платежей, за счет средств бюджета города Кемерово получили 7 организаций на общую сумму 3 041,3 тыс. рублей.

17 организациям предоставлены субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, на общую сумму 8,7 млн. рублей, в том числе софинансирование из областного бюджета - 5,4 млн. рублей (в 2018 году за счет средств бюджета города Кемерово получили поддержку 17 организаций на сумму 5,5 млн. рублей; в 2017 году – 15 организаций на сумму 4,4 млн. рублей).

В 2019 году город Кемерово учувствовал в проекте «Создание промышленной площадки муниципального уровня для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний: создание и (или) развитие промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка», для реализации которого предусмотрено федеральное и областное финансирование в общей сумме 257,7 млн. рублей. Однако, в отчетном году реализовать проект не удалось. Поскольку не был соблюден установленный порядок реализации таких проектов, в связи с отсутствием в договоре пункта «О целевом использовании денежных средств». Фактическое расходование средств не произведено. Реализация проекта перенесена на 2020 год без участия органов местного самоуправления города Кемерово в проекте.

**Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

В рамках работы, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, в прогнозный план приватизации на 2019 год включено 83 объекта непрофильного имущества в целях дальнейшей их реализации, в аренду предоставлено 28 земельных участков и 36 объектов нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово. Плановое задание по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово, выполнено на 98,0 %.

**Муниципальные финансы**

В городе действует «обеспечивающая» муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово», ориентированная на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2020 составил 9,4 % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что превысило план на 0,5 процентных пункта. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составил 101,9 % при плане 100,0 %. Просроченная кредиторская задолженность в общем объеме расходов бюджета города отсутствовала.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Управлением экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2019 году составил **98,7 %.**

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2019 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы  города Кемерово | Средняя степень достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка населения города Кемерово» | 99,8 % |
| 2. | «Образование города Кемерово» | 100,0 % |
| 3. | «Культура города Кемерово» | 100,0 % |
| 4. | «Спорт города Кемерово» | 100,0 % |
| 5. | «Молодежь города Кемерово» | 100,0 % |
| 6. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» | 92,7 % |
| 7. | «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» | 100,0 % |
| 8. | «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» | 100,0 % |
| 9. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 10. | «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» | 99,0 % |
| 11. | «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» | 99,2 % |
| 12. | «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 13. | «Управление муниципальными финансами  города Кемерово» | 100,0 % |
| 14. | «Жилищно-коммунальный комплекс  города Кемерово» | 88,2 % |
| 15. | «Развитие информационного общества  в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 16. | «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» | 98,8 % |
| 17. | «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 18. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» | 98,6 % |
| 19. | «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 20. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» | 100,0 % |
| 21. | «Формирование современной городской среды» | 97,8 % |
| Итого | | 98,7 % |

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 1.

1. **Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ**

**города Кемерово за 2019 год**

Всего на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2019 году направлено 24 575 169,9 тыс. рублей (89,9 % от плана – 27 338 200,2 тыс. рублей), в том числе: бюджет города Кемерово – 11 077 026,2 тыс. рублей (99,3 % от плана); федеральный бюджет – 2 996 973,0 тыс. рублей (64,3 % от плана); областной бюджет – 10 254 192,7 тыс. рублей (91,8 % от плана); средства физических и юридических лиц – 246 978,0 тыс. рублей (99,0 % от плана). Финансирование муниципальных программ города за счет бюджетных средств составило 99 % от общего объема финансирования муниципальных программ за 2019 год.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2019 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Образование города Кемерово» - 8 137 111,2 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 2 881 571,9 тыс. рублей (35,4 %).

- «Социальная поддержка населения города Кемерово» - 3 189 004,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 33 101,7 тыс. рублей (1,0 %).

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 3 109 045,7 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Кемерово – 2 850 037,1 тыс. рублей (91,7 %).

- «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» - 2 750 915,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 1 756 953,9 тыс. рублей (63,9 %).

- «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» - 2 590 101,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 540 628,8 тыс. рублей (20,8 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» - 842,5 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Молодежь города Кемерово» - 7 885,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово - 7 195,0 тыс. рублей (91,2 %).

- «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово» - 10 604,5 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

Средства юридических и физических лиц были учтены при реализации 5 муниципальных программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» - 141 103,5 тыс. рублей.

- «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» - 94 852,3 тыс. рублей.

- «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» – 6 992,2 тыс. рублей.

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» – 4 000,0 тыс. рублей.

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» - 30,0 тыс. рублей.

В приложении № 2 представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2019 году в разрезе источников финансирования.

1. **Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кемерово за 2019 год**

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что с высокой степенью эффективности в 2019 году были реализованы 19 из 21 муниципальной программы.

Со средней степенью эффективности реализована муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения», отмечена отрицательная динамика по двум показателям:

1. Снижение доли погибших в ДТП.
2. Количество мест концентрации ДТП (сведения доводятся с ГАИ Кемеровской области-Кузбасса)

Эффективность муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» признана удовлетворительной в связи с установлением завышенного плана и несвоевременной его корректировкой, не достигнут запланированный уровень по количеству поисковых и аварийно-спасательных работ, выполненных МБУ «Кемеровская служба спасения» администрации города Кемерово, и доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом).

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2019 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2019 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

Приложение: на 25 л. в 1 экз.