ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении муниципальной программы

«Развитие туризма в городе Кемерово» в 2020 году

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020–2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 17.10.2019 № 2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020–2023 годы» (с изменениями).

Цель муниципальной программы – увеличение внутреннего и въездного туристских потоков.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил – 1 285,9 тыс. руб. (факт 1 285,8 тыс. руб.) исполнение 100%, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Количество установленных знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями за 2020 год составило 23 единицы (исполнение 143,8 % от планового значения 16 единиц).

По состоянию на 31 декабря 2020 года в рамках совместного с Кемеровским государственным университетом, Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН, Русским географическим обществом проекта «Древняя история Кемерово» продолжены раскопки на территории города Кемерово и прилегающих территорий, которые помогут воссоздать основные аспекты повседневной жизни обитателей Среднего Притомья (в целом) и окрестностей г. Кемерово (в частности) в древнекаменном, новокаменном и бронзовом веках,  в ранее железное время, в Средневековье и Новое время.

По результатам исследований в 2021 году будут подготовлены к изданию «исторический атлас города Кемерово и его окрестностей» (копии карт, планов, чертежей архитектурных сооружений) и монография «История города Кемерово с древнейших времен до начала ХХ века».

Материалы раскопок пополнят выставку «Древняя история Кемерово и его окрестностей», созданную на базе музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, включенного в перечень туристически привлекательных объектов города. После окончания исследований территория памятника (на месте деревни Кемерово) будет вписана в один из туристских маршрутов.

В музее – заповеднике «Красная горка» разработаны и запущены три новых автобусных маршрута «Вечерний Кемерово, «Зеленая прогулка», «Дорога к храму» и издан альманах «Красная горка», который является не только научно популярным изданием, но и частью сувенирной продукции главного туристического объекта города.

Приобретено 15 презентационных планшетов с виртуальными экскурсиями.

Начата работа над новой экспозицией в здании Копикуза.

16 - 20 февраля 2020 года в Серебряном бору города Кемерово КООО «Федерация спортивного ориентирования» организовало Первенство города Кемерово по спортивному ориентированию. Количество участников мероприятия -  144 спортсмена из города Кемерово и Кемеровской области.

В музее – заповеднике «Красная горка» 16 мая 2020 года в связи с ограничительными мерами «Ночь в музее» состоялась в дистанционном режиме. Виртуальные площадки «Ночь музеев – 2020» работали одновременно в четырех социальных сетях: Vkontakte, Facebook, Instagram, Одноклассники. Программа «Курс на 75» получилась насыщенной: виртуальный тур по музею, семь видеоэкскурсий, мастер-класс, викторина, публикации из альманаха «Красная горка», рассказ о предметах их фондов музея и семейных реликвиях музейных сотрудников и т.п. За время мероприятия количество подписчиков сообществ музея в социальных сетях увеличилось почти на 100 человек. Число уникальных посетителей страниц музея во время «Ночи музеев» составило 1 400 человек.

На сайте «Виртуальный музей города Кемерово» за год опубликовано 1 109 новых статей.

В МАУК «МИБС» создана рабочая группа по продвижению имиджа города Кемерово в сети Интернет, составлен перечень туристских ресурсов для размещения позитивной информации о городе и городских объектах.

Муниципальная программа включает в себя реализацию 5-ти мероприятий:

Мероприятие 1. «Установка знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями».

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия из бюджета города Кемерово составил 295,3 тыс. руб. (план 295,3 тыс. руб.), исполнение 100,0 %.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество установленных знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями за 2020 год составило 23 единицы (исполнение 143,8 % от планового значения 16 единиц).

Мероприятие 2. «Реализация проекта «Древняя история Кемерово»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 400 тыс. руб. (план 400,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия:

Количество выставок составило 1 единица, плановый показатель выполнен на 100,0 %.

Мероприятие 3. «Создание новых экскурсионных маршрутов»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 479,5 тыс. руб. (план 479,5 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество вновь созданных маршрутов составило 3 единицы (план – 3 единицы, индикатор выполнен на 100 %).

Мероприятие 4. «Развитие событийного туризма»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил           26,4 тыс. руб. (план 26,5 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник-бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

количество проведенных мероприятий 9 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %.

Мероприятие 5. «Развитие сайта «Виртуальный музей города Кемерово»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 84,6 тыс. руб. (план 84,6 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Количество функционирующих сайтов составило 1 единица, плановое значение индикатора 1 единица исполнено на 100,0 %.

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (Зп) | факт (Зф) |  |
| Количество установленных знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями | ЕД | 16 | 23 | 1,44 |
| Количество выставок | ЕД | 1 | 1 | 1 |
| Количество вновь созданных маршрутов | ЕД | 3 | 3 | 1 |
| Количество мероприятий | ЕД | 9 | 9 | 1 |
| Количество функционирующих сайтов | ЕД | 1 | 1 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | =5,0 / 5 = 1,00 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 5/5 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- |
|  | план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020-2023 годы | 1 285,9 | 1 285,8 | 1,0 |
| 1. Мероприятие «Установка знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями» | 295,3 | 295,3 | 1,0 |
| 2. Мероприятие «Реализация проекта «Древняя история Кемерово» | 400,0 | 400,0 | 1,0 |
| 3. Мероприятие «Создание новых экскурсионных маршрутов» | 479,5 | 479,5 | 1,0 |
| 4. Мероприятие «Развитие событийного туризма» | 26,5 | 26,4 | 1,0 |
| 5. Мероприятие «Развитие сайта «Виртуальный музей города Кемерово» | 84,6 | 84,6 | 1,0 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,00 = 1,00, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                                 И.Н. Сагайдак

Позднякова Светлана Владимировна

тел.36-54-65