Приложение N 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города

Кемерово

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью города Кемерово на 2015-2023 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» | Всего | 393 036,5 | 391 491,2 |
| бюджет города Кемерово | 98 496,5 | 96 951,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники | Х | Х |
| областной бюджет | 294 540,0 | 294 540,0 |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово» | Всего | 391 831,7 | 390 297,9 |
| бюджет города Кемерово | 97 291,7 | 95 757,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники | Х | Х |
| областной бюджет | 294 540,0 | 294 540,0 |
| Мероприятие 1.1. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность города Кемерово | Всего | 3 288,0 | 2 986,7 |
| бюджет города Кемерово | 3 288,0 | 2 986,7 |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 10 738,5 | 10 209,1 |
| бюджет города Кемерово | 10 738,5 | 10 209,1 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово | Всего | 53 347,3 | 52 896,3 |
| бюджет города Кемерово | 53 347,3 | 52 896,3 |
| Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по содержанию муниципальной собственности | Всего | 19 464,8 | 19 212,7 |
| бюджет города Кемерово | 19 464,8 | 19 212,7 |
| Мероприятие 1.5. Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Организация работ по формированию и по увеличению уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий | Всего | 10 453,1 | 10 453,1 |
| бюджет города Кемерово | 10 453,1 | 10 453,1 |
| Мероприятие 1.7. Приобретение автобусов, спецтехники для муниципальных нужд | Всего | 294 540,0 | 294 540,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники | Х | Х |
| областной бюджет | 294 540,0 | 294 540,0 |
| 2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово» | Всего | 252,0 | 240,5 |
| бюджет города Кемерово | 252,0 | 240,5 |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение оценки объектов движимого и недвижимого имущества | Всего | 189,0 | 187,5 |
| бюджет города Кемерово | 189,0 | 187,5 |
| Мероприятие 2.2. Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальной собственности | Всего | 63,0 | 53,0 |
| бюджет города Кемерово | 63,0 | 53,0 |
| 3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию» | Всего | 952,8 | 952,8 |
| бюджет города Кемерово | 952,8 | 952,8 |
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение работ по землеустройству и землепользованию | Всего | 952,8 | 952,8 |
| бюджет города Кемерово | 952,8 | 952,8 |

Разработчик муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.Ю. Хаблюк (подпись)

Начальник финансового управления

города Кемерово: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.Ю. Викулова (подпись)