Отчет

об исполнении муниципальной программы

«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» на 2020 - 2023 годы»

Муниципальная программа «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» на 2020 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 22.10.2019 № 2792 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020–2023 годы» (с изменениями).

Цель муниципальной программы – реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил – 489,0 тыс. руб. (факт 462,0 тыс. руб.) исполнение 100%, источник - бюджет города Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя реализацию 7-ми мероприятий:

Мероприятие 1. «Мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления рекламы или сбыта запрещенных наркотических средств и психотропных веществ и последующей передачи данной информации в Роскомнадзор для решения о блокировке».

Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): за 2020 год выявлено и передано в Роскомнадзор для решения о блокировке 28 интернет-ресурсов, содержащих рекламу или сбыт запрещенных наркотических средств и психотропных веществ (исполнение 100%).

Мероприятие 2. «Реализация действий по ликвидации в городе Кемерово очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 26,0 тыс. руб. (план 26,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия: площадь ликвидации очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры составила 6000 м2. Показатель выполнен на 100,0 %. Очаги ликвидированы за счет программных средств в Ленинском, Рудничном районах, а также в ж.р. Ягуновский, Пионер и Кедровка, Промышленновский.

Мероприятие 3. «Реализация действии по выявлению и ликвидации в городе Кемерово надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, интернет-контента, содержащего информацию по пропаганде и распространению наркотических средств и психотропных веществ»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 2,8 тыс. руб. (план 2,8 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): доля уничтоженных надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, в общем количестве выявленных надписей 100%. В рамках акции «Молодежь и граффити баллончик против СПАЙСа» и областной акции «Чистые стены» общественники совместно с территориальными управлениями города Кемерово закрашивают надписи, рекламирующие продажу наркотических средств. За отчетный период было закрашено 747 надписей. Привлечено 141 общественник. Надписи выявлены и ликвидированы во всех районах города.

Мероприятие 4. «Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения, особенно несовершеннолетних»:

Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): количество проведенных мероприятий не менее 900 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %. В городе Кемерово проводится работа по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганде.

В образовательных учреждениях работа ведется в соответствии с воспитательным планом работы, планом работы по профилактике наркотической и алкогольной зависимости.

В воспитательных планах образовательных учреждений предусмотрено множество различных форм работы с учениками: классные часы, викторины, дискотеки, эстрадные миниатюры и спектакли, конкурсы антирекламы наркотиков, посещение кино- и видеосалонов, театров, оформление рабочих панелей холлов (рисунки, плакаты. Сменные коллажи, использование локальных средств массовой информации, раздачу буклетов, наклеек, значков, календарей, упаковочных материалов с антинаркотической тематикой.

Во всех школах г. Кемерово в 2020 году на классных и общешкольных родительских собраниях были проведены профилактические лекции с участием врачей-наркологов и правоохранительных органов:

- о вреде наркотиков для несовершеннолетних;

- о признаках употребления ПАВ несовершеннолетними;

- об оказании первой помощи при отравлении алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

С 2019 года ослаб интерес родителей к статьям и брошюрам, размещенным в школьных информационных уголках. Поэтому большой популярностью для взаимодействия с родителями стали пользоваться виртуальные информационные площадки, такие как мобильные месенджеры (viber, WhatsApp, Skype) и социальные сети (инстаграм, вконтакте, одноклассники, facebook,).

Мероприятие 5. «Реализация социальных проектов и программ, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ среди населения»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 70,0 тыс. руб. (план 70,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): количество проведенных мероприятий 1 единица. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %. В 2020 году за счет средств программы реализован проект-победитель городского конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече-2019»: «Дорога к Обелиску».

Мероприятие 6. «Информационное обеспечение профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия не реализован в 2020 году (план 27,0 тыс. руб.).

Показатели (индикаторы) по данному мероприятию реализованы за счет информационных материалов, не требующих финансового обеспечения: количество размещенных информационных материалов 1000 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %. В средствах массовой информации, вышло более 200 материалов, в том числе с освещением результатов работы в рамках проводимых операций и акций. На сайте города Кемерово ведется размещение информации о деятельности антинаркотической комиссии города Кемерово. На сайтах и стендах учреждений, в магазинах размещено около 800 плакатов, в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ. Также макеты данных плакатов разосланы через мессенджеры родительских групп (Viber, WhatsApp). На светодиодных экранах города Кемерово в 4 квартала 2020 года транслировались заставки, в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ, в среднем каждый 5 минут.

Мероприятие 7. «Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди населения»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 363,0 тыс. руб. (план 363,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): количество проведенных мероприятий 1135 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %. Проведены такие мероприятия как: традиционные городские соревнования по футболу среди команд КМЖ «Спорт против наркотиков», городская традиционная спартакиада допризывной и призывной молодежи, городская спартакиада профессиональных образовательных организаций, соревнования по мини-футболу среди жителей города Кемерово в рамках программы «Профилактика наркомании и алкоголизма», городской блиц-турнир по пляжному футболу среди юношеских команд «Открытие сезона» и т.п.

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (Зп) | факт (Зф) |  |
| количество отслеживаемых интернет- ресурсов | ЕД | 28 | 28 | 1 |
| площадь ликвидации очагов | М2 | 6000 | 6000 | 1 |
| доля уничтоженных надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, в общем количестве выявленных надписей | ПРОЦ | 100 | 100 | 1 |
| количество проведенных мероприятий | ЕД | 900 | 900 | 1 |
| количество проведенных мероприятий | ЕД | 1 | 1 | 1 |
| количество размещенных информационных материалов | ЕД | 1000 | 1000 | 1 |
| количество проведенных мероприятий | ЕД | 1135 | 1135 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | =7 / 7 = 1,00 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 7/7 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- |
|  | план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |  |
| Муниципальная программа "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово" на 2020 - 2023 годы" | 489,0 | 461,2 | 0,95 |
|  | 489,0 | 461,2 | 0,95 |
| 1. Мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления рекламы или сбыта запрещенных наркотических средств и психотропных веществ и последующей передачи данной информации в Роскомнадзор для решения о блокировке | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2. Реализация действий по ликвидации в городе Кемерово очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры | 26,0 | 25,4 | 0,98 |
|  | 26,0 | 25,4 | 0,98 |
| 3. Реализация действии по выявлению и ликвидации в городе Кемерово надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, интернет-контента, содержащего информацию по пропаганде и распространению наркотических средств и психотропных веществ | 2,8 | 2,8 | 1 |
|  | 2,8 | 2,8 | 1 |
| 4. Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения, особенно несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 5. Реализация социальных проектов и программ, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ среди населения | 70,0 | 70,0 | 1 |
|  | 70,0 | 70,0 |  |
| 6. Информационное обеспечение профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 7. Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди населения | 363,2 | 363,0 | 1 |
|  | 363,2 | 363,0 | 1 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/0,95 = 1,05

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,05 = 1,05, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Заместитель Главы города

по социальным вопросам                                                                     О.В.Коваленко

Калачикова Юлия Александровна,

58-64-09