Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года

за 2021 год

Второй этап (2021 - 2024 гг.)

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | Текущее состояние выполнения мероприятия (в том числе в процентном выражении, степень выполнения) |
| Начало | Окончание |
| 1.1.1 | Строительство общеобразовательной школы на 1 225 мест с универсальным спортивным блоком, Центральный район, микрорайоне № 7Б | 2021 год | 2021 год | Разработка котлована (блок А, Б, В.) - 100%. Земляные работы под спорт. площадку 100%Устройство свайного поля 100%Ростверк:Блок А 100%Блок Б 100%Блок В 100%Монтаж ФБС 100% Монтаж металлоконструкций 100% Монтаж перекрытий по несъемной опалубке 100% Монтаж ж/б конструкций колонн, стеновых панелей, перекрытий 100%Обратная засыпка пазух 100%Внутренние сети: Водоснабжение 100%Канализация 100% Отопление 100%Вентиляция 100%СС 98%ЭО 99%Ц/п стяжка полы 100% Оштукатуривание стен 100%Отделочные работы 87%Кирпичная кладка стен, перегородок от отм. 0.000 до 18.500 100%Фасад 100%Благоустройство 100% Кровля 100%Наружные сети:ВиК 100%Теплотрасса 100% Ливневая канализация 100% Хоз-бытовая канализация 100%Сети 0,4кВт 100%Освещение 100%Оборудование школы:Цифровое оборудования 30% Оборудование школы 50%Срок сдачи объекта – август 2022 год. |
| 1.1.2 | Строительство общеобразовательной школы на 1 050 мест, Центральный район, микрорайон № 15А | 2021 год | 2022 год | Строительная готовность объекта – 97%Готовится документация для подачи извещения о завершении строительства.Срок сдачи объекта – август 2022 год. |
| 1.1.3 | Строительство общеобразовательной школы на 525 учащихся со спортзалом и отдельно стоящим блоком начальной школы на 300 мест, Рудничный район, микрорайон Антипова | 2022 год | 2024 год | Проектирование завершено. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.03.2021 № 42-1-1-2-013339-2021. |
| 1.1.4. | Строительство общеобразовательной школы на 528 мест в микрорайоне № 13 Рудничного района | 2022 год | 2024 год | Проектирование завершено. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 29.07.2021 № 42-1-1-3-042037-2021. |
| 1.1.5. | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне № 64 Ленинского района | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.1.6. | Проектирование и строительство общеобразовательных учреждений в новых развивающихся районах города (месторасположение будет определено по результатам мониторинга) | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство общеобразовательных учреждений в новых развивающихся районах города с 2024 года. |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 8», Центральный район, ул. Красноармейская, 134 | 2022 год | 2023 год | Завершены проектные работы. |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 10», Центральный район, ул. Красная, 20 | 2022 год | 2023 год | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 14.09.2020 № 42-1-1-2-044578-2020. Завершено проектирование доп. разделов: ремонт кровли, благоустройство территории. |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт МБОУ «Лицей № 23» | 2022 год | 2024 год | Завершаются проектные работы. |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ N 5» | 2022 год | 2024 год | Проектные работы завершены. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.03.2022 № 42-1-1-2-012140-2022. |
| 1.3.1. | Детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне 12 «А» Рудничного района города Кемерово (строительный № 11) | 2021 год | 2021 год | Объект введен в эксплуатацию |
| 1.3.2. | Детский сад общеразвивающего вида на 74 места по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Суворова, 10 | 2021 год | 2021 год | Разработка котлована 100% Устройство монолитной плиты фундамента 100% Монтаж ФБС 100% Обратная засыпка пазуха 100% Возведение несущих конструкций 100%Устройство кровли 100% Фасадные работы 99% Внутренние отделочные работы: 1-эт 93%, 2-эт – 93%, 3-эт 93%, подвал 75% Устройство внутренних санитарно-технических систем 95% Устройство внутренних электротехнических систем 95% Устройство внутренних слаботочных систем 60% Установка подъемно-транспортного оборудования 100% Монтаж технологического оборудования 5% Пусконаладочные работы 0% Устройство наружных электрических систем 100% Устройство наружных сетей канализации (внутриплощадочная) 99%Устройство наружных сетей водоснабжения 99% Устройство наружных сетей теплоснабжения (тепловые камеры, теплотрасса) 100% Благоустройство (озеленение, ограждение МАФы) 90% Вертикальная планировка 100% Срок сдачи объекта – август 2022 год. |
| 1.3.3. | Детский сад на 200 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 11 | 2021 год | 2022 год | Котлован 100%Фундамент 100%Кирпичная кладка подвала 100% Кирпичная кладка 3х эт. 100%Внутренняя отделка (черновая) 100%Внутренняя отделка (чистовая) 55%Установка оборудования 0%Устройство кровли 100%Устройство фасада 96%Внутренние сети:Отопление 100%Электроснабжение 52%Канализация ливневая 100%Кондиционирование, вентиляция 87%Наружные сети:Водопровод 100%Теплоснабжение 100%Канализация 98%Наружное освещение 25%Установка подъемно-транспортного оборудования 96%Монтаж технологического оборудования 0%Благоустройство (озеленение, ограждение МАФы) 35% .Срок сдачи объекта – август 2022 год.  |
| 1.3.4. | Детский сад на 140 мест, Заводский район, микрорайон № 55 | 2021 год | 2021 год | Положительное заключение экспертизы: № 42-1-1-3-020103-2021 от 22.04.2021.Строительная готовность объекта – 61% |
| 1.3.5. | Детский сад на 180 мест, Заводский район, микрорайон № 15 | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.3.6. | Детский сад на 200 мест, Заводский район, микрорайон № 14, строительный N№ 46 | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.3.7. | Детский сад на 100 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 16 | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.3.8. | Детский сад на 200 мест, Центральный район, микрорайон № 7Б, строительный № 34 | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.3.9. | Детский сад на 280 мест, Заводский район, ЖК «Парковый» | 2021 год | 2024 год | В стадии проектирования. |
| 1.3.10. | Детский сад на 200 мест, Заводский район, микрорайон 52 | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.3.11. | Детский сад на 350 мест, Заводский район, микрорайон 14а | 2021 год | 2024 год | В стадии проектирования. |
| 1.3.12. | Детский сад на 200 мест, Ленинский район, микрорайон 74 | 2021 год | 2024 год | В стадии проектирования. |
| 1.3.13. | Детский сад на 350 мест, Ленинский район, микрорайон 64 | 2021 год | 2024 год | Проектирование и строительство не определено. |
| 1.4. | Проектирование и строительство культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса на территории города Кемерово | 2021 год | 2023 год | Объекты образовательного комплекса сданы в эксплуатацию в декабре 2021г. Театральная часть комплекса - ведутся строительно-монтажные работы. |
| 1.5. | Содействие подключению к сети «Интернет» образовательных учреждений города Кемерово | 2021 год | 2021 год | Подключены к сети «Интернет» образовательные учреждения города Кемерово – 100%. |
| 1.6. | Строительство Ледового дворца "Кузбасс" | 2021 годы | 2021 год | Объект введен в эксплуатацию |
| 1.7. | Строительство волейбольного комплекса "Кузбасс-Арена" | 2021 год | 2022 год | Завершающий этап строительства объекта. Ведутся работы по внутренней и внешней отделке. |
| 1.8. | Строительство Ледового крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом Сосновый б-р, 5 | 2021 годы | 2021 год | Объект введен в эксплуатацию |
| 1.9. | Проектирование и строительство борцовских залов на базе школ № № 37, 54 | 2021 год | 2022 год | В стадии проектирования. |
| 1.10. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» | 2021 год | 2022 год | В 2021 году приступили к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 41 015 чел. Из них - 30 498 школьники I - V ступени (6-17 лет), студенты VI ступень (18-24 лет)- 6 517 чел., взрослое поколение VI ступень - IX ступень (25 - 59 лет) – 3 535 чел., старшее поколение X - XI ступень (60 - 70 и старше) - 466 чел. На знаки отличия выполнили – 27 124 чел. Из них на «золотые» - 11 195, «серебряные» - 8 073, бронзовые – 7 856. |
| 2.1.1. | Благоустройство территории общего пользования, строительство Московской площади, вертикальная планировка | 2021 год | 2021 год | Объект введен в эксплуатацию |
| 2.1.2. | Озеленение территории левого берега реки Большая Камышная с берегоукреплением, формирование набережной реки, вертикальная планировка, благоустройство парков им. Г.К.Жукова и "Антошка" | 2021 год | 2022 год | Выполнены работы на территории объекта озеленения левого берега р. Большая Камышная от ул. Красноармейская до просп. Советский в г. Кемерово (засыпка глинистым грунтом, устройство основания под каменную наброску, устройство зуба упора). |
| 2.1.3. | Ремонт 227 дворовых территорий | 2021 год | 2024 год | В 2021 году выполнен ремонт 87 дворовых территорий, что составляет 38,3 % от планового значения. На 2022 год запланирован ремонт 73 дворовых территорий. Оставшиеся 67 территорий планируется благоустроить в 2023-2024 гг. |
| 2.1.4. | Благоустройство 21 общественной территории | 2021 год | 2024 год | Мероприятия, запланированные для исполнения в 2021 году, реализованы в полном объеме (100%) - установлены скейт -парки, памптреки, воркауты на 9 общественных территориях:1) бульвар Осенний д. 3 (территория «Спорграда») – скейт - парк + памптрек;2) парк В.Волошиной – скейт-парк +памптрек;3) сквер «Новорожденных» – скейт-парк;4) общественная территория ул. Инициативная 101А – скейт -парк;5) парк ВОВ ул. Белозерная (ж.р. Ягуновский) – скейт - парк + воркаут;6) стадион «Горняк», ул. Стадионная 22, ж.р Кедровка – скейт -парк + памтрек;7) набережная р. Томь у здания №10 по ул. Кирова – скейт - парк;8) бульвар Патриотов напротив жилых домов №30, №32 – воркаут;9) сквер «Молодоженов» (Рудничный район) - благоустройство + воркаут |
| 2.1.5. | Внедрение системы "Умный город" | 2021 год | 2024 год | Мероприятия, запланированные для исполнения в 2021 году, реализованы в полном объеме (100%): установлено 1 информационное табло, 56 камер видеонаблюдения. |
| 2.2.1 | Проектирование и строительство распределительных водопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки | 2021 год | 2024 год | В связи с отсутствием финансирования в 2021 году работы по проектированию водопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки за счет бюджета города Кемерово не выполнялись. |
| 2.2.2 | Строительство хозфекального коллектора восточного планировочного района города | 2021 год | 2023 год | Выполнение мероприятия предусмотрено, за счет привлечения бюджетных инвестиций с использование средств консолидированного бюджета. Строительство коллектора выполняется ОАО «СКЭК» в рамках заключенного концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения между администрацией города Кемерово с ОАО «СКЭК» от 28.12.2018 года. Полная стоимость мероприятия по концессионному соглашению составляет 650 млн. рублей с выполнением по этапам в течение пяти лет. В 2020 году выполнен первый этап. В 2021 году выполнен второй этап строительства, проложено 2796 м трубопроводов на сумму 250млн. рублей. На 01.01.2022 выполнено 34% от общего объема работ. |
| 2.2.3 | Строительство объектов насосно-фильтровальной станции - 2 города Кемерово | 2021 год | 2024 год | Подана заявка на участие в Федеральном проекте «Содействие развитию инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ» |
| 2.2.4. | Строительство магистрального коллектора от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в р. Большая Камышная | 2021 год | 2021 год | Ведутся строительно-монтажные работы. |
| 2.2.5. | Строительство сетей водоснабжения площадки застройки ИЖС в границах: пер. Мирный - ул. 1-я Веерная - пер. Шоссейный (Рудничный район) | 2021 год | 2024 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. Срок окончания строительно-монтажных работ – 2022 год |
| 2.2.6. | Строительство газопровода среднего давления от газопровода Д300 на ж.р. Кедровка до площадки социального жилищного строительства ж.р. Промышленновский в районе ул. Варяжская | 2021 год | 2023 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. Сроки строительно-монтажных работ не определены, источник финансирования не определен. |
| 2.2.8. | Проектирование и строительство распределительных газопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки (жилой район Ягуновский, ул. Плодопитомник) | 2021 год | 2021 год | Выполнение мероприятий проводилось по программе газификации Кемеровской области на 2020-2024 годы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск». Завершены работы по проектированию и строительству распределительных газопроводов. На 01.01.2022 выполнено 100 % от общего объема работ.- ж.р. Ягуновский, построено 7 км распределительных газопроводов, обеспечена возможность подключения 203 домовладения.- ул. Плодопитомник, построено 5,5 км распределительных газопроводов, обеспечена возможность подключения 214 домовладений. |
| 2.2.9. | Строительство инженерных сетей в микрорайоне № 74 Ленинского района города Кемерово | 2021 год | 2021 год | Ведутся строительно-монтажные работы. |
| 2.2.10. | Строительство сетей и сооружений водоснабжения малоэтажной жилой застройки западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. 1-я Радужная, 2-я очередь, г. Кемерово, жилой район Кедровка | 2021 год | 2023 год | Проектно-изыскательские работы завершены. |
| 2.2.11. | Обеспечение жильем 28 ветеранов боевых действий и инвалидов | 2021 год | 2024 год | Обеспечен жильем 1 инвалид города Кемерово.Выполнение 100%. |
| 2.2.12. | Обеспечение жильем 5 ветеранов Вов на территории города Кемерово | 2021 год | 2024 год | Обеспечено жильем 2 ветерана ВОВ на территории города Кемерово. Выполнение 100%. |
| 2.2.13. | Обеспечение 78 молодых семей свидетельствами о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории города Кемерово | 2021 год | 2024 год | Выдано 42 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. Все свидетельства реализованы.Выполнение за 2021 год - 100%. |
| 2.2.14. | Обеспечение жильем 371 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 год | 2024 год | Обеспечено 66 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории города Кемерово. Выполнение 100%. |
| 2.2.15. | Переселение 824 семей граждан из аварийного жилищного фонда | 2021 год | 2024 год | Переселена 201 семья из аварийного жилищного фонда. |
| 2.3.1.1. | Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Тухачевского - ул. Терешковой - автодороги на аэропорт в Ленинском районе | 2021 год | 2022 год | Проектно-изыскательские работы завершены. Получено положительное заключение госэкспертизы на изыскания.Ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок (до сентября 2022г.) |
| 2.3.1.2 | ул. Осиновская от проспекта Шахтеров до ул. Серебряный бор | 2023 год | 2023 год | Ведутся проектно-изыскательские работы. |
| 2.3.1.3 | ул. Институтская от пересечения с ул. Цимлянской до просп. Кузбасского | 2021 год | 2021 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы завершены. |
| 2.3.1.4 | бульвар Строителей от ул. Марковцева до ул. Северная (Кемеровский район) | 2021 год | 2021 год | Объект введен в эксплуатацию. |
| 2.3.1.5 | автомобильная дорога по ул. 2-я Школьная, расположенная в ж.р. Ягуновский, Пионер | 2021 год | 2022 год | Рабочая документация выполнена, источник финансирования не определен. |
| 2.3.1.6 | продолжение ул. Тухачевского от просп. Октябрьского до просп. Притомского и выход на Московскую площадь | 2024 год | 2027 год | Источник финансирования не определен. |
| 2.3.1.7 | для подъезда к земельным участкам индивидуального жилищного строительства, расположенным в ж.р. Ягуновский, Пионер, в границах: ул. 3-я Аральская - ул. Подольская - ул. 2-я Школьная - пер. Саранский | 2021 год | 2022 год | Рабочая документация выполнена, источник финансирования не определен. |
| 2.3.1.8 | к объектам ИЖС в границах: пер. Мирный - ул. 1-я Веерная - пер. Шоссейный (Рудничный район) | 2022 год | 2023 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы.Сроки строительно-монтажных работы не определены, источник финансирования не определен. |
| 2.3.1.9 | к объектам ИЖС по ул. Грозненская от жилого дома № 25 до жилого дома № 31 | 2022 год | 2025 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы.Сроки строительно-монтажных работы не определены, источник финансирования не определен. |
| 2.3.1.10 | проезд к земельному участку по ул. Улусовская, 3а в Заводском районе | 2021 год | 2022 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительно-монтажных работы завершены. |
| 2.3.1.11 | ул. 1-я Заречная микрорайон 7Б Центрального района | 2022 год | 2024 год | Проектно-изыскательские работы завершены, проходит госэкспертизу. Сроки строительно-монтажных работы не определены, источник финансирования не определен. |
| 2.3.1.12. | боковой проезд просп. Притомского (дублер) от ул. Терешковой до площадки здания Арбитражного суда общегородского центра | 2021 год | 2022 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы.Срок окончания строительно-монтажных работы 2022 год. |
| 2.3.2. | Реконструкция бульвара Сосновый на участке от поворота на Кардиоцентр до просп. Шахтеров | 2021 год | 2022 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы.Срок окончания строительно-монтажных работы 2022 год. |
| 2.3.3 | Строительство первого и второго этапа автомобильной дороги в обход города Кемерово (северного обхода участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь") | 2022 год | 2024 год | Объект находится в компетенции субъекта. Выполнение подготовительных работ. |
| 2.3.4 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала Международного аэропорта имени А.А.Леонова | 2022 год | 2024 год | Работы планируется начать летом 2022 года. |
| 2.3.5 | Строительство линии наружного освещения ул. Терешковой на участке от просп. Химиков до аэропорта им. А.А.Леонова | 2021 год | 2024 год | Проектно-изыскательские работы завершены, получено положительное заключение госэкспертизы.Сроки строительно-монтажных работы не определены. |
| 2.3.6 | Строительство мостового перехода через р. Большая Камышная по ул. Заречная Заводского района | 2021 год | 2024 год | Проектно-изыскательские работы завершены, проходит госэкспертизу. Сроки и источник финансирования строительно-монтажных работ не определены. |
| 2.3.7 | Строительство надземного пешеходного перехода через просп. Притомский с эспланады бульвара Пионерского к административному зданию просп. Притомский, 2, включая ремонт эспланады и устройство пешеходной зоны от перехода до пешеходного моста через р. Большая Камышная в Центральном районе | 2021 год | 2024 год | Проектно-изыскательские работы завершены, проходит госэкспертизу. Сроки и источник финансирования строительно-монтажных работ не определены. |
| 2.3.8 | Ремонт участков дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (перечень дорог будет определен по результатам мониторинга) | 2021 год | 2024 год | Мероприятия, запланированные для исполнения в 2021 году, реализованы в полном объеме (100%): отремонтировано покрытие на 25-ти участках дорог. |
| 2.3.9 | Ремонт проезжей части дорог (устранение колейности, ямочный ремонт, восстановление бортовых камней городских магистралей) (перечень дорог будет определен по результатам мониторинга) | 2021 год | 2024 год | В 2021 году выполнены мероприятия по ямочному ремонту 11 500 м2 на общую сумму 13 566,9 тыс.руб., из них: ремонт литой асфальтобетонной смесью 6 998 м2; классический ремонт 1 500 м2; БЦМ – 3 000 м2 .Мероприятия выполнены на участках улично-дорожной сети по ул. Нахимова, ул. Камышинская, ул. Тельбесская, ул. Патриотов, просп. Ленинградский, просп. Московский, ул. Красноармейская, ул. Кирова, просп. Кузнецкий, ул. Авроры, пер. 2-й Авроры и др. Остались невыполненными мероприятия по ямочному ремонту покрытия улично-дорожной сети в Рудничном районе.В 2021 году выполнены мероприятия по восстановлению бортовых камней по адресу: просп. Ленина, 121-123 на сумму 1 680,60 тыс.рублей. |
| 2.4.1 | Строительство батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования ПАО "Кокс" | 2021 год | 2024 год | Реализация инвестиционного проекта продолжается. Ведутся строительно-монтажные работы |
| 2.4.2 | Модернизация существующего газопылеулавливающего оборудования углеподготовительного и коксового цеха с целью повышения производительности и эффективности пылеулавливания. Установки очистки загрязненного воздуха типа МВГ Вортекс с эффективностью очистки до 99% ПАО "Кокс" | 2021 год | 2024 год | Замена оборудования ведется в соответствии с утвержденным планом. Проведена модернизация АС-7, АС-8 в УПЦ. Увеличение эффективности очистки до 97% Снижение выбросов пыли неорганической на 3,072 т/г. Инвестиции составили 16, 932 млн. рублей. |
| 2.4.3 | Замена аппаратов вакуум вытяжки в цехах Аммиак-1 и Аммиак-2 КАО "Азот" | 2021 год | 2022 год | Реализация проекта продолжается, инвестиции составили 230,4 млн. рублей |
| 2.4.4 | Создание индустриального парка "Западный" по сортировке ТБО в целом, а также переработке вторичных материальных ресурсов в товарную продукцию | 2021 год | 2021 год | Создание инженерной инфраструктуры завершено. Ведется работа по привлечению резидентов. |
| 3.1.1 | Создание производства по переработке овчины по методу "double-face" "двухсторонний материал" с последующим пошивом гражданской одежды | 2021 год | 2024 год | Реализация проекта приостановлена. |
| 3.1.2 | Строительство производства жидкой углекислоты мощностью 32 тыс. тн/год на КАО "Азот" | 2021 год | 2022 год | Реализация проекта продолжается, ведутся строительно-монтажные проекты. |
| 3.1.3 | Модернизация Кемеровохиммаш - филиал АО "Алтайвагон": строительство корпуса под окрасочную камеру с целью увеличения выпуска вагонов | 2021 год | 2024 год | Реализация проекта прекращена. |
| 3.1.4 | Разработка отечественных аналогов иностранного оборудования для горнодобывающей отрасли ООО "ТоргИнвест" | 2021 год | 2024 год | Реализация проекта продолжается, инвестиции составили 92,5 млн. рублей |
| 3.2.1 | Строительство здания ИФНС по г. Кемерово | 2021 год | 2022 год | Конструктив -100% Отделка - 58%Инженерные сети - 68% Благоустройство - 49% Тех.прис. водопровод - 100% Техприсоединение электрика 80%На сегодняшний день ведутся работы по прокладке внутренних сетей, отделочные работы. Общая степень готовности здания – 76%. |
| 3.2.2 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Кемерово" | 2021 год | 2024 год | В 2021 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), приобретением оборудования, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за счет средств городского бюджета получила 21 организация и индивидуальные предприниматели на общую сумму 6 488,7 тыс. руб., из них 13 СМСП получили субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования (3 914, 4 тыс. руб.), 2 СМСП – на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам (321,2 ты. руб.), 6 СМСП - на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей (2 253,1 руб.) |
| 3.2.3 | Участие в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 2021 год | 2024 год | В 2021-2024 годах органы местного самоуправления не являются исполнителями, ответственными за реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории муниципальных образований, однако проводят информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» по вопросу получения мер поддержки указанными категориями в рамках национального проекта в организациях инфраструктуры поддержки бизнеса. |
| 3.3.1. | Обеспечение размещения актуальной информации о проводимой инвестиционной политике, реализуемых инвестиционных проектах и сформированных инвестиционных площадках на Инвестиционном портале города Кемерово | 2021 год | 2024 год | В целях повышения качества предоставляемой субъекту инвестиционной и предпринимательской деятельности информации управление экономического развития администрации города Кемерово активно ведет работу по совершенствованию инвестиционного портала города Кемерово (далее – Портал (ip.kemerovo.ru)), повышая степень информационной доступности.На инвестиционной «карте города» пополнены и актуализированы инвестиционные площадки и предложения – 16 площадок для инвесторов и 21 предложение для реализации доступны на территории города Кемерово. Кроме того, пополняется банк частных инвестиционных площадок, так в 2021 году были добавлены свободные участки индустриального парка «Западный» в количестве 12 шт. «Банк ключевых инвестиционных проектов», где располагаются реализуемые и реализованные инвестиционные проекты города пополнен в количестве до 20 шт.Проводятся заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово (далее – Совет). С протоколами заседаний Совета и с перечнем рассматриваемых вопросов можно ознакомиться на Портале в разделе «Поддержка инвестиционной деятельности» / «Совет по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово» / «Протоколы заседаний».Актуализируются возможные меры поддержки для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в 2021 году был создан раздел «Меры поддержки», который активно пополняется и актуализируется. Данный раздел разделен на 6 категорий по различным направлениям. В условиях новых вызовов Правительством РФ разработаны новые «антикризисные» меры поддержки для предпринимателей, на инвестиционном портале города Кемерово во вкладке «Меры поддержки» организован новый подраздел «Информация о мерах поддержки, принятых в связи с санкционным давлением».Управление экономического развития самостоятельно занимается продвижением Портала в сети Интернет. Ежедневно по будням публикуются «Новости» на одну из следующих тем: о проведении вебинаров, конкурсов для предпринимателей, о новом строительстве, проводимых форумах, продвигаемых инвестиционных площадках и проектах, а также многое другое. Работа по своевременному информированию ведется также и на официальных страницах в социальных сетях («vk», «одноклассники», ранее - «instagram», «Facebook»). |
| 3.3.2. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово | 2021 год | 2024 год | Ведется работа по структуризации нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную и инновационную деятельность, в 2021 году были актуализированы следующие документы:«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» на 2015 - 2024 годы» (Постановление от 03.10.2014 № 2536);«Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кемерово» (Постановление от 30.05.2019 № 1308);«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата города Кемерово на основании плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год» (Постановление от 18.12.2018 № 2705);«Об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово» (Постановление от 01.07.2016 № 1555);«О проведении конкурса «Лучший городской инновационный проект» (Постановление от 15 апреля 2021 г. № 1074);«О Совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово (Постановление от 10 июня 2013 г. № 1777). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2021 год | Фактически достигнутое значение показателя за 2021 год | % исполнения от планового значения (вар. Базовый) |
| инерционный | базовый | инновационный |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 561,7 | 561,8 | 570,34 | 550,4 | 98,0 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1 тыс. чел. населения | 10,2 | 10,2 | 10,18 | 8,5 | 83,3 |
| Общий коэффициент смертности | на 1 тыс. чел. населения | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 16,1 | 130,9 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1 000 человек населения | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -7,6 | 27,6 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 10 тыс. чел. населения | 4,587 | 4,727 | 4,767 | -3,5 | 0,0 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 292,45 | 292,7 | 299,43 | 296,3 | 101,2 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 48 021 |  48 333,40  | 46 984 | 45897,7 | 95,0 |
| Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 103,3 | 103,1 | 103,4 | 101,5 | 98,4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1 | 1 | 1 | 0,54 | 185,2 |
| Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | % | 91,39 | 98,4 | 96,9 | 79,3 | 80,6 |
| Доля детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования | % | 82,18 | 85 | 83,16 | 78 | 91,8 |
| Доля детей, обучающихся во вторую смену | % | 20 | 20 | 17,15 | 24,2 | 121,0 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 57,05 | 58 | 59,68 | 59,2 | 102,1 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 48,25 | 50 | 50,18 | 43,8 | 87,6 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9,89 | 11,2 | 10,92 | 7,35 | 65,6 |
| Индекс качества городской среды | баллов | 70,98 | 70,98 | 77 | 202 | в 2,8 раз |
| Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Кемерово | % | 33,5 | 33,5 | 35,5 | 14,7 | 43,9 |
| Доля объектов озеленения, требующих ремонта | % | 56,9 | 54,9 | 50 | 23,8 | 230,7 |
| Благоустроенные дворовые территории | % | 61,65 | 61,65 | 63 | 60 | 97,3 |
| Капитально отремонтированное общее имущество МКД, включенных в региональную программу | % | 27,275 | 27,28 | 31,2 | 29,2 | 107,0 |
| Детские площадки на придомовых территориях, соответствующие требованиям ГОСТ | % | 26,398 | 26,4 | 27,48 | 26,5 | 100,4 |
| Проектирование и строительство распределительных уличных водопроводов | км | 8,725 | 8,73 | 9,63 | 0 | 0,0 |
| Доля сетей ливневой канализации, обеспечивающих надлежащее водоотведение | % | 37,75 | 38,75 | 42,7 | 19 | 49,0 |
| Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 74,5 | 82,5 | 95 | 74,4 | 90,2 |
| Доля пешеходных тротуаров, требующих ремонта | % | 47,2 | 45,2 | 43 | 47,4 | 104,9 |
| Доля улиц сектора индивидуальной застройки, требующих ремонта | % | 52,9 | 44,9 | 44,8 | 75,0 | 167,0 |
| Доля магистральных улиц, необеспеченных наружным освещением | % | 21,9 | 20,9 | 19,7 | 43,4 | 207,7 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | ед. | 2 | 3 | 4 | 2 | 66,7 |
| Площадь зеленых насаждений | га | 2 762,90 | 2 763,00 | 2 763,10 | 22 493,00 | в 8 раз |
| Уровень загрязнения атмосферного воздуха |   | повышенный | повышенный | повышенный | высокий |   |
| Объем сброса сточных вод в водные объекты | млн. куб. м/год | 223,1 | 223,1 | 221,9 | 256,4 | 114,9 |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 187 901,00 | 207 268,20 | 194 405,70 | 239 832,50 | 115,7 |
| на душу населения, тыс. руб. | 334,5 | 367,5 | 340,9 | 435,8 | 118,6 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 100,5 | 103,2 | 103,1 | 106,9 | 103,6 |
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 2 949,40 | 3 129,90 | 3 271,70 | 5 972,60 | 190,8 |
| % к предыдущему году | 103,9 | 104,7 | 103,6 | в 3,3 раза | в 3,3 раза |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 146 363,00 | 161 085,80 | 162 182,80 | 194 137,50 | 120,5 |
| % к предыдущему году | 103,9 | 106,6 | 107,5 | 152,1 | 142,7 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 24 921 | 25 030 | 25 246 | 22 978 | 91,8 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 64,9 | 65,3 | 75,74 | 62,4 | 95,6 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 332,5 | 346,7 | 354,81 | 320,6 | 92,5 |
| Количество созданных новых субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 200 | 2 200 | 2 050 | 3 468 | 157,6 |
| Количество участников мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 29 575 | 29 575 | 33 000 | 2 602 | 8,8 |
| Инвестиции в основной капитал | млрд. рублей | 75 | 87,4 | 69,6 | 87,8 | 100,5 |
| рублей на душу населения | 133 523,00 | 155 571,40 | 122 032,90 | 159 520,30 | 102,5 |