**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» за 2022 год**

Повышение инвестиционной привлекательности города Кемерово, формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие предпринимательства и инноваций являются одними из первоочередных задач в деятельности администрации. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни.

В экономику города за 2022 года привлечено 81,9 млрд. рублей инвестиций. В 2022 году создано 2 437 новых рабочих мест, в том числе 443 высокопроизводительных. Модернизировано 45 рабочих мест.

В целях повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения бизнеса в городе Кемерово и развития инноваций с 2015 года реализуется муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово». В 2022 году объем финансовых ресурсов реализован в размере 480,0 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач:

- «Совершенствование нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в городе Кемерово»;

- «Повышение уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной и инновационной деятельности»;

- «Создание условий для развития инноваций».

В рамках данных задач в 2022 году проведена следующая работа.

Внесены изменения в постановления администрации города Кемерово, регулирующие инвестиционную деятельность:

1. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» на 2015 - 2025 годы» (Постановление от 03.10.2014 № 2536 (в ред. от 12.08.2022 № 2302);

2. «Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата города Кемерово на основании плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год» (Постановление от 18.12.2018 № 2705 (в ред. от 11.02.2022 № 324);

3. «Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2023 год» (Постановление от 20.12.2022 № 3978).

Для реализации вышеуказанных задач на территории города осуществляет деятельность инвестиционный уполномоченный, в круг обязанностей которого входит оказание содействия инвесторам в реализации частных инвестиционных проектов, в том числе при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

В 2022 году проведено 19 встреч инвестиционного уполномоченного. На особом контроле находятся следующие вопросы:

1) «Реализация инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего комбината в г. Кемерово».

*Содействие в реализации проекта по созданию деревообрабатывающего комбината остается приоритетным по наращиванию производственного потенциала, созданию новых рабочих мест в Кировском районе города Кемерово.*

*Немаловажным фактором для города является отсутствие данным производством выбросов вредных веществ в окружающую среду.*

2) «Инвестиционный проект по расширению кемеровского филиала АО «Ремтехкомплект» путем строительства офисно-складского помещения. *Подобраны несколько земельных участков, удовлетворяющих заявленным требованиям инициатора проекта и переданы для принятия решения.*

3) «Инвестиционный проект по расширению производственной деятельности группы компаний «ОКС» в части организации производства новой продукции ООО «Поли-СМ» входящим в состав группы компаний ОКС:

 - новые марки смол

* Насыщенные полиэфирные смолы;
* Изофталивые смолы.

 - композитные изделия

* Трубы из композитных материалов;
* Специальный профиль;
* Спец.изделия для угольной промышленности.

Период реализации проекта 2023-2024, создание более 100 новых рабочих мест, более 300 млн. рублей инвестиций, планируемое увеличение выручки до 1 млрд. рублей.

 4) «Реализация инвестиционного проекта по строительству цеха с целью расширения производства ООО «ОКС» (машиностроение).

 5) Инвестиционный проект «Производство сухих растительных экстрактов (концентратов)» ООО «РУСЭКСТРАКТ» через заключение первого в Кузбассе специального инвестиционного контракта (СПИК).

Период реализации проекта: 2021-2035 гг, объем инвестиций 409,7 млн. руб., объем производства 100 тонн/год, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней – 960 млн. руб., создание 52 новых рабочих мест.

На весь срок реализации СПИК будет установлена пониженная ставка налога на прибыль с поэтапным ростом от 0 до 15% в течение 5 лет. Данная льгота начнет действовать с момента получения первой прибыли от реализации продукции. Вторая предусмотренная законом льгота касается налога на имущество, приобретенное в рамках СПИК: первые 5 лет инвестор будет полностью освобожден от него, в последующие 5 лет будет платить его в размере 1,1%, что в 2 раза ниже общей ставки налога. Предельный размер господдержки инвестора в рамках СПИК определен законодательством – не более 50% от суммы вложенных средств.

6) «Вопрос по подключению газовой трубы (пр. Советский, 25) УК промышленного технопарка «КЭМЗ».

*Проработаны несколько вариантов решения данного вопроса, переданы для принятия решения в УК, сформирован перечень иных мер поддержки, подходящих для дальнейшего развития промышленного технопарка КЭМЗ.*

7) Запуск 3 линии производства ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ»-якорного резидента индустриального парка «Западный».

8) Развитие индустриального парка «Западный».

*Организовано взаимодействие с УК индустриального парка «Экоимпульс», составлена «дорожная карта» и определены проблемные вопросы, представлен 1 земельный участок (напротив ИП «Западный), данный вариант находится на рассмотрении у директора УК «Экоимпульс».*

 9) «Расширение особой экономической зоны «Кузбасс» (г. Топки) на территорию города Кемерово путем присоединения территорий КАО «Азот».

К реализации инвестпроектов в ОЭЗ на территории Кемерова включены:

1. Инвестиционный проект «Производство аммиака и гранулированного карбамида» (ООО «Азот-2»). Период реализации 2024-2027. Объем инвестиций: 76 761 млн рублей. Количество рабочих мест: 525 ед.

 2. Инвестиционный проект «Производство жидкой углекислоты» (ООО «Азот-2»). Период реализации 2023 год. Объем инвестиций: 308 млн рублей. Количество рабочих мест: 14 ед.

 Реализация вышеуказанных проектов обеспечит импортозамещение товарной линейки, новые рабочие места, увеличение численности экономически активной доли населения.

В 2022 году для потенциальных инвесторов было подобрано и предложено к рассмотрению 31 инвестиционная площадка/земельный участок.

Продолжил работу Совет по инвестиционной и инновационной деятельности, основным направлением деятельности которого является формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории города. Рассмотрены следующие темы:

 - «Информация об инвестиционной деятельности на территории города Кемерово за 2021 год».

 - «О проектировании и строительстве крупных объектов на территории города Кемерово в 2022 году».

 - «Проект решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.11.2021 № 35 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2022-2024 годы».

В рамках решения задачи по повышению уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной и инновационной деятельности УЭР:

- силами специалистов разработан новый инвестиционный паспорт города Кемерово 2022 и размещен на официальном сайте администрации и на инвестиционном портале города Кемерово;

- обеспечена работа одного из самых эффективных инструментов создания информационного поля для инвесторов, применение которого доказана практикой, инвестиционного портала города Кемерово (далее – Портал, ip.kemerovo.ru), на котором размещена информация о нашем городе, его истории и культуре, мерах поддержки для бизнеса, об инвестиционных проектах, площадках (муниципальные, предприятий, организаций, земельные участки). Через форму «обратной связи» инвестиционного Портала поступают обращения предпринимателей, на которые они получают оперативный ответ. В 2022 году поступило 12 обращений.

На постоянной основе проводится работа по актуализации размещенных данных, предоставляется возможность всем желающим, для поиска инвестора, на безвозмездной основе разместить на Портале города свой стартап и/или инвестиционную площадку. Также, с согласия заявителя, представленная информация размещается на инвестиционном портале Кемеровской области – Кузбасса (https://keminvest.ru).

Для того, чтобы разместить свою площадку и/или стартап необходимо:

1. заполнить паспорт (согласно утвержденной форме),

2. дать письменное согласие на размещение (в произвольной форма),

3. направить на e-mail: Prom3@kemerovo.ru / cpp@csbkem.ru или через форму обратной связи на Портале, или лично обратиться в Центр поддержки предпринимательства г. Кемерово (ул. 9-е Января, 12).

В новостной ленте Портала и через страницы инвестиционного портала в популярных социальных сетях (VК, Одноклассники) публикуются актуальные материалы: о проведении конкурсов для бизнеса, изменениях в законодательстве для бизнеса и многое другое.

В 2022 году Портал претерпел значительные изменения, в том числе благодаря которым городу Кемерово удалось набрать высший балл в «кабинетных исследованиях» рейтинга состояния инвестиционного климата среди муниципальных образований Кузбасса.

В первую очередь в оперативном режиме размещалась информация о новых мерах поддержки для бизнеса в условиях санкционного давления, создан отдельный блок «Информация о мерах поддержки, принятых в связи с санкционным давлением».

Значимым пополнением Портала в 2022 году стали «Алгоритмы действий инвестора по процедурам подключения»

* По процедурам подключения к электрическим сетям;
* Для получения разрешения на строительство;
* Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
* Для получения земельного участка в аренду (на торгах) с указанием плановых показателей (целевых сроков проведения процедур);
* Для получения земельного участка в аренду (без торгов) с указанием плановых показателей (целевых сроков проведения процедур);
* По процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения с указанием плановых показателей (целевых сроков проведения процедур);
* По процедурам оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
* По подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
* По процедуре подключения к системе теплоснабжения с указанием плановых показателей (целевых сроков проведения процедур)
* По обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре

Неоднократно инвестиционный портал города Кемерово представлялся как лучший пример успешных практик среди муниципальных образований Кузбасса по организации работы официальных информационных ресурсов для бизнеса.

Благодаря проводимым мероприятиям популярность инвестиционного портала набирает свои обороты. Так, страницы Портала посетили в:

• 2018 году – 2 587 чел., (темп роста 207,3 %),

• 2019 году – 5 364 чел. (темп роста 130,2 %),

• 2020 году 6 986 чел. (темп роста 130 %),

• 2021 году – 9 072 чел. (темп роста 129,9 %),

• 2022 году – 10 718 чел. (темп роста 118,1 %).

С целью создания условий для развития инноваций, в рамках задачи муниципальной программы «Создание условий для развития инноваций» на территории города Кемерово поводится конкурс «Лучший городской инновационный проект» (далее – Конкурс). Конкурс способствует выявлению и продвижению инновационных проектов, содействует повышению деловой активности студентов, молодых ученых, научных работников.

Положительной оценки заслуживает широкий круг участников Конкурса из года в год: от студентов, сотрудников предприятий и вузов до представителей бизнеса. Яркие и творческие выступления показали особую заинтересованность участников в победе.

Результатом проводимой работы по повышению инвестиционной и инновационной деятельности на территории города в 2022 году стало:

- город Кемерово сохранил лидирующие позиции в Региональном рейтинге состояния инвестиционного климата муниципальных образований и занял первое место с отрывом в 15,22 балла.

Итоги рейтинга были подведены на III инвестиционном форуме Кемеровской области – Кузбасса «ИнвестПодъём» в декабре 2022 года.

- Министерством экономического развития Кузбасса подведены итоги рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса в 2022 году.

При формировании регионального рейтинга ОРВ анализировалось текущее состояние и динамика развития процедур ОРВ в муниципальных образованиях Кузбасса. Впервые в 2022 году рейтинг формировался среди всех муниципальных образований региона.

По итогам рейтинга в условную группу «высший уровень» вошли 12 муниципальных образований Кузбасса (городские округа: Кемеровский, Березовский, Киселевский, Междуреченский, Мысковский, Осинниковский, Прокопьевский; муниципальнные округа: Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, Чебулинский и Новокузнецкий муниципальный район), что позволило Кузбассу войти в группу регионов с «хорошим» уровнем развития института ОРВ в 2022 году.

- Кемерово - занял первое место в конкурсе «Бренд Кузбасса» в номинации «Лучший бренд муниципального образования».

Реализация мероприятий по развитию инвестиционной и инновационной деятельности на территории города является одной из приоритетных и будет продолжена.

В 2023 году в рамках муниципальной программы планируется проведение следующих мероприятий:

1. разработка нового инвестиционного паспорта города Кемерово по итогам 2022 года. Паспорт будет выпущен в электронном виде и доступен для ознакомления и скачивания на инвестиционном портале;

2. проведение заседаний Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово;

3. продолжена работа по улучшению информационной доступности и открытости для бизнеса и инвесторов, в том числе путем улучшения работы инвестиционного портала города Кемерово, ведения тематических социальных сетей Портала, а также создания публикаций (статей) в СМИ;

5. в мае будет дан старт конкурсу «Лучший городской инновационный проект».

6. продолжится работа инвестиционного уполномоченного (в январе-феврале текущего года уже проведено 4 встречи).

Из 9 индикаторов, установленных для оценки реализации мероприятий Муниципальной программы, 9 индикаторов достигли плановые значения.

Всего с начала реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» на 2015-2025 годы на финансирование мероприятий направлено около 3,4 млн. руб. средств местного бюджета.