**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»**

**на 2017-2023 годы**

**за 2020 год**

**Цель программы** - активное участие населения в общественной жизни города и решении вопросов городского значения путем совершенствования системы территориального общественного самоуправления в городе Кемерово.

**Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы** **на 2020 год – 48 001 900 руб. (план - 52 977 300 руб.) - местный бюджет.**

**Муниципальная программа включает в себя реализацию 7 мероприятий:**

1. Организация ежегодных конкурсов для населения.
2. Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства.
3. Обучение актива ТОС.
4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства.
5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС.
6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации.
7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН».

**1. Организация ежегодных конкурсов**

**Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - 1 084 000 руб. (план 1 084 000 руб.) – местный бюджет.**

В 2020 году были проведены городские конкурсы:

- «Любимому городу – красивый дом и двор»;

- «Лучший комитет ТОС»;

- конкурс социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей»;

- «Снежный калейдоскоп»;

- «Лучший центр по работе с населением».

По итогам 2020 года в конкурсах приняло участие **8750 человек.**

**Показатель по количеству участников городских смотров-конкурсов выполнен на 100%.**

**На 100% выполнен показатель по количеству реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета.**

Конкурс **«Любимому городу – красивый дом и двор»** в2020 году прошел по следующим номинациям:

 -«Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании»;

 - «Мой двор – моя гордость»;

 - «Лучший подъезд»;

 - «Цветочная фантазия»;

 - «Стильный двор».

Общественники украшали цветочными композициями и декоративными фигурами дворы коммунального и частного секторов, балконы и подъезды. Силами общественников благоустроено 407 придомовых территорий многоквартирных и частных домов, 136 подъездов, 182 балкона, оформлено 3010 клумб.

В рамках городского конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению **«Город друзей – город идей»** были поданы заявки на реализацию 8 социально значимых проектов. Все проекты были приурочены к 75-летию Победы и реализованы с выделением субсидий участникам конкурса из городского бюджета, а также с помощью привлечения спонсорских средств:

* **«Звезда Памяти»** (в Кировском районе на набережной реки Томи установлена малая архитектурная форма в виде звезды. Объект стал тематическим дополнением социального проекта «Память жива» (проект 2015г.);
* **«… это нужно живым»** (в ж.р. Кедровка, Промышленновский установлен указательный знак герою Великой Отечественной войны Брюханову С.С. на улице Брюханова, выполнено благоустройство прилегающей территории);
* **«Война. Победа. Память.»** (в ж.р. Ягуновский, Пионер установлен монумент на территории парка Великой Отечественной войны на улице Белозерной, выполнено благоустройство, оформлена клумба);
* **«Стена памяти»** (в ж.р. Лесная Поляна изготовлен стенд с фотографиями из домашних альбомов родственников героев Великой Отечественной войны);
* **«Их именами названы…» (**в Заводском районе осуществлена роспись фасада жилого дома по улице Сергея Тюленина);
* **«Память сердца нам не остудить»** (в Центральном районе на территории школы №26 по проспекту Октябрьскому установлена малая архитектурная форма «Книга Памяти»);
* **«Мы этой памяти верны»** (в Рудничном районе на фасаде МКД по ул. Дегтярева, 7 установлена памятная доска Василию Алексеевичу Дегтяреву – российскому советскому конструктору стрелкового оружия);
* **«Сквер Памяти и Славы»** (в Ленинском районе установлена мемориальная стела в сквере у дома №23а по просп. Химиков).

Для комитетов ТОС традиционно проводится конкурс **«Лучший комитет ТОС»**, который проходит **по 3 номинациям: «Лучший домовой комитет (старший дома)», «Лучший уличный комитет (старший улицы)», «Лучший окружной комитет».**

Общественники проводили работу с жителями по нескольким направлениям: улучшение санитарного состояния мест общего пользования, своевременная оплата коммунальных услуг, организация мероприятий и субботников, проведение смотров-конкурсов, участие в реализации социальных проектов.

За отчетный период в смотре – конкурсе **«Лучший центр по работе с населением»** **приняли участие** **36 ЦРН.** В этом году конкурс проводится в 3 периода по 6 направлениям (2 направления в каждом периоде).Победителями стали 6 ЦРН.

Кроме того, уже в шестой раз прошел городской **конкурс скворечников «Тепло твоих рук»**. В конкурсе приняли участие более 1000 жителей, которые изготовили около 400 скворечников. Победителями городского этапа стали 95 скворечников.

**В целях развития инициативы жителей ежегодно проводится конкурс «Снежный калейдоскоп» (ранее «Сказочная феерия»).** Всего в 2020 году на участие в конкурсе было подано 618 заявок. Только в этом году усилиями неравнодушных кемеровчан построено более 1000 снежных фигур, 81 снежный городок, украшено 6077 подъездов, оформлено более 15000 балконов и окон.

**2. Развитие органов ТОС и содействие в организации**

**их работы по месту жительства**

**Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия – 309 900 руб. (план 309 900 руб.) – местный бюджет.**

**В городе Кемерово создано 7779 органов территориального общественного самоуправления,** что на 109 единиц больше планового показателя. **Таким образом, показатель по количеству органов ТОС выполнен на 101%.** Всего в городе работает 52 окружных комитета.

**На 100% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС.** По итогам 2020 года в состав территориального общественного самоуправления **вошли 24550 человек.**

**На 108% выполнен показатель по количеству мероприятий по месту жительства, организованных ТОС.**

**По итогам 2020 года было организовано и проведено 1115 мероприятий по месту жительства.** **Наиболее масштабные мероприятия были посвящены** Году памяти и славы **и предстоящему празднованию 300-летия со дня образования Кузбасса.**

**На 177% выполнен показатель по количеству акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

По итогам 2020 года активистами ТОС были организованы и проведены 2673 акций и субботников.

**На 126% выполнен показатель по количеству участников акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

При участии активистов ТОС были организованы и проведены акции: «Непокоренный Ленинград», «Хлеб, лёд и кровь блокады», «Негасимая память поколений», «Мы с Вами», «Вахта Победы Кузбасс», «Окна Победы», «Поем Двором», «Фонарики Победы», «Добро России», «Россия в объективе», «Рисую Россию», «Чистая стена», «Соберем. Сдадим. Переработаем», «Все на лыжи», «Дальневосточная Победа», «Четвероногие друзья», «Шахтерский тормозок» и другие.

По инициативе общественников на микроучастках регулярно проводятся субботники по очистке территории. Регулярными в 2020 году были субботники «Поможем ветеранам» на придомовых территориях частного сектора, где проживают участники войны, труженики тыла, одиноко проживающие пенсионеры. За отчетный период 42812 человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству.

В 2020 году все мероприятия и акции проходили как в онлайн, так и офлайн-формате с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

**3. Обучение актива ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100% выполнен показатель по количеству проведенных семинаров и встреч с активом ТОС.**

С марта 2020 года в связи с необходимостью соблюдения распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приемы граждан на базе ЦРН проходили в онлайн-режиме.

В течение года для актива ТОС были организованы обучающие семинары на темы: «Обсуждение вопросовпроектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива», «Об участии в подготовке мероприятий и акций, посвященных «75-летию Победы», «Об участии в реализации социального проекта в рамках городского конкурса социально - общественных инициатив по благоустройству и озеленению «Город друзей - город идей», «Организация и проведение мероприятий по месту жительства в летний период». Состоялись консультативные встречи по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий, встречи со специалистами управляющих компаний, пенсионного фонда, отдела социальных выплат и льгот, отделов полиции и другие.

**Всего было организовано 610 обучающих мероприятий (встреч с активистами ТОС – 485, обучающих семинаров – 125).**

**4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству**

**с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых**

**мероприятий по месту жительства**

 Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100% выполнен показатель по количеству предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН.**

При реализации социальных проектов в рамках городских конкурсов активистами ТОС ведется работа по привлечению спонсорских средств.

В 2020 году самостоятельно заключено МКУ «ЦРН»17 соглашений.

В течение 2020 года помощь была оказана **150 предпринимателями.**

**5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100% выполнен показатель по количеству мероприятий по развитию молодежного движения ТОС.**

**На 100% выполнен показатель доли жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС.**

В составе комитетов ТОС задействовано 13% активистов в возрасте до 40 лет. С каждым годом молодые жители все активнее участвуют в общественной жизни города – становятся членами комитетов ТОС, старшими подъездов, домов, улиц. Принимают участие в заседаниях Советов, культурных и спортивных мероприятиях, субботниках, городских конкурсах.

Среди участников и победителей городского конкурса по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей» становится все больше молодых неравнодушных кемеровчан: Дворецкий Михаил Александрович с проектом «Стена памяти», Белакова Мария Вадимовнас проектом«Их именами названы…».

В ж.р. Кедровка, Промышленновскийразвивается движение волонтерских отрядов: «Берегиня», «Бригантина», «Данко».

Как пример, волонтерским отрядом «Берегиня» в пос. Петровский регулярно проводятся работы по благоустройству скверов, выращиванию и высадке цветочной рассады, окосу бесхозных территорий, уборке мусора, очистке берегов прудов и многое другое.

Молодежь ТОС «Петровский» не только активно принимает участие в ежегодной «Петровской лыжне», но и сами прокладывают лыжню для соревнований.

Чтобы вовлечь молодежь органы ТОС делают акцент в своей работе на подростков. Участвуя в жизнедеятельности ТОС, они становятся неравнодушными к своему дому, двору, улице. Таким образом, сегодняшние дети завтра становятся активистами ТОС.

**6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 180% выполнен показатель по количеству публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН.**

За 2020 год вышло 450 информационных материалов в средствах массовой информации (выступления на радио, сюжеты на телевидении, статьи).

Органам ТОС и ЦРН предоставляется возможность безвозмездно размещать на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Кемерово» информацию о проводимых мероприятиях.

**На 200% выполнен показатель по количеству брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН.**

**По итогам года выпущено 90 информационных материалов**  («Умей действовать при пожаре», «Коронавирус. Что надо знать», «Гигиена и правила ношения масок», «Тонкий лед», «Будь осторожен с незнакомыми людьми» и другие).

**7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН»**

**Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - 46 608 000 руб. (план - 51 583 400 руб.) – местный бюджет.**

Финансовые обязательства, принятые для исполнения в 2020 году в пределах бюджетной сметы выполнены в объеме 90%. Неисполнение 10% сложилось из взносов по социальным отчислениям (по вакантным ставкам учреждение не имеет возможности распределять данные денежные средства) и неисполнению по закупкам товаров, работ и услуг (обязательства принимаются на текущий год, а декабрь оплачивается в январе из лимитов следующего года (заработная плата)).

**На 108% выполнен показатель по количеству мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН.**

Работниками **ЦРН проведено 4052 культурно-массовых и спортивных мероприятия**, в т.ч. 2307 – для детей, 1044 – для взрослых, 701 – совместное.

Досуговая деятельность в центрах в летний период осуществлялась по проекту «Лето со смыслом – онлайн каникулы». В рамках этого проекта каждую пятницу работали «Хобби-центры», где со всеми желающими проходили обучающие мастер-классы по разным направлениям ДПИ. Работниками центров по работе с населением за летние каникулы было проведено **более 1000** **мероприятий,** частично прошедших в онлайн-режиме.

**На 116% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН.**

По итогам года в мероприятиях, организованными ЦРН приняло участие более 52000 человек.

**На 100% выполнен показатель по количеству творческих объединений при ЦРН. На базе ЦРН функционирует 138 клубных формирований.**

В ЦРН ежемесячно работают 80 кружков и 58 клубов по интересам, в т.ч. 92 для детей, 46 для взрослых.

**На 104% выполнен показатель по количеству жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН.**

В кружках и клубах занимаются 2350 человек, из них 1634 это дети и подростки.

**На 100% выполнен показатель по количеству рейдов в неблагополучные семьи, к неблагополучным подросткам и по санитарному состоянию территорий, проводимых ЦРН.**

Работники ЦРН провели **693 рейда в неблагополучные семьи, 731 рейд к неблагополучным подросткам**. Также, работниками ЦРН было проведено **1826 рейдов по санитарному состоянию территорий**.

Для оценки степени реализации муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (**Сд**), по формуле:

 **Сд = Зф / Зп,** где:

 **Зф** – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

**Зп** – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

**Степень достижения всех целевых показателей программы (Сд) больше 1, значит значение СД принимаем равным 1.**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

****, где:

**N** – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (N=19).

**Степень реализации программы (Ср) согласно расчетам равна 1.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв/М,** где:

**СРм** – степень реализации мероприятий;

**Мв** – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (**Мв=7**);

**М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М=7).

**Степень реализации мероприятий (СРм) согласно расчетам равна 1.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется по формуле:

**ССуз = Фф / Фп**, где:

**Фф** – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году (Фф=48 001 900);

**Фп** – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (Фп=52 977 300).

**Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) согласно расчетам равна 0,9.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) определяется по следующей формуле:

**Эис = СРм / Ссуз**

**Эффективность использования финансовых ресурсов (Эис) равна 1.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

**ЭРмп = СР х Эис**

**Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) равна 1.**

Муниципальная программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Учитывая изложенное, **за 2020 год целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017-2023 годы были достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, программа реализована с высоким уровнем эффективности.**

Начальник управления делами А.И. Назарова