**ИНФОРМАЦИЯ**

**Об исполнении муниципальной программы  
 «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово на 2015-2023 годы»   
за 2020 год**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» на 2015-2023 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.11.2014г. №2959.

Программа разработана в целях оптимизации расходов и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Кемеровского городского округа. Исполнителями мероприятий Программы являются Комитет по работе со СМИ администрации города Кемерово и МАУ «Редакция газеты «Кемерово».

Целью Программы является своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

В 2020 году в рамках Программы реализовались следующие мероприятия:

* обеспечение информирования населения о деятельности администрации города посредством телевидения;
* обеспечение информирования населения о деятельности администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регионального информационного агентства;
* Издание газеты «Кемерово».

На реализацию программы в 2020 году запланировано выделение средств в размере **11 млн. 606,7 тыс.** рублей. Финансирование Программы - из муниципального бюджета, иных источников предусмотрено не было. Использование ассигнований за 2020 год составило **10 млн. 876, 6 тыс. рублей (93,4%)**.

В разрезе основных мероприятий финансирование Программы распределилось следующим образом:

Для достижения главной цели Программы поставлены следующие задачи:

* организация всестороннего и оперативного информирования граждан о деятельности администрации города через средства массовой информации;
* обеспечение информирования горожан о деятельности органов местного самоуправления через печатные средства массовой информации.

Основными показателями при реализации задачи всестороннего и оперативного информирования граждан о деятельности администрации города через средства массовой информации обозначены индикаторы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Значение целевого показателя (индикатора) | |
| Плановое | Достигнутое за 2020 год |
| Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления | **580** | **580** |
| Средняя посещаемость официального сайта администрации города Кемерово | **4450** | **2300** |
| Количество публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регионального информационного агентства | **80** | **85** |
| Количество новостных сюжетов | **47** | **47** |
| Еженедельный тираж газеты «Кемерово» | **4600** | **4600** |

За 2020 год Комитетом по работе со СМИ выпущено **580** пресс-релизов, в которых содержалось **2910** сообщений и анонсов с информацией о деятельности администрации города. Пресс-релизы получают **110** адресатов – представители как региональных, так и федеральных СМИ.

В настоящее время сеть Интернет становится все более востребованным и оперативным информационным каналом. Учитывая это, Комитет по работе со СМИ продолжает развитие сайта администрации города как главного источника официальной информации обо всех сферах развития города.

В 2020 году средняя посещаемость сайта составила **2300** посетителей в день, что ниже в два раза в сравнении с 2019 годом. Это связано с тем, чтов 2020 году начали активно развиваться официальные страницы администрации города Кемерово в социальных сетях «Instagram» (почти 40 тысяч подписчиков), «ВКонтакте» (более 7 000 подписчиков), «Facebook» (более 5000 подписчиков), «Одноклассники» (более 600 подписчиков), «Twitter» (более 500 подписчиков).

В 2020 году на реализацию специальных проектов Комитета по работе со СМИ было затрачено **2 712 000** рублей. Это изготовление и размещение в эфире радиопередач и телевизионных новостных сюжетов (заключены и исполнены 2 муниципальных контракта).

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регионального информационного агентства размещено **85** публикаций.

Важным звеном информирования горожан о деятельности администрации города являются телевизионные новостные сюжеты. В 2020 году произведено и вышло в эфир **47** сюжетов.

Для решения задачи обеспечение информирования горожан о деятельности органов местного самоуправления через печатные средства массовой информации продолжился выпуск городской газеты «Кемерово». В данном случае индикатором является еженедельный тираж газеты. За 2020 год значение показателя достигнуто в количестве **4600** экземпляров в неделю.

В соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации города Кемерово № 1378 от 05.06.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово» определяется эффективность муниципальной программы.

*Степень реализации муниципальной программы – 0,90*

*Степень реализации мероприятий – 1.*

*Степень соответствия запланированному уровню затрат* - *0,94.*

*Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы* равна *1.*

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,96.

В 2020 году целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты, программа выполнена высоким уровнем эффективности.

Приложение № 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Кемерово

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы  
«Информационное обеспечение деятельности администрации   
города Кемерово» на 2015-2023 годы за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения  целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному  (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления | штук | 580 | **580** | **580** |
|  | Средняя посещаемость официального сайта администрации города Кемерово | посетителей в день | 4100 | **4450** | **2300** |
|  | Количество публикаций  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регионального информационного агентства | штук | 80 | **80** | **85** |
|  | Количество новостных сюжетов | штук | 47 | **47** | **47** |
|  | Еженедельный тираж газеты «Кемерово» | экз. | 5000 | **4600** | **4600** |

Заместитель председателя

комитета по работе со СМИ Т.А. Тельбизекова

Приложение № 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Кемерово

Отчет

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
|  | План | кассовое исполнение (на 31.12.2020) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | **Всего** | **11606,7** | **10876,6** |
| бюджет города Кемерово | **11606,7** | **10876,6** |
| Обеспечение информирования населения о деятельности администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регионального информационного агентства | **Всего** | **704,2** | **499,5** |
| бюджет города Кемерово | 704,2 | 499,5 |
| Обеспечение информирования населения о деятельности администрации города Кемерово посредством телевидения | **Всего** | **2007,8** | **1578,8** |
| бюджет города Кемерово | **2007,8** | **1578,8** |
| Издание газеты «Кемерово» | **Всего** | **8894,7** | **8798,3** |
| бюджет города Кемерово | 8894,7 | 8798,3 |

\* Строки указываются и заполняются при наличии источников

Заместитель председателя  
комитета по работе со СМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Тельбизекова

Начальник финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Викулова