ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении муниципальной программы

«Молодежь города Кемерово» в 2021 году

Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» на 2015–2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2543 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015–2024 годы» (с изменениями).

Цель программы – формирование в городском сообществе условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи города Кемерово как основного ресурса комплексного развития города.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 5 519,2 тыс. руб. (факт 5 519,1 тыс. руб.) исполнение 100,0%, из них по источникам:

- 81,1 % доля бюджета города Кемерово – 4 478,5 тыс. руб. (факт 4 478,4 тыс. руб.), исполнение 100,0 %.

- 18,9 % доля областного бюджета – 1 040,7 тыс. руб. (факт 1 040,7 тыс. руб.), исполнение 100,0 %.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи за 2021 год составило 1 024 единиц, плановое значение индикатора – 1 024, исполнено на 100,0 %.

За 2021 год 137 628 молодых людей вовлечены в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики (плановое значение индикатора – 137 628, исполнено на 100,0 %).

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет составила 79,1 % (плановое значение – 79,1 %, исполнение индикатора составило 100,0 %), фактическое значение снизилось в связи с ростом численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в городе Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя реализацию трех мероприятий.

Мероприятие 1. «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики».

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил             1 984,1 тыс. руб. (план 1 984,2 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, из них по источникам:

- 47,6 % доля бюджета города Кемерово – 943,4 тыс.руб. (план  943,5 тыс.руб.), исполнение – 100,0 %;

- 52,4 % доля областного бюджета – 1 040,7 тыс.руб. (план 1 070,7 тыс.руб.), исполнение - 100%.

Реализация мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития добровольчества, составило 754 единиц за 2021 год, плановое значение  - 754 мероприятий исполнено на 100,0 %.

Исполнен на 100 % показатель по количеству молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества  и  мероприятиях,  направленных на здоровый образ жизни  - 99 752 человек при плане 99 752.

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и  мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни,  в  общей численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений, составляет 72,5 %. Плановое значение показателя 72,5 % выполнено на 100,0%.

Проведено 270 мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие  города (плановое значение индикатора – 270 мероприятий, исполнение  - 100,0%). Численность  молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное развитие города  - 37 876 человек (плановое значение индикатора – 37 876 человек, исполнение  - 100%).

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений молодежной политики, составляет 27,5 %. Показатель выполнен на 100,0% (плановое значение показателя –27,5 %).

Реализация мероприятия 2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области  молодежной политики» позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

В 2021 году деятельность в области молодежной политики осуществлял МАУ «Дворец молодежи».

Исполнено значение индикатора «количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад» – 13 единиц, плановое значение -13 единиц, исполнение составило 100%.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 2. составил             2 438,0 тыс. руб. (план 2 438,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

В рамках мероприятия 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» в 2021 году 9 некоммерческих организаций, получили бюджетные средства:

- Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

- Автономная некоммерческая организация «Клуб КВН».

- Автономная некоммерческая организация «Региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю».

- Кемеровская областная общественная молодежная организация «Студенческий корпус спасателей».

- Кемеровская региональная общественная организация «Служба лечебной педагогики».

- Кузбасское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

- Автономная некоммерческая организация социально-культурной реабилитации детей «Больничная клоунада «Витамин-К».

- Общественное (частное) учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Кемеровской области».

- Фонд поддержки и развития добровольчества в чрезвычайных ситуациях «Скала».

Плановое значение показателя -  9 единиц, фактическое значение 9 единиц исполнение 100,0 %.

Реализовано 52 молодежных социально-значимых проекта (плановое значение индикатора – 52 единица, исполнение - 100,0%).

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 3. составил             1 097,0 тыс. руб. (план 1 097,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015-2024 годы за отчетный 2021 год.

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (Зп) | факт (Зф) |  |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи | ШТ | 1 024 | 1 024 | 1,00 |
| Численность молодых людей вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | ЧЕЛ | 137 628 | 137 628 | 1,00 |
| Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики в общей численности молодежи от 14 до 35 лет | ПРОЦ | 79,1 | 79,1 | 1,00 |
| Количество мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития добровольчества | ШТ | 754 | 754 | 1,00 |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни | ЧЕЛ | 99 752 | 99 752 | 1,00 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений | ПРОЦ | 72,5 | 72,5 | 1,00 |
| Количество мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города | ШТ | 270 | 270 | 1,00 |
| Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города | ЧЕЛ | 37 876 | 37 876 | 1,00 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений молодежной политики | ПРОЦ | 27,5 | 27,5 | 1,00 |
| Количество реализованных молодежных социально-значимых проектов | ЕД | 52 | 52 | 1,00 |
| Количество муниципальных учреждений молодежной политики | ЕД | 1 | 1 | 1,00 |
| Количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад | ЕД | 13 | 13 | 1,00 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства | ЕД | 9 | 9 | 1,00 |
| Степень реализации муниципальной программы | =13 / 13 = 1,0 при Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- |
|  | план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |  |
| Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» 2015-2024 годы | 5 519,2 | 5 519,1 | 1,00 |
| 1. Мероприятие «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики» | 1 984,2 | 1 984,1 | 1,00 |
| 2. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих деятельность в области молодежной политики» | 2 438,0 | 2 438,0 | 1,00 |
| 3. Мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» | 1 097,0 | 1 097,0 | 1,00 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,00 = 1,00, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2021 год в целом сократились на 288,9 тыс.руб. это связано с  уточнением расходов под фактическую потребность в соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 383 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов     от 25.12.2020 № 383 «О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в соответствии с п.4.6  постановления администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»).

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                             	И.Н. Сагайдак

исп. Матыцина Е.Ю.

тел. 75-28-56 (23-12)