**ИНФОРМАЦИЯ**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Молодежь города Кемерово» в 2017 году**

Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» на 2015–2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2543 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015–2020 годы» (с изменениями).

**Цель программы – формирование в городском сообществе условий, способствующих самореализации, социализации и гражданскому становлению молодежи города Кемерово как основного ресурса комплексного развития города.**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил 8 162,7 тыс. руб. (факт 8 156,7  тыс. руб.)**исполнение** **99,9%**, из них по источникам:

- 91,5 % доля бюджета города Кемерово – 7 472,0 тыс. руб. (факт 7 466,0  тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

- 8,5 % доля областного бюджета – 690,7 тыс. руб. (факт 690,7 тыс. руб.), исполнение 100 %.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи за 2017 год составило 1528 единиц, плановое значение индикатора – 1 520, исполнено на 100,5 %.

За 2017 год 91 158 молодых людей вовлечены в реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики (плановое значение индикатора - 90 700, исполнено на 100,5 %).

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет составила 72,5 % (плановое значение – 72,8 %, исполнение индикатора составило 99,6 %), фактическое значение снизилось в связи с ростом численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя реализацию двух мероприятий.

**Мероприятие 1. «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики».**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**5 546,7 тыс. руб**. (план 5 546,8 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

-87,5 % доля бюджета города Кемерово – 4 856,0 тыс.руб.                 (план 4 856,1 тыс.руб.), исполнение - 100 %;

-          12.5 % доля областного бюджета – 69,07 тыс.руб. (план 690,7 тыс.руб.), исполнение - 100%.

Реализация мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития добровольчества, составило 1012 шт. за 2017 год, плановое значение  -1 010 мероприятий исполнено на 100,2 %.

Исполнен на 100,2 % показатель по количеству молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни - 62 323 человек при плане 62 200.

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений, составляет 68,4 %. Плановое значение показателя 68,6 % выполнено на 99,7%.

Проведено 516 мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города (плановое значение индикатора – 510 мероприятий, исполнение - 101%). Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное развитие города - 28 835 человек (плановое значение индикатора – 28 500 человек, исполнение - 101%).

Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию приоритетных направлений молодежной политики, составляет 31,6 %. Показатель выполнен на 100,6% (плановое значение показателя – 31,4 %).

За 2017 год реализовано 41 молодежный социально-значимый проект (плановое значение индикатора – 52 единица, исполнение - 79%). Снижение количества реализованных проектов связано с уменьшением объемов финансирования из бюджета города Кемерово и отказом 2 участников от реализации проектов.

Реализация мероприятия **2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики»** позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество муниципальных учреждений молодежной политики не изменилось. В 2017 году работает муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровский центр молодежных инициатив».

Исполнено плановое значение индикатора «количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад» – 13 единиц, исполнение - 100%.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 2. составил**2 610,0 тыс. руб**. (план 2 615,9 тыс. руб.), исполнение 99,8 %, источник - бюджет города Кемерово.