**Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015-2019 годы за отчетный 2015 год.**

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план (Зп) | факт (Зф) |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи | шт. | 1 510 | 1 510 | 1,00 |
| Численность  молодых людей вовлеченных в   реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | чел. | 90 600 | 90 600 | 1,00 |
| Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 70,3 | 73,6 | 1,05 |
| Количество мероприятий, направленных  на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни,  развития       добровольчества | шт. | 1 005 | 1 005 | 1,00 |
| Количество  молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития       добровольчества  и  мероприятиях,  направленных на здоровый образ жизни | чел. | 62 150 | 62 150 | 1,00 |
| Удельный вес  молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития       добровольчества  и  мероприятиях,  направленных на здоровый образ жизни  в  общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в   реализацию приоритетных направлений | % | 68,6 | 68,6 | 1,00 |
| Количество мероприятий, направленных  на социально-экономическое и инновационное  развитие  города | шт. | 505 | 505 | 1,00 |
| Численность  молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное   развитие  города | чел. | 28 450 | 28 450 | 1,00 |
| Удельный вес  молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное   развитие  города в  общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в   реализацию приоритетных направлений молодежной политики | % | 31,4 | 31,4 | 1,00 |
| Количество реализованных  молодежных социально-значимых проектов | ед. | 50 | 50 | 1,00 |
| Количество муниципальных учреждений молодежной политики | ед. | 1 | 1 | 1,00 |
| Количество  городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад | ед. | 11 | 11 | 1,00 |
| Степень реализации муниципальной программы | РЎСЂ=1nCРґN" wrapcoords="10251 745 10800 6703 1281 7821 -183 8566 -183 14897 9336 18621 14095 19738 17024 19738 18122 14152 17024 13779 21600 11917 21600 2979 19220 1117 13729 745 10251 745"> =12 / 12 = 1,00 | | | |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,00

Степень соответствия  запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей | | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» 2015-2019 годы | 9 038,9 | 8 900,5 | 0,98 |
| 1. Мероприятие  «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики» | 6 511,2 | 6 478,1 | 0,99 |
| 2. Мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» | 2 527,7 | 2 422,4 | 0,96 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/0,98 = 1,02

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,02 = 1,02, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой,  объемы финансирования в целом увеличились  на 73,9 тыс. руб., в том числе 50,9 тыс.руб. – увеличение в части областного бюджета, 23 тыс. руб. – бюджет города Кемерово, это связано с уточнением расходов бюджета города Кемерово в соответствии внесением изменений в решение Кемеровского городского Совета  народных депутатов от  24.12.2014  № 377 «О  бюджете  города  Кемерово на 2015 год и  на  плановый  период 2016 и 2017 годов». Кроме того, произошли изменения в части разделов программы согласно новому порядку, утвержденному постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово».

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и ее дальнейшая реализация целесообразна.