**Пояснительная записка**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления**

**муниципальной собственностью города Кемерово»**

**на 2015 – 2021 годы**

**за 2018 год**

**Основными целями муниципальной программы являются:**

повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Кемерово;

обеспечение стабильного поступления доходов в бюджет города Кемерово на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Для достижения указанных целей муниципальной  программы необходима реализация следующих задач:

осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности города Кемерово в хозяйственный оборот;

совершенствование системы учета объектов собственности города Кемерово;

оформление права муниципальной собственности города Кемерово на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в собственности города Кемерово.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на  2018 год составил – 238 360,5 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил – 238 243,5 тыс. рублей.  Источник финансирования программы –  бюджет Кемеровской области и бюджет города Кемерово.

**Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и мероприятия:**

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово».

Плановый объем бюджетных ассигнований составил – 236 927,5 тыс. рублей. Фактический объем исполнения (кассовый расход) составил – 236 810,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

1.1. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность города Кемерово;

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

1.3. Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово;

1.4. Проведение мероприятий по содержанию муниципальной собственности;

Мероприятие 1.6. Организация работ по формированию и по увеличению уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий;

1.7. Приобретение автобусов, спецтехники для муниципальных нужд.

Мероприятие 1.5. Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности к реализации в отчетном году не запланировано.

2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово».

Плановый объем бюджетных ассигнований составил –  1 433,0 тыс. рублей. Фактический объем исполнения (кассовый расход)   составил – 1 432,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

2.1. Организация и проведение оценки объектов движимого и недвижимого имущества;

2.2. Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальной собственности.

3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию».

По данному мероприятию финансирование в 2018 году не предусмотрено. Значения целевых показателей по Мероприятию 3.1 в программе отражены только в разрезе их фактического исполнения.

По итогам 2018 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 1). Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,94 и признается высокой.

Основная цель муниципальной программы достигнута.  Обеспечено стабильное поступление доходов в бюджет города Кемерово на основе эффективного управления муниципальной собственностью.