**Пояснительная записка**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления**

**муниципальной собственностью города Кемерово»**

**на 2015 – 2019 года**

**за 2016 год**

Основными целями муниципальной программы являются:

повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Кемерово;

обеспечение стабильного поступления доходов в бюджет города Кемерово на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Для достижения указанных целей муниципальной  программы необходима реализация следующих задач:

осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности города Кемерово в хозяйственный оборот;

совершенствование системы учета объектов собственности города Кемерово;

оформление права муниципальной собственности города Кемерово на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в собственности города Кемерово.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2016 год составил – 85137,7 тыс. рублей (факт 83867,2 тыс. рублей). Источник финансирования – бюджет города Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и мероприятия:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово».

Плановый объем бюджетных ассигнований составил – 77250,1 тыс. рублей (факт 75986,5 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

1.1. Вовлечение имущества и  земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность города Кемерово;

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

1.3.  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово;

1.4. Проведение мероприятий по содержанию муниципальной собственности;

1.6. Организация работ по формированию и по увеличению уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий;

1.7. Приобретение автобусов, спецтехники для муниципальных нужд.

Мероприятие 1.5. Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности не выполнено.  Из запланированных 2 объектов муниципальной собственности фактически не отремонтировано  ни одного. Степень реализации мероприятия составила 0%. Причиной недостижения установленного значения целевого показателя (индикатора) явилось отсутствие финансирования.

2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово».

Плановый объем бюджетных ассигнований составил –  325,0 тыс. рублей (факт 318,2 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

2.1. Организация и проведение оценки объектов движимого и недвижимого имущества;

2.2. Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальной собственности.

3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию».

Плановый объем бюджетных ассигнований составил –  7562,6 тыс. рублей (факт 7562,6 тыс. рублей).

Мероприятие 3.1. Организация и проведение работ по землеустройству и землепользованию выполнено в полном объеме.

По итогам 2016 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 1). Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) составила 0,86 и признается средней.

В ходе реализации муниципальной программы внесены изменения:

исключен целевой показатель (индикатор) по мероприятию 1.4 Проведение мероприятий по содержанию муниципальной собственности:

площадь территорий свободных муниципальных объектов, на которых проведено благоустройство (уборка территорий);

добавлен индикатор по мероприятию 1.7 Приобретение автобусов  для муниципальных нужд;

 количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд.

Основная цель муниципальной программы достигнута.   Обеспечено стабильное поступление доходов в бюджет города Кемерово на основе эффективного управления муниципальной собственностью.