**Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово" за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| 2014 | 2015 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в ценах соответствующих лет | Рублей/               человек | 83 457,0 | 62 120,3 | 60 140,8 |
| 2 | Количество нормативных правовых актов города Кемерово, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности | единиц | 2,0 | 2 | 2 |
| 3 | Количество инвестиционных предложений, размещенных в Инвестиционном паспорте города Кемерово | единиц | 50,0 | 50 | 50 |
| 4 | Количество инвестиционных и инновационных проектов (предприятий) города Кемерово и Кемеровской области, участвующих в инвестиционных, экономических и образовательных форумах, круглых столах, конференциях, торгово-экономических ярмарках, выставках | единиц | 11,0 | 15 | 15 |
| 5 | Количество публикаций об инвестиционной и инновационной привлекательности города Кемерово в СМИ | единиц | 2,0 | 3 | 3 |
| 6 | Количество заявок, представленных на конкурс «Лучший городской инновационный проект» | единиц | 73,0 | 65 | 74 |
| 7 | Количество зон экономического благоприятствования, функционирующих на территории города Кемерово | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кемерово, включенных в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области для оказания государственной поддержки (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 1 | 1 |

**Информация**

**о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» на 2015-2019 годы за 2015 год**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе следующих оценок:

**1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по следующим формулам:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

**Ср=**

N - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора  | Единица измерений | Значение целевого показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя и степень реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План (Зп) | Факт(Зф) |
|   | Эффективность муниципальной программы | % | 90% и более | 100% | 1 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в ценах соответствующих лет | рублей  | 62 120,3 | 60 140,8 | 0,97  |
| 2 | Количество нормативных правовых актов города Кемерово, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности | единиц | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Количество инвестиционных предложений, размещенных в Инвестиционном паспорте города Кемерово | единиц  | 50 | 50 | 1 |
| 4 | Количество инвестиционных и инновационных проектов (предприятий) города Кемерово и Кемеровской области, участвующих в инвестиционных, экономических и образовательных форумах, круглых столах, конференциях, торгово-экономических ярмарках, выставках | единиц  | 15 | 15 | 1 |
| 5 | Количество публикаций об инвестиционной и инновационной привлекательности города Кемерово в СМИ | единиц | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Количество заявок, представленных на конкурс «Лучший городской инновационный проект» | единиц | 65 | 74 | 1 |
| 7 | Количество зон экономического благоприятствования, функционирующих на территории города Кемерово | единиц  | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кемерово, включенных в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области для оказания государственной поддержки (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 |

**2. Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:**

**СРм = Мв / М = 1,**

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)  | Единица измерений | Значение целевого показателя (индикатора) | Степень реализации мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План (Зп) | Факт(Зф) |
| Степень реализации мероприятий в целом по программе                               100% |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в ценах соответствующих лет | рублей  | 62 120,3 | 60 140,8 | 0,97  |
| 2 | Количество нормативных правовых актов города Кемерово, направленных на развитие и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности | единиц | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Количество инвестиционных предложений, размещенных в Инвестиционном паспорте города Кемерово | единиц  | 50 | 50 | 1 |
| 4 | Количество инвестиционных и инновационных проектов (предприятий) города Кемерово и Кемеровской области, участвующих в инвестиционных, экономических и образовательных форумах, круглых столах, конференциях, торгово-экономических ярмарках, выставках | единиц  | 15 | 15 | 1 |
| 5 | Количество публикаций об инвестиционной и инновационной привлекательности города Кемерово в СМИ | единиц | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Количество заявок, представленных на конкурс «Лучший городской инновационный проект» | единиц | 65 | 74 | 1 |
| 7 | Количество зон экономического благоприятствования, функционирующих на территории города Кемерово | единиц  | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кемерово, включенных в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области для оказания государственной поддержки (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 |

Мероприятия муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» на 2015-2019 годы реализованы в полном объеме.

**3. Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется по формуле:**

ССуз = Фф / Фп

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

ССуз = 304,8/304,8 = 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| План(Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| Муниципальная программа "Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово" на 2015-2019 годы | 304,8 | 304,8 | 1 |
| Мероприятия: |   |   |   |
| 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2. Разработка, издание и дальнейшее обновление инвестиционного паспорта города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 3. Участие в инвестиционных, экономических и образовательных форумах, круглых столах, конференциях, торгово-экономических ярмарках, выставках инвестиционных и инновационных проектов и продукции предприятий города Кемерово и Кемеровской области | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 4. Подготовка и издание презентационной продукции, макетов инвестиционных и инновационных проектов, приобретение и изготовление сувенирной продукции, публикация имиджевых статей, посвященных инвестиционной деятельности в городе Кемерово | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 5. Проведение ежегодного конкурса "Лучший городской инновационный проект" | 304,8 | 304,8 | 1 |
| 6. Обеспечение участия предприятий города в муниципальных, региональных и федеральных целевых программах, в других механизмах привлечения инвестиционных ресурсов для реализации приоритетных проектов и их эффективного использования | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 7. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в разработке проектной документации инвестиционных предложений, отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 1 |

**4. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) определяется по следующей формуле:**

Эис = СРм / Ссуз = 1/1 = 1

**5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:**

ЭРмп = СР х Эис = 1\*1=1,

следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.