**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»**

**на 2017-2020 годы**

**за 2017 год**

**Цель программы** - активное участие населения в общественной жизни города и решении вопросов городского значения путем совершенствования системы территориального общественного самоуправления в городе Кемерово.

**Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы** **на 2017 год – 40 013 900,0 руб. (местный бюджет).**

**Муниципальная программа включает в себя реализацию 7 мероприятий:**

1.     Организация ежегодных конкурсов для населения.

2.     Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства.

3.     Обучение актива ТОС.

4.     Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН   для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства.

5.     Привлечение молодежи к деятельности ТОС.

6.     Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации.

7.     Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН».

**1. Организация ежегодных конкурсов**

**Объем финансовых    ресурсов    на    реализацию   мероприятия - 1 334 515,0 руб. (план 1 391 900,0 руб.).**

**Экономия бюджетных средств произошла за счет оптимизации расходов на проведение мероприятий и привлечения спонсорских средств.**

В 2017 году были проведены городские конкурсы:

- «Любимому городу – красивый дом и двор»;

- «Лучший комитет ТОС»;

- конкурс социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей»;

- «Снежный калейдоскоп»;

- «Лучший центр по работе с населением – 2017».

По итогам 2017 года в конкурсах приняло участие **10120 человек.**

**Показатель по количеству участников городских смотров-конкурсов выполнен на 117%.**

**На 100 % выполнен показатель по количеству реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета.**

Результатом конкурса **«Любимому городу – красивый дом и двор», который** **был посвящен**предстоящему 100-летнему юбилею города Кемерово, 70-летию Дня Шахтера, **стало** **благоустройство**353 дворов многоквартирных и частных домов, 95 подъездов, 83 балконов. Оформлено более 2000 клумб.

Конкурс проводился по 7 номинациям:

Для жителей коммунального сектора:

- «Хранители истории»;

- «Современный двор»;

- «Лучший подъезд»;

- «Подъезд мечты»;

- «Цветущий балкон».

Для жителей частного сектора:

- «Наследники традиций»;

- «Стильный двор».

**На участие в конкурсе было подано 560 заявок, приняли участие 3635 человек.** По итогам объезда городская комиссия определила 50 победителей конкурса.

В рамках конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению **«Город друзей – город идей»** в городскую комиссию были поданы 13 заявок. В результате рассмотренных заявок, комиссия одобрила осуществление **11**социально значимых проектов в 8районах города, которые были реализованы с выделением субсидий участникам конкурса из городского бюджета, а также с помощью привлечения спонсорских средств:

**- «Сиреневая СТОлица»** (Ленинский район);

**- «Спортивная СТОлица»** (Ленинский район);

**- «Дерево счастья»** (ж.р. Лесная Поляна);

**-  «Один город – одна любовь, Кемерово»** (Центральный район);

**-  «Навстречу к 100-летию»** (Центральный район);

**- «Уютный дворик»** (Рудничный район);

**- «Живи, родник»** (Заводский район);

**- «Шахтерская слава»** (ж.р. Ягуновский, Пионер);

- Мини-сквер «**Первое свидание»** (ж.р. Кедровка,

   Промышленновский);

**-  «От чистого истока мы начинаем путь»** (Кировский район);

**- «Живи родник»** (ж.р. Кедровка, Промышленновский).

Для комитетов ТОС традиционно проводится конкурс **«Лучший комитет ТОС»**, который проходит **по 3 номинациям: «Лучший домовой комитет (старший дома)», «Лучший уличный комитет (старший улицы)», «Лучший окружной комитет».**

Всего было подано 276 заявок, 1348 человек боролись за звание лучшего. Общественники проводили работу с жителями по нескольким направлениям: улучшение санитарного состояния подъездов, дворовых территорий, своевременной оплаты коммунальных услуг, организации мероприятий и субботников, проведение смотров-конкурсов, участие в реализации социальных проектов.

За отчетный период в смотре – конкурсе **«Лучший центр по работе с населением»** **приняли участие** **25 центров, победителями стали 12 ЦРН.**

Кроме того, был проведен ежегодный городской **конкурс скворечников «Тепло твоих рук»**. В конкурсе приняли участие более 1000 человек, изготовлено 370 скворечников.

**В целях развития инициативы жителей ежегодно проводится конкурс «Снежный калейдоскоп» (ранее «Сказочная феерия»).** В 2017 году смотр – конкурс **прошел по теме «100 лет детства». Были поданы 373 заявки, приняли участие около 2000 кемеровчан.**

**В текущем году появились новые номинации: «Новый год у ворот», «Новогоднее настроение», «Морозные узоры на оконном стекле», «Такая обычная необычная ёлка», «СУПЕР-Снеговик», «На все СТО!».**

**2. Развитие органов ТОС и содействие в организации**

**их работы по месту жительства**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**В городе Кемерово создано 7779 органов территориального общественного самоуправления,** что на 179 единиц больше планового показателя.**Таким образом, показатель по количеству органов ТОС выполнен на 102%.**Всего в городе работает 51 окружной комитет.

**На 100% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС.**По итогам 2017 года в состав территориального общественного самоуправления**вошли 24024 человека.**

**На 105% выполнен показатель по количеству мероприятий по месту жительства, организованных ТОС.**

**По итогам 2017 года было организовано и проведено 1040 мероприятий по месту жительства.Наиболее масштабные мероприятия были посвящены объявленному в России Году экологии, 70-летию Дня шахтера, а так же празднованию 75-летия Кемеровской области и 100-летия города Кемерово.**

В марте была проведена городская спортивная эстафета среди комитетов ТОС «Веселые старты». 8 команд соревновались в спортивных состязаниях.

**На 124% выполнен показатель по количеству акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

По итогам 2017 года активистами ТОС были организованы и проведены 1800 акций и субботников (343 акции, 1457 субботников).

**На 126% выполнен показатель по количеству участников акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

Члены ТОС постоянные участники акций: «Подарки городу», «Визит внимания на дому», «Доброе сердце», «Скажи спасибо ветерану», «Час земли», «Полотно мира», «Помоги собраться в школу», «Международный день соседей», «Мемориальная доска» и других.По инициативе общественников на микроучастках регулярно проводятся субботники по очистке территории. Также, стало традицией проводить субботники с участием ростовых кукол и организацией чаепития.**За отчетный период 42305 человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству.**

**3. Обучение актива ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено

**На 100% выполнен показатель по количеству проведенных семинаров и встреч с активом ТОС.**

В течение года для актива ТОС были организованы семинары и консультативные встречи по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий, ландшафтному дизайну, встречи со специалистами управляющих компаний, пенсионного фонда, отдела социальных выплат и льгот, отделов полиции и др.Семинары и встречи прошли на темы: «Я б на Выборы пошел…», «Готовим свой цветник к зиме», «О статьях Закона Кемеровской области «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» от 16.06.2006 №89-ОЗ (нарушение тишины, выпас домашних животных и т.д.)», «О разработке и реализации социально значимых проектов окружных комитетов ТОС», «Формы совместной работы окружных комитетов ТОС и Совета ветеранов по месту жительства», «О правилах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима» и др.

**Всего было организовано 580 обучающих мероприятий                   (99 семинаров, 481 консультативная встреча).**

**4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству**

**с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых**

**мероприятий по месту жительства**

         Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 133% выполнен показатель по количеству предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН.**

При реализации социальных проектов в рамках городских конкурсов активистами ТОС ведется работа по привлечению спонсорских средств.

В 2017 году с МКУ «ЦРН» заключено 32 соглашения социально-экономического партнерства (самостоятельно заключенных МКУ ЦРН - 15 соглашений).

В течение 2017 года  помощь была оказана **160 предпринимателями.**

**5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100 % выполнен показатель по количеству мероприятий по развитию молодежного движения ТОС.**

**На 100 % выполнен показатель доли жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС.**

В составе комитетов ТОС задействовано **20 % активистов в возрасте до 40 лет**. С каждым годом молодые жители все активнее участвуют в общественной жизни города – становятся членами комитетов ТОС, старшими подъездов, домов, улиц.  Принимают участие в заседаниях координационных Советов, культурных и спортивных мероприятиях, субботниках, городских конкурсах.

Например, в Кировском районе прошел традиционный открытый районный турнир косарей. Восемь участников боролись за победу. Самому молодому из них - Вадиму Щепину - 15 лет.

**6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 189% выполнен показатель по количеству публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН.**

За 2017 год вышло 417 информационных материалов в средствах массовой информации (выступления на радио, сюжеты на телевидении, статьи).

Органам ТОС и ЦРН предоставляется возможность безвозмездно размещать на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Кемерово» информацию о проводимых мероприятиях.

**На 253% выполнен показатель по количеству брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН.**

**По итогам года выпущено 76 информационных материалов** («Как вести себя при пожаре», «Осторожно, паводок», «Новогодние каникулы – новогодние чудеса»,  «Игры нашего двора» и др.).

**7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН»**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия -                  37 461 834,1 руб. (план - 38 622 000,0 руб.).

Финансовые обязательства, принятые для исполнения в 2017 году в пределах бюджетной сметы выполнены в полном объеме.

**На 117% выполнен показатель по количеству мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН.**

Специалистами **ЦРН проведено 4210 культурно-массовых и спортивных мероприятий**, в т.ч. 2347 – для детей, 1262 – для взрослых,      601 – совместных.

Досуговая деятельность в центрах в летний период осуществлялась по проекту **«Лето со смыслом – 2017. Радуга счастья».** В рамках этого проекта продолжился проект-спутник «Субботея». К маленьким жителям Кемерова, оставшимся на каникулах в городе, в субботу приходила «Тетушка Субботея» для организации любимых игр.

Специалистами центров по работе с населением за летние каникулы было проведено **более 1600мероприятий**.

**На 119% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН.**

По итогам года в мероприятиях, организованными ЦРН приняло участие более 54000 человек.

**На 100% выполнен показатель по количеству творческих объединений при ЦРН. На базе ЦРН функционирует 137 клубных формирований.**

В ЦРН ежемесячно работают 77 кружков и 60 клубов по интересам, в т.ч. 92 для детей, 45 для взрослых.

**На 106% выполнен показатель по количеству жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН.**

В кружках и клубах занимаются 2239 человек, из них 1387 это дети и подростки.

**На 146% выполнен показатель по количеству рейдов в неблагополучные семьи, к неблагополучным подросткам и по санитарному состоянию территорий, проводимых ЦРН.**

Специалисты ЦРН провели **1213 рейдов в неблагополучные семьи, 1312 к неблагополучным подросткам**. Также, специалистами ЦРН было проведено **2007 рейдов по санитарному состоянию территорий**.

Для оценки степени реализации муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (**Сд**), по формуле:

 **Сд = Зф / Зп,**     где:

**Зф** – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

**Зп** – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

**Степень достижения всех целевых показателей программы (Сд) больше 1, значит значение СД принимаем равным 1.**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,        где:

**N** – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (N=18).

**Степень реализации программы (Ср) согласно расчетам равна 1.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв/М,**      где:

**СРм** – степень реализации мероприятий;

**Мв** – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (**Мв=7**);

**М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М=7).

**Степень реализации мероприятий (СРм) согласно расчетам     равна 1.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется по формуле:

**ССуз = Фф / Фп**,    где:

**Фф** – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году (Фф=38 796 349,1);

**Фп** – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (Фп=40 013 900,0).

**Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) согласно расчетам равна 0,97.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз

**Эффективность использования финансовых ресурсов (Эис)     равна 1,03.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

**ЭРмп = СР х Эис**

**Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) равна  1,03.**

Муниципальная программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Учитывая изложенное,**за 2017 годцелевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017-2020 годыбыли достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, программа реализована с высоким уровнем эффективности.**