**План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Организация размещения  информации о начале приема  предложений по включению в  перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 09.01.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко |
| 2 | Организация пунктов приема  предложений по включению в  перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования | до 14.02.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко |
| 3 | Выемка в пунктах приема  предложений граждан по  общественным территориям и  передача в общественную муниципальную комиссию | не реже  1 раз в 2 недели | Члены общественной комиссии,  Председатель комиссии  Ю.П. Скворцов |
| 4 | Проведение заседаний  Общественной комиссии в целях  осуществления контроля хода  подготовки и проведения  рейтингового голосования, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц для  включения в муниципальную  программу «Формирование  современной городской среды в городе Кемерово» на  2018-2022 годы наиболее  посещаемых общественных  территорий, подлежащих  благоустройству | 16.01.2018  31.01.2018  13.02.2018  27.02.2018  14.03.2018 | Председатель комиссии  Ю.П. Скворцов,  Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко |
| 5 | Утверждение и публикация на  официальном сайте администрации  города Кемерово перечня  общественных территорий,  отобранных для проведения  рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | не позднее 15.02.2018 | Заместитель Главы, начальник УГР   Д.В. Анисимов,  Председатель комитета по работе со средствами массовой информации  Е.А. Дубкова |
| 6 | Проведение творческих конкурсов по разработке дизайн-проектов | С 13.02.2018 по 10.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УГР   Д.В. Анисимов,  Заместитель Главы города по социальным вопросам  О.В. Коваленко, Председатель комитета по работе со средствами массовой информации  Е.А. Дубкова |
| 7 | Проведение общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования | С 12.02.2018 по 10.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко,  Заместитель Главы города по социальным вопросам  О.В. Коваленко |
| 8 | Разработка дизайн-проектов  благоустройства общественных  территорий, отобранных для  рейтингового голосования и размещение на официальном сайте администрации города Кемерово | Не позднее 1.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УГР   Д.В. Анисимов,  Председатель комитета по работе со средствами массовой информации  Е.А. Дубкова |
| 9 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее 23.02.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко  Заместитель Главы, начальник УБДХ  Д.В. Березовский |
| 10 | Организация мест для проведения  рейтингового голосования | Не позднее 1.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко,  Заместитель Главы, начальник УГР   Д.В. Анисимов,  Заместитель Главы, начальник УБДХ  Д.В. Березовский |
| 11 | Размещение информации о  проведении рейтингового  голосования по отбору  общественных территорий,  подлежащих благоустройству в  первоочередном порядке в 2018 и  2019 годах в средствах массовой  информации с указанием адресов  проведения голосования | Не позднее 15.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко,  Председатель комитета по работе со средствами массовой информации  Е.А. Дубкова |
| 12 | Проведении рейтингового  голосования по отбору  общественных территорий,  подлежащих благоустройству в  первоочередном порядке в 2018 и  2019 годах | 18.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко,  Заместитель Главы, начальник УГР   Д.В. Анисимов,  Заместитель Главы, начальник УБДХ  Д.В. Березовский |
| 13 | Подготовка и передача  территориальными счетными  комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | 19.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко |
| 14 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 19.03.2018 | Председатель комиссии  Ю.П. Скворцов,  Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко |
| 15 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте администрации города | 21.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко,  Председатель комитета по работе со средствами массовой информации  Е.А. Дубкова |
| 16 | Актуализация муниципальной  программы «Формирование  современной городской среды в  городе Кемерово» на  2018-2022 годы с учетом итогов  рейтингового голосования | до 31.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ   С.В. Лысенко |