ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении муниципальной программы

«Спорт города Кемерово» в 2022 году

Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» на 2015–2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2541 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт города Кемерово» на 2015–2025 годы» (с изменениями).

Цель муниципальной программы – обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил – 551 838,8 тыс. руб. (факт 551 023,5 тыс. руб.) исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- 92,1 % доля бюджета города Кемерово – 508 054,2 тыс. руб. (факт 507 238,9 тыс. руб.), исполнение 99,8 %.

- 4,7 % доля федерального бюджета – 26 000,0 тыс. руб. (факт 26 000,0 тыс. руб.), исполнение 100 %.

- 3,2 % доля областного бюджета – 17 784,86тыс. руб. (факт 17 784,6 тыс. руб.), исполнение 100 %.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2021 год составила 39 930,20 рублей (исполнение 108,5 % от планового значения 36 793,68 руб.).

Это обусловлено увеличением фонда оплаты труда с 01.12.2017 года на 5% и на 15 % с 01.03.2018 г., с 01.01.2019 г. на 5%, с 01.01.2020 г. на 3,8%, с 01.12.2021 г. на 8,6%, с 01.06.2022 г. на 10%, с 01.10.2022 г. на 6.3% за счет средств местного бюджета.

С целью повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений ведется следующая работа:

1. Оптимизация штатных расписаний, с направлением средств в стимулирующий фонд учреждений.

2. Направление доходов от иной приносящей доход деятельности, на ФОТ от оказания платных услуг (2021 году направлено 52217,6 тыс.руб., в 2022 году - 56612,8 тыс.руб., что на 8,4% больше).

3. Расширение спектра оказываемых платных услуг и повышение стоимости действующих услуг (МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик» от 14.11.2022 № 3482, МАУ «ГЦС «КУЗБАСС» от 20.12.2022 № 3972).

По состоянию на 31 декабря 2022 года физической культурой и спортом занималось 316653 человека, что составляет 61,41 % населения города Кемерово (2021 год – 306890 человек – 59,29 %). Повышение доли населения, систематически занимающего физической культурой и спортом, связано с проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а так же с открытием новых спортивных объектов. В мае 2022 года состоялось открытие теннисного центра «Кузбасс», расположенного в Ленинском районе. Новый двухэтажный спорткомплекс, одновременно может принять более 100 любителей тенниса и физической культуры. Спортивная площадка на первом этаже включает в себя четыре теннисных корта и поля для занятий волейболом и мини-футболом. На втором этаже обустроена площадка с беговой дорожкой, а также тренажерный зал. Заниматься с комфортом здесь смогут и маломобильные категории граждан: установлены пандусы и лифты. Так же в 2022 году был открыт спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» на Притомском проспекте. Объект может вместить в себя до 10 000 человек, а центральная арена комплекса готова принять свыше 7 000 гостей. В уникальном для страны спорткомплексе горожане могут заниматься 24 видами спорта, в числе которых бокс, карате, самбо, ушу, парашютный спорт, гандбол.

Для организации спортивного досуга по месту жительства для жителей города Кемерово в 2022 году работали 23 клуба в пяти районах города МАУ «Клубы по месту жительства».

В зимний период на территории города Кемерово функционировали                     64 зимние спортивные площадки: 11 хоккейных коробок; 17 ледовых площадок; 10 зимних спортивных площадок (для игры в футбол, зимних подвижных игр, хоккей в валенках и т.д.); 26 	лыжных объектов.

В 2022 году на базе зимних спортивных площадок проведено 225 спортивно-массовых мероприятий, которые посетили более 31,0 тыс. чел.

Услугами 23 пунктов зимнего проката спортивного инвентаря воспользовались более 18,0 тыс. чел.

Каждую субботу на лыжных трассах МАФСУ «СШОР №3» и в МАФСУ «СШ №1» в жилом районе Кедровка проходила акция «Все на лыжи!» (50% скидка на инвентарь). В рамках акции проводились мастер-классы по обучению ходьбы на лыжах, которые проводили квалифицированные тренеры-преподаватели МАФСУ «СШОР № 3».

Каждое воскресенье на 4 спортивных площадках управления культуры, спорта и молодежной политики: ЦС «Шахтёр», стадионах «Юность», «Открытчик», СШОР № 2 проходила акция «Все на каток!» (50% скидка на инвентарь).

В городе Кемерово в летний период 2022 года работа по организации досуга для жителей осуществлялась, согласно Постановлению администрации города Кемерово от 01.04.2022 № 854 «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово в летний период 2022 года».

На базе учреждений спорта с 1 по 21 июня 2022 года работала первая смена лагерей дневного пребывания детей на базе учреждений: 
МАФСУ «СШОР №7», МАФСУ «СШ №1», МАУ «Стадион «Юность».

Всего в лагерной первой смене приняли участие 86 чел.

В рамках смены прошли творческие мастер-классы, пленэры, спортивные сборы, культурно – массовые и спортивные мероприятия, 
в т.ч. работа с детьми на спортивных площадках, подвижные игры, тематические дни, посещение учреждений культуры и спорта, конкурсы творческой и спортивной направленности.

С 01 августа по 21 августа в МАФСУ «СШОР № 2» был открыт летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.  Посещали который 19 человек в возрасте от 7 до 16 лет.

Для детей были организованы праздничная программа, посвященная «Дню шоколада» и поход в «Кузбасскино», экскурсия военной тематики в краеведческий музей.

Ежедневно проходили тренировочные занятия по велосипедному и конькобежному спорту.

В свободное время воспитатели проводили спортивно-массовые мероприятия, такие как: соревнования на велосипедах «Летние виражи», соревнования по бадминтону. На закрытие смены были организованны веселые старты. По окончанию все были награждены сладкими призами.

Всего в городе Кемерово в летний период 2022 года организована работа 283 летних спортивных площадок, количество посещений площадок - 20835 чел.

Так же на Стадионе Химик проходили такие мероприятия как: утренняя гимнастика «На месте шагом «Марш», спортивная зарядка «Бодрое утро», социальная Йога (Бесплатные занятия по йоге для кемеровчан).

Муниципальная программа включает в себя реализацию 7-ти мероприятий:

Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности и физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку».

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия из бюджета города Кемерово составил 271 230,7 тыс. руб. (план 271 425,3 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Сохранено количество муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку - 8 единиц, плановый индикатор исполнен на 100,0%.

Численность учащихся, занимающихся спортом в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, составила за 2022 год 4 880 человек (плановое значение показателя – 5 100 человек, выполнение – 95,7 %). Снижение показателя произошло за счет отчисления спортсменов из спортивных школ в связи со сменой места жительства.

Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 51 453,6 тыс. руб. (план 51 453,6 тыс. руб.), исполнение 100 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия:

Количество муниципальных клубов по месту жительства составило 23 единицы (2021 год - 28 единиц), количество клубов сократилось в связи с оптимизацией инфраструктуры учреждения. Плановый показатель выполнен на 100,0 %

Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства за 2022 год составила 6 200 человек при плановом значении показателя 6600 человек. Выполнение показателя 94,0 %, снижение произошло за счет сокращения количества муниципальных клубов по месту жительства.

Мероприятие 3. «Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 184 649,2 тыс. руб. (план 185 219,8 тыс. руб.), исполнение 99,7 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения) составило 1 571 единица (план – 1 515 единиц, индикатор выполнен на 103,7 %), из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики – 50 единицы (плановое значение индикатора – 50 единиц, индикатор выполнен на 100,0 %). Рост количества спортивных сооружений связан с введением в эксплуатацию таких объектов как Теннисный центр «Кузбасс» и Спортивный комплекс «Кузбасс Арена»

Мероприятие 4. «Проведение спортивно-массовых мероприятий»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 1 266,6 тыс. руб. (план 1 316,7 тыс. руб.), исполнение 96,2 %, источник - бюджет города Кемерово.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 1 565 единиц, плановое значение индикатора 1 320 единиц исполнено на 118,6 %.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2022 году составило 127,0 тыс. участников. Плановое значение индикатора - 127,0 тыс. участников исполнено на 100,0 %.

Мероприятие 5. «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 4 178,8 тыс. руб. (план 4 178,8 тыс. руб.), исполнение 100 %, источник - бюджет города Кемерово.

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» в 2022 году составила 67 %, при плановом значении показателя равном 67 %.

Значение показателя сохранилось за счет спортивно-массовых мероприятий ВФСК «ГТО», а также выполнения норм ГТО учащимися общеобразовательных учреждений города Кемерово, сотрудниками предприятий и организаций.

В 2022 году к выполнению нормативов ВФСК ГТО приступили 51 415 жителей города Кемерово, в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Выполнили нормативы на знаки отличия 28 523 человек.

Мероприятие 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 1 676,3 тыс. руб. (план 1 676,3 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Плановое значение индикатора – 11 единиц социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства исполнено на 91,0%.

Мероприятие 7. «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок» для обеспечения достижения показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» (закупка оборудования для спорт площадок)

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 36 568,3 тыс. руб., исполнение 100 %, источник: 6 911,4,8 тыс. руб. - областной бюджет, 26 000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3 656,9 тыс. руб. – бюджет города Кемерово.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Спорт города Кемерово» на 2015-2025 годы за отчетный 2022 год.

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (Зп) | факт (Зф) |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | РУБ | 38 456,28 | 39 930,20 | 1,00 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании | ПРОЦ | 59,4 | 61,41 | 1,00 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | ПРОЦ | 94,0 | 99,72 | 1,00 |
| Количество физкультурно-спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки | ЕД | 8 | 8 | 1,00 |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, процентов | ПРОЦ | 100 | 100 | 1,00 |
| Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | ПРОЦ | 24 | 24 | 1,00 |
| Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. | ПРОЦ | 95 | 95 | 1,00 |
| Численность занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, реализующих программы спортивной подготовки | ЧЕЛ | 5 100 | 4 880 | 1,00 |
| Количество муниципальных клубов по месту жительства | ЕД | 23 | 23 | 1,00 |
| Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства | ЧЕЛ | 6 600 | 6 200 | 0,94 |
| Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения) | ЕД | 1 515 | 1 571 | 1,00 |
| из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики | ЕД | 50 | 50 | 1,00 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ЕД | 1 320 | 1 565 | 1,00 |
| Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ТЫС ЧЕЛ | 127 | 127 | 1,00 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | ПРОЦ | 67 | 67 | 1,00 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших бюджетные средства | ЕД | 11 | 10 | 0,91 |
| Количество созданных "умных" спортивных площадок | ЕД | 1 | 1 | 1,00 |
| Степень реализации муниципальной программы | =16,85 / 17 = 0,99 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 7/7 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- |
|  | план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |  |
| Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» на 2015-2025 годы | 551 838,8 | 551 023,5 | 1,00 |
| 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности и физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку» | 271 425,3 | 271 230,7 | 1,00 |
| 2. Мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан» | 51 453,6 | 51 453,6 | 1,00 |
| 3. Мероприятие «Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований» | 185 219,8 | 184 649,2 | 1,00 |
| 4. Мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | 1 316,7 | 1 266,6 | 1,00 |
| 5. Мероприятие «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | 4 178,8 | 4 178,8 | 1,00 |
| 6. Мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта» | 1 676,3 | 1 676,3 | 1,00 |
| 7. Мероприятие «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок» | 36 568,3 | 36 568,3 | 1,00 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 0,99 х 1,00 = 0,99, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2022 год в целом увеличились на 95 455,0 тыс.руб. средства областного, федерального бюджетов и софинансирование местного бюджета на следующие мероприятия: «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности и физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку», «Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан», «Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований», «Проведение спортивно-массовых мероприятий», «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта», «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок для обеспечения достижения показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт)», в соответствии с решением Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2022 № 160 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 43 «О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в соответствии с п. 4.6  постановления администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»).

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                            И.Н. Сагайдак

Макарова Анна Ивановна

тел.36-54-65