Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы«Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2025 годы» в 2022 году

Постановлением администрации города от 15.10.2021 № 2901 была утверждена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2024 годы». В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденным постановлением администрации города от 05.06.2015 № 1378, срок реализации программы был пролонгирован до 2025 года постановлением администрации города от 12.08.2022 № 2300.

 Цель программы: формирование ответственного отношения к здоровью среди населения города Кемерово, обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

 Задачи программы:

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни;

внедрение программ укрепления здоровья на рабочем мест (корпоративные программы укрепления здоровья);

пропаганда здорового питания среди населения города Кемерово;

противодействие распространению потребления табака и алкоголя;

сохранение репродуктивного и стоматологического здоровья населения города Кемерово;

мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний;

создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях города Кемерово.

 Объемы и источники финансирования программы в 2022 году: всего 0,0 тыс. рублей, в т.ч.:

 бюджет города Кемерово – 0,0 тыс. рублей.

Программа включает 17 мероприятий.

**1.** ***Мероприятие «Организация и проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни с привлечением общественных организаций».***

 В 2022 году для населения города Кемерово проведено 11 массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с привлечением общественных организаций.

 Таким образом, **выполнение программы по данному мероприятию в 2022 году составило 100%.**

**2.** ***Мероприятие «Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания».***

В отчетном году размещено 500 пресс-релизов в информационных мессенджерах (социальные сети, официальные сайты учреждений).

 Таким образом, **выполнение программы по данному мероприятию в 2022 году составило 100%.**

**3. *Мероприятие «Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».***

В 2022 году приняло участие 198622 человека в возрасте с 6 до 59 лет, (исполнение – 100,0%).

**4. *Мероприятие «Адаптирование типовых корпоративных программ для отдельных подведомственных муниципальных учреждений».***

 В отчетном году адаптирована 1 корпоративная программа.

**5. *Мероприятие «Организация и проведение общегородского родительского собрания по актуальным вопросам организации здорового питания в образовательных учреждениях».***

В 75 образовательных учреждениях города проведено 1 общегородское родительское собрание по организации здорового питания в образовательных учреждениях.

**6. *Мероприятие «Организация уроков «Здоровое питание» для детей дошкольного и школьного возраста на базах образовательных учреждений, библиотек, учреждений культуры и спорта».***

Организованы и проведены уроки «Здоровое питание» для детей дошкольного и школьного возраста с охватом 95707 человек.

 Плановое значение индикатора в отчетном году выполнено.

**7. *Мероприятие «Общегородская презентация меню здорового питания в образовательных организациях города».***

Управлением образования совместно с МАУ «Школьное питание» проведено 3 общегородских презентации здорового питания для родителей учащихся общеобразовательных учреждений.

Плановое значение индикатора в отчетном году выполнено.

**8. *Мероприятие «Проведение массовых мероприятий (акций, флэшмобов, Дней здоровья, видеолекториев, лекториев и пр.) по профилактике курения и употребления алкоголя с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций».***

 За 2022 год проведено 4 массовых мероприятия (акции «Будущее без наркотиков», «В здоровом теле – здоровый дух», видеолектории «Как убивает курение», «Мои полезные привычки»). Плановое значение индикатора в отчетном году выполнено.

**9. *Мероприятие «Размещение информации о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах учреждений».***

 Информация о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний размещалась на сайтах учреждений и социальных сетях (20 - исполнение – 100%).

**10. *Мероприятие «Проведение Всероссийского социально-психологического тестирования».***

В 2022 году 24237 учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений города приняли участие во Всероссийском социально - психологическом тестировании» (исполнение – 100%).

**11. *Мероприятие «Проведение ежегодных акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, для населения города».***

 В 2022 году для населения города проведено 3 акции приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

 **Плановое значение индикатора** **в отчетном году выполнено.**

**12. *Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубов в течение всей жизни человека, для населения города».***

 В 2022 году охвачено 80 % (379683 чел.) населения года в мероприятиях, на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубов в течение всей жизни человека (исполнение 100%) .

13. ***Мероприятие «Организация и проведение мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний путем анкетирования населения».***

 В октябре 2022 года проведено 1 анкетирование среди сотрудников и педагогического состава образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и социальной защиты населения (исполнение 100 %).

***14. Мероприятие «Обеспечение жильем работников медицинских организаций города Кемерово».***

 Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с законами Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования», от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат многодетным семьям», Положение «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования», утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 406, Положение «Об управлении муниципальным жилищным фондом и учете жилищного фонда в городе Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.06.1997, от 17.11.2006 №129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений».

**91** семья работников медицинских организаций улучшила жилищные условия в 2022 году **(план – 84 семьи, исполнение – 108,0 %**).

***15.*** ***Мероприятие «Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей работников медицинских организаций города Кемерово».***

 В 2022 году местами в дошкольных образовательных учреждениях обеспечены 100 % детей работников медицинских организаций.

 Плановое значение индикатора в отчетном году выполнено.

***16. Мероприятие «Создание условий для посещений детьми работников медицинских организаций города Кемерово спортивных секций, занятий по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта».***

 В 2022 году обеспечено 100% условие для посещения детьми работников медицинских организаций спортивными секциями, занятиями по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта.

 Плановое значение индикатора в отчетном году выполнено.

***17. Мероприятие «Оказание адресной социальной помощи работникам медицинских организаций города Кемерово, находящихся в трудной жизненной ситуации».***

 В 2022 году адресной социальной помощью обеспечено 100 % работников медицинских организации находящихся в трудной жизненной ситуации.

 Плановое значение индикатора в отчетном году выполнено.

Муниципальная программа реализована в 2022 году с высоким уровнем эффективности. Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденным постановлением администрации города от 05.06.2015 № 1378.

Степень реализации муниципальной программы:

 

 Cд = 1 – степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Зф / Зп – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного периода, к плановому значению целевого показателя (индикатора) муниципальной программы).

 N = 21 – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 Cp = 0,98

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М (количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).

СРм =17 / 17 = 1

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Фф / Фп (фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году, к плановому объему финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период).

ССуз = 1

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм / ССуз

Эис = 1 / 1 = 1

**Эффективность реализации муниципальной программы** оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис

**ЭРмп** =0,98 х 1 = **0,98**

Учитывая изложенное, **муниципальная программа считается реализованной в 2022 году с высоким уровнем эффективности**, поскольку значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

 В муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города от 15.10.2021 № 2901, в 2022 году были внесены следующие изменения в связи с пролонгацией срока ее реализации до 2025 года и в связи с внесением изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 43 «О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

- постановление администрации города от 12.08.2022 № 2300;

- постановление администрации города от 12.10.2022 № 2961.

Срок реализации муниципальной программы - до 2025 года.

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко

Зиновьева Жанна Владимировна,58-39-27