Приложение № 4

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2025 годы»

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |  |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |  |
| план | факт |  |
|  | Уровень смертности мужчин трудоспособного возраста | Коэффициент на 1000 человек |  | 8,0 | 8,8 | 0,9 |
|  | Уровень смертности женщин трудоспособного возраста | Коэффициент на 1000 человек |  | 2,3 | 2,8 | 0,8 |
|  | Увеличение охвата трудоспособного населения мероприятиями, направленными на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни | Процент |  | 15 | 15 | 1 |
|  | Количество проведенных акций | ЕД |  | 11 | 11 | 1 |
|  | Количество размещенных пресс-релизов мероприятий | ЕД |  | 500 | 500 | 1 |
|  | Охват мероприятиями населения в возрасте с 6 до 59 лет | Процент |  | 50 | 50 | 1 |
|  | Количество корпоративных программ, внедренных адаптированных в муниципальных подведомственных учреждениях | ЕД |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество проведенных общегородских родительских собраний по актуальным вопросам | ЕД |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Охват детей дошкольного и школьного возрастауроками «Здоровое питание» | Процент |  | 100 | 100 | 1 |
|  | Количество проведенных презентаций | ЕД |  | 3 | 3 | 1 |
|  | Количество проведенных акций День здоровья | ЕД |  | 4 | 4 | 1 |
|  | Количество сайтов с размещенной информацией | ЕД |  | 20 | 20 | 1 |
|  | Охват тестированием учащихся 7-11-х классов в общеобразовательных учреждениях | Процент |  | 100 | 100 | 1 |
|  | Количество проведенных акций ко Дню семьи | ЕД |  | 3 | 3 | 1 |
|  | Охват мероприятиями населения в возрасте с 3 до 59 лет по профилактике стоматологических заболеваний | Процент |  | 80 | 80 | 1 |
|  | Количество проведенных мониторингов | ЕД |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество человек, принявших участие в анкетировании | ЕД |  | - | - | - |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия в текущем году | ЕД |  | 84 | 91 | 1,08 |
|  | Охват местами в дошкольных образовательных учреждениях детьми работников медицинских организаций | Процент |  | 100 | 100 | 1 |
|  | Охват спортивными секциями, занятиями по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта детьми работников медицинских организаций | Процент |  | 100 | 100 | 1 |
|  | Охват адресной социальной помощью работников медицинских организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации | Процент |  | 100 | 100 | 1 |

Разработчик муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.В. Зиновьева

(подпись)

Приложение № 5

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Кемерово на 2022 - 2025 годы» | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 1. Организация и проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни с привлечением общественных организаций | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 3. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 4. Адаптирование типовых корпоративных программ для отдельных подведомственных муниципальных учреждений | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 5. Организация и проведение общегородского родительского собрания по актуальным вопросам организации здорового питания в образовательных учреждениях | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 6. Организация уроков «Здоровое питание» для детей дошкольного и школьного возраста на базах образовательных учреждений, библиотек, учреждений культуры и спорта | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 7. Общегородская презентация меню здорового питания в образовательных организациях города | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 8. Проведение массовых мероприятий (акций, флэшмобов, Дней здоровья, видеолекториев, лекториев и пр.) по профилактике курения и употребления алкоголя с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 9. Размещение информации о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах учреждений | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 10. Проведение Всероссийского социально-психологического тестирования | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 11. Проведение ежегодных акций, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, для населения города | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику стоматологических заболеваний и сохранение зубов в течение всей жизни человека, для населения города | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 13. Организация и проведение мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний путем анкетирования населения | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 14. Обеспечение жильем работников медицинских организаций города Кемерово | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 15. Обеспечение местами дошкольных образовательных учреждениях детей работников медицинских организаций города Кемерово | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 16. Создание условий для посещений детьми работников медицинских организаций города Кемерово спортивных секций, занятий по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |
| 17. Оказание адресной социальной помощи работникам медицинских организаций города Кемерово, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |

Разработчик муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.В. Зиновьева

(подпись)

Начальник финансового управления

города Кемерово \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Викулова

(подпись)