Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Кемерово

**Пояснительная записка**

В целях повышения готовности городского звена территориальной подсистемы РСЧС и сил ГО, минимизации влияния негативных факторов на жизнедеятельность населения, материального ущерба и снижения количества погибших и пострадавших в ЧС, происшествиях, авариях и катастрофах администрацией города Кемерово ежегодно планировался и осуществлялся комплекс мероприятий по защите населения.

Целью муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово на 2016 – 2025 годы» являлось повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Кемерово.

Основными задачами муниципальной программы определены:

1. Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.
2. Снижение рисков и материального ущерба от природных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм.

Первая подпрограмма «Повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера». Данная подпрограмма состоит из 4-х мероприятий, для которых установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Обеспечение деятельности МБУ «УГОЧС г. Кемерово», которая в свою очередь включает три показателя (индикатора):

- количество разработанных документов (нормативные правовые акты, приказы руководителя гражданской обороны, решения КЧС, планирующие и отчётные документы) (в соответствии с муниципальным заданием МБУ «УГОЧС г. Кемерово», разработанного на основе плана основных мероприятий учреждения на 2022 год). За отчетный 2022 год разработано – 56 документов, что соответствует плановому показателю на 2022 год;

- количество мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения, по проверке готовности сил и средств ГО и РСЧС города к действиям по предназначению. В отчетном 2022 году количество проведенных мероприятий составило 253, что превышает плановый показатель на 2022 год;

- количество отработанных человеко-дней в год в соответствии с муниципальным заданием в отчетном 2022 году составило 17 845,75 человеко-дней.

Обеспечение технической эксплуатации систем оповещения населения об опасностях и их совершенствование, характеризуется показателем «доля населения, оповещаемого техническими средствами оповещения».

За счет выполнения муниципального контракта на оказание услуг по эксплутационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи гражданской обороны г. Кемерово, поддержания сети городского уличного радио, перехвата ТВ-каналов оператора связи МТС, ТВ-каналов и каналов радио вещания в 2022 году удалось охватить оповещением 97,6 % населения города, плановые значения целевого показателя (индикатора) удалось достигнуть благодаря установке четырех серен С-40 во вновь строящихся микрорайонах города (Рудничный район – 2 серены, жилой район Лесная Поляна – 2 серены).

1. Приобретение резерва ГСМ, продуктов питания, предметов первой необходимости и других средств и услуг для предупреждения и ликвидации ЧС, обслуживание договоров на хранение резервов для нужд ГО, характеризуется показателем «доля созданных резервов от их нормативной потребности».

Резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций не создавались.

1. Выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, характеризуется показателем «количество проведенных учений и тренировок по оценке уровня готовности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к выполнению возложенных задач».

Организацию непрерывного взаимодействия сил городского звена ТП РСЧС. Мероприятие осуществлялось в круглосуточном режиме ЕДДС с ДДС экстренных оперативных служб, служб жизнеобеспечения, ДДС потенциально-опасных объектов в ходе проведения 17 командно-штабных учений и тренировок, что больше плановых значений показателя (индикатора).

Вторая подпрограмма «Внедрение технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера» состоит из 3-х мероприятий, для которых установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Проведение превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на предупреждение цикличных ЧС природного характера, характеризуется следующим показателем (индикатором) «количество проведенных превентивных инженерно-технических и других мероприятий».

Работы не проводились.

1. Выполнение противопаводковых мероприятий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (устройство дамб, обвалований; искусственное повышение поверхности территории; подсыпка территории; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ), характеризуется показателем (индикатором) «сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процентов». В 2022 году плановый показатель выполнен на 100 %.
2. Осуществление мероприятий по обеспечению мер безопасности людей на водных объектах, характеризуется следующим показателем (индикатором) «снижение количества погибших от несчастных случаев на водных объектах». Количество спасенных людей на водных объектах составило 26 чел., а погибших – 1. Таким образом, коэффициент спасенных на водных объектах составляет 0,038 считается достигнутым.

Третья подпрограмма «Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности» состоит из 6-ти мероприятий, для которых установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения характеризуется показателем «Доля учреждений (предприятий) муниципальной собственности, укомплектованных первичными средствами пожаротушения». По данному мероприятию фактические показатели (индикаторы) за 2022 год по представленным отчетам исполнителей муниципальной программы составляют 100,0 % что соответствует плановым показателям на 2022 год.
2. Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности (техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации и выполнение мероприятий по пожарной безопасности) характеризуется показателем (индикатором) «Доля объектов муниципальной собственности, соответствующая требованиям пожарной безопасности». По данному мероприятию фактические показатели (индикаторы) за 2022 год по представленным отчетам исполнителей муниципальной программы составляют 75,0 %, что соответствует плановым показателям на 2022 год.
3. Обучение должностных лиц объектов муниципальной собственности, ответственных за пожарную безопасность характеризуется показателем «Доля должностных лиц прошедших подготовку по пожарно-техническому минимуму в общем количестве должностных лиц ответственных за пожарную безопасность». По данному мероприятию фактические показатели (индикаторы) за 2022 год по представленным отчетам исполнителей муниципальной программы составляют 99,5 %, что соответствует плановым показателям на 2022 год.
4. Пропаганда в области пожарной безопасности характеризуется показателем (индикатором) «Количество размещаемой печатной продукцией, наглядной агитацией по соблюдению требований пожарной безопасности». По данному мероприятию фактические показатели (индикаторы) за 2022 год по представленным отчетам исполнителей муниципальной программы составляют 4,5 тыс. памяток (в абсолютных цифрах), что соответствует плановым показателям на 2022 год.
5. Оборудование мест проживания многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей и инвалидов автономными дымовыми пожарными извещателями, датчиками угарного газа характеризуется показателем «Доля мест проживания многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей и инвалидов, обеспеченных техническими средствами оповещения о пожаре, в количестве мест проживания семей данных категорий, требующих установки технических средств оповещения о пожаре». По данному мероприятию фактические показатели (индикаторы) за 2022 год по представленным составляют 957 мест проживания, что составляет 100 % от потребности и соответствует целевому показателю (индикатору).
6. Своевременная очистка территории города Кемерово от горячих отходов, мусора, сухой растительности характеризуется показателем «Площадь территории города, очищенной от горючих отходов, мусора и сухой растительности». По данному мероприятию фактические показатели (индикаторы) за 2022 год по представленным отчетам исполнителей муниципальной программы составляют 3 554 011 кв. м в абсолютных цифрах, что соответствует плановым показателям на 2022 год.

На выполнение всего комплекса мероприятий муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово на 2016 – 2025 годы» предусмотрено всего 147 898,6 рублей, в том числе по источникам финансирования:

– бюджет города Кемерово с объемом финансовых ресурсов на 2022 год 143 117,5 тыс. рублей;

- иные, незапрещенные законодательством источники, в том числе средства областного бюджета в 2 517,2 тыс. рублей;

- иные, незапрещенные законодательством источники, в том числе средства от приносящей доход деятельности в объеме 2 263,9 тыс. рублей;

1.Для оценки степени реализации муниципальной программы определена степень достижения плановых значений, которая рассчитывается:

1.1. Для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является увеличение значений:

**Сд = Зф/Зп ,**

- количество разработанных документов:

**Сд = 56/56 =1,0**

- количество мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

**Сд = 206/253=1,0**

- количество отработанных человеко-дней в год:

**Сд = 17990,25/17845,75=0,99**

- доля населения оповещаемого техническими средствами оповещения:

**Сд = 97,6/97,6 = 1,0**

- сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

**Сд = 5/5 = 1,0**

- доля учреждений (предприятий) муниципальной собственности, укомплектованных первичными средствами пожаротушения»:

**Сд = 100/100=1,0**

- доля объектов муниципальной собственности, соответствующая требованиям пожарной безопасности:

**Сд = 75/75=1,0**

- доля должностных лиц прошедших подготовку по пожарно-техническому минимуму в общем количестве должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность:

**Сд = 99,5/99,5=1,0**

- количество размещаемой печатной продукции, наглядной агитации по соблюдению требований пожарной безопасности:

**Сд = 4,5/4,5=1,0**

- доля оборудованных мест проживания многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей и инвалидов дымовыми пожарными извещателями, датчиками угарного газа:

**Сд = 100/100 = 1,0**

- площадь территории города, очищенной от горючих отходов, мусора и сухой растительности:

**Сд = 3554011/3554011=1,0**

1.2.Для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является увеличение значений:

**Сд = Зп/Зф ,**

- снижение количества погибших от несчастных случаев на водных объектах:

**Сд = 0,05/0,038=1,0**

1.3. Степень реализации муниципальной программы:

**Ср = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/12 = 1**

2. Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв/М,**

СРм = 10/10= **1,0**

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = Фф/Фп ,**

ССуз = 137 418,5 /147 898,6 = **0,92**

4. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

**Эис = СРм/ССуз ,**

Эис **= 1/0,92 = 1**

5. Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

**ЭРмп = СР \*Эис ,**

ЭРмп = 1,0\*1,0= **1,0**

**Вывод:** на основании проведенной оценки и полученного значения ЭРмп равным 1,0 эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы:

Заместитель Главы города,

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства С.В. Лысенко

И.о. начальника МБУ «Управление

по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям г. Кемерово» А.А. Дубина