Утвержден

                                                                                                                                   распоряжением Коллегии

                                                                      Администрации Кемеровской области

                                                                                                                                     от 5 марта 2019 г. № 138-р

**План**

**мероприятий по реализации в Кемеровской области в 2019-2021 годах**

**Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации**

**на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Сроки представления отчета об исполнении | Ответственные              исполнители | Задачи Стратегии государственной национальной политики  Российской Федерации  на период до 2025 года на территории Кемеровской области на 2019-2021 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере национальной политики Кемеровской области | | | | | | |
| 1 | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям | 1 раз в полугодие на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент труда и занятости населения Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области,  Администрация Кемеровской области (департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области, комитет по взаимодейст-вию с религиозными организациями) | | Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям |
| II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений в Кемеровской области | | | | | | |
| 2 | Реализация межведомст-венного комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтни-ческих отношений в Кемеровской области | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кем. области | | Объединение усилий органов исполнительной власти Кемеровской области и институтов гражданского общества для укрепления межнационального согласия |
| 3 | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России,  в том числе:  - Международному дню родного языка;  - Дню славянской письменности и культуры;  - Дню России;  - Международному дню коренных народов мира;  - Дню народного единства | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент образования и науки Кемеровской области,        Администрация Кемеровской области  (комитет по взаимодействию с религиозными организациями),  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение сохранения и приумножения национальной культуры многонационального населения Кемеровской области, формирование межкультурного взаимодействия |
| 4 | Содействие в проведении торжественных и праздничных мероприятий   национальных организаций,   посвященных знаменательным и памятным датам истории народов, традиционным обрядовым праздникам | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области | | Распространение знаний об истории и культуре населения Кузбасса, формирование культуры межнационального общения в соответствии с нормами морали и традициями народов |
| 5 | Реализация комплекса мер по поддержке и развитию этнографического туризма,  содействие в организации и поддержка экотуризма, экотроп, культурно-познавательного туризма и религиозного паломничества | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,  Администрация Кем. области  (комитет по взаимодействию с религиозными организациями),  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон |
| III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации региональной национальной политики | | | | | | |
| 6 | Мониторинг реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области»  государственной программы Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2021 годы, утвержденной постановлением Коллегии АКО от 25.10.2013 № 462 | В течение года на весь период | 25 декабря  ежегодно  по итогам исполнения программы | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области | | Сохранение культурного наследия Кемеровской области, создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала;  укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Кемеровской области, формирование гармоничных межнациональных отношений |
| 7 | Развитие инфраструктуры территорий традиционного проживания и традицион-ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Кемеровской области,      сохранение традиционного образа жизни и исконной среды обитания коренных малочисленных народов Кемеровской области | В течение года  на весь период | 25 июля, 25декабря ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение доступа граждан к социальным и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного  проживания |
| 8 | Реализация комплекса мер по оказанию медицинской помощи в местах традиционного прожива-ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Кемеровской области | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания |
| 9 | Реализация мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию **цыган** | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и нацио-нальной политики, **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Формирование культуры межнационального общения |
| IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области | | | | | | |
| 10 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры | В течение года на весь период | По итогам проведения мероприятий | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, государственные учреждения культуры и искусства (по согласованию),  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального населения Кузбасса на основе идей единства, равенства и межнационального согласия |
| 11 | Организация и поддержка деятельности   этнографических музеев Кемеровской области, музейных комнат, этнических площадок | В течение года на весь период | 25 декабря ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  учреждения культуры и искусства (по согласованию),  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального населения Кузбасса на основе идей единства, равенства и межнационального согласия |
| 12 | Организация и проведение в Кемеровской области Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» | Ноябрь на весь период | По итогам проведения | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области | | Формирование гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности,  гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения |
| 13 | Содействие в подготовке и участии делегации Кемеровской области во всероссийских и межрегиональных форумах, фестивалях, праздниках, конкурсах народного творчества | По мере поступления приглашений на участие на весь период | По итогам участия | Департамент культуры и национальной политики, государственные учреждения культуры и искусства (по согласованию), **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области культуры (по согласованию)** | | Формирование культуры межнационального общения, сохранение и приумножение культурного наследия народов Российской Федерации |
| 14 | Содействие в подготовке и участии делегации Кемеровской области в смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера,  Сибири и Дальнего Востока, выставке-ярмарке «Сокровища Севера», Всероссийском молодежном форуме «Российский Север» | По мере поступления приглашения на весь период | По итогам участия | Департамент культуры и национальной политики, **органы местного самоуправления муници-пальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Формирование культуры межнационального общения, сохранение и приумножение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
| 15 | Оказание содействия в организации и проведении мероприятий, направленных на развитие и популяризацию казачьей культуры, участии творческих коллективов Кемеровской области во всероссийских и межрегиональных фестивалях, праздниках, конкурсах **казачьей культуры** | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного творчества и досуга»,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области культуры (по согласованию)** | | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального населения Кузбасса, формирование культуры межнационального общения |
| 16 | Оказание содействия в организации и проведении межнациональных спортивных мероприятий и состязаний **по национальным видам спорта** | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Расширение государственной поддержки национальных видов спорта, популяризация здорового образа жизни, укрепление дружбы, солидарности и добрососедства между народами Кемеровской области |
| V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Кемеровской области | | | | | | |
| 17 | Реализация комплекса мероприятий, посвященных **Дню русского языка** | Ежегодно на весь период | 25 декабря  ежегодно | Департамент образования и науки Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | Создание условий для сохранения и развития языков народов России, использование русского языка как государственного языка межнационального общения | |
| 18 | Разработка, издание и внедрение образовательных программ, учебно-методических комплексов и литературы по изучению языков и культуры коренных малочисленных народов Кемеровской области | По мере необходимости на весь период | По мере разработки, издания и внедрения образователь-  ных программ, учебно-методических комплексов и литературы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент культуры и национальной политики Кемеровской области | Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов, проживающих на территории Кузбасса, недопустимость ущемления прав граждан на свободу выбора языка общения, образования, воспитания и творчества | |
| 19 | Мониторинг сохранения и развития языков народов Кемеровской области | В течение года на весь период | 25 июля,  25 января ежегодно | Департамент культуры и национальной политики, департамент образования и науки Кемеровской области | Создание условий для сохранения и развития языков народов России | |
| 20 | Поддержка деятельности научно-педагогической рабочей группы по разработке модели школы с этнопедагогическими инновационно-языковыми (шорским и телеутским) компонентами | В течение года на весь период | 25 июля,  25 января ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент образования и науки Кемеровской области | Создание условий для сохранения и развития языков народов России | |
| 21 | Проведение мероприятий по сохранению и популяризации языков народов, проживающих в Кемеровской области | В течение года на весь период | 25 июля,  25 января  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | Создание условий для сохранения и развития языков народов России, сохранение и популяризация культурных традиций народов Кузбасса | |
| 22 | Содействие в организации курсов, детских лингвис-тических площадок, лагерей, факультативных занятий по изучению родного языка коренными малочисленными народами, народами, проживающими на территории Кем. области | Второй-третий кварталы  ежегодно на весь период | 25 июля ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков населения Кузбасса, обеспечение прав граждан на изучение родного языка, недопустимость ущемления прав граждан на свободу выбора языка общения | |
| 23 | Содействие в подготовке и участии делегации Кемеровской области во всероссийских и межрегио-нальных форумах, семинарах-совещаниях по языковой политике | По мере поступления приглашений на участие на весь период ежегодно | По итогам участия | Департамент культуры и национальной политики, департамент образования и науки  Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в области культуры (по согласованию)** | Формирование культуры межнационального общения,  создание условий для сохранения и развития языков народов России | |
| VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Кемеровской области и их интеграции в российское общество | | | | | | |
| 24 | Анализ миграционной ситуации в Кемеровской области в целях выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую обстановку | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Администрация Кемеровской области (департамент административных органов),  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (по согласованию) | | Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан |
| 25 | Организация взаимодействия и проведение совместных заседаний, круглых столов, культурных и социальных мероприятий с религиозными, национально-культурными организациями, направленных на интеграцию мигрантов в российское общество | В течение года по мере необходимости на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  Администрация Кемеровской области (комитет по взаимодействию с религиозными организациями, департамент административных органов),  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (по согласованию) | | Вовлечение национально-культурных и религиозных организаций в деятельность по адаптации и интеграции мигрантов,  а также по противодействию экстремизму и терроризму |
| 26 | Реализация мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов, в том числе:  - подготовка иностранных граждан для сдачи экзамена по русскому языку, осуществления трудовой деятельности и получения гражданства РФ;  **- организация и проведение**  **областного детского лингвистического лагеря для детей мигрантов «Белый журавль»** | В течение года на весь период | 25 июля,  25 января  ежегодно | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (по согласованию) | | Проведение мероприятий, направленных на адаптацию детей мигрантов в поликультурной образовательной среде посредством сохранения и развития родных языков, изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения |
| 27 | Проведение информационно-профилактической работы среди трудовых мигрантов и иностранных студентов по разъяснению миграцион-ного законодательства и ответственности за его нарушение | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | Администрация Кемеровской области (департамент административных органов),  департамент образования и науки Кемеровской области,  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (по согласованию) | | Создание оптимальных условий для адаптации   мигрантов,   обеспечение реализации прав трудовых мигрантов |
| 28 | Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений, а также отношения граждан Российской Федерации к иностранным гражданам, пребывающим на территории Кем. области | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (по согласованию),  Администрация Кемеровской области  (департамент административных органов) | | Контроль состояния межнациональных и межэтнических отношений на территории Кемеровской области, предупреждение конфликтов и разжигания национальной розни либо вражды |
| VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Кемеровской области | | | | | | |
| 29 | Реализация мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | Администрация Кемеровской области (департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области),  департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики |
| 30 | Участие в ежегодных семинарах-совещаниях с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  органов исполнительной власти Кем. области, национальных обществен-ных объединений по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов | В течение года на весь период | По итогам проведения | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Совершенствование системы управления и взаимодействия с органами исполнительной власти Кемеровской области,  органами местного самоуправления  при реализации государственной национальной политики, организационное обеспечение совершенствования деятельности органов государственной власти по решению задач государственной национальной политики |
| 31 | Обеспечение функционирования государственной системы мониторинга в сфере межнациональ-  ных и межконфесси-ональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики,  Администрация Кемеровской области (комитет по взаимодействию с религиозными организациями,  департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской области), **органы местного самоуправления (по согласованию)** | | Совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |
| 32 | Проведение социологичес-ких, научных, этносоцио-логических исследований по вопросам межнациональ  ных и межконфесси-ональных отношений,   в том числе научные публикации | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области | | Совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики |
| 33 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих, занимающихся вопросами реализации государствен-ной национальной поли-тики, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществ-ляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями | По мере поступления запроса на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | АКО (управление кадров и государственной службы), департамент культуры и национальной политики Кем.области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утвержденным учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики |
| VIII. Совершенствование взаимодействия    государственных и муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики в Кемеровской области | | | | | | |
| 34 | Участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Кемеровской обл. | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  Администрация Кемеровской области (комитет по взаимодействию с религиозными организациями,  департамент административных органов),  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Соверщенствование  взаимодействия   исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и национальных общественных объединений, формирование совместных программ и механизма взаимодействия, направленных на достижение социально значимых результатов общественной инициативы |
| 35 | Поддержка социально ориентированных НКО, национально-культурных автономий, национальных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения самобытности, культуры, языков и традиций народов Кемеровской области, социальной и культурной адаптации мигрантов, реализующих программы и проекты, направленные на развитие традиционной народной культуры | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент образования и науки Кемеровской области | | Сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Кемеровской области, вовлечение этнокультурных, общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество |
| 36 | Реализация мероприятий Общественной палаты Кемеровской области, посвященных вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Общественная палата Кемеровской области (по согласованию) | | Формирование совместных программ и механизма взаимодействия, направленных на достижение социально значимых результатов общественной инициативы |
| **IX.Информационное обеспечение** | | | | | | |
| 37 | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального и межкультурного взаимодействия, информационное обеспечение и трансляция общественно значимых и культурно-массовых мероприятий в сфере национальной политики | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря  ежегодно | Администрация Кемеровской области (главное управление по работе со средствами массовой информации), департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального населения Кузбасса, распространение знаний об истории и культуре населения Кузбасса |
| 38 | Издание научно-методи-ческой, художественной, литературы по сохранению и развитию традиционной культуры,  языка народов, проживающих в регионе,  коренных малочисленных народов (шорцы-телеуты) | По мере необходимости на весь период | По мере издания | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент образования и науки Кемеровской области | | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального населения Кузбасса, распространение знаний об истории и культуре населения Кузбасса |
| 39 | Поддержка и популяризация сайта «Народы Кузбасса» | В течение года на весь период | 25 июля,  25 января ежегодно | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»  (по согласованию) | | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала на основе идей единства и дружбы народов, распространение знаний об истории и культуре народов РФ |
| 40 | Поддержка проведения Всероссийского конкурса журналистов «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных,  этноконфессиональных отношений (для печатных и электронных средств массовой информации) | В течение года на весь период | По итогам проведения конкурса | АКО (главное управление по работе со средствами массовой информации) | | Формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных СМИ, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики РФ, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года |
| 41 | Мониторинг публикаций в СМИ и сети «Интернет», посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения культуры, языков и традиций народов Кем.области, социальной и культурной интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма | В течение года на весь период | 25 июля,  25 декабря ежегодно | Администрация Кемеровской области (главное управление по работе со средствами массовой информации, департамент административных органов),  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области (по согласованию) | | Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года |
| X. Международное сотрудничество | | | | | | |
| 42 | Оказание содействия участию представителей этнокультурных, нацио-нальных, религиозных объединений, творческих коллективов, учреждений культуры Кемеровской области в международных  мероприятиях | По мере поступления приглашений на участие | По итогам участия | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)** | | Содействие формированию положительного имиджа Кемеровской области за рубежом, удовлетворение культурных потребностей граждан, межкультурное сотрудничество |