Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2015 г. N 2495

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") НА 2016 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Кемерово  от 28.08.2017 [N 2269](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=82792&dst=100005), от 12.04.2019 [N 838](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=96751&dst=100005), от 10.06.2021 [N 1621](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116917&dst=100005)) |  |

В целях реализации Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" в части обеспечения инвалидам условий доступности объектов и услуг, оказания помощи в преодолении барьеров во всех сферах жизнедеятельности, [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" и [распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=93562) коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2015 N 356-р "О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожной карты")

1. Утвердить [план](#P33) мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожную карту") на 2016 - 2030 годы в городе Кемерово согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

(п. 1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=82792&dst=100007) администрации г. Кемерово от 28.08.2017 N 2269)

2. Ответственным исполнителям: управление архитектуры и градостроительства (В.П.Мельник), управление транспорта и связи (А.А.Ермолаев), управление потребительского рынка и развития предпринимательства (Н.В.Зварыгина), управление жилищно-коммунального хозяйства (С.В.Лысенко), управление дорожного хозяйства и благоустройства (Д.В.Березовский), управление культуры, спорта и молодежной политики (И.Н.Сагайдак), управление образования (Н.Ю.Дашковская), предоставлять ежегодно отчеты о ходе выполнения мероприятий в управление социальной защиты населения (Е.В.Сидорова) в срок до 1 декабря, следующего за отчетным периодом.

(п. 2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116917&dst=100006) администрации г. Кемерово от 10.06.2021 N 1621)

3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П.Попова.

И.о. Главы города

О.В.ТУРБАБА

Приложение N 1

к постановлению администрации

города Кемерово

от 20 октября 2015 г. N 2495

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116917&dst=100008) администрации г. Кемерово  от 10.06.2021 N 1621) |  |

1. Общее описание

Реализация плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожной карты") на 2016 - 2030 годы (далее - "дорожная карта") направлена на поэтапное обеспечение для инвалидов условий доступности объектов и услуг в городе Кемерово.

В рамках ратификации Конвенции о правах инвалидов принят Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", где предусмотрено соблюдение с 01.01.2016 установленных им условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров во всех сферах жизнедеятельности.

Основаниями для разработки настоящей "дорожной карты" послужили нормативные правовые акты федерального и регионального уровня:

[Концепция](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100008) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

[постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности";

[Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112504) Кемеровской области от 26.12.2018 N 122-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года";

[распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=93562) Коллегии Администрации Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2015 N 356-р "О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожной карте")";

[распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=66444) Коллегии Администрации Кемеровской области - Кузбасса от 24.06.2015 N 355-р "Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за реализацию плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ("дорожной карты")".

На территории города Кемерово на 01.04.2021 проживает 35013 инвалидов, что составляет 6,3% от общей численности населения города, в том числе 2404 человек - дети-инвалиды.

За период действия Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=384995) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в городе Кемерово действует спектр мер социальной поддержки, направленных на обеспечение условий доступности, а также повышение жизненного уровня людей с ограниченными физическими возможностями в рамках законов Кемеровской области:

от 14.02.2005 [N 25-ОЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=77566) "О социальной поддержке инвалидов";

от 03.06.1999 [N 30-ОЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=84369) "О предоставлении льготного проезда на междугородных маршрутах автомобильным транспортом для инвалидов I и II групп, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Кемеровской области";

от 27.01.2005 [N 15-ОЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=110830) "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".

2. Характеристика проблемы

В городе Кемерово за период реализации дорожной карты проводятся следующие мероприятия.

На текущий момент во всех муниципальных учреждениях города определены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов и оказание им помощи.

Для адаптации объектов культуры и спорта по созданию полноценной безбарьерной среды проводятся технические мероприятия (оснащение пандусами, поручнями, расширение дверных проемов, оборудование парковочных мест, монтаж кнопок вызова сотрудников учреждений и т.д.). Из 34 объектов муниципальных учреждений культуры доступны инвалидам и маломобильным группам населения - 20. Из 23 объектов муниципальных учреждений спорта доступны инвалидам и маломобильным группам населения - 15.

Новые спортивные комплексы вводятся в эксплуатацию доступными для инвалидов и маломобильных групп населения (ГЦС "КУЗБАСС", спорткомплекс им. Г.П.Груздева, бассейн "Сибирь") и другие строящиеся спортивные объекты. В муниципальных учреждениях спорта оборудовано 31 парковочное место.

Также учреждения сферы физической культуры и спорта, подведомственные управлению культуры ведут деятельность по развитию адаптивной физической культуры и спорта: в клубах по месту жительства, спортивных школах, ГЦС "КУЗБАСС", стадион "Факел", стадион "Химик". Данные учреждения спорта оказывают услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья по трем основным направлениям: осуществление учебно-тренировочного процесса, предоставление на безвозмездной основе материально-технической базы для занятий адаптивной физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад). Ежегодно учреждениями сферы физической культуры и спорта и общественными организациями на территории города Кемерово организуются и проводятся областные и городские соревнования, спартакиады, спортивные праздники, товарищеские встречи среди лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов.

На сегодняшний день музей-заповедник "Красная Горка" разрабатывает и приглашает принять участие в любом из традиционных мероприятий музея, предлагая наиболее комфортные условия, специально для людей с ограниченными возможностями. Музей успешно продолжает реализацию совместного проекта управления культуры, спорта и молодежной политики и управления социальной защиты населения "Город на ладони", в рамках которого проводятся бесплатные экскурсии для инвалидов.

В городе Кемерово действуют 9 муниципальных учреждений социального обслуживания населения. Учреждения в силу своих технических возможностей оборудованы пандуса ми, поручнями и кнопкой вызова для инвалидов-колясочников, знаками доступности, информирующими обозначения помещений для слабовидящих. За счет собственных средств, произведен монтаж и установка специализированных санузлов для инвалидов-колясочников в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района г. Кемерово, МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово", МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово".

В учреждениях социального обслуживания населения осуществляется проведение курсов социальной реабилитации для инвалидов в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Ежегодно курсы проходят не менее 900 человек. В социально-реабилитационных отделениях центров социального обслуживания населения постоянно разрабатываются новые методики социально-психологической реабилитации, предоставляются услуги "социального такси".

В сфере образования 249 объектов муниципальной формы собственности, в том числе: 157 дошкольных образовательных учреждений, 75 общеобразовательных учреждений, 14 учреждений дополнительного образования, 3 детских дома.

Из них: 64 объекта имеют универсальную доступность для инвалидов, в том числе: 23 дошкольных образовательных учреждения, 38 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.

В 28 детских образовательных учреждениях функционируют группы комбинированной и компенсирующей направленности. Здесь реализуются адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, аутизмом, нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Для этого имеются специальные учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения: беспроводная звукоусиливающая аппаратура, пособия для обучения глобальному чтению для глухих и слабослышащих, логотренажеры для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающие тифлопособия, аудиокниги, тактильные книги для слепых и слабовидящих детей, сенсорные комнаты, интерактивные планшеты, девайсы и другое.

Безбарьерный доступ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечен в школах-интернатах N 22, N 30 - установлены съемные пандусы на центральном входе. В 2020 году введены в эксплуатацию 5 новых образовательных учреждений, имеющие универсальную доступность для инвалидов: МАДОУ N 8 "Детский сад общеразвивающего вида" на 130 мест с бассейном (ул. Дегтярева, 4), МАДОУ N 241 "Детский сад общеразвивающего вида" на 125 мест с бассейном (просп. Молодежный, 33 "А"), МАДОУ N 231 "Детский сад общеразвивающего вида" на 350 мест с бассейном (просп. Комсомольский, 50), МАДОУ N 25 "Детский сад общеразвивающего вида" на 168 мест (бульв. Строителей, 65), МБОУ "Общеобразовательная школа N 85" на 1050 учащихся (просп. В.В.Михайлова, 5 "Б".

Администрацией города устанавливаются элементы доступности для детей с ограниченными возможностями на площадках города: асфальтовые дорожки, площадки для игр с ударопоглощающими водонепроницаемыми покрытиями, аттракционы, а также элементы, имеющие не только игровое, но и тренажерное назначение, позволяющее проводить реабилитационные мероприятия.

В городе Кемерово более 1267 объектов потребительского рынка оснащены специальным оборудованием для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения, в том числе пандусами, перилами, автоматическими дверями, кнопками вызова. На крупных объектах торгового обслуживания имеются специально оборудованные для инвалидов-колясочников санитарные комнаты. Во избежание травм входные двери оснащены тактильно-контрастными предупреждающими указателями для слабовидящих. Установка специального оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения на объектах потребительского рынка предусматривается на этапе строительства. Дооборудование действующих объектов осуществляется на основании обращений жителей или по инициативе руководителя объекта. Закупка оборудования и финансирование работ по его установке осуществляется за счет средств предприятий.

Для обеспечения доступности услуг, предлагаемых объектами бытового обслуживания, имеется возможность их оказания на дому (парикмахерские услуги, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры и техники, автотранспортных средств, изготовление и ремонт мебели, услуги прачечных и химчисток и т.д.). Также существуют службы по доставке на дом продуктов питания и готовой еды из предприятий общественного питания.

Управлением потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово ведется анализ состояния объектов потребительского рынка по обеспечению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, проводится работа с руководителями объектов потребительского рынка по вопросу обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В городе Кемерово для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения задействован пассажирский автотранспорт. На сегодняшний день эксплуатационный парк городского пассажирского транспорта составляет всего 849 единиц, из них: 168 единиц (19,8%) оборудованы аппарелью, обеспечивающий инвалидам безопасный въезд/выезд в салон автобуса, 279 (32,9%) единиц оснащены услугой текстового и аудио-информирования. Из низкопольных автобусов в город Кемерово поступили: 2018 год - 1 автобус; 2019 год - 15 автобусов; 2020 год - 25 автобусов.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки автотранспортных средств инвалидов, на вновь обустраиваемых парковках предусматриваются места для транспортных средств инвалидов, в том числе на объектах потребительского рынка. Также, на светофорных объектах, где возможно осуществление перехода проезжей части инвалидами, установлены специальные звуковые сигналы, оповещающие о горении разрешающего сигнала.

[Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190269&dst=100012) Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22.09.2015 N 355 утвержден "Порядок обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи" (далее - Порядок). Согласно указанному [Порядку](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=190269&dst=100012) операторы почтовой связи осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки с 01.07.2016 вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию отделений почтовой связи, где осуществляется предоставление услуг, с соблюдением условий их доступности. На сегодняшний день 17 отделений почтовой связи Кемеровского почтамта находятся в состоянии полной доступности для инвалидов, с обеспечением переоборудованных входов, установкой соответствующих приспособлений и пандусов и 6 отделений почтовой связи находятся в состоянии частичной доступности для инвалидов.

Ежегодно управлением дорожного хозяйства и благоустройства при производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров выполняются работы по понижению бортового камня в местах пересечения пешеходного тротуара с проезжей частью и на подходах к пешеходным переходам. В 2020 году были выполнены работы по устройству 749 подходов к пешеходным переходам, остановочным площадкам и прилегающим к ним тротуарам с понижением бортового камня. Выполнены работы по строительству 13-ти светофорных объектов.

В 2019 году в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=115453) Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.12.2018 N 550 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов" создана муниципальная комиссия "По обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда". В состав комиссии включены: специалисты управлений жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения, городского развития администрации города Кемерово, также представитель Кемеровской городской организации "Всероссийское общество инвалидов".

3. Цели реализации "дорожной карты"

3.1. Совершенствование правового регулирования обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, совершенствование нормативной правовой базы Кемеровской области в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191451) от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

3.2. Обеспечение инвалидам условий доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур путем их реконструкции.

3.3. Обеспечение условий доступности услуг во всех сферах жизнедеятельности.

3.4. Укрепление материально-технической базы адаптируемых объектов.

3.5. Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

"Дорожная карта" направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность "дорожной карты" будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

4.1. Совершенствования нормативной правовой основы регулирования правоотношений в обеспечении доступности объектов и услуг.

4.2. Повышения уровня и качества предоставления социальных услуг для инвалидов.

4.3. Привлечения общероссийских общественных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к партнерскому сотрудничеству в оценке доступности объектов и предоставления услуг во всех сферах жизнедеятельности.

4.4. Укрепления материально-технической базы учреждений, участвующих в реализации "дорожной карты", во всех сферах жизнедеятельности.

5. Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сфера культуры | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи | процентов | 83 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово |
| 2 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 66,7 | 76,3 | 89,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | процентов | 20,7 | 20,7 | 40,9 | 60,2 | 80,9 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установлены поручни | процентов | 15,8 | 28,9 | 36,8 | 47,3 | 55,2 | 78,9 | 100 |
| установлены поручни | процентов | 15,8 | 28,9 | 36,8 | 47,3 | 55,2 | 78,9 | 100 |
| установлены пандусы | процентов | 28,9 | 47,4 | 57,9 | 60,5 | 65,8 | 78,9 | 100 |
| имеются доступные входные группы | процентов | 50,0 | 52,6 | 55,3 | 57,9 | 60,5 | 76,3 | 100 |
| имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 3,8 | 7,9 | 11,5 | 30,7 | 42,3 | 73,8 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 71,3 | 71,3 | 85,7 | 100 |
| имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 15,8 | 15,8 | 31,6 | 42,1 | 55,3 | 82 | 100 |
| 5 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков, и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | процентов | 26,9 | 30,5 | 42,1 | 55,33 | 65,8 | 81,6 | 100 |  |
| Сфера спорта | | | | | | | | | | |
| 6 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи | процентов | 50 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово |
| 7 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установлены поручни | процентов | 20 | 34 | 46 | 53 | 60 | 87 | 100 |
| установлены пандусы | процентов | 10 | 10 | 13 | 35 | 50 | 85 | 100 |
| имеются доступные входные группы | процентов | 50 | 63 | 72 | 79 | 83 | 95 | 100 |
| имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 40 | 55 | 70 | 83 | 89 | 90 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 50 | 63 | 72 | 79 | 83 | 95 | 100 |
| имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 37 | 40 | 48 | 55 | 60 | 90 | 100 |
| 10 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков, и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | процентов | 0 | 13,3 | 26,7 | 40 | 66,7 | 80 | 100 |  |
| Сфера социальной защиты | | | | | | | | | | |
| 11 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи | процентов | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово |
| 12 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | процентов | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 80 | 100 |
| 14 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установлены поручни | процентов | 45 | 50 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| установлены пандусы | процентов | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| имеются доступные входные группы | процентов | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процентов | 42 | 42 | 45 | 53 | 55 | 61 | 66 |
| имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков, и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | процентов | 20 | 20 | 30 | 43 | 56 | 80 | 100 |
| Сфера транспорта | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования, на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | процентов | 0 | 10 | 28 | 29 | 33 | 80 | 100 |  |
| 17 | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего, в том числе | процентов | 0 | 5 | 10 | 11 | 20 | 80 | 100 |
| 17.1 | автобусов | процентов | 0 | 5 | 8 | 11 | 23 | 50 | 100 |
| 17.2 | городского наземного электрического транспорта | процентов | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Сфера дорожного хозяйства и благоустройства | | | | | | | | | | |
| 18 | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | процентов | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 | 100 | Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово |
| 19 | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | процентов | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 75 | 100 |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
| 20 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи | процентов | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово |
| 21 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | процентов | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сфера образования | | | | | | | | | | |
| 22 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказания им помощи | 10 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации города Кемерово |
| 23 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлены поручни | процентов | 16 | 44 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| установлены пандусы | процентов | 16 | 44 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| имеются доступные входные группы | процентов | 16 | 44 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | процентов | 10 | 14 | 20 | 40 | 40 | 70 | 100 |
| имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | процентов | 30 | 54 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков, и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | процентов | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сфера потребительского рынка и развития предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 26 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых при предоставлении услуг в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи, в том числе | процентов |  |  |  |  |  |  |  | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства |
| 26.1 | торговля | - | - | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 26.2 | общественное питание | - | - | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 27 | Доля объектов (от общего количества объектов), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | торговля | - | - | - | - | 15 | 40 | 80 | 100 |
| 27.2 | общественное питание | - | - | - | - | 15 | 40 | 80 | 100 |
| 28 | Доля объектов (от общего количества объектов), охваченных работами по адаптации объектов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | торговля | - | - | - | - | 15 | 40 | 80 | 100 |  |
| 28.2 | общественное питание | - | - | - | - | 15 | 40 | 80 | 100 |
| 29 | Доля объектов (от общего количества объектов, имеющих автостоянку), на территории которых выделены парковочные места для автотранспортных средств инвалидов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | торговля | - | - | - | - | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 29.2 | общественное питание | - | - | - | - | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 30 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (при необходимости - по прилегающей территории объекта), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | торговля | - | - | - | - | 18 | 35 | 60 | 80 |  |
| установлены поручни | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 70 |
| установлены пандусы | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 70 |
| имеются доступные входные группы | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 | 70 |
| имеются доступные санитарно-гигиенические помещения (на объектах площадью свыше 1000 кв. м) | - | - | - | - | 20 | 40 | 70 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 | 70 |
| имеются кнопки вызова помощника при входе на объект | - | - | - | - | 20 | 40 | 70 | 100 |
| 30.2 | общественное питание | - | - | - | - | 18 | 35 | 55 | 80 |
| установлены поручни | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 70 |
| установлены пандусы | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 70 |
| имеются доступные входные группы | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 | 70 |
| имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | - | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 | 70 |
| имеются кнопки вызова помощника при входе на объект | - | - | - | - | 20 | 40 | 70 | 100 |
| 31 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по зрению звуковой информации, а также графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | торговля | - | - | - |  | 15 | 30 | 50 | 70 |
| 31.2 | общественное питание | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 | 70 |

6. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения

органами муниципальной власти планов мероприятий ("дорожных

карт") по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

(в ред. постановления администрации г. Кемерово

от 12.04.2019 N 838)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикаторы достижения показателей "дорожных карт" | Значение/единицы измерения/сфера деятельности | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию "дорожных карт" | тыс. рублей |  |
| 1.1. | В году, предшествующему отчетному, - всего |  |  |
| 1.1.1. | В т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.1.2 | Из муниципального бюджета |  |  |
| 1.1.3. | Из федерального бюджета |  |  |
| 1.2. | В отчетном году - всего |  |  |
| 1.2.1. | В т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.2.2 | Из муниципального бюджета |  |  |
| 1.2.3 | Из федерального бюджета |  |  |
| 1.3. | В году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), - всего |  |  |
| 1.3.1. | В т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.3.2. | Из муниципального бюджета |  |  |
| 1.3.3 | Из федерального бюджета |  |  |
| 2. | Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в муниципальные "дорожных карт", требованиям законодательства Российской Федерации, [постановлению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=312560) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" |  |
| 3. | Наличие в "дорожных картах" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | да/нет  Социальное обслуживание  Образование  Культура  Физкультура и спорт  Транспорт  Жилищно-коммунальное хозяйство  Торговля  Общественное питание  Иные сферы жизнедеятельности |  |
| 4. | Орган (должностное лицо муниципального органа), осуществляющий:  а) актуализацию "дорожных карт";  б) координацию исполнения "дорожных карт" | Указать наименование органа (должность и ФИО должностного лица) |  |
| 5. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой" в отчетном году | процентов  Социальное обслуживание  Образование  Культура  Физкультура и спорт  Транспорт  Жилищно-коммунальное хозяйство  Торговля  Общественное питание  Иные сферы жизнедеятельности |  |
| 6. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в "дорожной карте" значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | процентов  Социальное обслуживание  Образование  Культура  Физкультура и спорт  Транспорт  Жилищно-коммунальное хозяйство  Торговля  Общественное питание  Иные сферы жизнедеятельности |  |
| 7. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать наименования программ, публикаций, постоянных рубрик  - на телевидении, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сайты органов власти и местного самоуправления), в других доступных источниках |  |
| 8. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в муниципальном органе (от общего количества теле- и радиопередач в муниципальном органе):  а) для инвалидов с нарушениями слуха  б) для инвалидов с нарушениями зрения | процентов |  |
| 9. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | процентов |  |
| 10. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году:  а) с участием инвалидов;  б) специально для инвалидов | процентов |  |
| 11. | Доля объектов в социальной сфере, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) | процентов прирост к предыдущему году |  |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере образования (от общего количества таких объектов) | процентов прирост к предыдущему году |  |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | процентов прирост к предыдущему году |  |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | процентов прирост к предыдущему году |  |
| 15. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | процентов прирост к предыдущему году |  |
| 16. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | процентов прирост к предыдущему году |  |
| 17. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345421) Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | единиц |  |
| 18. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345421) Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | единиц |  |
| 19. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | процентов |  |
| 20. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | процентов |  |
| 21. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | процентов |  |
| 22. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества образовательных услуг) | процентов |  |
| 23. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | процентов |  |
| 24. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в муниципальном округе) | процентов |  |
| 25. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов) | процентов |  |
| 26. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего: | процентов |  |
| 26.1. | в том числе предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | процентов |  |
| 27. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | процентов |  |
| 28. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | процентов |  |
| 29. | Доля инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка", на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | процентов |  |
| 30. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров, на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | процентов |  |
| 31. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | процентов |  |
| 32. | Доля различных конкурсов, в которых приняли участие дети-инвалиды (танцевальные, музыкальные, художественные и др.), на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | процентов |  |
| 33. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования, на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | процентов |  |
| 34. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | процентов |  |
| 35. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | процентов |  |
| 36. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего: | процентов |  |
| 36.1. | автобусов | процентов |  |
| 36.2. | городского наземного электрического транспорта | процентов |  |

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей для инвалидов

объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов, маломобильных групп населения объектов и услуг |
| 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей для инвалидов объектов инфраструктуры | | | | | |
| 1.1 | Проектирование, строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, местного значения | муниципальная программа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения" | управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово | 2015 - 2023 годы | создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на объектах дорожной инфраструктуры |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение уровня доступности объектов культуры и искусства | муниципальная программа "Культура города Кемерово" | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит большему числу инвалидов и маломобильным группам населения беспрепятственно пользоваться объектами культуры |
| 2.2 | Обеспечение уровня доступности объектов спорта | муниципальная программа "Спорт города Кемерово" | управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит большему числу инвалидов и маломобильным группам населения беспрепятственно пользоваться спортивными объектами |
| 2.3 | Обеспечение уровня доступности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | внебюджетные средства | управление потребительского рынка и развития предпринимательства | 2020 - 2030 годы | позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 2.4 | На вновь вводимых зданиях, сооружениях, помещениях и подлежащих реконструкции объектах города: рассмотрение документов, предоставленных организациями города, для согласования соответствия проектных решений при строительстве, реконструкции объектов города  На объектах жилищного фонда: осмотр объекта капитального строительства при приемке в эксплуатацию на предмет соответствия проектной документации | "[Нормативы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=78631&dst=104896) градостроительного проектирования Кемеровской области", СП 59-13330-2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" | управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами жилищно-коммунального комплекса |
| 2.5 | Адресная социальная помощь инвалидам, маломобильным группам населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Административный [регламент](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=111906&dst=100013) администрации города Кемерово предоставления муниципальной услуги "Предоставление адресной социальной помощи жителям города Кемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", утвержденным постановлением администрации города Кемерово от 04.03.2016 N 453 | управление социальной защиты населения администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит оказать материальную поддержку инвалидам и маломобильным группам населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 2.6 | Обеспечение уровня доступности жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112968) администрации города от 03.09.2019 N 2291 "О создании муниципальной комиссии" (в ред. от 30.12.2020) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово | 2019 - 2030 годы | позволит большему числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственного доступа к объектам общего имущества в многоквартирных домах, частным жилищным фондам |
| 2.7 | Обеспечение уровня доступности объектов образования | внебюджетные средства | управление образования администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит большому числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами образования |
| 2.8 | Обеспечение уровня доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства (ремонт парков, скверов, благоустройство дворовых территорий) | муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Кемерово" | управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит большому числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.9 | Обеспечение уровня доступности объектов учреждений социального обслуживания населения | внебюджетные средства | управление социальной защиты населения администрации города Кемерово | 2016 - 2030 годы | позволит большому числу инвалидов и маломобильных групп населения беспрепятственно пользоваться объектами учреждений социального обслуживания |

Начальник управления делами

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА

Приложение N 2

к постановлению администрации

города Кемерово

от 20 октября 2015 г. N 2495

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=116917&dst=100009) администрации г. Кемерово от 10.06.2021 N 1621.