1. **Типовая форма отчетной информации о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  за достижение показателя | Отчетная  дата (период) значения показателя  (год) | Значение показателя | | | | Примечание |
| целевое | плановое | фактическое | отклонение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65806DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  «О долгосрочной государственной экономической политике» | 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | единиц | Администрация города Кемерово | 2020 год | 2 тыс. чел. (к 2020 г.) | 2 000 | 1 564 | - 436 | За 2020 год создано и модернизировано 3 353 новых рабочих места (в том числе - 116 (высокопроизводи-тельных). |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65876DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | Администрация города Кемерово | 2020 год | 140-150 | 116 | - | - | Значение показателя рассчитывается ежегодно. По расчетным данным, в 2020 году реальная заработная плата по городу Кемерово составила 118,9 % к уровню 2011 года. Уровень инфляции к 2011 году – 183,8 %. |
| 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по городу Кемерово | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 год | 100 (к уровню 2018 г.) | 100 | 99,1 | - 0,9 % | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Кемерово (музей, библиотеки, театр, дворцы культуры) на 01.01.2021 составила – 39 109,0 рублей. |
| 7 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Министерство здравоохранения Кузбасса (по согласованию) | 2020 год | 200 | 200\* | 211,9 | + 11,9 | Средняя начисленная заработная плата врачей учреждений здравоохранения города Кемерово за 2020 год составила 77 828,0 рублей. |
| 8 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Министерство здравоохранения Кузбасса (по согласованию) | 2020 год | 100 | 100 | 111,2 | + 11,2 | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения города Кемерово  за 2020 год составила  40 819,6 рубля. |
| 9 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Министерство здравоохранения Кузбасса (по согласованию) | 2020 год | 100 | 100\* | 112,8 | + 12,8 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения города Кемерово за 2020 год составила 41 407,5 рубля. |
| 10 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Кемеровской области | % | Управление социальной защиты населения | 2020 год | 100 | 100 | 100,06 | + 0,06 | Заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения города Кемерово составила 36 746 рублей. |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65856DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | 17 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | Управление образования | 2020 год | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 18 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | Управление образования | 2020 год | 80 | 96,5 | 96,8 | + 0,3 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC62866DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 21 | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | Комитет  по жилищным вопросам | 2020 год | 60 | 60 | 84,53 | + 24,53 | За 2020 год получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия при содействии администрации города Кемерово 1 352 семьи (15,2 % от общего числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях). |

\* - плановое значение установлено на уровне 2018 года

**2. Типовая форма отчетной информации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия | | Государственная программа Российской Федерации, государственная программа Кемеровской области, муниципальная программа | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | Примечание |
| план | факт | Плановое | Фактическое | % испол нения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 596](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198122#l0)  «О долгосрочной государственной экономической политике» | | | | | | | Итого по Указу | х | х | х | По итогам 2020 года создано и модернизировано  3 353 новых рабочих места, из которых 116 – высокопроизводитель-ных.  За период реализации Указа Президента РФ в городе Кемерово создано и модернизировано 1 564 высокопроиз-водительных рабочих места. |
| 1. Обеспечить создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово» | Создание и модернизация 32,5 тыс. рабочих мест, в том числе 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест | 2020  год |  |  | 2020 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации [07.05.2012 № 597](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198121#l0)  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | | | | | Итого по Указу | 533 153,4 | 525 963,2 | 98,6 |  |
| 2. Повысить размер реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза относительно уровня 2011 года | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х | По расчетным данным,  в 2018 году реальная заработная плата по городу Кемерово составила 112,8 % к уровню 2011 года. В 2020 году – 118,9 % к уровню 2011 года. |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово» | Увеличение размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза относительно уровня 2011 года | 2018  год |  |  | 2020 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 3. Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в городе Кемерово | | | | | | | Итого по мероприятию: | 267 654,1 | 260 463,9 | 97,3 | За 2020 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 39 109 рублей. |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 23.05.2014 № 1247 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры» | Достижение к 2018 году 100% уровня средней заработной платы по городу Кемерово | 2018  год | 2018  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 462 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы»  Постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2542 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015 - 2023 годы" | 2020 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 13 355,0 | 12 160,5 | 91,0 |
| Бюджет города | 239 299,1 | 241 929,2 | 101,1 |
| Внебюджетные средства | 15 000,0 | 6 374,2 | 42,5 |
| 4. Доведение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до средней заработной платы по Кемеровской области | | | | | | | Итого по мероприятию: | 265 499,3 | 265 499,3 | 100 | За 2020 год средняя заработная плата социальных работников составила 36 746 рублей. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013 - 2018 годы», постановление администрации города Кемерово от 04.07.2014 № 1688 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кемерово на 2013 - 2018 годы» | Достижение средней заработной платы социальных работников 100 % уровня средней заработной платы по Кемеровской области | 2018  год | 2018  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 468 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 11.09.2014 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015 - 2023 годы» | 2020 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 244 326,5 | 244 326,5 | 100 |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 21 172,8 | 21 172,8 | 100 |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 599](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198119#l0) «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | | | | | | Итого по Указу | 662 066,62 | 646 731,62 | 97,7 |  |
| 5. Обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | Итого по мероприятию: | 235 309,32 | 235 309,32 | 100 | В 2020 году в городе Кемерово открыто 4 детских сада: на 125 мест с бассейном в микрорайоне № 60 Заводского района (13 807,9 тыс. рублей), на 350 мест в микрорайоне № 68 Ленинского района (18 368,8 тыс. рублей), на 130 мест мкр. Антипова Рудничного района (2 141,9 тыс. рублей), на 200 мест с бассейном в микрорайоне № 7Б Центрального района (20 319,8 тыс. рублей). |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение 100,0 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 2018  год | 2015  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2023 годы» | 2020 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 182 812,80 | 182 812,80 | 100 |
| Бюджет города | 52 496,52 | 52 496,52 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 80,0 % | | | | | | | Итого по мероприятию: | 426 757,3 | 411 422,3 | 96,4 | Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составляет  82 336 человек  (96,8 %). |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), до 80 % | 2020  год | 2012  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»;  Постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2023 годы» | 2020 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 426 757,3 | 411 422,3 | 96,4 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 600](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198118#l0) «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | Итого по Указу | 1 259016,74 | 1 177126,38 | 93,5 |  |
| 7. Предоставление доступного и комфортного жилья семьям города Кемерово, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и желающим улучшить свои жилищные условия | | | | | | | Итого по мероприятию: | 861 480,41 | 779 590,54 | 90,5 | За 2020 год 1352 семьи улучшили жилищные условия (15,2 % от общего числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях), в том числе в рамках муниципальной программы – 376 семей. Всего за период 01.01.2013-31.12.2020 улучшили жилищные условия 84,53 % семей, нуждающихся в жилых помещениях. |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово» | Достижение доли семей города Кемерово, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших свои жилищные условия, 60 % за счет предоставления доступного и комфортного жилья | 2020  год | 2019 год | Постановление администрации  города Кемерово  от 28.11.2014  № 3054 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» на 2015 – 2023 годы» | 2020 год | Федеральный бюджет | 247 259,85 | 177 216,80 | 71,7 |
| Областной бюджет | 458 234,78 | 448 372,40 | 97,8 |
| Бюджет города | 63 380,13 | 61 395,69 | 96,9 |
| Внебюджетные средства | 92 605,65 | 92 605,65 | 100,0 |