**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»**

**на 2017-2021 годы**

**за 2018 год**

**Цель программы** - активное участие населения в общественной жизни города и решении вопросов городского значения путем совершенствования системы территориального общественного самоуправления в городе Кемерово.

**Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы** **на 2018 год – 47 649 800,0 руб. (местный бюджет).**

**Муниципальная программа включает в себя реализацию 7 мероприятий:**

1. Организация ежегодных конкурсов для населения.
2. Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства.
3. Обучение актива ТОС.
4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства.
5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС.
6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации.
7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН».

**1. Организация ежегодных конкурсов**

**Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - 1 275 828,0 руб. (план 1 277 500,0 руб.).**

**Экономия бюджетных средств произошла за счет оптимизации расходов на проведение мероприятий и привлечения спонсорских средств.**

В 2018 году были проведены городские конкурсы:

- «Любимому городу – красивый дом и двор»;

- «Лучший комитет ТОС»;

- конкурс социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей»;

- «Снежный калейдоскоп»;

- «Лучший центр по работе с населением».

По итогам 2018 года в конкурсах приняло участие **10130 человек.**

**Показатель по количеству участников городских смотров-конкурсов выполнен на 117%.**

**На 100 % выполнен показатель по количеству реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета.**

Результатом конкурса **«Любимому городу – красивый дом и двор», который**  **был посвящен** празднованию 100-летнего юбилея города Кемерово.

В 2018 году конкурс прошел по следующим номинациям:

* «Мой двор – моя гордость»;
* «Уютный двор»;
* «Лучший подъезд»;
* «Подъезд мечты»;
* «Цветочная фантазия»;
* «Мой дом – моя душа»;
* «Стильный двор».

В рамках конкурса благоустроено:

* 357 придомовых территории многоквартирных и частных домов;
* 85 подъездов;
* 60 балконов;
* Оформлено 2585 клумб.

**В конкурсе приняли участие 4024 человека**.

В рамках конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению **«Город друзей – город идей»** в городскую комиссию были поданы 20 заявок. В результате рассмотренных заявок, комиссия одобрила осуществление **14** социально значимых проектов, которые были реализованы с выделением субсидий участникам конкурса из городского бюджета, а также с помощью привлечения спонсорских средств:

**- «Сквер сиреневой столицы»** (Ленинский район);

**- «Юбилейный десант»** (Ленинский район);

**- «Экологический сквер»** (ж.р. Кедровка);

**- «Камень Памяти»** (ж.р. Промышленновский);

**- «Книге – зеленый свет»** (Центральный район);

**- «Молодежное пространство»** (Центральный район);

**- «А у нас, во дворе»** (Рудничный район);

**- «Любимый сердцу уголок»** (Заводский район);

**- «Красивый ручей»** (Заводский район);

**- «Память»** (ж.р. Пионер);

**- «Заботливый фонарь»** (ж.р. Пионер);

**- «Островок детства»** (Кировский район);

**- «Мы вместе»** (ж.р. Лесная Поляна);

**- «Лето в парке»** (ж.р. Лесная Поляна).

Для комитетов ТОС традиционно проводится конкурс **«Лучший комитет ТОС»**, который проходит **по 3 номинациям: «Лучший домовой комитет (старший дома)», «Лучший уличный комитет (старший улицы)», «Лучший окружной комитет».**

916 человек боролись за звание лучшего. Общественники проводили работу с жителями по нескольким направлениям: улучшение санитарного состояния подъездов, дворовых территорий, своевременной оплаты коммунальных услуг, организации мероприятий и субботников, проведение смотров-конкурсов, участие в реализации социальных проектов.

За отчетный период в смотре – конкурсе **«Лучший центр по работе с населением»** **приняли участие** **24 центра, победителями стали 12 ЦРН.**

Кроме того, был проведен ежегодный городской **конкурс скворечников «Тепло твоих рук»**. В ходе конкурса было изготовлено около 400 скворечников.

**В целях развития инициативы жителей ежегодно проводится конкурс «Снежный калейдоскоп» (ранее «Сказочная феерия»).** В 2018 году конкурс прошел по следующим номинациям:

* «Сказки зимнего двора»;
* Пришла зима – отворяй ворота!»;
* «Верность традиции»;
* «Новогодняя мастерская»;
* «Зимнее кружево на морозном стекле»;
* «Зимнее вдохновение».

 В рамках конкурса оформлено:

* 1298 подъездов;
* Свыше 2000 балконов и 5000 окон.

Построено:

* 1100 снежно-ледяных фигур;
* 933 горки.

В конкурсе приняли участие более 2000 кемеровчан.

**2. Развитие органов ТОС и содействие в организации**

**их работы по месту жительства**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**В городе Кемерово создано 7779 органов территориального общественного самоуправления,** что на 149 единиц больше планового показателя. **Таким образом, показатель по количеству органов ТОС выполнен на 102%.** Всего в городе работает 51 окружной комитет.

**На 100% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС.** По итогам 2018 года в состав территориального общественного самоуправления **вошли 24250 человек.**

**На 104% выполнен показатель по количеству мероприятий по месту жительства, организованных ТОС.**

**По итогам 2018 года было организовано и проведено 1050 мероприятий по месту жительства.** **Наиболее масштабные мероприятия были посвящены объявленному в России Году добровольца (волонтера), празднованию 100-летия города Кемерово.**

В течение 4 лет в городе Кемерово проводится эстафета «Весёлые старты» среди комитетов территориального общественного самоуправления районов города. В этом году в спортивной эстафете приняли участие 8 команд - 80 активистов-общественников в возрасте от 20 до 60 лет. Всего в мероприятии приняло участие около 400 человек.

**На 123% выполнен показатель по количеству акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

По итогам 2018 года активистами ТОС были организованы и проведены 1810 акций и субботников.

**На 125% выполнен показатель по количеству участников акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

Члены ТОС постоянные участники акций: «Подарки городу», «Доброе сердце», «Скажи спасибо ветерану», «Час земли», «Помоги собраться в школу», «Международный день соседей», «Мемориальная доска» и других. По инициативе общественников на микроучастках регулярно проводятся субботники по очистке территории. Также, стало традицией проводить субботники с участием ростовых кукол и организацией чаепития. **За отчетный период 42310 человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству.**

**3. Обучение актива ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено

**На 100% выполнен показатель по количеству проведенных семинаров и встреч с активом ТОС.**

В течение года для актива ТОС были организованы семинары и консультативные встречи по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий, встречи со специалистами управляющих компаний, пенсионного фонда, отдела социальных выплат и льгот, отделов полиции и др.Семинары и встречи прошли на темы: «Тарифная политика в сфере ЖКХ. Размер компенсации по оплате ЖКХ», «Порядок оказания услуг вывоза ТКО», «Работа комитетов ТОС с детьми в летнее время», «Разработка и реализация социально значимых проектов окружных комитетов ТОС», «Страхование – важнейшая форма сохранения имущества и жизни горожан», «Правила безопасности: в особый противопожарный период в лесу, на природе, у водоемов, «Участие в программе «Формирование комфортной городской среды» по ремонту дворовых территорий и прочее.

**Всего было организовано 590 обучающих мероприятий (встреч с активистами ТОС – 468, обучающих семинаров – 122).**

**4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству**

**с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых**

**мероприятий по месту жительства**

 Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 124% выполнен показатель по количеству предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН.**

При реализации социальных проектов в рамках городских конкурсов активистами ТОС ведется работа по привлечению спонсорских средств.

В 2018 году самостоятельно заключенных МКУ «ЦРН» - 17 соглашений.

В течение 2018 года помощь была оказана **161 предпринимателем.**

**5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100 % выполнен показатель по количеству мероприятий по развитию молодежного движения ТОС.**

**На 100 % выполнен показатель доли жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС.**

В составе комитетов ТОС задействовано **22 % активистов в возрасте до 40 лет**. С каждым годом молодые жители все активнее участвуют в общественной жизни города – становятся членами комитетов ТОС, старшими подъездов, домов, улиц. Принимают участие в заседаниях Советов, культурных и спортивных мероприятиях, субботниках, городских конкурсах.

Например, в ж.р. Лесная Поляна Герасименко Владислав, Зыков Владимир и Гавва Даниил самые молодые участники городского смотра- конкурса «Любимому городу – красивый дом и двор» (14 лет), но несмотря на это, заняли 1-е место в номинации «Подъезд мечты».

Активисты ТОС Кировского района совместно с учащимися школы № 39 организовали акцию «Чистая река – чистые берега», в ходе которой ребята собрали с берега р. Алыкаевка более 30 куб. м. мусора.

**6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 191% выполнен показатель по количеству публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН.**

За 2018 год вышло 440 информационных материалов в средствах массовой информации (выступления на радио, сюжеты на телевидении, статьи).

Органам ТОС и ЦРН предоставляется возможность безвозмездно размещать на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Кемерово» информацию о проводимых мероприятиях.

**На 226% выполнен показатель по количеству брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН.**

**По итогам года выпущено 79 информационных материалов**  («Как вести себя при пожаре», «Осторожно, паводок», «Хотите жить в чистоте?», «Игры нашего двора» и др.).

**7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН»**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - 46 273 299,18 руб. (план – 46 372 300,0 руб.).

Финансовые обязательства, принятые для исполнения в 2018 году в пределах бюджетной сметы выполнены в полном объеме.

**На 115% выполнен показатель по количеству мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН.**

Специалистами **ЦРН проведено 4217 культурно-массовых и спортивных мероприятий**, в т.ч. 2318 – для детей, 1144 – для взрослых, 755 – совместных.

Досуговая деятельность в центрах в летний период осуществлялась по проекту **«Лето со смыслом. Радуга счастья».** В рамках этого проекта продолжился проект-спутник «Субботея». К маленьким жителям Кемерова, оставшимся на каникулах в городе, в субботу приходила «Тетушка Субботея» для организации любимых игр.

Специалистами центров по работе с населением за летние каникулы было проведено **более 1600** **мероприятий**.

**На 119% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН.**

По итогам года в мероприятиях, организованными ЦРН приняло участие более 55000 человек.

**На 100% выполнен показатель по количеству творческих объединений при ЦРН. На базе ЦРН функционирует 137 клубных формирований.**

В ЦРН ежемесячно работают 77 кружков и 60 клубов по интересам, в т.ч. 91 для детей, 46 для взрослых.

**На 109% выполнен показатель по количеству жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН.**

В кружках и клубах занимаются 2339 человек, из них 1634 это дети и подростки.

**На 144% выполнен показатель по количеству рейдов в неблагополучные семьи, к неблагополучным подросткам и по санитарному состоянию территорий, проводимых ЦРН.**

Специалисты ЦРН провели **1214 рейдов в неблагополучные семьи, 1313 к неблагополучным подросткам**. Также, специалистами ЦРН было проведено **2010 рейдов по санитарному состоянию территорий**.

Для оценки степени реализации муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (**Сд**), по формуле:

 **Сд = Зф / Зп,** где:

 **Зф** – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

**Зп** – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

**Степень достижения всех целевых показателей программы (Сд) больше 1, значит значение СД принимаем равным 1.**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

****, где:

**N** – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (N=19).

**Степень реализации программы (Ср) согласно расчетам равна 1.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв/М,** где:

**СРм** – степень реализации мероприятий;

**Мв** – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (**Мв=7**);

**М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М=7).

**Степень реализации мероприятий (СРм) согласно расчетам равна 1.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется по формуле:

**ССуз = Фф / Фп**, где:

**Фф** – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году (Фф=47 549 127,18);

**Фп** – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (Фп=47 649 800,0).

**Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) согласно расчетам равна 1.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз

**Эффективность использования финансовых ресурсов (Эис) равна 1.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

**ЭРмп = СР х Эис**

**Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) равна 1.**

Муниципальная программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Учитывая изложенное, **за 2018 год целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017-2021 годы были достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, программа реализована с высоким уровнем эффективности.**

Начальник управления делами М.Ю. Трофимова