**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о выполнении муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015-2021 годы» предполагает достижение трех целей. Согласно этому в муниципальную программу включены три подпрограммы.

1. **Подпрограмма** **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово».**

Её целью является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Кемерово.

Особое место в экономике городского округа занимает жилищно-коммунальный комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит комфортность проживания граждан и доступность коммунальных услуг для населения. Сегодня данный сектор экономики представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс, в состав которого входят организации, специализирующиеся в секторе производства, передачи и распределения тепловой энергии, а также в секторе водоснабжения и водоотведения. Рассмотрим выполнение поставленных задач по данной подпрограмме. В целом уровень износа коммунальной инфраструктуры остался на прежнем уровне, в соответствии с запланированным.

Мероприятия, запланированные для увеличения обеспечения жилищного фонда горячим, холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением выполнены в полном объеме.

 В 2018 году были выполнены работы по строительству сетей водоснабжения по улице Алма-Атинская. По улице Грузовая, 21 были произведены работы по замене насосов. В части капитального ремонта объектов систем водоснабжения и водоотведения были выполнены мероприятия по хранению труб ВЧШГ.

**2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»**

Целью этой подпрограммы является повышение комфортности жилого фонда, посредством увеличения объема проведенного капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилого фонда для повышения его комфортности.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме выполнены в полном объеме, уровень затрат на выполнение этих мероприятий выше от запланированного, за счет увеличения финансирования на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В 2018 году был выполнен капитальный ремонт элементов общего имущества многоквартирных домов по адресам: пер.Ишимский, д.3, ул.Базовая, д.2, ул.Подстанция, 220, д.2, ул.Спортивная, д.26, ул.Урицкого, д.11, ул.Красная, д.16, ул.Спартака, д.18А.

На крыльцах многоквартирных домов по адресам: просп.Московский, д.9, ул.Ноградская, д.15 были установлены пандусы для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к элементам общего имущества дома.

Также были проведены технические обследования строительных конструкций многоквартирных домов по следующим адресам: ул.Урицкого, д.11, просп.Кузнецкий, д.120, д.133В, ул.У.Громовой, д.3.

**3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

Целью этой подпрограммы является создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме выполнены в полном объеме.

В рамках деятельности МБУ «Кемеровская служба спасения» по обеспечению безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности на водных объектах, в 2018 году осуществлялись работы по организации повседневной оперативной деятельности, поисковые и аварийно-спасательные работы специалистами данной организации.

Кроме того, за период 2018 года МБУ «КСС» были произведены работы по сносу деревьев, в количестве 2646 шт. и вырубке порослей, в количестве 9725 шт. на территории города Кемерово.

Также в течение 2018 года специалистами АО «КСС» выполнялись работы по ремонту систем отопления, водопроводов, теплотрасс по заявкам в количестве 98 ед., ремонту и закрытию канализационных колодцев в количестве 10 шт., устранению засоров на канализационных сетях в количестве 299 ед, электромонтажных работ выполнено 9 ед.

Основной деятельностью МБУ «Жилкомцентр» является выполнение работ в целях осуществления полномочий органами местного самоуправления города Кемерово, связанных с управлением жилищным фондом. Согласно муниципального задания на 2018 год в течение года были выполнены работы по мониторингу технического состояния 3 173 многоквартирных домов, рассмотрено порядка 3 645 обращений граждан, проведены обследования, анализ технической документации, подготовлен расчет объектов конкурса по выбору управляющей организации для 24 многоквартирных домов.

В течение года выполнялись мероприятия по проведению технического обследования многоквартирных домов для признания их в дальнейшем аварийными и подлежащими сносу. В 2018 году было обследовано 343 многоквартирных дома и оформлено аналогичное количество технических заключений.

**ИТОГО:**

В целом степень реализации муниципальной программы (Ср), рассчитанная на основании степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы составила 0,97.

Степень соответствия финансирования (Ссуз) муниципальной программы по сравнению с запланированным уровнем затрат составила 1,00.

В 2018 году было запланировано 9 мероприятий, 8 из которых выполнено в полном объеме. Соответственно степень реализации мероприятий (СРм) = 0,89.

Эффективность использования муниципальных ресурсов составляет:

Эис= СРм/Ссуз= 0,89/1,00=0,89.

В целом эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и составляет 0,86:

ЭРмп= СР∙Эис=0,97∙0,89=0,86

Муниципальная программа считается реализованной в 2018 году со средним уровнем эффективности.