Приложение № 1

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

на 2018 - 2023 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному  (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Осуществление мониторинга политических, религиозных и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Кемерово:  - удельный вес несанкционированных протестных выступлений на национальной или религиозной почве | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 |
| Мониторинг средств массовой информации с целью выявления материалов радикального и экстремистского содержания:  - удельный вес несанкционированных протестных выступлений на национальной или религиозной почве |
|  | Осуществление профилактической работы в молодежной среде:  - количество проведенных мероприятий | ед. | 150 | 150 | 150 |
|  | Проведение лекций и бесед на правовую тематику:  - количество проведенных мероприятий | ед. | 70 | 70 | 70 |
|  | Реализация социальных проектов и программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи:  - количество проведенных мероприятий | ед. | 300 | 300 | 300 |
|  | Доля обеспеченности лиц, обратившихся в МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» мерами по социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации | проц. | 100 | 100 | 100 |
|  | Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях:  - количество размещенных информационных материалов | ед. | 1194 | 1000 | 1000 |
|  | Степень готовности руководителей и работников муниципальных учреждений к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень паспортизации объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования | ПРОЦ | 95 | 96 | 96 |
|  | Степень осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | ЕД. | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных профилактических бесед с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | ПРОЦ | 95 | 96 | 96 |
|  | Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях образования | ПРОЦ | 95 | 96 | 96 |
|  | Уровень защищенности образовательных учреждений | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень физической защищенности мест массового пребывания людей, находящихся в ведении муниципального образования | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень обеспечения безопасности городских массовых мероприятий | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение систем видеонаблюдения:  - Обеспечение круглосуточного видеоконтроля за местами массового пребывания людей | ПРОЦ | 10 | 50 | 50 |
|  | Количество приобретенных ограждений | ЕД. | 0 | 2000 | 2000 |
|  | Изготовление и установка информационных стендов антитеррористической направленности | ПРОЦ | 0 | 100 | 100 |

Заместитель Главы города,

руководитель аппарата М.Ю. Трофимова

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко

Приложение № 2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

на 2018 - 2023 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего | 116 995,1 | 113 830,6 |
| бюджет города Кемерово | 116 541,5 | 113 377,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 453,6 | 453,6 |
| областной бюджет | 423,6 | 423,6 |
| средства юридических и физических лиц | 30,0 | 30,0 |
| 1. Осуществление мониторинга деятельности политических, религиозных и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 2. Мониторинг средств массовой информации с целью выявления материалов радикального и экстремистского содержания | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 3. Осуществление профилактической работы в молодежной среде | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение лекций и бесед на правовую тематику | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 5. Реализация социальных проектов и программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 6. Осуществление мер по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 7. Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 8. Проведение учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений социальной сферы | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 9. Паспортизация объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 10. Осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 11. Проведение встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 12. Проведение профилактических бесед с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 13. Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры и спорта, оснащение объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и системами | Всего | 1 337,1 | 1 337,1 |
| бюджет города Кемерово | 1 337,1 | 1 337,1 |
| 14. Техническое обслуживание охранных систем и систем видеонаблюдения, организация охраны и антитеррористической защищенности учреждений культуры и спорта | Всего | 21 387,4 | 21 319,8 |
| бюджет города Кемерово | 21 387,4 | 21 319,8 |
| 15. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации учреждений социального обслуживания населения | Всего | 339,9 | 339,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
| областной бюджет | 309,9 | 309,9 |
| средства юридических и физических лиц | 30,0 | 30,0 |
| 16. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны учреждений социального обслуживания населения | Всего | 59,7 | 59,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
| областной бюджет | 59,7 | 59,7 |
| 17. Техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания населения | Всего | 54,0 | 54,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
| областной бюджет | 54,0 | 54,0 |
| 18. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях образования | Всего | 5 212,1 | 5 212,1 |
| бюджет города Кемерово | 5 212,1 | 5 212,1 |
| 19. Организация охраны и антитеррористической защищенности учреждений образования | Всего | 42 636,9 | 42 620,5 |
| бюджет города Кемерово | 42 636,9 | 42 620,5 |
| 20. Привлечение частных охранных организаций города для профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей, находящихся в ведении администрации города Кемерово | Всего | 38 702,0 | 35 643,9 |
| бюджет города Кемерово | 38 702,0 | 35 643,9 |
| 21. Привлечение добровольной народной дружины города Кемерово к оказанию содействия правоохранительным органам и органам городского самоуправления в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении городских общественно-политических и культурно-массовых мероприятий | Всего | 1 685,0 | 1 662,6 |
| бюджет города Кемерово | 1 685,0 | 1 662,6 |
| 22. Обеспечение круглосуточного видеоконтроля за местами массового пребывания людей | Всего | 854,0 | 854,0 |
| бюджет города Кемерово | 854,0 | 854,0 |
| 23. Приобретение металлических ограждений (фан-барьеров) | Всего | 4 716,0 | 4 716,0 |
| бюджет города Кемерово | 4 716,0 | 4 716,0 |
| 24. Изготовление и установка информационных стендов антитеррористической направленности | Всего | 11,0 | 11,0 |
| бюджет города Кемерово | 11,0 | 11,0 |

Заместитель Главы города,

руководитель аппарата М.Ю. Трофимова

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко

Начальник финансового управления

города Кемерово И.Ю. Викулова

Приложение № 3

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

на 2018 - 2023 годы»

за 2020 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» на 2018 - 2023 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 10.07.2017 № 1913 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» на 2018–2023 годы».

Цель программы – реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на территории города Кемерово.

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на 2020 год всего – 113 830,6 тыс. руб. (план 116 995,1 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- 99,4 % доля бюджета города Кемерово – 113 377,0 тыс. руб. (план 116 541,5 тыс. руб.), исполнение 99,9 %;

- 0,5 % доля областного бюджета – 423,6 тыс. руб. (план 423,6 тыс. руб.), исполнение 100 %;

- 0,1 % доля средств юридических и физических лиц – 30,0 тыс. руб. (план 30,0 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Степень реализации муниципальной программы:

Ср = 19/19

Ср = 1

Степень реализации мероприятий:

СРм = 24 / 24

СРм =1

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 113 830,6 / 116 995,1

ССуз = 0,972

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис):

Эис = 1 / 0,972

Эис = 1,028

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп = 1,0 x 1,028

ЭРмп = 1,028

Основные задачи и мероприятия муниципальной программы:

- совершенствование городской системы профилактики терроризма и экстремизма путем осуществления мер информационно-правового и организационно-административного характера;

- обучение населения гражданским технологиям противодействия экстремизму и терроризму путем пропаганды специальных знаний;

- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

***1.    Мероприятие «Осуществление мониторинга деятельности политических, религиозных и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Кемерово»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

Информация о планируемых протестных акциях, а также общественно – массовых мероприятиях политического характера, способных дестабилизировать социально – политическую обстановку на территории города Кемерово в 2020 году в администрацию города Кемерово не поступала.

***2.    Мероприятие «Мониторинг средств массовой информации с целью выявления материалов радикального и экстремистского содержания»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

Материалов с признаками нарушения равноправия граждан по национальному, расовому или религиозному признаку, или содержащих призывы к осуществлению антитеррористической деятельности в отчетном периоде в средствах массовой информации не выявлено (план 0 %, факт 0 %).

***3.    Мероприятие «Осуществление профилактической работы в молодежной среде»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В рамках осуществления профилактической работы в молодежной среде были проведены 150 мероприятий. Из них наиболее значимые:

- ежемесячное проведение профилактических бесед по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде с участием волонтёров, членов общественных формирований, студентов профессиональных и высших учебных заведений;

- еженедельные собрания волонтерского объединения «КемВолонтер»;

- еженедельное проведение игровых программ, бесед, интеллектуальных игр в Социально-реабилитационном центре «Маленький принц», Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и на открытых городских площадках;

- проведение интерактивного урока по профилактике экстремизма в молодежной среде, приуроченного ко «Дню солидарности борьбы с терроризмом».

Показатель профилактической работы в молодежной среде выполнен на 100 % (план 150 ед., факт 150 ед.)

***4.    Мероприятие «Проведение лекций и бесед на правовую тематику»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течении 2020 года в муниципальных учреждениях социальной сферы с персоналом и обучаемыми проводились лекции и беседы о недопущении распространения идеологии терроризма и экстремизма и ответственности за невыполнение требований действующего законодательства РФ в данной сфере.

Количество лекций и бесед на правовую тематику 70 ед. (план – 70 ед.), показатель выполнен на 100 %.

***5.    Мероприятие «Реализация социальных проектов и программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В рамках осуществления профилактической работы в молодежной среде проводились мероприятия. Из них наиболее значимые:

За отчетный период в образовательных учреждениях города Кемерово по вопросам профилактики терроризма и экстремизма были проведены: лекции, беседы, круглые столы: «Толерантность – дорога к миру», «Мир без конфликтов», «Терроризм – зло против человечества», «Как жить в мире с собой», «Мы разные, но мы вместе», проведены уроки толерантности, конкурс сочинений «Кузбасс многонациональный», «Межнациональная дружба - залог мира в государстве», «Мы все дети России», дискуссии «Россия - многонациональное государство», «Террористы - кто они?», Уроки безопасности «Как не стать жертвой террористов», тематические беседы «Что такое терроризм? Как не стать жертвой теракта?».

Количество проведенных мероприятий 300 ед. (план – 300 ед.), показатель выполнен на 100 %.

***6.    Мероприятие «******Осуществление мер по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» проводились мероприятия по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

Доля обеспеченности лиц, обратившихся в МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» мерами по социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации составила 100 проц. (план – 100 проц.), показатель выполнен на 100 %.

***7.    Мероприятие «Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

С целью профилактики терроризма, при взаимодействии со средствами массовой информации, осуществляется ежедневное информирование населения в торгово – развлекательных центрах города Кемерово, а также посредством уличного радио (вещание на просп. Советский, пл. Советов, ул. Кирова, просп. Молодежный) о действиях при угрозе террористического акта.

Количество организованных видео - и радиотрансляций 1 000 ед. (план – 1000 ед.), показатель выполнен на 100 %.

***8.    Мероприятие «Проведение учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений социальной сферы»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течение 2020 года во всех учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, управлению образования, управлению социальной защиты населения администрации города проводились учебные тренировки по действиям персонала при угрозе совершения и при совершении террористического акта, обнаружении бесхозных (подозрительных) вещей и предметов.

По итогам проведенных тренировок степень готовности руководителей и работников муниципальных учреждений к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов составляет 100 проц. (план – 100 проц.), показатель выполнен на 100 %.

***9.    Мероприятие «Паспортизация объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, касающимися антитеррористической защищенности объектов уровень паспортизации объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования уровень обеспеченности паспортами безопасности составляет 96 %.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***10.    Мероприятие «Осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

Степень осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образованиясоставил 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***11. Проведение встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течении 2020 года с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий проводились беседы с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений.

Количество проведенных бесед составляет 100 ед. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***12. Проведение профилактических бесед с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течении 2020 года с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий проводились профилактические беседы по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения.

Количество проведенных бесед составляет 100 ед. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***13.    Мероприятие «Установка систем видеонаблюдения в учреждениях культуры и спорта, оснащение объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и системами»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил1 337,1 тыс. руб. (план 1 337,1 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 1 337,1 тыс. руб. (план 1 337,1 тыс. руб.), исполнение 100 %.

На территории города осуществляют свою деятельность 54 муниципальных учреждения культуры и спорта, из них 51 учреждение оснащено системами видеонаблюдения и соответствует требованиям к антитеррористической защищенности.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***14.    Мероприятие «******Техническое обслуживание охранных систем и систем видеонаблюдения, организация охраны и антитеррористической защищенности учреждений культуры и спорта»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 21 319,8 тыс. руб. (план 21 387,4 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 21 319,8 тыс. руб. (план 21 387,4 тыс. руб.), исполнение – 99,9 %.

В течении 2020 года осуществлялось техническое обслуживание охранных систем и систем видеонаблюдения, организация охраны и антитеррористической защищенности учреждений культуры и спорта.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***15.    Мероприятие «Техническое обслуживание систем охранной сигнализации учреждений социального обслуживания населения»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил339,9 тыс. руб. (план 339,9 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- областной бюджет 309,9 тыс. руб. (план 309,9 тыс. руб.), исполнение – 100 %;

- средства юридических и физических лиц 30,0 тыс. руб. (план 30,0 тыс. руб.), исполнение – 100 %.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***16.    Мероприятие «Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны учреждений социального обслуживания населения»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил59,7 тыс. руб. (план 59,7 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- областной бюджет 59,7 тыс. руб. (план 59,7 тыс. руб.), исполнение – 100 %.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***17.   Мероприятие «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания населения»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 54,0 тыс. руб. (план 54,0 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- областной бюджет 54,0 тыс. руб. (план 54,0 тыс. руб.), исполнение – 100 %.

Видеонаблюдение за территорией, въездом и помещениями организовано во всех муниципальных учреждениях социального обслуживания населения. Во всех учреждениях производится архивирование и хранение данных видеонаблюдения в течение 30 дней.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***18.    Мероприятие «Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в учреждениях образования»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 5 212,1 тыс. руб. (план 5 212,1 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 5 212,1 тыс. руб. (план 5 212,2 тыс. руб.), исполнение – 100 %.

Объем выполненных мероприятий составляет 96 проц. (план – 96 %), показатель выполнен на 100 %.

***19.    Мероприятие «Организация охраны и антитеррористической защищенности учреждений образования»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 42 620,5 тыс. руб. (план 42 636,9 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 42 620,5 тыс. руб. (план 42 636,9 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

Охрана в муниципальных учреждениях образования осуществляется штатными сторожами, вахтерами и охранниками.

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***20.    Мероприятие «Привлечение частных охранных организаций города для профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей, находящихся в ведении администрации города Кемерово»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 35 643,9 тыс. руб. (план 38 702,0 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 35 643,9 тыс. руб. (план 38 702,2 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

Для профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей, администрацией города заключены муниципальные контракты с частными охранными организациями. (ООО ЧОО «Алекс», ООО ЧОО «Астра», ООО ОА «Пересвет»).

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***21.    Мероприятие «Привлечение добровольной народной дружины города Кемерово к оказанию содействия правоохранительным органам и органам городского самоуправления в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении городских общественно-политических и культурно-массовых мероприятий»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 1 662,6 тыс. руб. (план 1 685,0 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 1 662,6 тыс. руб. (план 1 685,0 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

Во исполнение п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории города создана общественная организация «Добровольная народная дружина города Кемерово».

Для организации совместных дежурств с сотрудниками полиции осуществляется приобретение жилет-накидок и повязок с символикой ДНД. Также проводится страхование жизни и здоровья народных дружинников.

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***22. Обеспечение круглосуточного видеоконтроля за местами массового пребывания людей:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 854,0 тыс. руб. (план 854,0 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 854,0 тыс. руб. (план 854,0 тыс. руб.), исполнение 100 %.

В местах массового пребывания людей на территории города в 2020 году было установлено 22 камеры видеонаблюдения.

Объем выполненных мероприятий составляет 50 проц. (план – 50 %), показатель выполнен на 100 %.

***23.    Мероприятие «Приобретение металлических ограждений (фан-барьеров)»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 4 716,0 тыс. руб. (план 4 716,0 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 4 716,0 тыс. руб. (план 4 716,0 тыс. руб.), исполнение 100 %.

Для выполнения комплекса антитеррористических мероприятий при проведении городских мероприятий администрацией города в 2020 году был проведен электронный аукцион на закупку 2000 металлических фан-барьеров.

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***24.    Мероприятие «Изготовление и установка информационных стендов антитеррористической направленности»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 11,0 тыс. руб. (план 11,0 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 11,0 тыс. руб. (план 11,0 тыс. руб.), исполнение 100 %.

Для выполнения комплекса антитеррористических мероприятий при проведении городских мероприятий администрацией города в 2020 году был проведен электронный аукцион на закупку 3 информационных стендов антитеррористической направленности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач подтверждают достижение цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Заместитель Главы города,

руководитель аппарата М.Ю. Трофимова

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко