**Сводная информация о реализации**

**муниципальных программ города Кемерово**

**за 2021 год**

Сводная информация о реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Кемерово за 2021 год подготовлена в соответствии с пунктом 7.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации города Кемерово (далее – управление экономического развития) разработчиками муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 06.07.2015 № 1641 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Кемерово» на 2021 год были утверждены 24 муниципальные программы, сформированные по отраслевому принципу. Таким образом, 99,2 % расходов бюджета города Кемерово сформированы программно-целевым методом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы | Разработчик муниципальной программы |
| 1 | «Социальная поддержка населения города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово (Е.В. Сидорова) |
| 2 | «Образование города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление образования администрации города Кемерово (Н.Ю. Дашковская) |
| 3 | «Культура города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (И.Н. Сагайдак) |
| 4 | «Спорт города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (И.Н. Сагайдак) |
| 5 | «Молодежь города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (И.Н. Сагайдак) |
| 6 | «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление делами администрации города Кемерово (А.И. Назарова) |
| 7 | «Жилищная и социальная инфраструктура» | 2015 - 2024 годы | Управление городского развития администрации города Кемерово |
| 8 | «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово (Н.В. Ильина) |
| 9 | «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» | 2015 - 2024 годы | Заместитель Главы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Д.В. Березовский |
| 10 | «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» | 2018 - 2024 годы | Заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства С.В. Лысенко |
| 11 | «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства С.В. Лысенко |
| 12 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» | 2017 - 2024 годы | Управление экономического развития администрации города Кемерово (Е.В. Терзитская) |
| 13 | «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» | 2015 - 2024 годы | Управление транспорта и связи администрации города Кемерово (А.А. Ермолаев) |
| 14 | «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Отдел информационных технологий администрации города Кемерово (Е.А. Кривов) |
| 15 | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 2020 - 2024 годы | Управление делами администрации города Кемерово (А.И. Назарова) |
| 16 | «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Комитет по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово |
| 17 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (Н.Ю. Хаблюк) |
| 18 | «Управление муниципальными финансами города Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Финансовое управление города Кемерово (И.Ю. Викулова) |
| 19 | «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление экономического развития администрации города Кемерово (Е.В. Терзитская) |
| 20 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» | 2015 - 2024 годы | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово (Н.В. Зварыгина) |
| 21 | «Развитие туризма в городе Кемерово» | 2020 - 2024 годы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (И.Н. Сагайдак) |
| 22 | «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» | 2016 - 2024 годы | Заместитель Главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйствам С.В. Лысенко |
| 23 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» | 2018 - 2024 годы | Начальник отдела по работе с правоохранительными органами и противопожарными службами администрации города Кемерово Е.А. Литвин |
| 24 | «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» | 2020 - 2024 годы | Заместитель Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко |

1. **Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ**

**города Кемерово за 2021 год**

Всего на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2021 году направлено 26 877 856,30 тыс. рублей (96,7 % от плана – 27 796 525,92 тыс. рублей), в том числе: бюджет города Кемерово – 11 860 167,6 тыс. рублей (98,2 % от плана); федеральный бюджет – 2 886 416,8 тыс. рублей (90,4 % от плана); областной бюджет – 11 923 596,5 тыс. рублей (96,8 % от плана); средства физических и юридических лиц – 207 675,5 тыс. рублей (100,4 % от плана). Финансирование муниципальных программ города за счет бюджетных средств составило 99,2 % от общего объема финансирования муниципальных программ за 2021 год.

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2021 года наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Образование города Кемерово» - 9 617 852,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 3 455 916,5 тыс. рублей (35,9 %).

- «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» - 3 599 638,78 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Кемерово – 1 286 305,96 тыс. рублей (35,7 %).

 - «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» - 3 549 488,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 1 181 107,4 тыс. рублей (33,3 %).

- «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» - 3 362 201,5 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 2 068 953,0 тыс. рублей (61,5 %).

- «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» - 1 133 546,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 958 173,9 тыс. рублей (84,5 %).

- «Социальная поддержка населения города Кемерово» - 1 095 281,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 27 107,1 тыс. рублей (2,5 %).

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию муниципальных программ:

- «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» - 229,4 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» - 824,7 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Развитие туризма в городе Кемерово» - 1 379,8 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

- «Молодежь города Кемерово» - 5 519,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города Кемерово – 4 478,4 тыс. рублей (81,1 %).

- «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово» - 10 851,9 тыс. рублей (бюджет города Кемерово).

Средства юридических и физических лиц были направлены на реализацию 5 муниципальных программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» - 108 231,9 тыс. рублей.

- «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» - 83 033,7 тыс. рублей.

- «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» – 16 110,52 тыс. рублей.

- «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» – 269,4 тыс. рублей.

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» - 30,0 тыс. рублей.

**Структура привлеченных средств федерального бюджета в разрезе муниципальных программ, млн. рублей**

**Структура привлеченных средств областного бюджета в разрезе муниципальных программ города, млн. рублей**

В приложении № 1 представлены плановые и фактические расходы на реализацию муниципальных программ города Кемерово в 2021 году в разрезе источников финансирования.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Управлением экономического развития на основе данных, представленных разработчиками муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 % (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

По результатам проведенного анализа 355 показателей муниципальных программ (97,3 %) достигнуты в полном объеме или превысили плановое значение, остальные выполнены с отклонением от плана.

Средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в 2021 году составил **98,9 %.**

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Кемерово в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Кемерово | Средняя степень достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка населения города Кемерово» | 100,0 % |
| 2. | «Образование города Кемерово» | 99,6 % |
| 3. | «Культура города Кемерово» | 99,9 % |
| 4. | «Спорт города Кемерово» | 100,0 % |
| 5. | «Молодежь города Кемерово» | 100,0 % |
| 6. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» | 95,4 % |
| 7. | «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» | 100,0 % |
| 8. | «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» | 100,0 % |
| 9. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 10. | «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» | 90,9 % |
| 11. | «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» | 100,0 % |
| 12. | «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 13. | «Управление муниципальными финансами города Кемерово» | 100,0 % |
| 14. | «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» | 100,0 % |
| 15. | «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 16. | «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово» | 100,0 % |
| 17. | «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 18. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» | 97,7 % |
| 19. | «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» | 92,0 % |
| 20. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» | 100,0 % |
| 21. | «Формирование современной городской среды» | 100,0 % |
| 22. | «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» | 98,6 % |
| 23. | «Развитие туризма в городе Кемерово» | 100,0 % |
| 24. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 100,0 % |
| Итого | 98,9 % |

Информация по плановым и фактическим значениям целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ приведена в приложении № 2.

1. **Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ**

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ в 2021 году учитывает положения национальных и региональных проектов, реализуемых на территории города Кемерово, а также государственных программ Кемеровской области – Кузбасса и достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития города Кемерово на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегии социально–экономического развития города Кемерово до 2035 года:

1. Сохранение и развитие человеческого потенциала.
2. Повышение качества городской среды.
3. Обеспечение динамического экономического развития города.

**Социальная поддержка населения**

В 2021 году в городе Кемерово полностью обеспечены мерами социальной поддержки 261,9 тыс. человек: денежные выплаты, поддержка в натуральном выражении, льготы на оплату ЖКХ и проезда на общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан. Общая сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки отдельных категорий граждан, составила 1,1 млрд. рублей за счет всех источников финансирования.

В течение года решались задачи по обеспечению своевременного и полного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, повышению качества социальных услуг, совершенствованию работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По состоянию на 1 января 2022 года 7,7 тыс. пожилых людей и инвалидов обеспечены социальным обслуживанием на дому. В период введенного режима «Повышенная готовность» нагрузка на социальных работников увеличилась до 13,0 обслуживаемых (в 2020 году – 12,9 чел.). Доход отделений социального обслуживания на дому увеличился с 56,2 млн. рублей до 58,4 млн. рублей.

Оказано 103 322 услуги гражданам, нуждающимся в оказании социальных услуг и социальном сопровождении. Специалистами районных отделений МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» осуществлено 12 827 патронажей семей, предоставлено 70 007 консультаций родителям и детям, проведено 4 476 занятий, мероприятий в отделениях и социально-игровых комнатах.

В пунктах сбора и благотворительной выдачи вещей «Взаимопомощь» принято 21 844 единицы вещей от населения, учреждений и организаций города, выдано 22 879 единиц вещей 706 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В 2021 году в ходе реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» осуществляется создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ходе реализации данного проекта в штатные расписания учреждений введено 52 единицы сиделок, которые обеспечили долговременным уходом 265 граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Продолжает осуществлять свою деятельность «Городская школа ухода», 6 районных классов школы ухода, где прошли обучения более 1 000 человек. Услугами пунктов проката технических средств реабилитации воспользовался 771 житель города. Прокатный фонд технических средств реабилитации составляет 688 единиц. Специализированный автотранспорт (7 автомобилей) доставляет лиц с ограниченными возможностями передвижения в отделения дневного пребывания.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» оказана адресная социальная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2021 году оказана поддержка 6-и общественным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги пожилым людям и инвалидам. Доля данной категории граждан, привлеченных к активной жизни общества, составила 17,4 % в общей численности пожилых людей и инвалидов города Кемерово.

**Образование**

По итогам 2021 года 86,6 % детей в возрасте от 1 до 6 лет получали дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях города (32 300 детей охвачены дошкольным образованием), дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях на 100 %. На очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения остается 10 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

В 2021 году в связи с дистанционной формой обучения вследствие короновирусной инфекции ухудшилось значение показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ» и составило 0,5 % (в 2020 году – 0,0 %). По результатам ЕГЭ наблюдается положительная динамика в получении 100 балов, в 2021 году - 36 человек (2020 год - 29 человек).

Целевые показатели по обеспечению в городе Кемерово размера заработной платы в сфере образования на уровне среднемесячной заработной платы по Кемеровской области-Кузбассу, среднемесячной заработной платы в общем образовании Кемеровской области-Кузбасса в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 достигнуты на 117,7 %.

В 2021 году все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, которым не противопоказано обучение, обучаются по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, составила 98,1 %. По итогам 2021 года численность детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась до 185 человек (2020 год – 207 человек). Снижение произошло в связи с передачей воспитанников детских домов в замещающие семьи, под усыновление.

Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях составил 100 %.

В течение 2021 года в 22 общеобразовательных организаций был проведен капитальный ремонт и оснащение.

Доля обучающихся, получивших социальную поддержку в 2021 году достигла 100 % в результате обеспечения проездными билетами отличников учебы.

В 2021 году трудоустроено в каникулярное время 1 741 человек.

В 2021 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составила 10 % (2020 год – 31,8 %).

Доля обучающихся, получивших социальную поддержку, достигла 100 % в результате проведения акций «Первое сентября – каждому школьнику», «Дневник первоклассника».

Доля педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций составила 100 % в 2021 году.

Также в 2021 году все обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, были охвачены бесплатным горячим питанием.

**Культура**

В 2021 году проведено 21,4 тыс. мероприятий, работали 493 клубных формирования, проведено 7 536 культурно-досуговых мероприятий в учреждениях досугового типа, 15 мероприятий, направленных на развитие национальных культур, музей-заповедник «Красная горка» посетили 81,8 тыс. человек. Количество проведенных музеем культурно-общеобразовательных и массовых мероприятий составило 311, Театром для детей и молодежи показано 523 спектакля.

Уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

* клубами и учреждениями клубного типа - 183 %;
* библиотеками – 119 %;
* парками культуры и отдыха – 106 %.

В городе отсутствуют муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 7,0 %. В соответствии с данными Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории города Кемерово расположено 43 объекта культурного наследия муниципальной формы собственности, физическое состояние трех из них оценивается как «неудовлетворительное»: Школа Кемеровского рудника, жилые дома по ул. Абызова, 4 и 12.

В 2021 году библиотеками проведено 11 088 культурно-досуговых мероприятий.

Численность учащихся школ культуры составило 9 609 человек. В 2021 году сохранилось количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов – 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями.

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития культуры» («Культурная среда») создана и функционирует модельная библиотека на базе МАУК «МИБС» (библиотека семейного чтения «Книжная радуга»).

Произведен капитальный ремонт концертного зала МАУ ДО «Центральная детская школа искусств».

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») 59 сотрудников муниципальных учреждений культуры города Кемерово завершили обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации в ведущих ВУЗах культуры и искусства России за счет средств федерального бюджета.

В целях реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») действуют 23 официальных сайта учреждений культуры города Кемерово, 92 группы в социальных сетях с количеством подписчиков – 219 033 человека.

По результатам социологических опросов населения города Кемерово уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 68,8 %.

**Спорт**

По итогам 2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2020 годом на 1,4 % и составила 59,29 %, или 306 890 человек (2020 год – 304 502 человека).

Увеличение значения показателя связано с проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, реализацией программы «Доступная среда» для инвалидов, в рамках которой людям с ограниченными возможностями предоставляются помещения для занятий спортом в 18 муниципальных спортивных сооружениях, в 5 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции и открытием новых отделений по видам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, лыжный спорт, футбол) в учреждениях дополнительного образования и частных организациях.

В городе Кемерово действует 1 525 объектов спорта, в том числе:

- 742 плоскостных спортивных сооружения;

- 242 спортивных зала;

- 36 плавательных бассейнов.

В 2021 году сохранено количество муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку – 8 единиц с численностью учащихся – 4 936 человек. Снижение численности учащихся по сравнению с плановыми значениями 2021 года (5 100 человек) произошло за счет отчисления спортсменов из спортивных школ в связи со сменой места жительства в спортивных секциях МАУ «Клубы по месту жительства».

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году открыт вновь возведенный крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом в Рудничном районе города.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году для МАФСУ «Спортивная школа № 6» приобретено спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». Для МАФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» выполнена входная зона с пандусом, половое покрытие выровнено во всех помещениях, также в санузле для персонала установлен унитаз и раковины для инвалидов для обеспечения доступа объекта для инвалидов.

Для организации спортивного досуга по месту жительства для жителей города Кемерово в 2021 году работали:

1. В зимний период - 49 спортивных площадок, 9 хоккейных коробок, 18 ледовых площадок, 14 лыжных объектов, 8 зимних спортивных площадок (было проведено 726 спортивно-массовых мероприятий, которые посетили более 41,0 тыс. человек).
2. В летний период согласно постановлению администрации города Кемерово от 21.05.2021 № 1409 «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово в летний период 2020 года» - дистанционные лагеря дневного пребывания детей на базе МАФСУ «СШОР № 7» и МАФСУ «СШОР № 1» с 01 по 20 июня 2021 года, что позволило оздоровить 80 детей и подростков. Всего в городе Кемерово в летний период 2020 года организована работа 283 летних спортивных площадок.

Всего в 2021 году в 1 320 спортивных соревнованиях приняли участие 127,0 тыс. кемеровчан (в 2020 году – 182 тыс. участников в 1 310 соревнованиях).

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, в 2021 году сохранилось на уровне 2020 года и составила 67 %.

**Молодежь**

В течение года организовано и проведено 1 024 мероприятия (2020 год – 752) для молодежи.

Численность молодых людей, вовлеченных в реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, составила 137,6 тыс. человек, или 79,1 % от общей численности молодежи города Кемерово в возрасте от 14 до 35 лет.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» город Кемерово предоставляет в безвозмездное пользование помещение для функционирования ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере ЧС. Центр открыт в декабре 2020 года. Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для детей и молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития. 27 марта 2021 года проведена городская школа «Language City». В 2021 году через Instagram профиль отдела молодежной политики администрации города были привлечены 486 волонтеров на 47 разных вакансий.

В рамках профориентационной работы и трудовой занятости молодежи в 754 мероприятиях гражданско-правовой направленности, развития добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни, приняло участие 99,7 тыс. человек.

В 2021 году проведено 270 мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города, в которых приняли участие – 37,8 тыс. человек.

**Развитие общественных инициатив**

В городе Кемерово функционируют 7 779 органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), которые объединяют более 24,7 тыс. человек. За 2021 год органы ТОС приняли активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, 300-летнего юбилея Кузбасса, а также Десятилетия детства в России.

Всего проведено 1 119 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 30,0 тыс. человек. Активистами ТОС организовано и проведено 2 768 акций и субботников таких как: «Негасимая память поколений», «Мы с Вами», «Вахта Победы Кузбасс», «Окна Победы», «Поем Двором», «Чистая стена» и т.д. По инициативе общественников на микроучастках регулярно проводились субботники по очистке территории. Регулярными в 2021 году были субботники «Поможем ветеранам» на придомовых территориях частного сектора, где проживают участники войны, труженики тыла, одиноко проживающие пенсионеры. Всего 42,8 тыс. человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству территорий.

В 2021 году все мероприятия и акции проходили как в онлайн, так и офлайн-формате с учетом ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

**Жилищная и социальная инфраструктура**

 В 2021 году организациями и частными застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию 238,4 тыс. кв. м жилья (2020 год – 184,4 тыс. кв. м жилья), в том числе 37,3 тыс. кв. м за счет индивидуального жилищного строительства.

В 2021 году введены в эксплуатацию 3 жилых дома, в которых предоставлены квартиры для социальных категорий граждан – дом № 5 в микрорайоне № 74 Ленинского района, № 8 (ул. Нахимова, 260) Рудничного района, жилой дом № 1 (корпус 2, 3, 4) Заводского района.

Таким образом, количество введенной за 2021 год жилой площади, приходящейся на 1 жителя города Кемерово, составило 0,43 кв. м, или 130,0 % к уровню 2020 года.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам года составила 26,04 кв. м (2020 год – 25,4 кв. м).

Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволит обеспечить новые микрорайоны комплексной застройки города услугами тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

В 2021 году произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» следующих объектов:

- сценический комплекс – просп. Притомский, 14/1;

- «Кузнецкая крепость» - просп. Притомский, 14а;

- «Красная горка» - просп. Притомский, 14б;

- музей космонавтики – просп. Притомский, 16;

- набережная вдоль комплекса площади для проведения массовых мероприятий – просп. Притомский, 14.

В 2021 году в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато финансирование строительства объекта: «Магистральный коллектор от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в реку Большая Камышная».

Также в 2021 году в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато финансирование объекта: «Строительство третьей нитки напорного коллектора от КНС-1А (в ж.р. Лесная поляна) до камеры гашения напора (КГН в районе строения по ул. Серебряный бор, д. 2) с техническим перевооружение КНС-1А).

Обеспечение микрорайонов комплексной застройки транспортной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений по активизации жилищного строительства.

В 2021 году в рамках мероприятия «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» начато финансирование объекта: «Строительство бокового проезда просп. Притомского (дублер) от ул. Терешковой до площадки здания Арбитражного суда общегородского центра».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году завершено строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры:

* ул. Институтская от пересечения с ул. Цимлянской до просп. Кузбасского.
* Проезда к земельному участку по улице Улусовская, 3а в Заводском районе.

В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» завершено строительство автомобильной дороги по бульв. Строителей от ул. Марковцева в г. Кемерово до ул. Северная п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа.

В 2021 году начато строительство объектов общегородского центра в рамках мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» таких как:

* площадь для проведения массовых мероприятий на пересечение просп. Притомского и ул. Терешковой, в составе: площадь проведения массовых мероприятий; сцена (сценический комплекс); контрольно-пропускной пункт (1 этап).
* набережная реки Томи с освещением вдоль площади для проведения массовых мероприятий на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой (1 этап).

В рамках реализации национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа»), а также в рамках мероприятия государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» завершается строительство общеобразовательной школы на 1 225 учащихся с универсальным блоком на 170 посещений в смену в микрорайоне 7Б Центрального района.

В рамках мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций» государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» завершено строительство дополнительного 2-х этажного блока начальной школы на 300 мест к МБОУ «Лицей № 89» в Рудничном районе.

В течение 2021 года на территории 5-и образовательных учреждений города Кемерово выполнены работы по благоустройству спортивных площадок в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»:

- МБОУ «СОШ № 74», ул. Инициативная, 42;

- МБОУ «СОШ № 91», бульв. Строителей, 50а;

- МБОУ «СОШ № 95», ул. Котовского,8.

- МБОУ «Гимназия № 1», ул. А.К. Боброва, 2;

- МКУ «ЦРН» («Северный»), ул. Антипова, 4а.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (национальный проект «Демография») в 2021 году завершено строительство 2 детских садов на 400 мест:

- на 200 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района (строительный № 60);

- на 200 мест с бассейном в микрорайоне № 12А Рудничного района (строительный № 11).

Кроме того, продолжается строительство детских садов на 274 места:

- на 200 мест с бассейном в микрорайоне № 7Б Центрального района;

- на 74 места в Рудничном районе.

В рамках мероприятия муниципальной программы, а также в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом и универсальным залом в Рудничном районе города Кемерово, Сосновый бульвар, 5.

**Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан**

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счет средств федерального, областного и бюджета города Кемерово, а также за счет предоставления для временного проживания жилых помещений фонда коммерческого использования.

В 2021 году для детей-сирот приобретено 88 квартир, из них 86 в строящихся жилых домах по строительным адресам:

- квартал № 55 жилые дома № 1-4;

- микрорайон № 74 жилые дома №№ 2, 7.

Заселение по вышеперечисленным адресам и заключение договоров специализированного найма жилых помещений будет осуществляться после ввода жилых домов в эксплуатацию и регистрации права муниципальной собственности.

Всего в 2021 году обеспечено жильем 66 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе квартирами, приобретенными за счет средств 2020 года, и освободившимися жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

В 2021 году в рамках мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» заключен договор социального найма с 1 инвалидом.

В 2021 году обеспечены жильем 2 ветерана Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области» 67 семей обеспечены жилыми помещениями, приобретенными за счет средств 2019-2021 годов.

В отчетном периоде 156 семей улучшили жилищные условия в рамках мероприятия «Развитие ипотечного жилищного кредитования».

42 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты, все свидетельства реализованы в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

Также жильем в 2021 году обеспечена 1 семья в рамках мероприятия «Осуществление полномочий по переселению граждан из ветхого жилья, расположенного на подработанных территориях ликвидированных шахт». Данная семья приобрела квартиру на вторичном рынке.

В отчетном периоде переселено 3 семьи их жилых домов по просп. Кузнецкому, 133в и ул. Нахимова, 283 в рамках мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Кроме того, по мероприятию «Переселение граждан города Кемерово из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» переселено 198 семей.

В результате в 2021 году за счет средств муниципальной программы улучшили жилищные условия 539 семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2021 году в рамках действий муниципальной программы, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 6,7 %.

**Организация благоустройства, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения**

В рамках благоустройства города выполнены следующие основные работы:

- ремонт асфальтобетонного покрытия на 25 участках дорог общей протяженностью 24,41 км (площадью 289,63 тыс. кв. м);

- ямочный ремонт дорог методом «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 11,57 кв. м;

- ремонтно-профилактические работы на 1 мостовом сооружении;

- восстановление 559 п.м удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий;

- ремонт и замена 1 017 п.м пешеходного металлического ограждения;

- промывка сети ливневой канализации протяженностью 4 370 п.м;

- ремонт 139 колодцев и 43,7 штук щелевых дождеприемников;

- восстановление и замена клеммных ящиков в количестве 56 штук;

- благоустройство 7 мест воинских захоронений, установлено 10 мемориальных знаков;

- обработка от клещей 249,2 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха;

- строительство 1 светофорного объекта;

- установка 15 новых остановочных павильонов;

- установка 6 светодиодных управляемых дорожных знаков инд. 5.15.2;

- установка 1 табло переменной информации;

- установка 1 000 п.м нового пешеходного ограждения, 3 000 п.м барьерного ограждения;

- установка 101 нового дорожного знака;

- устройство системы видеонаблюдения - 62 единицы;

- установка 168 детекторов транспорта;

- установка 76 дорожных контроллеров;

- ремонт 6 пешеходных тротуаров;

 - ремонт 51 объекта дороги (отсыпка щебнем, грейдирование) 27 км;

- переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 347 штук и др.

Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города по итогам социологического опроса населения составил 78,3 %.

**Формирование современной городской среды**

В 2021 году реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий города Кемерово. В 2021 году благоустроено 87 дворовых территорий многоквартирных домов. Капитальный ремонт включал устройство парковочных мест, ремонт проездов, отмосток и выходов. Также предусматривалось озеленение благоустроенных территорий.

В целях благоустройства общественных территорий города Кемерово в отчетном году выполнена замена асфальтобетонного покрытия, устройство пешеходных дорожек, клумб, замена лавочек, урн. В 2021 году в городе Кемерово выполнен ремонт 9 общественных территорий. Благоустроена территория общего пользования на пересечении просп. Притомского и ул. Терешковой.

**Жилищно-коммунальный комплекс**

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» организациями коммунального комплекса ежегодно выполняются работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения.

В 2021 году в рамках концессионного соглашения были продолжено выполнение мероприятий по строительству сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировочного района города Кемерово, начавшееся в 2020 году.

В 2021 году было подготовлено гидрологическое заключение о наличии и своевременном состоянии подземных вод в районе поселка Улус.

Кроме того, в 2021 году выполнены следующие работы:

* капитальный ремонт общего имущества (установка детского игрового комплекса) по адресу: просп. Ленинградский, д. 5А;
* капитальный ремонт системы отопления жилого муниципального помещения по адресу: ул. Каменская, 7, кв. 6;
* капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов по адресам: бульв. Строителей, 43, 39, 41, 35; ул. Ворошилова, 40, 17а, 20; просп. Химиков, 12, 12а, 14, 16а;
* капитальный ремонт межэтажных перекрытий по адресу: ул. Весенняя, 7;
* установка пластиковых окон в муниципальном жилом помещении по адресу: ул. Институтская, 28, кв. 140;
* установка механической подъемной платформы в многоквартирном доме по адресу: ул. Суворова, 5Б.

 Также в течение 2021 года специалистами АО «Кемеровская служба спасения» выполнялись работы по аварийной замене участков канализации, водопровода и теплотрасс, всего устранено 323 аварии на бесхозяйных инженерных сетях, осуществлялся подвоз питьевой воды на улицы малоэтажной застройки.

Кроме того, специалистами МБУ «Жилкомцентр» были выполнены работы по мониторингу технического состояния 3 240 многоквартирных домов, рассмотрено порядка 13 341 обращения граждан, проведены обследования, анализ технической документации, подготовлен расчет объектов конкурса по выбору управляющей организации для 74 многоквартирных домов.

В 2021 году уровень удовлетворенности граждан жилищно-коммунальными услугами составил 38,5 %.

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» реализован комплекс мероприятий в области энергосбережения, который направлен на снижение потребления энергетических ресурсов во всех сферах деятельности.

Ввиду снижения потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях бюджетной сферы были проведены работы, необходимые для повышения тепловой защиты зданий, строений и сооружений в соответствии с требованиями о повышении энергетической эффективности. Кроме того, мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях и сооружениях, реконструкция и ремонт системы водоснабжения и канализации.

Также все муниципальные учреждения бюджетной сферы оснащены приборами коммерческого учета электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения.

В 2021 году заключено 13 энергосервисных контрактов на модернизацию индивидуальных тепловых пунктов с применением автоматизированной системы погодного регулирования и 3 контракта на модернизацию системы наружного (внутреннего) освещения с заменой светильников на светодиодные источники света.

По итогам 2021 года фактический объем финансирования на реализацию муниципальной программы составил – 112,2 млн. рублей.

Стоит отметить, мероприятия муниципальной программы на 96,5 % (108,2 млн. рублей) профинансирована из собственных средств предприятий и организаций города Кемерово.

**Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей услугами связи**

Транспортная сеть города представлена 72 городскими автобусными маршрутами (в т.ч. 9 - сезонными), 71 – пригородным (в т.ч. 32 - сезонными), 55 – таксомоторными маршрутами (в т.ч. 1 - сезонным), 5 – трамвайными и 9 троллейбусными маршрутами, 16 – школьными маршрутами.

На городских и пригородных маршрутах выполнено 1 185,2 тыс. машино-часов (2020 год – 1 058,3 машино-часов), на таксомоторных маршрутах – 321,8 тыс. машино-часов (2020 год – 342,3 тыс. машино-часов). Снижение на таксомоторных маршрутах произошло ввиду оптимизации маршрутной сети.

По состоянию на 01.01.2022 транспортный парк пассажирских предприятий города включал в себя 946 единиц, в том числе 799 автобусов, 80 троллейбусов, 67 трамваев.

В 2021 году обновление парка пассажирского транспорта составило 172 единицы.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения качества пассажирских перевозок выполнены мероприятия по основным направлениям развития городского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт укомплектован бортовыми спутниковыми навигационными терминалами системы «ГЛОНАСС», интегрированными в автоматизированную спутниковую навигационную систему управления диспетчеризацией пассажирских перевозок в городе Кемерово. Это позволяет диспетчерской службе оперативно управлять процессом пассажирских перевозок, производится обследование пассажиропотока для корректировки расписания движения пассажирского транспорта.

- на остановках общественного транспорта д/п «Центральный» в режиме реального времени работает табло, информирующее пассажиров о ближайшем времени прибытия автобусов.

- осуществлена модернизация транспортной системы «Электронный проездной», что позволило:

* получать данные о фактическом распределении пассажиропотоков;
* оптимизировать маршрутную сеть;
* оценивать адекватность обеспеченности маршрутов подвижным составом;
* уменьшить технически и экономически необоснованные затраты;
* реализовать право каждого пассажира, в том числе и льготника, на быстрое и качественное транспортное обслуживание независимо от формы собственности транспортной организации.

 - информация о расписании движения и фактическом нахождении пассажирского транспорта на линии передается в информационные порталы и мобильные приложения «Яндекс.Транспорт», «Go2Bus», «VSE42.RU Транспорт», «CityBus».

На 105 автобусах установлена система автоматического подсчета пассажиропотока. Данная система позволяет, в случае необходимости, оперативно принимать решения о целесообразности внесения изменений в расписание движения пассажирского транспорта.

С целью совершенствования транспортного обслуживания населения, снижения непроизводственных затрат и увеличения доходов в последние годы осуществляется оптимизация маршрутной сети:

- закрытие нерентабельных маршрутов;

- сокращение рейсов, на которых уменьшился пассажиропоток;

- объединение таксомоторных маршрутов и маршрутов общего пользования;

- замена автобусов средней вместимости на автобусы большей вместимости;

- создание единого расписания для городских и таксомоторных маршрутов с совпадающими путями следования.

**Развитие информационного общества**

Реализация муниципальных программ является инструментом повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. Одной из целей в данном направлении также является совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках решения задачи «внедрение инновационных информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» в 2021 году были продолжены работы по внедрению СЭД DIRECTUM в администрации города Кемерово, в системе электронного документооборота создано более 120 тыс. документов.

В рамках мероприятия «Программно-техническое обеспечение рабочих мест органов местного самоуправления» в 2021 году были приобретены 68 системных блоков, 53 монитора, 20 планшетов и др.

За 2021 год приобретено 58 комплектов базового программного обеспечения Microsoft WinPro 10 и Office Standard 2019. Приобретены российские программные продукты: платформа для проектирования и моделирования NanoCad и программа автоматизированного расчета стоимости проектных работ «Адепт: Проект». Продлены лицензии на программное обеспечение корпоративной системы электронного документооборота DIRECTUM и многое другое.

Для организации совещаний в режиме видеоконференции была расширена лицензия программного обеспечения TrueConfServer до 50 онлайн подключений.

В рамках мероприятия «Защита информации в органах местного самоуправления» в 2021 году администрацией города Кемерово была продолжена работа по принятию организационно-технических мер с целью реализации защиты персональных данных.

В 2021 году для обеспечения безопасности информации муниципальной информационной системы «Электронный документооборот администрации города Кемерово» завершены работы по подготовке, настройке и тестированию защиты МИС ЭДО на соответствие требованиям защиты информации и безопасности, получен аттестат соответствия.

В рамках мероприятия «Развитие и поддержка информационно-коммуникационной сети администрации города Кемерово» в 2021 году были приобретены 5 программно-аппаратных комплексов ViPNet для сети 2036, 5 источников бесперебойного питания, 3 сервера и 3 сетевых коммутатора.

В рамках мероприятия «Аппаратно-техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест, подключенных к РСМЭВ» в 2021 году были приобретены 26 рутокенов, 35 лицензий на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0, оказаны услуги удостоверяющего центра по генерации квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКПЭП), срок действия которых составляет 1 год.

Кроме того, проводится постоянная работа по актуализации информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых администрацией города Кемерово, в том числе подведомственными ей учреждениями, размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

**Деятельность органов местного самоуправления**

Целью муниципальной программы является стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления.

В муниципальной программе реализуются 7 мероприятий:

1. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих. Компенсационные выплаты депутатам Кемеровского городского Совета народных депутатов и муниципальным служащим.

2. Повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления.

3. Организация диспансеризации.

4. Хозяйственно-техническое обеспечение органов местного самоуправления.

5. Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

6. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

7. Материально-техническое обеспечение проведения общегородских мероприятий и организация поощрения граждан и коллективов предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности города Кемерово наградами, денежными выплатами и ценными подарками.

**Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово**

С целью информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Кемерово за 2021 год:

- выпущено 580 пресс-релизов, в которых содержалось 2 899 сообщений и анонсов;

- размещено 80 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регионального информационного агентства;

- размещено 884 публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте GAZETAKEMEROVO.RU;

- выпущено 12 изданий журнала;

- вышло в эфир 47 сюжетов;

- выпущено 2 200 экземпляров в неделю еженедельного тиража газеты «Кемерово».

Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа в отчетном году составила – 32,8 %.

**Повышение эффективности управления муниципальной собственностью**

В рамках работы, проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, в прогнозный план приватизации на 2021 год включено 48 объектов непрофильного имущества и все они реализованы в полном объеме в отчетном периоде, в аренду предоставлен 31 земельный участок и 26 объектов нежилого назначения, принадлежащих на праве собственности городу Кемерово. Плановое задание по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово, выполнено на 100 %.

**Управление муниципальными финансами**

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово» носит «обеспечивающий» характер и ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Дефицит бюджета города Кемерово по состоянию на 01.01.2022 составил 1,3 % по отношению к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кемерово в сопоставимых нормативах составил 103,4 % при плане 100,0 %. Просроченная кредиторская задолженность в общем объеме расходов бюджета города отсутствовала.

**Инвестиционная и инновационная деятельность**

В течение 2021 года внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово:

 - «Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата города Кемерово на основании плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год;

 - Об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово;

 - Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кемерово.

На территории города осуществляет деятельность инвестиционный уполномоченный, в круг обязанностей которого входит оказание содействия инвесторам в реализации частных инвестиционных проектов, в том числе при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В 2021 году проведено 13 встреч с инвесторами, 5 из которых проведены с выездом на инвестиционные площадки, подобраны и предложены более 20 инвестиционных площадок для инвесторов.

На сопровождении у инвестиционного уполномоченного находятся следующие вопросы:

1. Строительство АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) на территории города. Данное направление является приоритетным в вопросе перевода общественного автотранспорта на природный газ, что отражено в ряде решений Правительства Российской Федерации и Минэнерго. Реализация данного проекта позволит уменьшить выбросы вредных веществ автотранспортом и положительно скажется на экологической обстановке в городе.
2. Реализация крупного инвестиционного проекта «Создание на территории города Кемерово деревообрабатывающего комбината» ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Работа ведется совместно с ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса». Данный проект представляет собой строительство завода по производству плит МДФ до 250 тыс. куб. м в год, а также строительство теплиц для молодых саженцев деревьев с целью дальнейшей их посадки на местах вырубки леса.
3. Создание ОЭЗ ППТ «Кузбасс» на территориях Кемеровского городского округа и Топкинского муниципального округа.

По инициативе Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева в Кемеровской области – Кузбассе ежегодно проводится Региональный рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных образований. Город Кемерово неоднократно занимал в нем лидирующие позиции. По результатам рейтинга, объявленным во время проведения форума «ИнвестПодъем-2021» в декабре 2021 года, город Кемерово вновь занял первое место.

С целью повышения конкурентоспособности территории, создания положительного имиджа администрация города ежегодно принимает участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса». В течение 6-ти лет город Кемерово является победителем конкурса в номинации «Лучший бренд муниципального образования».

Принятие решений о вложении инвестиций во многом зависит от доступа к информации о территории, на которой планируется реализовывать инвестиционный проект. Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов, эффективность применения которого доказана практикой, выступает инвестиционный портал города Кемерово. На инвестиционном портале размещена информация о городе Кемерово, его истории и культуре, о мерах поддержки для бизнеса, об инвестиционных проектах, площадках, а также актуальные новости об изменениях в федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актах, касающихся инвестиционной деятельности, поддержки бизнеса и много другое. В 2021 году портал посетили 9 072 человека (2020 год – 6 986 человек).

В 2021 году инвестиционный портал претерпел значительные изменения, в том числе благодаря которым городу удалось набрать высший балл в «кабинетных исследованиях» рейтинга состояния инвестиционного климата среди муниципальных образований Кузбасса.

В рамках решения задачи по повышению уровня информационного обеспечения субъектов инвестиционной и инновационной деятельности разработан и выпущен в 2021 году новый инвестиционный паспорт города Кемерово на 2-ух языках (русском и английском). Электронная версия инвестиционного паспорта города размещена на официальном сайте администрации города Кемерово (Kemerovo.ru) и на инвестиционном портале в разделе «Инвестору».

В рамках задачи муниципальной программы «Создание условий для развития инноваций» на территории города ежегодно проводится конкурс «Лучший городской инновационный проект», который способствует выявлению и продвижению инновационных проектов, содействует повышению деловой активности студентов, молодых ученых, научных работников. В 2021 году на конкурс было подано 79 заявок, среди которых определены 7 победителей.

По предварительным данным, за 2021 год общая сумма инвестиций по полному кругу предприятий и организаций города составила 87 813,6 млн. рублей (122,7 % к уровню 2020 года), в том числе по крупным и средним организациям – 68 057,1 млн. рублей. Таким образом, объем инвестиций в основном капитал в расчете на одного жителя в 2021 году составил 159 556,0 рублей (129,1 % к уровню 2020 года).

**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

 Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие в:

- финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организации и развитии деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышении уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- подготовке и переподготовке квалифицированных кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках содействия в финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства администрация города оказывает финансовую поддержку посредством предоставления субсидий. Так, в 2021 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитным договорам и лизинговых платежей за счет средств бюджета города Кемерово получил 21 субъект предпринимательской деятельности.

Продолжает работу бизнес-инкубатор, входящий в структуру Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства, предоставляя производственные и офисные площади предпринимателям на льготных условиях. В 2021 году в городском бизнес-инкубаторе осуществляли предпринимательскую деятельность 13 резидентов, из них 8 проектов реализовано в сфере производства, 5 – в сфере услуг.

В 2021 году в МБУ «Центр поддержки предпринимательства» обратилось 8 966 человек за консультациями по вопросам регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения, действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, 4 763 юридических и физических лица обратились за подготовкой учредительных документов и изменений к ним, а также за подготовкой отчетности в налоговой орган и внебюджетные фонды.

Для организации образовательных курсов и семинаров для руководителей и специалистов Фонда поддержки малого предпринимательства города Кемерово реализованы обучающие программы, проведены мастер-классы, лекции, комплексные программы. Всего в 2021 году проведено 113 образовательных мероприятий, общее количество участников составило 1 946 человек.

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Кемерово зарегистрировано 22 978 субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Развитие туризма**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городе Кемерово» в 2021 году были установлены знаки туристской навигации, информационно-навигационные карты и аншлаги улиц с историческими названиями в количестве 31 единицы.

С целью повышения туристической привлекательности и развития внутреннего туризма компании Google, Яндекс, сайт МОНОГОРОДА.РФ при поддержке ВЭБ РФ реализуют проект «Прошагай город». Цель проекта заключается в нанесении объектов туристкой привлекательности на онлайн-карты в процессе изучения городского партнерства.

В рамках совместного с Кемеровским государственным университетом, Федеральным исследовательским центром угля и углехимии СО РАН, Русским географическим обществом проекта «Древняя история Кемерово» в 2021 году изданы «Исторический атлас города Кемерово и его окрестностей» и монография «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX века». Во всех библиотеках города проведены презентации этих книг.

Начат прием туристов по брендовому маршруту «Кузбасс в сердце», в рамках которого проводится экскурсия по городу и посещение музея «Красная горка».

В 2021 году создан сайт «Добро пожаловать в Кемерово» (visit-kemerovo.ru) – официальный туристский портал, который знакомит с достопримечательностями города и содержит информационные материалы о гостиницах, пунктах питания и других объектах, необходимых гостям и туристам.

Издан информационный буклет о театрах и музеях города.

В 2021 году организованы экскурсии для туроператоров на промышленные предприятия КАО «Азот», ПАО «Кокс», ООО «Кемеровский ДСК». В результате два из них – КАО «Азот» и ПАО «Кокс» получили дополнительные рекомендации и включились в работу Акселератора по промтуризму, организованного Агентством стратегических инициатив.

В рамках партнерского соглашения с ООО «Е-лайт телеком» (Goodline) реализуется проект «Идентичный Кемерово», направленный на формирование позитивного образа города. Общественными организациями при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово реализован проект «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса» (экскурсия по маршруту автобуса № 51).

**Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций**

В целях повышения готовности городского звена территориальной подсистемы РСЧС и сил ГО, минимизации влияния негативных факторов на жизнедеятельность населения, материального ущерба и снижения количества погибших и пострадавших в ЧС, происшествиях, авариях и катастрофах администрацией города Кемерово ежегодно планируется и осуществляется комплекс мероприятий по защите населения.

Целью муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Кемерово.

В 2021 году разработано 56 документов (нормативные правовые акты, приказы руководителя гражданской обороны, решения КЧС, планирующие и отчетные документы), проведено 206 мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах, по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения, по проверке готовности сил и средств ГО и РСЧС города к действиям по предназначению.

За счет выполнения муниципального контракта на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи гражданской обороны города Кемерово, поддержания сети городского уличного радио, перехвата ТВ-каналов оператора связи МТС, ТВ-каналов радиовещания в 2021 году удалось охватить оповещением 97,3 % населения города.

За отчетный период было проведено 1 мероприятие по видеоконтролю за состоянием уровня воды в реках на территории города в период весеннего половодья и паводковых вод.

За 2021 год автономными дымовыми пожарными извещателями оборудовано 957 мест проживания многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей и инвалидов.

**Профилактика терроризма и экстремизма**

Основные задачи и мероприятия муниципальной программы:

- совершенствование городской системы профилактики терроризма и экстремизма путем осуществления мер информационно-правового и организационно-административного характера;

- обучение населения гражданским технологиям противодействия экстремизму и терроризму путем пропаганды специальных знаний;

- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

В 2021 году в рамках осуществления профилактической работы в молодежной среде были проведены 150 мероприятий. Из них более значимые:

- ежемесячное проведение профилактических бесед по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде с участием волонтеров, членов общественных формирований, студентов профессиональных и высших учебных заведений;

- еженедельные собрания волонтерского объединения «КемВолонтер»;

- еженедельное проведение игровых программ, бесед, интеллектуальных игр в социально-реабилитационном центре «Маленький принц», центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и на открытых городских площадках;

- проведение интерактивного урока по профилактике экстремизма в молодежной среде, приуроченного ко Дню солидарности борьбы с терроризмом.

В течении 2021 года в муниципальных учреждениях социальной сферы с персоналом и обучаемыми проводились лекции и беседы о недопущении распространения идеологии терроризма и экстремизма и ответственности за невыполнение требований действующего законодательства РФ в данной сфере.

За отчетный период в образовательных учреждениях города Кемерово было проведено 300 мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» проводились мероприятия по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

На территории города осуществляют свою деятельность 54 муниципальных учреждения культуры и спорта, из них 51 учреждение оснащено системами видеонаблюдения и соответствует требованиям к антитерростической защищенности. Кроме того, во всех учреждениях социального обслуживания населения города организовано видеонаблюдение за территорией, въездом и помещениями.

В 2021 году в местах массового пребывания людей на территории города было установлено 28 камер видеонаблюдения.

**Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ**

За 2021 год выявлено и передано в Роскомнадзор для решения о блокировке 92 интернет-ресурсов, содержащих рекламу или сбыт запрещенных наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках акции «Молодежь и граффити баллончик против СПАЙСа» и областной акции «Чистые стены» общественники совместно с территориальными управлениями города Кемерово закрашивают надписи, рекламирующие продажу наркотических средств. За отчетный период было закрашено 807 надписей. Привлечено 156 общественников. Надписи выявлены и ликвидированы во всех районах города.

В образовательных учреждениях города в соответствии с воспитательным планом работы, планом работы по профилактике наркотической и алкогольной зависимости проведены классные часы, викторины, дискотеки, эстрадные миниатюры и спектакли, конкурсы антирекламы наркотиков, посещение кино- и видеосалонов, театров, оформление рабочих панелей холлов.

Во всех школах города Кемерово в 2021 году на классных и общешкольных родительских собраниях были проведены профилактические лекции с участием врачей-наркологов и правоохранительных органов на темы:

- о вреде наркотиков для несовершеннолетних;

- о признаках употребления ПАВ несовершеннолетними;

- об оказании первой помощи при отравлении алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

В рамках мероприятия «Информационное обеспечение профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ» в средствах массовой информации вышло более 200 материалов, в том числе с освещением результатов работы в рамках проводимых операций и акций. На сайте города Кемерово ведется размещение информации о деятельности антинаркотической комиссии города Кемерово. Также на сайтах и стендах учреждений, в магазинах размещено около 1 000 плакатов, в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, макеты данных плакатов разосланы через мессенджеры родительских групп (Viber, WhatsApp). На светодиодных экранах города Кемерово в конце 2021 года каждые 5 минут транслировались заставки в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ.

1. **Сведения об обобщенных результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города Кемерово за 2021 год**

Постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово» определен единый порядок оценки эффективности муниципальных программ.

В рамках проведенной оценки достижения целевых показателей (индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в соответствии с утвержденной методикой установлено, что в 2021 году с высокой степенью эффективности были реализованы 19 из 24 муниципальных программ.

Со средней степенью эффективности реализованы 5 муниципальных программ:

1. «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения», выполнены, но не в полном объеме два следующих показателя:

- Количество отремонтированных объектов озеленения;

- Количество кладбищ, на которых проведен ремонт.

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово» не достигнут в полном объеме целевой показатель (индикатор) «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» по мероприятию «Реконструкция теплоизоляции теплотрасс АО «Кемеровская теплосетевая компания».

3. «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово», выполнен, но не в полном объеме показатель «Количество проведенных мероприятий (социальные проекты и программы)».

4. «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» вовремя нескорректировано плановое значение целевого показателя (индикатора) «Снижение количества погибших от несчастных случаев на водных объектах».

5. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» не достигнуты плановые значения двух целевых показателей (индикаторов) «площадь объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (недвижимое имущество)» и «число объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (движимое имущество)» в связи с установлением завышенного плана и несвоевременной его корректировкой.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальных программ.

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ рекомендовано:

1. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течение финансового года.
2. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них.
3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово в 2021 году при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.
4. В соответствии с федеральным законодательством вовремя размещать отчеты о реализации муниципальных программ в ГАС «Управление» (gasu.gov.ru), а также актуальные сведения по действующим муниципальным программам.

Приложение: на 33 л. в 1 экз.