Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 22 марта 2017 г. N 520-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 - 2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ**

**РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ**

**И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Форма реализации | Ответственные исполнители |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| 1. | Разработка и актуализация региональных (муниципальных) программ и планов мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (далее - Концепция) | IV квартал 2017 г. | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 2. | Внесение изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 15 января 2014 г. N 14, в части введения показателя, характеризующего долю несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, охваченных общим и профессиональным образованием | IV квартал 2017 г. | приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России, МВД России |
| 3. | Внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, утвержденные приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, от 17 декабря 2010 г. N 1897, от 17 мая 2012 г. N 413, в части конкретизации требований к планируемым результатам воспитания обучающихся | III квартал 2018 г. | приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России |
| 4. | Разработка и утверждение формы федерального статистического наблюдения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике правонарушений несовершеннолетних | III квартал 2018 г. | приказ Росстата | Росстат, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| 5. | Обеспечение организационно-методической поддержки детских и молодежных социально ориентированных объединений | IV квартал 2017 г., далее ежегодно | методические материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | Росмолодежь, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6. | Разработка и реализация программ поддержки молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерского движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения | IV квартал 2017 г., далее ежегодно | отчет о реализации программ, направленный в Минобрнауки России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 7. | Реализация региональных комплексов мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | IV квартал 2017 г. | информационно-аналитические материалы, размещенные в сети "Интернет" | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 8. | Разработка примерного порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа | I квартал 2018 г. | примерный порядок, направленный в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 9. | Разработка и реализация комплексных социально-психологических программ, направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы | I квартал 2018 г., далее ежегодно | отчет о реализации программ, направленный в Минобрнауки России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 10. | Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных организациях | I квартал 2018 г., далее ежегодно | методические материалы, размещенные в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 11. | Информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | I квартал 2018 г., далее ежегодно | информационно-методические материалы, размещенные на информационном ресурсе сгюа.рф | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 12. | Подготовка методических материалов по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2018 г., далее ежегодно | методические материалы, размещенные в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 13. | Разработка информационно-методических материалов по реализации модели взаимодействия общеобразовательных организаций с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в части профилактики асоциального поведения обучающихся | II квартал 2018 г. | информационно-методические материалы, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 14. | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности образовательных организаций по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних | III квартал 2018 г. | методические рекомендации, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 15. | Разработка методических материалов по развитию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | III квартал 2018 г. | методические материалы, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 16. | Организация правового просвещения обучающихся, родителей, педагогических работников, специалистов, работающих с несовершеннолетними | IV квартал 2018 г. | информационно-методические письма, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 17. | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа, в том числе в части развития и внедрения современных реабилитационных технологий | III квартал 2018 г. | методические рекомендации, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 18. | Разработка методических рекомендаций по привлечению организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, для профилактики правонарушений несовершеннолетних в период каникул | IV квартал 2018 г. | методические рекомендации, направленные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Минобрнауки России |
| 19. | Разработка методических материалов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, наглядных пособий, проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей | I квартал 2019 г. | методические материалы, наглядные пособия, размещенные в сети "Интернет" | Минобрнауки России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 20. | Подготовка методических рекомендаций по реализации программ профессионального обучения, образовательных программ среднего профессионального образования, осваиваемых несовершеннолетними, осужденными к отбыванию наказания в виде лишения свободы, для приобретения ими современных профессий, востребованных на рынке труда | I квартал 2019 г. | методические рекомендации, направленные в субъекты Российской Федерации | ФСИН России, Минобрнауки России |
| 21. | Развитие в субъектах Российской Федерации учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в части создаваемых органов и учреждений такой системы | IV квартал 2019 г. | отчет о реализации, направленный в Минобрнауки России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 22. | Развитие кабинетов бесплатной правовой помощи для детей и подростков, их семей на базе образовательных организаций высшего образования, осуществляющих обучение по специальности и (или) направлению подготовки высшего образования "юриспруденция" | I квартал 2020 г. | реестр кабинетов бесплатной правовой помощи для детей и подростков, их семей, размещенный на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 23. | Обеспечение обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы, в том числе в рамках создания региональных ресурсных центров, повышение профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе на базе специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа | I квартал 2020 г. | реестр ресурсных центров, размещенный на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| 24. | Проведение всероссийских совещаний по вопросам организации и обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | IV квартал 2017 г., далее ежегодно | программа мероприятия и отчет о его реализации, размещенные на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 25. | Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | IV квартал 2017 г., далее ежегодно | программа мероприятия и отчет о его реализации, размещенные на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 26. | Анализ и распространение эффективной практики, технологий и методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2018 г. | информационно-методические материалы, размещенные в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 27. | Разработка и распространение информационно-методических материалов для специалистов, работающих с несовершеннолетними, в том числе обеспечение мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения факторов, им способствующих | IV квартал 2018 г. | информационно-методические материалы для специалистов, работающих с несовершеннолетними, размещенные в сети "Интернет" | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 28. | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты по результатам анализа правоприменительной практики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации | I квартал 2019 г. | предложения и рекомендации, направленные в Правительство Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 29. | Разработка методических материалов по использованию методов воздействия, не связанных с применением наказания, на основе проведения научных исследований в области психологии девиантного поведения несовершеннолетних | I квартал 2019 г. | методические материалы, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| IV. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | |
| 30. | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе проведение межведомственных обучающих семинаров с участием профильных некоммерческих организаций | I квартал 2018 г., далее ежегодно | программа мероприятия и отчет о его реализации, размещенные на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 31. | Анализ и распространение эффективного опыта профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов, работающих в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2018 г. | информационно-аналитические и методические материалы, размещенные на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 32. | Формирование реестра межрегиональных стажировочных площадок образовательных организаций высшего образования для проведения курсов повышения квалификации руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2020 г. | реестр стажировочных площадок, размещенный на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 33. | Подготовка методических рекомендаций по развитию деятельности педагогических сообществ по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | I квартал 2020 г. | методические рекомендации, направленные в субъекты Российской Федерации | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| V. Управление реализацией Концепции | | | | |
| 34. | Организация и обеспечение мониторинга реализации Концепции | I квартал 2018 г., далее ежегодно | аналитическая информация, размещенная на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 35. | Организация и обеспечение мониторинга эффективности реализации региональных программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и планов их реализации | I квартал 2018 г., далее ежегодно | аналитическая информация, размещенная на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 36. | Подготовка доклада о реализации Концепции и плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции | I квартал 2018 г., далее ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |