1. **Типовая форма отчетной информации о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  за достижение показателя | Отчетная  дата (период) значения показателя  (год) | Значение показателя | | | | Примечание |
| целевое | плановое | фактическое | отклонение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65806DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  «О долгосрочной государственной экономической политике» | 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | % | Администрация города Кемерово | 2018 год | - | 1,0 | 19,6 | 18,6 | За 2018 год создано и модернизировано 3 632 рабочих места (в том числе 165 – высокопроизводитель- ных) |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65876DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | Администрация города Кемерово | 2017 год | 140-150 |  |  |  | По расчетным данным, в 2017 году реальная заработная плата по городу Кемерово составила 98,6 % к уровню 2011 года По данным 2016 года – 93,4 % к уровню 2011 года. |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования  по Кемеровской области | % | Управление образования | 2018 год | 100 | 100 | 99,9 | -0,1 | Заработная плата педагогических работников муниципа-льных ДОУ составила 30 777,5 рубля. |
| 4 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Кемеровской области | % | Управление образования | 2018 год | 100 | 100 | 106,0 | 6,0 | Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений составила 34 631,1 рубля. |
| 5 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Кемеровской области | % | Управление образования | 2018 год | 100 | 100 |  |  | Показатель будет рассчитан после предоставления Кемеровостатом данных об уровне средней заработной платы. |
| 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по городу Кемерово | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 год | 100,0 | 87,94 | 93,7 | 5,76 | В 2018 году заработная плата в муниципальных учреждениях культуры составила 33 564,6 рубля. |
| 7 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (по согласованию) | 2018 год | 200 | 200 | 199,4 | - 0,6 | Средняя номинальная начисленная заработная плата врачей учреждений здравоохранения г. Кемерово составила 65 161,1 рубля. |
| 8 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  (по согласованию) | 2018 год | 100 | 100 | 109,8 | 9,8 | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения г. Кемерово составила 35 875,7 рубля. |
| 9 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  (по согласованию) | 2018 год | 100 | 100 | 103,2 | 3,2 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения г. Кемерово составила 33 733,9 рубля. |
| 10 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Кемеровской области | % | Управление социальной защиты населения | 2018 год | 100 | 100 | 95,9 | - 4,1 | Заработная плата социальных работников в муниципальных учреждениях составила 31 331,5 рубля. |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 год | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 8,0 | К участию в творческих мероприятиях привлечено 11 870 детей. |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65866DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598  «О совершенствова-нии государственной политики в сфере здравоохранения» | 12 | Смертность от болезней системы кровообращения | Число случаев на 100 тыс. населения | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  (по согласованию) | 2018 год | 583,1 | 563,7 | 522,4 | 41,3 | Достигнута  благоприятная динамика по снижению смертности по данной причине |
| 13 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Число случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 198,4 | 236,3 | 239,3 | - 3,0 |  |
| 14 | Смертность от туберкулеза | Число случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 22,1 | 23,5 | 12,2 | 11,3 | Достигнута  благоприятная динамика по снижению смертности по данной причине |
| 15 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Число случаев на 100 тыс. населения | 2018 год | 8,1 | 10,4 | 5,1 | 5,3 | Достигнута  благоприятная динамика по снижению смертности по данной причине |
| 16 | Младенческая смертность | Число случаев на 1000 родившихся живыми | 2018 год | 6,7 | 7,4 | 4,5 | 2,9 | Достигнута  благоприятная динамика по снижению смертности по данной причине |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65856DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | 17 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | Управление образования | 2018 год | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 18 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | Управление образования | 2018 год | 75 | 96,5 | 96,5 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC62866DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 19 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2018 год | 30 | - | 0 | 0 |  |
| 20 | Индекс цен на первичном рынке жилья | % | Управление городского развития | 2018 год | - | - | 101,7 | - | В стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке составила 42 433,0 рубля. |
| 21 | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | Комитет  по жилищным вопросам | 2018 год | 60  (до 2020 года) | 45,0 | 54,33 | 9,33 | Всего за период реализации указа 7 265 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получили жилые помещения и улучшили жилищные условия. |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC62856DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601  «Об основных направлениях совершенствова-ния системы государственного управления» | 22 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Управление экономического развития | 2018 год | 90 | 90 | 110,0 | 20,0 | С 2016 года на территории города Кемерово работают 123 окна приема – выдачи документов в 3 офисах МАУ «МФЦ г. Кемерово» |
| 23 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | Управление экономического развития | 2018 год | 70 | 70 | 91 | 21,0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65826DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606  «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 24 | Суммарный коэффициент рождаемости |  | Управление экономического развития | 2017 год | - | - | 1,196\* | - | Показатель рассчитывается ежегодно.  \*- данные указаны по итогам 2017 года. |

\* - Показатель будет уточнен после предоставления Кемеровостатом данных об уровне смертности по причинам за 2018 год.

**2. Типовая форма отчетной информации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия | | Государственная программа Российской Федерации, государственная программа Кемеровской области, муниципальная программа | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | Примечание |
| план | факт | Плановое | Факти ческое | % испол нения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 596](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198122#l0)  «О долгосрочной государственной экономической политике» | | | | | | | Итого по Указу | х | х | х | В 2018 году создано и модернизировано 3 632 новых рабочих места, из которых 165 – высокопроиз-водительных.  За период реализации указа Президента РФ в городе Кемерово создано и модернизировано 1 257 высокопроиз-водительных рабочих мест. |
| 1. Обеспечить создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово» | Создание и модернизация 32,5 тыс. рабочих мест, в том числе 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест | 2020  год |  |  | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации [07.05.2012 № 597](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198121#l0)  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | | | | | Итого по Указу | 2977398,3 | 3028949,3 | 101,7 |  |
| 2. Повысить размер реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза относительно уровня 2011 года | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х | По расчетным данным, в 2017 году реальная заработная плата по городу Кемерово составила 98,6 % к уровню 2011 года.  В 2016 году рост заработной платы составил 93,4 % к уровню 2011 года. |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово» | Увеличение размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза относительно уровня 2011 года | 2018  год |  |  | 2017 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 3. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования по Кемеровской области | | | | | | | Итого по мероприятию: | 1155746,1 | 1172007,1 | 101,4 | В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 30 777,5 рубля. |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 100 % уровня средней заработной платы в сфере общего образования по Кемеровской области | 2018 год | 2013 год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1155746,1 | 1154746,1 | 100,0 |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства | - | 17261,0 | - |
| 4. Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы по Кемеровской области | | | | | | | Итого по мероприятию: | 1360000,0 | 1382133,8 | 101,6 | В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 34 631,1 рубля |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования 100 % уровня средней заработной платы по Кемеровской области | 2018  год | 2013  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1360000,0 | 1359533,4 | 100,0 |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства | - | 22600,4 | - |
| 6. Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в городе Кемерово | | | | | | | Итого по мероприятию: | 226 634,5 | 239 790,7 | 105,8 | В 2018 году средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 33 564,6 рубля |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 23.05.2014 № 1247 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры» | Достижение средней заработной платы работников учреждений культуры 100 % уровня средней заработной платы в городе Кемерово | 2018  год |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 462 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2019 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2542  «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 733,5 | 10 156,9 | 94,6 |
| Бюджет города | 202 901,0 | 215 221,7 | 106,1 |
| Внебюджетные средства | 13 000,0 | 14 412,1 | 110,9 |
| 10. Доведение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до средней заработной платы по Кемеровской области | | | | | | | Итого по мероприятию: | 230211,2 | 230211,2 | 100,0 | В 2018 году средняя заработная плата социальных работников составила 31 331,5 рубля. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013 - 2018 годы», постановление администрации города Кемерово от 04.07.2014 № 1688 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кемерово на 2013 - 2018 годы» | Достижение средней заработной платы социальных работников 100 % уровня средней заработной платы в городе Кемерово | 2018  год |  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 468 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2019 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 11.09.2014 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 211803,7 | 211803,7 | 100,0 |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 18407,5 | 18407,5 | 100,0 |
| 11. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | | | | | | | Итого по мероприятию: | 4 806,5 | 4 806,5 | 100,0 | В 2018 году к участию в творческих мероприятиях привлечено 11 870 детей, что составляет 16,0 % от общего числа детей. |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 23.05.2014 № 1247 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры» | Сохранение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на уровне не менее 8,0 % от общего числа детей | 2018  год | 2013  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 462 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2019 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2542  «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 2 200,0 | 2 200,0 | 100,0 |
| Внебюджетные средства | 2 606,5 | 2 606,5 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 599](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198119#l0) «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | | | | | | Итого по Указу | 400 393,8 | 400 393,0 | 100,0 |  |
| 17. Обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | Итого по мероприятию: | 7 286,0 | 7 285,8 | 100,0 | Средства бюджета города Кемерово направлены на строительство детского сада № 238 в Рудничном районе (3 801,5 тыс. рублей), детского сада № 22 (3 484,3 тыс. рублей) |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение 100,0 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 2018  год | 2012  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 7 286,0 | 7 285,8 | 100,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 18. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 80,0 % | | | | | | | Итого по мероприятию: | 393107,8 | 393107,2 | 100,0 | Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собствен-ности, составляет  78 567 человек  (96,5 %). |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 80,0 % | 2018  год | 2012  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы», постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 393107,8 | 393107,2 | 100,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 600](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198118#l0) «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | Итого по Указу | 282602,65 | 243688,65 | 86,2 |  |
| 19. Обеспечение увеличения доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х |  |
|  | Распоряжение  Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг «Об исполнении отдельных указов Президен-та РФ В.В Пути-на в Кемеров-ской области» | Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 % | 2017  год |  |  | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 20. Снижение стоимости 1 кв. м. жилья на 20 % за счет увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе жилья эконом-класса | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х | Всего за 2018 год введено  в эксплуатацию 255,6 тыс. кв. м жилья.  Введены в эксплуатацию 6 жилых домов:  – 142-квартирный 16- этажный жилой дом № 1 в микрорайоне Марковцева-5 Ленинского района площадью 6 609 м² (11 квартир эконом-класса площадью 517,3 м²);  – 142-квартирный 16- этажный жилой дом № 2 в микрорайоне Марковцева-5 Ленинского района площадью 6 848 м² (11 квартир эконом-класса площадью 517,8 м²);  – 144-кв.12-этажный жилой дом по бульв. Строителей, 61, стр. № 4 площадью 7 747 м² (12 квартир эконом-класса площадью 622,2 м²);  – 142-кв. 16 этажный жилой дом № 5 по бульв. Строителей, 59/1 площадью 6 556 м² (7 квартир эконом-класса площадью 288,9 м²);  – 142 кв. 16-этажный жилой дом № 5бульвар Строителей, 59/1 (площадь 6556м², 7 кв. эконом-класса площадью 288,9 м²)  – 143 кв. 16-этажный жилой дом № 6 бульвар Строителей, 59 (площадь 6617 м², 25 кв. эконом-класса площадью 1 319,2 м²);  - 288 кв. 12-этажный жилой дом № 3 по бульв. Строителей, 63, блок-секции А,Б (площадь 13 929 м²).  Предоставлено 66 квартир эконом-класса площадью 3 265,4 м².  Осуществляется строительство жилых домов №№ 7, 8:  - 204 кв. жилой дом № 7 со встроенно-пристроенным детским садом на 168 мест по бульв. Строителей, 65, 1 этап, б/с А,Б,В (площадь 9899,4 м², в б/с А 11 кв. эконом-класса площадью 320,1 м²);  - 72 кв. жилой дом № 7 со встроенно-пристроенным детским садом на 168 мест по бульв. Строителей, 65, 2 этап, б/с Г (площадь 3 403,9 м², 12 кв. эконом-класса площадью 355,2 м²);  – 144 кв. 16 этажный жилой дом № 8 бульвар Строителей, 65а  (площадь 6 371 м²).  Всего в строящихся жилых домах будет предоставлено 23 квартиры экономического класса площадью 675,3 м². |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово» | Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья до 280 тыс. кв. м в 2018 году | 2018  год |  | Постановление администрации г. Кемерово от 26.09.2014 № 2456 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015-2020 годы» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 21. Предоставление доступного и комфортного жилья семьям города Кемерово, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и желающим улучшить свои жилищные условия | | | | | | | Итого по мероприятию: | 282602,65 | 243688,65 | 86,2 | В 2018 году 1 465 семей улучшили жилищные условия,  в том числе в рамках муниципальной программы – 321 семья |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово» | Достижение доли семей города Кемерово, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-ниях и улучшив-ших свои жилищ-ные условия, 60 % за счет предоставления доступного и комфортного жилья | 2020  год |  | Постановление администрации  города Кемерово  от 28.11.2014  № 3054 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» | 2018 год | Федеральный бюджет | 91 180,72 | 90 382,71 | 99,1 |
| Областной бюджет | 81 547,02 | 81 515,72 | 99,96 |
| Бюджет города | 20 803,9 | 20 264,97 | 97,5 |
| Внебюджетные средства | 89 071,04 | 89 071,04 | 100,0 |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 601](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198117#l0) «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | | | | | | | Итого по Указу | 116800,6 | 116426,34 | 99,7 |  |
| 22. Создание сети МФЦ на территории города Кемерово | | | | | | | Итого по мероприятию: | 116800,6 | 116426,34 | 99,7 | С 2016 года на территории города Кемерово работают 123 окна приема–выдачи документов в 3 офисах МАУ «МФЦ г. Кемерово» |
|  | Постановление администрации  города Кемерово  от 03.10.2014  № 2534 | Достижение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, не менее 90 % | 2015 | 2016 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 116800,6 | 116426,34 | 99,7 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 23. Информирование жителей города о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х | Информирование населения о представлении услуг в электронном виде проводится при получении услуг в структурных подразделениях администрации города Кемерово, МАУ «МФЦ г. Кемерово» и через сайт администрации г. Кемерово. На территории города работают 24 пункта активации учетной записи. Доля жителей города Кемерово, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составляет 91,0 %. |
|  | Постановление администрации  города Кемерово  от 06.11.2013  № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово» | Достижение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 70 % | 2018  год |  |  | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |