1. **Типовая форма публичной отчётности о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 (2013 год)**

| **№ п.п.** | **№ Указа Президента Российской Федерации** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Ответственный исполнитель** | **Значение показателя** | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевое** *(согласно Указу)* | **Плановое**  *(установлено на 2013 г.)* | **Фактическое** *(достигнуто по итогам 2013 г.)* | **Откло-нение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | |  | | --- | | **Указ № 596 от 07.05.202 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | |  | | --- | | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | | |  | | --- | | Единиц | | |  | | --- | | Администрация города Кемерово | | |  | | --- | | 2020 г.  25 млн. – в России,  300 тыс. – в Кемеровской области,  20 тыс. - в  г. Кемерово | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   3 940 | 4 212 | 272 | |  |  | | --- | --- | | В 2013 г. создано 4212 рабочих мест, что на 10,6 % выше уровня 2012 г. (2012 г. -3808 рабочих мест).  За 2012-2013 годы создано 8020 рабочих мест. |  | |
| **2.** | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | % |  | В Кемеровской области,  30 - к 2015г.,  32 – к 2018 г. |  |  |  | По г. Кемерово удельный вес обновления основных фондов на 1 рубль отгруженных товаров, работ и услуг 39,5 % - к 2015 г. (2013 г.- 32,2 %) |
| **3.** | **Указ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | Администрация города  Кемерово | 140-150 |  | 108,5 |  |  |
| **4**. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате Кемеровской области | %. | Управление образования | 100 | 100 | 102,0 | + 2,0 | За 2013 г. заработная плата составила **27024,94** руб. |
| **5.** | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Кемеровской области | % | Управление образования | 100 | 100 | 105,2 | +5,2 | За 2013 г. заработная плата составила **25986,21** руб. |
| **6.** | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 100 | 56,1 | 60,3 | +4,2 | За 2013 г. заработная плата составила  **15 654,9** руб. |
| **7.** | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Управление социальной защиты | 100 | 47,5 | 49,2 | +1,7 | За 2013 г. заработная плата составила  **12 498** рублей |
| **8.** | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Управление здравоохранения | 100 | 50 | 51,5 | + 1,5 | За 2013 г. заработная плата составила **13376,46** руб. |
| **9.** | Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Управление здравоохранения | 100 | 75 | 83 | + 8 | За 2013 г. заработная плата составила  **21621,93** руб. |
| **10.** | Отношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате по Кемеровской области | % | Управление здравоохранения | 200 | 136 | 145 | + 9 | За 2013 г. заработная плата составила  **37717,15** руб. |
| **11.** | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | единиц | ГКУ Центр занятости населения  г. Кемерово | Ежегодно  в течение  2013-2015 гг.   |  | | --- | | в Кемеровской области: не менее 150 мест; |   в Кемерово: не менее 38 мест | 40 | 41 | +1 |  |
| **12.** | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 8 | 15 | 15 | 0 |  |
| **13.** | **Указ № 598 от 07.05.2012 «О совершенствова-нии государственной политики в сфере здравоохранения»** | Смертность от болезней системы кровообращения | Число случаев на 100 тыс. населения | Управление здравоохранения | 649,4 | 589,0 | 589,0 | 0 |  |
| **14.** | Смертность от новообразований | Число случаев на 100 тыс. населения | Управление здравоохранения | 192,8 | 242,7 | 242,7 | 0 |  |
| **15.** | Смертность от туберкулеза | Число случаев на 100 тыс. населения | Управление здравоохранения | 11,8 | 25,7 | 25,7 | 0 |  |
| **16.** | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Число случаев на 100 тыс. населения | Управление здравоохранения | 10,6 | 9,4 | 9,4 | 0 |  |
| **17.** | Младенческая смертность | Число случаев на 1000 родившихся живыми | Управление здравоохранения | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 0 |  |
| **18.** | **Указ № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки**» | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | Управление образования | 100 | 90 | 95,1 | +5,1 |  |
| **19.** | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | Управление образования | 70-75 | 82,9 | 83,1 | +0,2 |  |
| **20.** | **Указ № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Кемеровской области доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья | в % к 2011 году | Управление городского развития, управление архитектуры и градостроитель-ства | Снижение на  20 % | х | Увеличение на 11,4 % | х | Стоимость одного квадратного метра жилья снизится за счет увеличения объема ввода жилья экономического класса и за счет перевооружения Кемеровского домостроительного комбината в 2014 году (80 тыс. куб. м) |
| **21.** | Отношение числа семей города Кемерово, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия | % | Управление городского развития, управление архитектуры и градостроитель-ства,  комитет по жилищным вопросам | 60 | х | 15,47 | х | Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» установлено: показатель рассчитывается нарастающим итогом начиная с 2013 года |
| **22.** | **Указ № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | Уровень удовлетворенности населения города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Управление экономического  развития | не менее 90 | 70 | 93,07 | +23,07 | По результатам ежегодного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |
| **23.** |  | Доля населения города Кемерово, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | Управление экономического  развития | не менее 90 | 20 | 19 | -1 |  |
| **24.** |  | Доля населения города Кемерово, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | Управление экономического  развития | не менее 70 | 30 | 4,1 | -25,9 | По данным ОАО «Ростелеком» указано число зарегистрированных кемеровчан на Едином портале государственных и муниципальных услуг |

1. **Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606**

| **№**  **п.п.** | **Реквизиты документа**  *(указываются* ***реквизиты*** *документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.)* | **Наименование мероприятия**  *(указываются* ***наименования*** *программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей)* | | **Результат исполнения**  *(указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату)* | **Дата исполнения мероприятия** *(запланирован-ная)* | | **Дата**  **исполнения мероприятия** *(фактическая)* | **Финансирование, предусмотренное бюджетом города Кемерово, млн. рублей** | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановое**  *(на 2013 г.)* | **Факти-ческое**  *(по итогам*  *2013 г.)* | **Откло-нение** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
| **1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кемерово от 06.11.2012 № 1 977  (в редакции от 06.12.12 № 2 365) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов  Президента Российской Федерации В.В. Путина  в городе Кемерово» | | По итогам 2013 года выполнение планового показателя составило 106,9 %. | 2020 | | - | х | х |  | В 2013 г. создано 4212 рабочих мест, что на 10,6 % выше уровня 2012 г. (2012г. -3808 рабочих мест) |
| **2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | Реализованы инвестиционные проекты:  - ввод в эксплуатацию - модернизация ООО «Кузбасский скарабей»;  - техперевооружение ОАО Кемеровский ДСК», первая очередь реконструкции.  Продолжается реализация:  - реконструкция ОАО «Кемеровский молочный комбинат»;  -техперевооружение ОАО Кемеровский ДСК». Вторая очередь реконструкции;  - строительство коксовых печей ОАО «КОКС»;  - реконструкция производства ООО «Мазуровский кирпичный завод».  В целях повышения инвестиционной и инновационной привлекательности города действует Совет по инвестиционной и инновационной деятельности. В 2013 году проведено 2 заседания Совета.  В рамках деятельности Совета в 2013 году состоялось награждение победителей конкурса «Лучший городской инновационный проект». Всего на первый конкурс в 2009 году поступило 25 заявок, в 2010 году – 45, в 2011 году – 52, в 2012 году – 54, в 2013 году – 62 заявки, что говорит о большом интересе городского сообщества к инновационному развитию города.  На инвестиционном портале Кемеровской области размещена информация об инвестиционных предложениях и проектах, реализуемых на территории города Кемерово.  В городе Кемерово продолжает действовать институт инвестиционного уполномоченного. В 2013 году проведено 15 личных приемов инвестиционного уполномоченного г. Кемерово на которые поступило 28 обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей иных субъектов инвестиционной деятельности. | 2013  2013  2014  2014  2015  2016-2018 | | 2013  2013 |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | | | | | | | | | | | |
| **3. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в редакции от 06.12.12 № 2 365) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов  Президента Российской Федерации В.В. Путина  в городе Кемерово» | | В 2013 году Администрацией города Кемерово заключено 39 соглашений о социально-экономическом партнерстве с крупными предприятиями, в том числе о повышении заработной платы на 5 -15 %.  Заключено также 339 соглашений о социально-экономическом партнерстве с предприятиями малого бизнеса и 591 соглашение с индивидуальными предпринимателями. | 2018 | | 2013 | х | **х** | **х** | Рост реальной заработной платы в крупных и средних организациях составил 113,0 %  к 2011 году |
| **4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате Кемеровской области**  **5. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной платы в сфере общего образования Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 20.03.2013 № 826  Постановление администрации г. Кемерово от 17.10.2013 № 3 200.  Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2013 № 1 805 | «Об увеличении фонда оплаты труда»  «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Кемерово» «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | | С 01.02.2013 увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 25 %.  С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 %. | 2013 | | 2013 | 910,0 | 910,0 | 0,0 |  |
| **6. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации  г. Кемерово от 06.11.2012  № 1 977  Постановление администрации  г. Кемерово от 11.12.2012  № 2 436  Постановление администрации  г. Кемерово от 22.03.2013  № 874  Постановление администрации  г. Кемерово от 30.10.2013  № 3 305  Постановление администрации  г. Кемерово от 18.12.2013 № 3 778 | О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово  «О внесении изменений в постановление администрации г. Кемерово от 17.10.2011 № 138 «Об утверждении порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек и музеев»  Об увеличении фондов оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений культуры города Кемерово»  О внесении изменений в постановление администрации  города Кемерово от 29.04.2011 № 52 «Об оплате труда работников муниципальных  учреждений,  подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики  администрации города Кемерово»  «Об увеличении фондов оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений культуры города Кемерово» | | С 01.01.2013 увеличена сумма выплаты стимулирующего характера с 1000,0 руб. до 2000,0 руб. для получателей выплаты, на основании перечня должностей работников муниципальных библиотек и музеев города Кемерово.  С 01.03.2013 увеличен фонд оплаты труда на 15 %, средства направлены на выплаты стимулирующего характера работникам культуры.  С 01.10.2013 увеличен фонд оплаты труда всех работников бюджетной сферы на 5,5 %.  С 01.12.2013 увеличен на 10 % фонд оплаты труда, средства направленны на выплаты  стимулирующего  характера работникам культуры. | 2018 | | 2013 | 125,3 | 125,3 | 0 |  |
|  |
|  |
| **7. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  от 25.03.2013 № 249-р  Приказ Управления социальной защиты населения от 30.04.2013 № 38  Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664) | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального  обслуживания населения Кемеровской области на 2013 - 2018 годы»  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального  обслуживания населения города Кемерово на 2013 - 2018 годы»  «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово» | | Фонды оплаты труда социальных работников в 2013 г. увеличивались  с 01.04.2013 на 15 % и с 01.12.2013 на 10 %.  Средства направлены на увеличение  стимулирующих фондов.  С 01.10.2013 увеличены фонды на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы, средства направлены на повышение должностных окладов. | 2018 | | 2013 | 3,3 | 3,3 | 0 |  |
| **8. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала от средней заработной платы по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664)  Постановление администрации г. Кемерово от 17.10.2013 № 3 200  Постановление администрации г. Кемерово от 03.12.2013 № 3 598  Постановление администрации г. Кемерово от 31.12.2013 № 4 075 | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово»  «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Кемерово»  «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.05.2011 № 62 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников всех типов муниципальных учреждений здравоохранения города Кемерово»  «Об увеличении фондов оплаты труда младшего персонала муниципальных учреждений г. Кемерово» | | С 01.10.2013 увеличены фонды оплаты труда на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы - средства направлены на повышение должностных окладов.  ФОТ младших медицинских работников увеличился  с 01.04.2013 на 30 %,  01.12.2013 - на 10 %. | 2018 | | 2013 | 0,06  0,596 | 0,06  0,596 | 0  0 | Исполнено на 102,9 % по младшему медицинскому персоналу от установленного показателя средней заработной платы на 2013 год |
| **9. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала от средней заработной платы по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664)  Постановление администрации г. Кемерово от 17.10.2013 № 3 200.  Постановление администрации г. Кемерово от 03.12.2013 № 3 598. | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в г. Кемерово»  «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Кемерово»  «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.05.2011 № 62 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников всех типов муниципальных учреждений здравоохранения г. Кемерово» | | С 01.10.2013 увеличены фонды оплаты труда на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы, средства направлены на повышение должностных окладов. | 2018 | | 2013 | 0,184 | 0,184 | 0 | Исполнено на 110,2 % по среднему медицинскому персоналу от установленного показателя средней заработной платы на 2013 г. |
| **10. Отношение средней заработной платы врачей от средней заработной платы по Кемеровской области** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664)  Постановление администрации г. Кемерово от 17.10.2013 № 3 200  Постановление администрации г. Кемерово от 03.12.2013 № 3 598 | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в г. Кемерово»  «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Кемерово»  «О внесении изменений в постановление администрации г. Кемерово от 30.05.2011 № 62 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников всех типов муниципальных учреждений здравоохранения г. Кемерово» | | С 01.10.2013 увеличены фонды оплаты труда на 5,5 % всем категориям работников бюджетной сферы, средства направлены на повышение должностных окладов. | 2018 | | 2013 | 0,258 | 0,258 | 0 | Исполнено на 106,2 % от установленного показателя средней заработной платы на 2013 год |
| **11. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии АКО от 01.02.2013 № 31  Постановление Коллегии АКО от 07.03.2013 № 89  Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 26.11.2012 № 108-рг | «Об утверждении адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия,  направленные на снижение напряженности на рынке труда, на 2013 год»:  создание ежегодно за период с 2013 по 2015 год до 150 рабочих мест для инвалидов (в том числе специальных)  «Об утверждении Порядка реализации мероприятий адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области, на 2013 год»  «Об утверждении комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации  мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования в Кемеровской области, на 2012-2015 годы» | | В мероприятиях приняли участие 25 работодателей, создано 41 рабочее место для трудоустройства инвалидов, в том числе 3 места организовано на дому.  По итогам реализации данного комплекса:  - при содействии ЦЗН трудоустроено 164 инвалида, или 16,6 % от состоявших на учете, из них на постоянное рабочее место 109 человек;  - создано 41 рабочее место для трудоустройства инвалидов;  Получили услуги по профессиональной ориентации 361 инвалид, социальной адаптации – 24 человек, психологической поддержке – 102 человека;  - прошли профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) или повысили квалификацию 19 инвалидов;  - в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов 89 предприятий города предоставило 530 вакансий;  - проводится работа по информированию работодателей и граждан: проведено 10 круглых столов, в работе которых приняли участие 173 работодателя; организовано 7 мини-ярмарок и специализированных ярмарок для инвалидов, в которых приняли участие 27 организаций, (154 вакантных места).  При информировании используются различные  средства массовой коммуникации: телевизионные каналы (5 выпусков), радиоканалы (7 выпусков), региональные и местные печатные издания (12 изданий). | 2013-2015 | | 2013 | 1,23 | 1,23 | 0 | Средства областного бюджета |
|  |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1 977 | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово» | | Работают 3 клуба общения для инвалидов, испытывающих трудности в профессиональной реабилитации и адаптации на современном рынке труда и нуждающихся в социально-психологической реабилитации – 69 участников. Организованны компьютерные курсы (профессиональная реабилитация) – 234 человека. |  | |  |  |  |  |  |
| **12. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 | О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в г. Кемерово | | Количество детей, охваченных творческими мероприятиями - 9 885 человек (15 % детей участвуют в творческих мероприятиях от общего числа детей). | 2018 | | 2013 | 3,027 | 3,027 | - |  |
| **Указ № 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** | | | | | | | | | | | |
| **13. Смертность от болезней системы кровообращения** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово» | | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 583,1 случаев на 100 тыс. населения к 2018 г. Число случаев за 2013 год составило 589,0 на 100 тыс. населения, что на 6,4 % ниже факта 2012 г. (629,3). Улучшению показателя способствовала реализация программы «Совершенствование медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией» (функционируют 2 сосудистых центра, в которых отработана система диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, успешно функционирует замкнутый технологический цикл оказания кардиологической помощи. За 2013 год 816 пациентов были направлены в НИИКПССЗ для лечения за счет федеральной квоты. | 2018 | | 2013 |  |  |  |  |
| 14. **Смертность от болезней системы новообразований** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово» | | Снижение смертности от новообразований до 198,4 случаев на 100 тыс. населения к 2018 г. Число случаев за 2013 год составило 242,7 на 100 тыс. населения, что на 2,1 % выше факта 2012 г. (237,6). С целью снижения показателя организуется работа кабинетов первичной онкологической помощи в муниципальных поликлиниках, проводится повозрастная диспансеризация взрослого населения для раннего выявления онкопатологии, в том числе с исследованием на онкомаркеры. | 2018 | | 2013 |  |  |  |  |
| **15. Смертность от туберкулеза** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово» | | Снижение смертности от туберкулеза до 22,1 случаев на 100 тыс. населения к 2018 г.  Число случаев за 2013 г. составило 25,7 на 100 тыс. населения, что на 1,2 % выше факта 2012 г. (25,4). С целью снижения показателя проводится мероприятия по первичной профилактике туберкулеза в муниципальных учреждениях здравоохранения, флюорографические исследования, анализ случаев смерти от туберкулеза, запущенных случаев заболевания туберкулезом, ежеквартальный мониторинг показателя. | 2018 | | 2013 |  |  |  |  |
| **16. Смертность от дорожно-транспортных происшествий** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово» | | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,0 случаев на 100 тыс. населения к 2018 г. Число случаев за 2013 г. составило 9,4 на 100 тыс. населения, что на 40,3 % выше факта 2012 г. (6,7). С целью снижения показателя в рамках федеральной программы совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в городе организованы травмоцентры:  I уровня - на базе МБУЗ «ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского»,  II уровня - на базе МБУЗ «ГКБ № 2»,  III уровня - на базе МБУЗ «ГКБ № 11». Рост показателя связан  с тем, что в 2013 г. в зону ответственности травмоцентров включено оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП вдоль дорог областного и межрегионального значения, в г. Кемерово транспортируются пациенты из сопредельных территорий с наиболее тяжелыми повреждениями при ДТП. Возросло количество случаев смерти от ДТП до приезда бригады СМП на 33 % при снижении среднего времени начала выполнения вызова. | 2018 | | 2013 | 116,545 | 65,377 | 51,168 |  |
| **17. Младенческая смертность** | | | | | | | | | | |  |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 06.11.2012 № 1 977 (в ред. от 26.03.2014 № 664) | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Кемерово» | | Снижение младенческой смертности до 7,0 случаев на 1 тыс. родившихся живыми к 2018 г. В 2013 г. за счет местного бюджета содержался городской перинатальный центр на базе МБУЗ «ДКБ № 5», в том числе выездная детская реанимационная бригада.  Младенческая смертность за 2013 г. составила 7,2 на 1 тыс. родившихся живыми, что на 25,8 % ниже факта 2012 г. (9,7). Летальных случаев по вине лечебно-профилактических учреждений города не зарегистрировано. | 2018 | | 2013 | 8,224 | 7,552 | -0,672 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | | | | | | | | | | | |
| **18. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,**  **к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2013 № 1 805 | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | | В 2013 г. для детей в возрасте от 3 до 7 лет создано 4053 дополнительных дошкольных места, в том числе за счет внутренних резервов ДОУ – 3953 места; за счет нового строительства (ДОУ № 10) – 100 мест. | 2016 | | 2013 | 450,8 | 450,8 | 0,0 |  |
| **19. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,**  **получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18лет)** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2013 № 1 805 | «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | | В муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и спорта обучаются 17733 человека, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждениях – 40 671 человек. | 2013 | | 2013 | 610,9 | 610,9 | 0,0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| **20. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья (снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 % путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья эконом-класса)** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 № 523  Технические характеристики и стоимость жилья экономического класса определена Приказами Минрегионразвития от 18.07.2013 № 269/ГС и от 14.10.2013 № 371/ГС для Кемеровской области  Протокол правления Фонда «РЖС» от 25.12.2013 № 185 | «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» | | Строительство жилья эконом-класса ведется в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище» (подпрограммы «Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области»), индивидуальными застройщиками.  Утвержден перечень земельных участков, в отношении которых планируется организация и проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в минимально требуемом объеме жилья экономического класса в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», включен земельный участок расположенный по ул. Марковцева, 5. | 2018 | | 2013 |  |  |  | В 2014 состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка Фонда «РЖС» в минимально требуемом объеме жилья экономического класса. |
|  |
|  | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 57  Постановление Администрации города Кемерово от 23.05.2013 № 1540  Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.11.2011 № 523 | «Об утверждении мероприятий по созданию микрорайона для проживания многодетных семей в жилом районе Кедровка города Кемерово в районе улицы Разрезовской»  «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. 1-я Радужная жилого района Кедровка города Кемерово»  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы». | | Проведен отбор 28 многодетных семей для участия в проекте на условиях предоставления жилищного займа из расчета 18 кв. м на 1 человека.  Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории в границах западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. 1-я Радужная жилого района Кедровка с размещением 62 земельных участков многодетным семьям.  Проведен аукцион и определена организация по разработке проекта «доходного» дома. | 2014  2014 | | 2013  2013 | 31,812  53,917 | 14,0  - | -17,812  -53,917 | Для многодетных семей предоставлено 28 земельных участков по ул. Разрезовской.  Сформирован земельный участок под строительство «доходного» дома по ул. Мичурина,6 в Заводском районе. |
| **21. Отношение числа семей города Кемерово, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кемерово 06.11.2012  № 1 977  Приказ от 26.12.2013 № 7  Решение Кемеровского Совета народных депутатов от 30.09.2011 № 47  Постановлением администрации города Кемерово от 02.07.2013  № 2 010 | | «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов  Президента Российской Федерации В.В. Путина  в городе Кемерово»  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация на территории г. Кемерово федеральных и региональных программ по обеспечению жилыми помещениями различных категорий граждан на 2013 год»  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»  Муниципальная целевая программа «Переселение граждан города Кемерово из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы. | За 2013 год 15,47 % семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, предоставлено доступное и комфортное жилье (улучшили жилищные условия 19 278 семей из них: 19 103 семьи, приобретшие жилье на рынке.  Предоставлено 175 жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений.  Из 19 103 семей: 47 семьям произведены социальные выплатыиз городского бюджета**,** выдано 5 свидетельств о предоставлении единовременной денежный выплаты для приобретения жилых помещений для ветеранов ВОВ.  Выдано 13 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилых помещений.  Приобретено 41 жилое помещение в строящихся жилых домах для переселения 40 семей из 10 аварийных домов. Фактический срок переселения граждан - 2014 год, после ввода строящихся домов в эксплуатацию. | | 2020  2013  2011-2015  01.03.2013 | 2020  2013  2011-2015  02.07.2013 | 2,79 **(**137,87- ФБ, 137,95 - ОБ)  3,0  (1,08 - ФБ, 3,34 - ОБ)  4,79  (48,99 -ФБ, 2,58 - ОБ) | 22,29 **(**113,21 - ФБ, 76,1 - ОБ)  2,93  (1,05 – ФБ, 3,34 – ОБ)  2,16  (48,99 – ФБ, 2,58 – ОБ) | - 0,50 (24,66 - ФБ, 61,85 - ОБ)  -0,07  (0,03 – ФБ)  2,63 | Кроме того, в соответствии с законами Кемеровской области № 58-ОЗ от 16.05.2006, № 89-ОЗ от 02.10.2012 и № 47-ОЗ предоставлено 105 социальных выплат на сумму 60,225 млн. руб. и 90 займов и субсидий на сумму 178,32 млн. руб. (молодые семьи, многодетные семьи, молодожены |
| **Указ № 601 от 07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| **22. Уровень удовлетворенности населения города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление  администрации города Кемерово от 08.05.2013  № 1 362 | «Об утверждении программы проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городе Кемерово» | | Проведен ежегодный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в администрации города Кемерово. Было опрошено 704 гражданина, получавших муниципальные услуги, проанализированы административные регламенты предоставления муниципальных услуг на возможность получения услуг на базе МАУ «МФЦ г. Кемерово», на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | 2018 | | 2013 | 0 | 0 | 0 | Ежегодный мониторинг качества предоставления муниципальных услуг проводится сотрудниками администрации города Кемерово |
| **23. Доля населения города Кемерово, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление  администрации города Кемерово от 05.02.2013  № 314 | Об установлении задания муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово» | | Финансирование в рамках муниципального задания обеспечило работоспособность МАУ «МФЦ  г. Кемерово», открытие Мобильного офиса МФЦ и заключение договора на выполнение проектных работ для филиала МАУ «МФЦ г. Кемерово» в Кировском районе. | 2015 | | 2013 | 21,407 | 19,211 | -2,196 | Исполнение принятых обязательств на сумму  2,196 млн. рублей будет исполнено за счет финансирования муниципального задания в 2014 году |
| **24. Доля населения города Кемерово, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме** | | | | | | | | | | | |
|  | Постановление администрации города Кемерово от 06.11.2013 № 1 977 | О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово | | Информирование населения о предоставлении услуг в электронном виде проводилось через сайт администрации города Кемерово. По данным социологического опроса, проведенного по заказу Департамента информационных технологий Кемеровской области на территории города Кемерово, 21,4 % опрошенных граждан обращались за получением услуг в электронном виде. | 2018 | | 2013 | - | - | - | Постановление администрации города Кемерово от 06.11.2013 № 1977 |