**ИНФОРМАЦИЯ**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Спорт города Кемерово» в 2017 году**

Муниципальная программа «Спорт города Кемерово» на 2015–2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2541 «Об утверждении муниципальной программы «Спорт города Кемерово» на 2015–2020 годы» (с изменениями).

**Цель муниципальной программы – обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города.**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2017 год составил – 480 885,4 тыс. руб. (факт  493 157,9 тыс. руб.) исполнение 99,4%, из них по источникам:

- 99,65% доля бюджета города Кемерово – 494 163,3 тыс. руб. (факт 491 435,8 тыс. руб.), исполнение 99,4 %.

- 0,3 % доля федерального бюджета – 1 508,9 тыс.руб. (факт 1 508,9 тыс. руб.), исполнение 100 %.

- 0,05 % доля областного бюджета – 213,2 тыс.руб. (факт 213,2 тыс.руб.), исполнение 100%.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2017 год составила 27 692,82 рублей (исполнение 100,3 % от планового значения 27 000 руб.). Это обусловлено увеличением фонда оплаты труда с 01.12.2017 года на 5% за счет средств местного бюджета. Кроме того, с целью повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений ведется следующая работа:

   1. Оптимизация штатных расписаний, с направлением средств в стимулирующий фонд учреждений.

   2. Расширение спектра оказываемых платных услуг и повышение стоимости действующих услуг.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании в 2017 году составила 55,08%, исполнение 102 % от планового значения 54,01 %.

Повышение доли населения, систематически занимающего физической культурой и спортом, связано с:   проведением акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни (населению города Кемерово вручались палки для скандинавской ходьбы в количестве около 6,0 тыс. пар, 500 велосипедов); улучшением условий для спортивных занятий, ввод в эксплуатацию спортивных объектов (хоккейная коробка с искусственным покрытием пр. Кузнецкий, 127 Г Центр спортивного мастерства "Энергия"); установкой спортивно-развивающего оборудования, которое предоставляет возможность для физического совершенствования, подготовки и выполнения норм ГТО в рамках реализации проекта «Поколение «Спортмастер» в муниципальных учреждениях спорта ДЮСШ №1 (СК «Горняк»), ДЮСШ №7; развитием программы «Доступная среда» для инвалидов (для занятий физической культурой и спортом для инвалидов предоставляют спортивные помещения 18 муниципальных спортсооружений, в 4 муниципальных учреждениях спорта для инвалидов работают спортивные секции по видам спорта: легкая атлетика, настольный теннис, лыжный спорт, футбол, проводится физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МАУДО «ДЮСШ №7» и ГБУДО «Областная СДЮСШОР по плаванию»); установкой спортивных площадок в рамках проекта "Тропы здоровья" в подарок в 100-летию города; роста численности занимающихся за счет систематических посещений во вновь введенных и реконструированных объектах спорта.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила за 2017 год 157,48%, исполнение 116% от планового значения, равного 135,8%.

Муниципальная программа включает в себя реализацию 6-ти мероприятий:

**Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности».**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**164 477,6 тыс. руб**. (план 164 823,4 тыс. руб.), исполнение 99,8 %., из них по источникам:

-          99,4 % доля бюджета города Кемерово –163 477,6 тыс.руб. (план 163 823,4 тыс.руб.), исполнение - 98 %;

-          0,59 % доля федерального бюджета -  981,8 тыс.руб. (план 981,8 тыс.руб.), исполнение - 100%;

-          0,01 % доля областного бюджета – 18,2 тыс.руб. (план 18,2 тыс.руб.), исполнение 100 %.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Сохранено количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку - 8 единиц, плановый индикатор исполнен на 100,0%.

Численность учащихся, занимающихся спортом в образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих спортивную подготовку, составила за 2017 год 5 497 человек (плановое значение показателя – 4 900 человек, выполнение – 112 %). Увеличение показателя произошло за счет открытия 5-ти отделений в ДЮСШ №1 (Спортивный комплекс «Северный»), наполняемости групп отделений фигурного катания и хоккея в ДЮСШ №6 (открытие Ледовой арены «КЕМЕРОВО» имени Г.П. Груздева).

**Мероприятие** **2. «Обеспечение деятельности спортивных организаций по месту жительства граждан»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**34 004,0 тыс. руб**. (план 34 295,3 тыс. руб.), исполнение 99,2 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия:

Количество муниципальных клубов по месту жительства составило 30 единиц, плановый показатель  выполнен на 97 %.

Численность жителей города, занимающихся в клубах по месту жительства за 2017 год составила 6424 человек при плановом значении показателя 5700 человек. Выполнение показателя на 110% произошло за счет реализации проектов «Доступные шахматы», «Корпоративные шахматы», с КМЖ идём во двор, «Вместе весело шагать» (скандинавская ходьба), ГТО в твоём дворе, «Воркаут в массы» и др.

**Мероприятие** **3. «Подготовка спортивных объектов для проведения активного досуга и спортивных соревнований»:**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**132 027,0 тыс. руб**. (план 133 010,0 тыс. руб.), исполнение 99,3 %, из них по источникам:

-        99,5 % доля бюджета города Кемерово –131 304,9 тыс.руб. (план 132 287,9 тыс.руб.), исполнение -99,3 %;

-        0,4 % доля федерального бюджета - 527,1 тыс.руб. (план 527,1 тыс.руб.), исполнение - 100%;

-        0,1 % доля областного бюджета – 195,0 тыс.руб. (план 195,0 тыс.руб.), исполнение 100 %.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество спортивных сооружений (стадионов, залов, площадок, помещений спортивного назначения) составило 1 458 единиц (план – 1\_260 единиц, индикатор выполнен на 122,8%), из них подведомственных управлению культуры, спорта молодежной политики – 61 единицы (плановое значение индикатора – 47 единиц, индикатор выполнен на 129,8 %). Увеличение количества спортсооружений по сравнению с запланированным произошло за счет объектов, которые введены в эксплуатацию в отчетный период.

**Мероприятие** **4. «Подготовка сборных профессиональных спортивных команд по хоккею с мячом и футболу для участия в спортивных соревнованиях»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**152 876,2 тыс. руб**. (план 153 983,6 тыс. руб.), исполнение 99,3 %, источник-бюджет города Кемерово.

Реализация мероприятия позволила сохранить количество профессиональных спортивных команд – 2 единицы и количество участников профессиональных спортивных команд – 71 человек. Плановые значения показателей исполнены на 100%.

**Мероприятие** **5. «Проведение спортивно-массовых мероприятий»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил**4 914,5 тыс. руб**. (план 4 914,4 тыс. руб.), исполнение 100 %, источник - бюджет города Кемерово.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 1351 единиц, плановое значение индикатора 1310 единиц исполнено на 103,1 %. Значение показателя увеличилось за счет проведения в 2017 году мероприятий: Всероссийских акций «Бьем рекорды!» и «Олимпийский день»; «Единый день ГТО», велопробеги, фестивали скандинавской ходьбы и др.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2017 году возросло до 193,9 тыс. участников. Плановое значение индикатора - 182,0 тыс. участников исполнено на 106,5%. Это обусловлено увеличением количества спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения, в том числе для инвалидов.

**Мероприятие** **6. «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»**

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» в 2017 году составила 55,2 %, при плановом значении показателя равном 7 %.

Значение показателя увеличилось в 7,8 раз за счет спортивно-массовых мероприятий ВФСК «ГТО», а также выполнения норм ГТО учащимися общеобразовательных учреждений города Кемерово, сотрудниками предприятий и организаций.