**Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы «Молодежь города Кемерово» на 2015-2020 годы за отчетный 2017 год.**

При оценке эффективности муниципальной программы применялись такие критерии как:

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
| план (Зп) | факт (Зф) |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для молодежи | шт. | 1 520 | 1 528 | 1,01 |
| Численность молодых людей вовлеченных в   реализацию приоритетных направлений муниципальной молодежной политики | чел. | 90 700 | 91 158 | 1,01 |
| Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений муниципальной молодежной политики в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 72,8 | 72,5 | 1,00 |
| Количество мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания и здорового образа жизни, развития       добровольчества | шт. | 1 010 | 1 012 | 1,00 |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития       добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни  | чел. | 62 200 | 62 323 | 1,00 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, развития       добровольчества и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в   реализацию приоритетных направлений | % | 68,6 | 68,4 | 1,00 |
| Количество мероприятий, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие города | шт. | 510 | 516 | 1,01 |
| Численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное   развитие города  | чел. | 28 500 | 28 835 | 1,01 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на   социально-экономическое и инновационное   развитие города в общей численности молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в   реализацию приоритетных направлений молодежной политики | % | 31,4 | 31,6 | 1,01 |
| Количество реализованных молодежных социально-значимых проектов | ед. | 52 | 41 | 0,79 |
| Количество муниципальных учреждений молодежной политики | ед. | 1 | 1 | 1,00 |
| Количество городских профильных молодежных студенческих отрядов, трудовых бригад | ед. | 13 | 13 | 1,00 |
| Степень реализации муниципальной программы | =11,78 / 12 = 0,98 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год,тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово» 2015-2020 годы | 8 162,7 | 8 156,7 | 1,00   |
| 1. Мероприятие «Реализация мер в области муниципальной молодежной политики» | 5 546,8 | 5 546,7 | 1,00   |
| 2. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» | 2 615,9 | 2 610,0 | 1,00   |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 0,98 х 1,00 = 0,98, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

По сравнению с первоначально утвержденной муниципальной программой, объемы финансирования на 2017 в целом возросли на 59,5 тыс. руб., в том числе 9,3 тыс.руб. – уменьшение в части областного бюджета, 68,8 тыс. руб. – рост в части бюджета города Кемерово, это связано с  уточнением расходов под фактическую потребность и для подготовки проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 28 «О бюджете города Кемерово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в соответствии с п.4.6 постановления администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»).

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                              И.Н. Сагайдак