ОТЧЕТ

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово на 2015-2020 годы"

**за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей. | | Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз) |
| план | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» | Всего | 3 513 461,57 | 3 441 256,91 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 3 509 938,22 | 3 437 733,56 |  |
| иные, не запрещенные законодательством источники: | 3 523,35 | 3 523,35 |  |
| областной бюджет | 2 807,00 | 2 807,00 |  |
| средства юридических и физических лиц | 716,35 | 716,35 |  |
| 1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово» | Всего | 13 951,36 | 13 949,57 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 13 951,36 | 13 949,57 |  |
| иные, не запрещенные законодательством источники финансирования: | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 |  |
| 1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 9 533,10 | 9 532,28 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 9 533,10 | 9 532,28 |  |
| иные, не запрещенные законодательством источники финансирования: | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 418,26 | 4 417,29 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 4 418,26 | 4 417,29 |  |
| иные, не запрещенные законодательством источники финансирования: | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Всего | 151 448,85 | 148 397,71 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 147 925,50 | 144 874,36 |  |
| иные не запрещенные законом источники финансирования | 3 523,35 | 3 523,35 |  |
| областной бюджет | 2 807,00 | 2 807,00 |  |
| средства юридических и физических лиц | 716,35 | 716,35 |  |
| 2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Всего | 150 647,55 | 147 608,15 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 147 129,20 | 144 089,80 |  |
| иные не запрещенные законом источники финансирования | 3 518,35 | 3 518,35 |  |
| областной бюджет | 2 807,00 | 2 807,00 |  |
| средства юридических и физических лиц | 711,35 | 711,35 |  |
| 2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многокваритрных домов | Всего | 350 | 339,26 | 0,97 |
| бюджет города Кемерово | 350 | 339,26 |  |
| 2.3. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов (проектные работы, обследование жилых домов) | Всего | 451,3 | 450,3 | 1 |
|  | 446,3 | 445,3 |  |
| бюджет города Кемерово |
| иные не запрещенные законом источники финансирования: | 5 | 5 |  |
| средства юридических и физических лиц | 5 | 5 |  |
| 3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 3 348 061,36 | 3 278 909,64 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 3 348 061,36 | 3 278 909,64 |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» | Всего | 16 364,00 | 15 910,27 | 0,97 |
| бюджет города Кемерово | 16 364,00 | 15 910,27 |  |
| 3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово | Всего | 127 336,90 | 126 483,78 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 127 336,90 | 126 483,78 |  |
| 3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Всего | 3 204 360,46 | 3 136 515,59 | 0,98 |
| бюджет города Кемерово | 3 204 360,46 | 3 136 515,59 |  |

Заместитель Главы города,

начальник УЖКХ   С.В. Лысенко

Начальник финансового управления                                                                                                    И.Ю. Викулова