Результаты реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 2015-2025 годы

в 2022 году

Целью муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 2015-2025 годы (постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336), согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляющих деятельность на территории города.

Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие в финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов МСП, содействие в организации и развитии деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, содействие в повышении уровня информированности субъектов МСП, содействие в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров для субъектов МСП.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) утверждены 3 региональных проекта ««Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2022 году органы местного самоуправления не являлись исполнителями, ответственными за реализацию национального проекта на территории муниципальных образований, однако проводили информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) по вопросу получения мер поддержки указанными категориями в рамках национального проекта.

По состоянию на 01.01.2023 на территории г. Кемерово зарегистрировано  
23 000 субъектов МСП.

Плановый объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 21 377,8 тыс. руб. (местный бюджет).

В рамках содействия в финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов МСП администрация города оказывает финансовую поддержку посредством предоставления субсидий.

В 2022 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов по кредитным договорам и лизинговых платежей за счет средств городского бюджета получили 29 субъектов предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели) на общую сумму 6 488,7 тыс. руб.

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса, поддержки и популяризации семейного предпринимательства на территории г. Кемерово в 2022 был впервые проведен конкурс для субъектов МСП, направленный на содействие возрождению, укреплению, сохранению и развитию семейных традиций - «Семейный бизнес – 2022». Прошли отбор и стали победителями 6 субъектов МСП сфере креативных индустрий, производства и социальной сферах.

Продолжает работу бизнес-инкубатор, входящий в структуру Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово (далее - Фонд), предоставляя производственные и офисные площади предпринимателям на льготных условиях. В 2022 году в городском бизнес-инкубаторе осуществляли предпринимательскую деятельность 12 резидентов, из них 6 проектов реализовано в сфере производства, 6 - в сфере услуг.

В рамках содействия в организации и развитии деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в 2022 году администрацией города на организацию деятельности МБУ «Центр поддержки предпринимательства» (далее – Центр) перечислено 13 589,1 тыс. руб.

За консультациями по вопросам регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения, действующей инфраструктуры поддержки субъектов МСП, существующих мер поддержки, а также конкурсов и мероприятий для предпринимателей в 2022 году в Центр обратилось 8 891 человек. 5 986 юридических и физических лиц обратились за подготовкой учредительных документов и изменений к ним, а также за подготовкой отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды.

В 2022 году продолжено проведение образовательных мероприятий на базе Центра. Всего проведено 88 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 1 056 человек. Образовательные мероприятия затрагивают наиболее актуальные вопросы предпринимательской деятельности: изменения в налоговом законодательстве, применение контрольно-кассовой техники, онлайн-кассы, подготовка и сдача отчетности, порядок трудоустройства сотрудников, продвижение бизнеса в социальных сетях и проч.

Для организации образовательных курсов и семинаров для руководителей и специалистов Фондом реализованы обучающие программы, проведены мастер-классы, лекции, комплексные программы. Всего в 2022 году проведено 18 образовательных мероприятия, общее количество участников составило 299 человек.

В целях оказания информационной поддержки:

- на официальном сайте администрации города Кемерово работает раздел «Предпринимательство», работают сайты Центра и Фонда;

- ведутся официальные страницы отдела развития предпринимательства, Центра, Фонда в социальных сетях;

- Фондом подготовлен и направлен 39 выпуск информационного дайджеста «Новости бизнеса г. Кемерово» (количество получателей дайджеста – 12 302);

- специалистами Центра осуществляется рассылка электронных писем для предпринимателей. Абонентская база Центра содержит 4 382 адреса электронной почты.

Фондом реализован информационный проект «Малый бизнес в лицах», рассказывающий об успешных кемеровских бизнесменах: историях их становления, успехах и интересных событиях. Проект включил в себя 10 видеороликов, которые транслировались в рамках программы «Включайся» на телеканале СТС – Кузбасс, и 10 статей, опубликованных на информационном портале А42. Объем средств городского бюджета на реализацию проекта составил 300,0 тыс. руб.

В 2022 году реализовано мероприятие по привлечению субъектов МСП к участию в выставочных мероприятиях с целью продвижения местных товаропроизводителей, в котором 10 субъектов МСП приняли участие Объем средств городского бюджета на реализацию указанного мероприятия составил 400 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1 378 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», произведена оценка эффективности муниципальной программы на основе оценок:

1. Степени достижения целей и решения задач;
2. Степени реализации мероприятий;
3. Степени соответствия запланированному уровню затрат;
4. Эффективности использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Расчеты данных показателей, произведенные в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, показали, что:

- степень достижения целей и решения задач составляет 1;

- степень реализации мероприятий составляет 1,1;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 1;

- эффективность использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 1;

- значение эффективности реализации муниципальной программы признается равным 1,1.

Таким образом, муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 2015-2025 годы в 2022 году выполнена с высоким уровнем эффективности.

В течение 2022 года в муниципальную программу внесены следующие изменения:

1. Постановлением администрации города Кемерово от 17.01.2022 № 46 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2024 годы» уточнены объемы финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, скорректированы плановые значения целевых показателей (индикаторов) отдельных мероприятий программы за 2021 год.
2. Постановлением администрации города Кемерово от 25.07.2022 № 2080 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2024 годы» актуализирована характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы, добавлено новое мероприятие «Проведение конкурса «Семейный бизнес – 2022», уточнены объемы финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, скорректированы плановые значения целевых показателей (индикаторов) отдельных мероприятий программы в 2022 году, пролонгирован срок реализации действующей муниципальной программы до 2025 года, определен объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий программы и добавлены значения целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий в 2025 году
3. Постановлением администрации города Кемерово от 16.08.2022 № 2345 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2025 годы» уточнены объемы финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы.
4. Постановлением администрации города Кемерово от 30.12.2022 № 4149 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2025 годы» актуализирована характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы, добавлено новое мероприятие «Организация и проведение Областной летней Спартакиады среди субъектов МСП, самозанятых и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории города Кемерово», уточнены объемы финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, скорректированы плановые значения целевых показателей (индикаторов) отдельных мероприятий программы в 2022-2025 годах.