**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы
«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»
за 2017 год**

В целях повышения готовности городского звена территориальной подсистемы РСЧС и сил ГО, минимизации влияния негативных факторов на жизнедеятельность населения, материального ущерба и снижения количества погибших и пострадавших в ЧС, происшествиях, авариях и катастрофах администрацией города Кемерово ежегодно планировался и осуществлялся комплекс мероприятий по защите населения.

Целью муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово на 2016-2020 годы» являлось повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Кемерово.

Основными задачами муниципальной программы определены:

1. Обеспечение организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение функционирования аварийно-спасательных формирований.

3. Создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и нужд гражданской обороны.

4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По всем задачам установлены следующие целевые показатели (индикаторы):

- доля мероприятий по обеспечению готовности органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС, проведенных с положительной оценкой, относительно общих мероприятий. Так в 2017 году таких мероприятий проведено - 93, что выше целевых показателей (92 мероприятия).

- сокращение количества пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях по сравнению с прошлым годом. Так в 2017 году чрезвычайных ситуаций не произошло, поэтому значение целевого показателя (индикатора) считается достигнуто.

- сокращение материального ущерба от природных и техногенных ЧС по сравнению с прошлым годом. В связи с тем, что в 2017 году ЧС не произошло, значение целевого показателя (индикатора) считается достигнутым.

- доля населения, оповещаемого техническими средствами оповещения. За счет выполнения муниципального контракта на оказание услуг по эксплутационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи гражданской обороны г. Кемерово, поддержания сети городского уличного радио, перехвата ТВ-каналов оператора связи МТС, ТВ-каналов и каналов радио вещания в 2017 году удалось охватить оповещением 89 % населения города. Но вместе с тем стоит отметить, что недостижение целевых показателей на 2017 год произошло из-за снижение на 2 % охвата оповещения населения города по причине устаревания оборудования оповещения (сирен) и его выхода из строя по причине отсутствия комплектующих для его ремонта и восстановления.

- количество добровольных пожарных, прошедших специальную подготовку в расчете на 1 тыс. человек населения города. С учетом всех имеющихся на территории города образовательных учреждений с программой подготовки по вопросам пожарной безопасности в 2017 году подготовлено 7 030 человек, что выше целевых показателей установленных на 2016 год.

- процент созданных резервов от их нормативной потребности. В 2017 году была проведена работа по заключению 7 соглашений на поставку продуктов питания, предметов первой необходимости и других средств и услуг для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общий процент созданных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города составляет 75 % от нормативной потребности.

- доля проведенных превентивных инженерно-технических и других мероприятий от числа необходимых мероприятий. Из всех необходимых мероприятий необходимо было выполнить превентивные мероприятия по рыхлению льда буро-взрывным способом, с целью защиты опор старого моста на реке Томь. Для выполнения этого мероприятия истрачено 371, 8 тыс. рублей из бюджета города Кемерово.

На выполнение всего комплекса мероприятий муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово на 2016-2020 годы» предусмотрен один источник финансирования – бюджет города Кемерово с объемом финансовых ресурсов на 2017 год 41 785,7 тыс. рублей.

1.Для оценки степени реализации муниципальной программы определена степень достижения плановых значений, которая рассчитывается:

1.1. Для целевых показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является увеличение значений:

**Сд= Зф/Зп,**

- доля мероприятий по обеспечению готовности органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС, проведенных с положительной оценкой относительно общих:

**Сд = 93/92 = 1, 01 - т.к. больше 1, то принимается равным 1.**

- доля населения оповещаемого техническими средствами оповещения:

**Сд = 89/91 = 0, 98**

- количество добровольных пожарных, прошедших специальную подготовку, в расчете на 1 тыс. чел. населения:

**Сд = 7,03/7 = 1, 004 - т.к. больше 1, то принимается равным 1.**

- процент созданных резервов от их нормативной потребности:

**Сд = 75/75 = 1,0**

- доля проведенных инженерно-технических и других мероприятий от числа необходимых мероприятий:

**Сд = 100/100 = 1,0**

- сокращение количества пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях по сравнению с прошлым годом:

**Сд = 2/2 = 1,0**

- сокращение материального ущерба от природных и техногенных ЧС по сравнению с прошлым годом:

**Сд = 3/3 = 1,0**

1.2. Степень реализации муниципальной программы:

**Ср = (1,0+0,98+1,004+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 0,997**

         2. Степень реализации мероприятий:

**СРм = Мв/М,**

СРм = 7/7 = 1,0

         3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = Фф/Фп ,**

ССуз = 41785,1/41785,7 = 1,0

         4. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

**Эис = СРм/ССуз ,**

Эис**= 1,0/1,0 = 1,0**

         5. Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

**ЭРмп = СР\*Эис ,**

ЭРмп = 0,997\*1,0 = 0,997

         На основании проведенной оценки и полученного значения ЭРмп равным 0,997 эффективность реализации муниципальной программы признается **высокой**.

         **Вывод:** на основании проведенной оценки и полученного значения ЭРмп равным 0,997  муниципальная программа признается **реализованной**, с высоким уровнем эффективности.