**План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование мероприятия | Срокисполнения  | Ответственныеисполнители |
| 1 | Организация размещенияинформации о начале приемапредложений по включению вперечень общественных территорий, подлежащих благоустройству |   09.01.2018  |  Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
| 2 | Организация пунктов приемапредложений по включению вперечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования |   до 14.02.2018 |  Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
| 3 | Выемка в пунктах приемапредложений граждан пообщественным территориям ипередача в общественную муниципальную комиссию  |  не реже1 раз в 2 недели |  Члены общественной комиссии,Председатель комиссииЮ.П. Скворцов |
| 4 | Проведение заседанийОбщественной комиссии в целяхосуществления контроля ходаподготовки и проведениярейтингового голосования, рассмотрения и оценки предложенийзаинтересованных лиц длявключения в муниципальнуюпрограмму «Формированиесовременной городской среды в городе Кемерово» на2018-2022 годы наиболеепосещаемых общественныхтерриторий, подлежащихблагоустройству |    16.01.201831.01.201813.02.201827.02.201814.03.2018 |    Председатель комиссииЮ.П. Скворцов,Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
| 5 | Утверждение и публикация наофициальном сайте администрациигорода Кемерово перечняобщественных территорий,отобранных для проведениярейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии |  не позднее 15.02.2018 | Заместитель Главы, начальник УГР Д.В. Анисимов,Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
| 6 | Проведение творческих конкурсов по разработке дизайн-проектов | С 13.02.2018 по 10.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УГР Д.В. Анисимов,Заместитель Главы города по социальным вопросамО.В. Коваленко, Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
| 7 | Проведение общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования | С 12.02.2018 по 10.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко,Заместитель Главы города по социальным вопросамО.В. Коваленко |
| 8 | Разработка дизайн-проектовблагоустройства общественныхтерриторий, отобранных длярейтингового голосования и размещение на официальном сайте администрации города Кемерово |  Не позднее 1.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УГР Д.В. Анисимов,Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
| 9 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее 23.02.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. ЛысенкоЗаместитель Главы, начальник УБДХД.В. Березовский  |
| 10 | Организация мест для проведениярейтингового голосования | Не позднее 1.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко,Заместитель Главы, начальник УГР Д.В. Анисимов,Заместитель Главы, начальник УБДХД.В. Березовский |
|  11 | Размещение информации опроведении рейтинговогоголосования по отборуобщественных территорий,подлежащих благоустройству впервоочередном порядке в 2018 и2019 годах в средствах массовойинформации с указанием адресовпроведения голосования |   Не позднее 15.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко,Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
|  12 | Проведении рейтинговогоголосования по отборуобщественных территорий,подлежащих благоустройству впервоочередном порядке в 2018 и2019 годах  |  18.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко,Заместитель Главы, начальник УГР Д.В. Анисимов,Заместитель Главы, начальник УБДХД.В. Березовский |
|  13 | Подготовка и передачатерриториальными счетнымикомиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию |  19.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
|  14 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола |  19.03.2018 | Председатель комиссииЮ.П. Скворцов,Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
|  15 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте администрации города |  21.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко,Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
|  16 | Актуализация муниципальнойпрограммы «Формированиесовременной городской среды вгороде Кемерово» на2018-2022 годы с учетом итоговрейтингового голосования |   до 31.03.2018 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |