Приложение № 1

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

на 2018 - 2025 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год |
| план | факт |
|  | Осуществление мониторинга политических, религиозных и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Кемерово: - удельный вес несанкционированных протестных выступлений на национальной или религиозной почве | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 |
| Мониторинг средств массовой информации с целью выявления материалов радикального и экстремистского содержания:- удельный вес несанкционированных протестных выступлений на национальной или религиозной почве |
|  | Осуществление профилактической работы в молодежной среде:- количество проведенных мероприятий | ед. | 150 | 150 | 150 |
|  | Проведение лекций и бесед на правовую тематику:- количество проведенных мероприятий | ед. | 70 | 70 | 70 |
|  | Реализация социальных проектов и программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи:- количество проведенных мероприятий | ед. | 300 | 300 | 300 |
|  | Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях:- количество размещенных информационных материалов | ед. | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Степень готовности руководителей и работников муниципальных учреждений к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень паспортизации объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования | ПРОЦ | 96 | 100 | 100 |
|  | Степень осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений | ЕД. | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных профилактических бесед с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях культуры и спорта | ПРОЦ | 98 | 99 | 99 |
|  | Доля обеспеченности лиц, обратившихся в МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» мерами по социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации | проц. | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | ПРОЦ | 98 | 99 | 99 |
|  | Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях образования | ПРОЦ | 98 | 99 | 99 |
|  | Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение мероприятий по физической охране объектов и территорий, находящихся в муниципальной собственности | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
|  | Привлечение добровольной народной дружины города Кемерово к оказанию содействия правоохранительным органам и органам местного самоуправления в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении городских общественно-политических и культурно-массовых мероприятий | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |

И.о. заместителя Главы города,

руководителя аппарата А.И. Назарова

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко

Заместитель Главы города,

начальник управления дорожного хозяйства

и благоустройства Д.В. Березовский

Заместитель Главы города,

начальник управления

жилищно - коммунального хозяйства С.В. Лысенко

Приложение № 2

Отчет

об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы

 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

на 2018 - 2025 годы»

за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей |
| План | кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»  | Всего | 217 351,7 | 212 204,1 |
| бюджет города Кемерово | 216 714,4 | 211 566,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
| областной бюджет | 607,3 | 607,3 |
| средства юридических и физических лиц | 30,0 | 30,0 |
| 1. Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях культуры и спорта | Всего | 28 184,9 | 28 174,5 |
| бюджет города Кемерово | 28 184,9 | 28 174,5 |
| 2. Осуществление мер по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера | Всего | 120,0 | 120,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | х | х |
| областной бюджет | 120,0 | 120,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 |
| 3. Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | Всего | 517,3 | 517,3 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодатель ством источники: | х | х |
| областной бюджет | 487,3 | 487,3 |
| средства юридических и физических лиц | 30,0 | 30,0 |
| 4. Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях образования | Всего | 154 662,2 | 151 680,1 |
| бюджет города Кемерово | 154 662,2 | 151 680,1 |
| 5. Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления | Всего | 21 095,3 | 18 941,4 |
| бюджет города Кемерово | 21 095,3 | 18 941,4 |
| 6. Выполнение мероприятий по физической охране объектов и территорий, находящихся в собственности администрации города Кемерово | Всего | 10 772,0 | 10 772,0 |
| бюджет города Кемерово | 10 772,0 | 10 772,0 |
| 7. Привлечение добровольной народной дружины города Кемерово к оказанию содействия правоохранительным органам и органам городского самоуправления в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении городских общественно-политических и культурно-массовых мероприятий  | Всего | 2 000,0 | 1 998,8 |
| бюджет города Кемерово | 2 000,0 | 1 998,8 |

И. о. заместителя Главы города,

руководителя аппарата А.И. Назарова

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко

Заместитель Главы города,

начальник управления дорожного хозяйства

и благоустройства Д.В. Березовский

Заместитель Главы города,

начальник управления

жилищно - коммунального хозяйства С.В. Лысенко

 Начальник финансового управления

 города Кемерово И.Ю. Викулова

Приложение № 3

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово»

на 2018 - 2025 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» на 2018 - 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Кемерово от 10.07.2017 № 1913 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» на 2018–2025 годы».

Цель программы – реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на территории города Кемерово.

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на 2022 год всего – 212 204,1 тыс. руб. (план 217 351,7 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- 99,4 % доля бюджета города Кемерово – 211 566,8 тыс. руб. (план 216 714,4 тыс. руб.), исполнение 99,9 %;

- 0,5 % доля областного бюджета – 607,3 тыс. руб. (план 607,3 тыс. руб.), исполнение 100 %;

- 0,1 % доля средств юридических и физических лиц – 30,0 тыс. руб. (план 30,0 тыс. руб.) исполнение 100 %.

Степень реализации муниципальной программы:

Ср = 18/18

Ср = 1

Степень реализации мероприятий:

СРм = 24/24

СРм =1

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 212 204,1 / 217 351,7

ССуз = 0,976

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис):

Эис = 1 / 0,976

Эис = 1,024

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп = 1,0 x 1,024

ЭРмп = 1,024

Основные задачи и мероприятия муниципальной программы:

- совершенствование городской системы профилактики терроризма и экстремизма путем осуществления мер информационно-правового и организационно-административного характера;

- обучение населения гражданским технологиям противодействия экстремизму и терроризму путем пропаганды специальных знаний;

- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

***1.    Мероприятие «Осуществление мониторинга деятельности политических, религиозных и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Кемерово»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

Информация о планируемых протестных акциях, а также общественно – массовых мероприятиях политического характера, способных дестабилизировать социально – политическую обстановку на территории города Кемерово в 2022 году в администрацию города Кемерово не поступала.

***2.    Мероприятие «Мониторинг средств массовой информации с целью выявления материалов радикального и экстремистского содержания»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

Материалов с признаками нарушения равноправия граждан по национальному, расовому или религиозному признаку, или содержащих призывы к осуществлению антитеррористической деятельности в отчетном периоде в средствах массовой информации не выявлено (план 0 %, факт 0 %).

***3.    Мероприятие «Осуществление профилактической работы в молодежной среде»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В рамках осуществления профилактической работы в молодежной среде были проведены 150 мероприятий. Из них наиболее значимые:

- ежемесячное проведение профилактических бесед по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде с участием волонтёров, членов общественных формирований, студентов профессиональных и высших учебных заведений;

- еженедельные собрания волонтерского объединения «КемВолонтер»;

- еженедельное проведение игровых программ, бесед, интеллектуальных игр в Социально-реабилитационном центре «Маленький принц», Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и на открытых городских площадках;

- проведение интерактивного урока по профилактике экстремизма в молодежной среде, приуроченного ко «Дню солидарности борьбы с терроризмом».

Показатель профилактической работы в молодежной среде выполнен на 100 % (план 150 ед., факт 150 ед.)

***4.    Мероприятие «Проведение лекций и бесед на правовую тематику»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течении 2022 года в муниципальных учреждениях социальной сферы с персоналом и обучаемыми проводились лекции и беседы о недопущении распространения идеологии терроризма и экстремизма и ответственности за невыполнение требований действующего законодательства РФ в данной сфере.

Количество лекций и бесед на правовую тематику 70 ед. (план – 70 ед.), показатель выполнен на 100 %.

***5.    Мероприятие «Реализация социальных проектов и программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В рамках осуществления профилактической работы в молодежной среде проводились мероприятия. Из них наиболее значимые:

За отчетный период в образовательных учреждениях города Кемерово по вопросам профилактики терроризма и экстремизма были проведены: лекции, беседы, круглые столы: «Толерантность – дорога к миру», «Мир без конфликтов», «Терроризм – зло против человечества», «Как жить в мире с собой», «Мы разные, но мы вместе», проведены уроки толерантности, конкурс сочинений «Кузбасс многонациональный», «Межнациональная дружба - залог мира в государстве», «Мы все дети России», дискуссии «Россия - многонациональное государство», «Террористы - кто они?», Уроки безопасности «Как не стать жертвой террористов», тематические беседы «Что такое терроризм? Как не стать жертвой теракта?».

Количество проведенных мероприятий 300 ед. (план – 300 ед.), показатель выполнен на 100 %.

***6. Мероприятие «Проведение встреч с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течении 2022 года с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий проводились беседы с целью выяснения и предотвращения конфликтов, выявления причин и условий экстремистских проявлений.

Количество проведенных бесед составляет 100 ед. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***7. Мероприятие «Проведение профилактических бесед с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течении 2022 года с организаторами собраний, шествий и других публичных мероприятий проводились профилактические беседы по вопросам безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения.

Количество проведенных бесед составляет 100 ед. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***8.    Мероприятие «******Осуществление мер по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 120,0 тыс. руб. (план 120,0 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- областной бюджет 120,0 тыс. руб. (план 120,0 тыс. руб.), исполнение – 100 %;

МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» проводились мероприятия по социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

Доля обеспеченности лиц, обратившихся в МБУ «Центр социальной адаптации населения города Кемерово» мерами по социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации составила 100 проц. (план – 100 проц.), показатель выполнен на 100 %.

 ***9.    Мероприятие «Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

С целью профилактики терроризма, при взаимодействии со средствами массовой информации, осуществляется ежедневное информирование населения в торгово – развлекательных центрах города Кемерово, а также посредством уличного радио (вещание на просп. Советский, пл. Советов, ул. Кирова, просп. Молодежный) о действиях при угрозе террористического акта.

Количество организованных видео - и радиотрансляций 1 000 ед. (план – 1000 ед.), показатель выполнен на 100 %.

***10.    Мероприятие «Проведение учебных тренировок с персоналом муниципальных учреждений социальной сферы»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В течение 2022 года во всех учреждениях, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, управлению образования, управлению социальной защиты населения администрации города проводились учебные тренировки по действиям персонала при угрозе совершения и при совершении террористического акта, обнаружении бесхозных (подозрительных) вещей и предметов.

По итогам проведенных тренировок степень готовности руководителей и работников муниципальных учреждений к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов составляет 100 проц. (план – 100 проц.), показатель выполнен на 100 %.

***11.    Мероприятие «Категорирование и паспортизация объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, касающимися антитеррористической защищенности объектов уровень паспортизации объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования уровень обеспеченности паспортами безопасности составляет 100 %.

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

 ***12.    Мероприятие «Осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образования»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.).

Степень осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или ведении муниципального образованиясоставил 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***13. Мероприятие «Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях культуры и спорта»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил28 174,5 тыс. руб. (план 28 184,95 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 28 174,5 тыс. руб. (план 28 184,95 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

На территории города осуществляют свою деятельность 54 муниципальных учреждения культуры и спорта, из них 51 учреждение оснащено системами видеонаблюдения и соответствует требованиям к антитеррористической защищенности.

Объем выполненных мероприятий составляет 99 проц. (план – 99 %), показатель выполнен на 100 %.

***14.    Мероприятие «Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил517,3 тыс. руб. (план 517,3 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- областной бюджет 487,3 тыс. руб. (план 487,3 тыс. руб.), исполнение – 100 %;

- средства юридических и физических лиц 30,0 тыс. руб. (план 30,0 тыс. руб.), исполнение – 100 %.

Объем выполненных мероприятий составляет 99 проц. (план – 99 %), показатель выполнен на 100 %.

***15.    Мероприятие «Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях образования»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил151 680,1 тыс. руб. (план 154 662,2 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 151 680,1 тыс. руб. (план 154 662,2 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

На территории города осуществляют свою деятельность 54 муниципальных учреждения культуры и спорта, из них 51 учреждение оснащено системами видеонаблюдения и соответствует требованиям к антитеррористической защищенности.

Объем выполненных мероприятий составляет 99 проц. (план – 99 %), показатель выполнен на 100 %.

***16.    Мероприятие «Выполнение комплекса мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, находящихся в муниципальной собственности или ведении органов местного самоуправления»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 18 941,4 тыс. руб. (план 21 095,30 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 18 941,4 тыс. руб. (план 21 095,30 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

Для профилактики терроризма и обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей, администрацией города заключены муниципальные контракты с частными охранными организациями. (ООО ЧОО «ФУЧО», ООО ЧОО «Астра», ООО ЧОО «Рыкарь»).

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

***17. Мероприятие: «Выполнение мероприятий по физической охране объектов и территорий, находящихся в собственности администрации города Кемерово»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 10 772,0 тыс. руб. (план 10 772,0 тыс. руб.), исполнение 100 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 10 772,0 тыс. руб. (план 10 772,0 тыс. руб.), исполнение 100 %.

В местах массового пребывания людей на территории города в 2022 году было установлено 40 камер видеонаблюдения.

***18.    Мероприятие «Привлечение добровольной народной дружины города Кемерово к оказанию содействия правоохранительным органам и органам городского самоуправления в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении городских общественно-политических и культурно-массовых мероприятий»:***

Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 1 998,8 тыс. руб. (план 2 000 тыс. руб.), исполнение 99,9 %, из них по источникам:

- бюджет города Кемерово 1 998,8 тыс. руб. (план 2 000 тыс. руб.), исполнение 99,9 %.

Во исполнение п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории города создана общественная организация «Добровольная народная дружина города Кемерово».

Объем выполненных мероприятий составляет 100 проц. (план – 100 %), показатель выполнен на 100 %.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач подтверждают достижение цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

И.о. заместителя Главы города,

руководителя аппарата А.И. Назарова

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В. Коваленко

Заместитель Главы города,

начальник управления дорожного хозяйства

и благоустройства Д.В. Березовский

Заместитель Главы города,

начальник управления

жилищно - коммунального хозяйства С.В. Лысенко