Приложение N 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города

Кемерово

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью города Кемерово на 2015 – 2026 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей | |
| План | Кассовое исполнение (на отчетную дату) |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» | Всего | 2 074 868,0 | 2 047 344,8 |
| бюджет города Кемерово | 674 868,0 | 649 524,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники | Х | Х |
| областной бюджет | 1 400 000,0 | 1 397 819,9 |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово» | Всего | 890 800,0 | 883 736,1 |
| бюджет города Кемерово | 490 800,0 | 485 916,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники | Х | Х |
| областной бюджет | 400 000,0 | 397 819,9 |
| Мероприятие 1.1. Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность города Кемерово | Всего | 625,0 | 625,0 |
| бюджет города Кемерово | 625,0 | 625,0 |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 13 525,4 | 13 510,2 |
| бюджет города Кемерово | 13 525,4 | 13 510,2 |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово | Всего | 75 223,0 | 72 555,7 |
| бюджет города Кемерово | 75 223,0 | 72 555,7 |
| Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по содержанию муниципальной собственности | Всего | 39 294,5 | 37 336,4 |
| бюджет города Кемерово | 39 294,5 | 37 336,4 |
| Мероприятие 1.5. Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 18,9 | 18,0 |
| бюджет города Кемерово | 18,9 | 18,0 |
| Мероприятие 1.6. Организация работ по формированию и по увеличению уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. Приобретение автобусов, троллейбусов, спецтехники для муниципальных нужд | Всего | 762 113,2 | 759 690,8 |
| бюджет города Кемерово | 362 113,2 | 361 870,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники | Х | Х |
| областной бюджет | 400 000,0 | 397 819,9 |
| 2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово» | Всего | 790,5 | 789,2 |
| бюджет города Кемерово | 790,5 | 789,2 |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение оценки объектов движимого и недвижимого имущества | Всего | 330,5 | 330,5 |
| бюджет города Кемерово | 330,5 | 330,5 |
| Мероприятие 2.2. Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальной собственности и бесхозяйных объектов недвижимого имущества | Всего | 460,0 | 458,7 |
| бюджет города Кемерово | 460,0 | 458,7 |
| 3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию» | Всего | 3 790,0 | 3 789,4 |
| бюджет города Кемерово | 3 790,0 | 3 789,4 |
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение работ по землеустройству и землепользованию | Всего | 3 790,0 | 3 789,4 |
| бюджет города Кемерово | 3 790,0 | 3 789,4 |
| 4. Подпрограмма «Выполнение других обязательств муниципального образования по содержанию бесхозяйных объектов, подлежащих включению в реестр муниципальной собственности города Кемерово» | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. Содержание бесхозяйных объектов, подлежащих включению в реестр муниципальной собственности города Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 |
| 5. Подпрограмма «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в целях организации работ по изъятию для муниципальных нужд города Кемерово земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» | Всего | 1 177 808,1 | 1 157 410,2 |
| областной бюджет | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| бюджет города Кемерово | 177 808,1 | 157 410,2 |
| Мероприятие 5.1.  Организация и проведение оценки земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд города Кемерово | Всего | 16 998,9 | 16 948,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 16 998,9 | 16 948,4 |
| Мероприятие 5.2.  Выкуп земельных участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд города Кемерово | Всего | 1 160 809,2 | 1 140 461,8 |
| областной бюджет | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| бюджет города Кемерово | 160 809,2 | 140 461,8 |
| 6. Подпрограмма «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в целях организации работ по текущему содержанию, принятого в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества» | Всего | 1 679,4 | 1 619,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 1 679,4 | 1 619,9 |
| Мероприятие 6.1.  Выполнение других обязательств муниципального образования по текущему содержанию, охране, возмещению коммунальных и налоговых платежей в отношении принятого в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества | Всего | 1 679,4 | 1 619,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Кемерово | 1 679,4 | 1 619,9 |

Разработчик муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е.С. Романова (подпись)

Начальник финансового управления

города Кемерово: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И.Ю. Викулова (подпись)