АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2016 г. N 2382

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО"

НА 2017 - 2023 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Кемерово  от 30.12.2016 [N 3402](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A6631A57D0EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 12.07.2017 [N 1944](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9661251DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 29.12.2017 [N 3357](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9621152DEEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),  от 06.04.2018 [N 690](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A96C1059DCEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 20.06.2018 [N 1313](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A96D1555DCEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 08.08.2018 [N 1678](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8641B55D8EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),  от 07.11.2018 [N 2362](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8661A51DFEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 22.01.2019 [N 84](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8601750DAEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 05.04.2019 [N 756](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8621756DFEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),  от 23.04.2019 [N 920](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8621A58DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 28.06.2019 [N 1626](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A86C1153D9EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 01.10.2019 [N 2579](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641257DDEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),  от 29.11.2019 [N 3209](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641053D8E5BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 23.12.2019 [N 3444](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641058D1E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 31.12.2019 [N 3578](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641150DCE7BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),  от 19.02.2020 [N 456](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641652DFE1BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 15.07.2020 [N 1985](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641557D0E3BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 28.09.2020 [N 2707](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641B59DCEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),  от 21.01.2021 [N 114](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0651150D0E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J)) |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958237B9BBDCF92EE29CD37CA663190785B0BA491570FD3F31F2C242F9B832CB011238443C7891404FB2C67CB82BBB83IDQBJ) Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641B51DAECBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196D147D26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации города Кемерово от 05.06.2015 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово", [постановлением](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A5661A54DFEFE1144279F76876BD9B12BDEE3DC301076C16662F9C42I4QFJ) Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 N 313 о положении "О территориальном общественном самоуправлении в городе Кемерово"

1. Утвердить муниципальную [программу](#P33) "Развитие общественных инициатив в городе Кемерово" на 2017 - 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 12.07.2017 [N 1944](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9661251DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 29.12.2017 [N 3357](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9621152DEEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 08.08.2018 [N 1678](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8641B55D8EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 01.10.2019 [N 2579](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641257DDEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 15.07.2020 [N 1985](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641557D0E3BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J))

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города, руководителя аппарата М.Ю.Трофимову.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A86C1153D9EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ) администрации г. Кемерово от 28.06.2019 N 1626)

И.о. Главы города

О.В.ТУРБАБА

Приложение

к постановлению администрации

города Кемерово

от 16 сентября 2016 г. N 2382

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Кемерово  от 30.12.2016 [N 3402](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A6631A57D0EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C107379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 12.07.2017 [N 1944](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9661251DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 29.12.2017 [N 3357](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9621152DEEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),  от 06.04.2018 [N 690](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A96C1059DCEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 20.06.2018 [N 1313](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A96D1555DCEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C1D7379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 08.08.2018 [N 1678](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8641B55D8EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),  от 07.11.2018 [N 2362](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8661A51DFEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 22.01.2019 [N 84](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8601750DAEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 05.04.2019 [N 756](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8621756DFEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),  от 23.04.2019 [N 920](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8621A58DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 28.06.2019 [N 1626](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A86C1153D9EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C1D7379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 01.10.2019 [N 2579](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641257DDEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),  от 29.11.2019 [N 3209](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641053D8E5BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 23.12.2019 [N 3444](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641058D1E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 31.12.2019 [N 3578](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641150DCE7BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),  от 19.02.2020 [N 456](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641652DFE1BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 15.07.2020 [N 1985](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641557D0E3BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 28.09.2020 [N 2707](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641B59DCEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),  от 21.01.2021 [N 114](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0651150D0E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J)) |

1. Паспорт муниципальной программы

"Развитие общественных инициатив в городе Кемерово"

на 2017 - 2023 годы

(в ред. постановлений администрации г. Кемерово

от 12.07.2017 [N 1944](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9661251DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 29.12.2017 [N 3357](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9621152DEEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ),

от 08.08.2018 [N 1678](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8641B55D8EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 01.10.2019 [N 2579](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641257DDEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J),

от 15.07.2020 [N 1985](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641557D0E3BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J))

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие общественных инициатив в городе Кемерово" (далее - муниципальная программа) |
| Разработчик муниципальной программы | Управление делами администрации города Кемерово (А.И.Назарова) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641058D1E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C177026C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации г. Кемерово от 23.12.2019 N 3444) | |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением" (далее - МКУ "ЦРН") |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A6631A57D0EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C137379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ) администрации г. Кемерово от 30.12.2016 N 3402) | |
| Цель муниципальной программы | Активное участие населения в общественной жизни города и решении вопросов городского значения путем совершенствования системы территориального общественного самоуправления в городе Кемерово (далее - ТОС) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС в решении вопросов местного значения.  2. Активное привлечение населения к решению городских проблем.  3. Повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС.  4. Создание условий для благотворительной деятельности в поддержку ТОС и центров по работе с населением (далее - ЦРН).  5. Развитие молодежного движения ТОС.  6. Совершенствование деятельности МКУ "ЦРН".  7. Формирование единого информационного пространства о деятельности ТОС и ЦРН |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A6631A57D0EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ) администрации г. Кемерово от 30.12.2016 N 3402) | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017 - 2023 годы |
| (в ред. постановлений администрации г. Кемерово от 12.07.2017 [N 1944](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9661251DBEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 29.12.2017 [N 3357](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A9621152DEEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 08.08.2018 [N 1678](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A8641B55D8EFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196C127379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ), от 01.10.2019 [N 2579](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641257DDEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J), от 15.07.2020 [N 1985](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641557D0E3BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J)) | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 - 2023 годы - 345000,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год - 40013,9 тыс. руб.;  2018 год - 47649,8 тыс. руб.;  2019 год - 51679,2 тыс. руб.;  2020 год - 52977,3 тыс. руб.;  2021 год - 50877,2 тыс. руб.;  2022 год - 50901,6 тыс. руб.;  2023 год - 50901,6 тыс. руб.;  из них:  средства бюджета города Кемерово - 344501,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год - 40013,9 тыс. руб.;  2018 год - 47649,8 тыс. руб.;  2019 год - 51180,0 тыс. руб.;  2020 год - 52977,3 тыс. руб.;  2021 год - 50877,2 тыс. руб.;  2022 год - 50901,6 тыс. руб.;  2023 год - 50901,6 тыс. руб.;  иные не запрещенные законодательством источники:  средства областного бюджета - 499,2 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2019 год - 499,2 тыс. руб. |
| (в ред. [постановлений](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0651150D0E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C157E26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации г. Кемерово от 21.01.2021 N 114) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит обеспечить увеличение количества:  - реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета;  - жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС;  - мероприятий по месту жительства, организованных ТОС;  - проведенных семинаров и встреч с активом ТОС;  - предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН;  - мероприятий по развитию молодежного движения ТОС;  - публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС и ЦРН;  - выпущенных брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН;  - мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН;  - жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН;  - жителей города в возрасте до 40 лет, активно участвующих в деятельности ТОС |

2. Характеристика текущего состояния сферы действия

муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641652DFE1BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C177026C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации г. Кемерово

от 19.02.2020 N 456)

Город Кемерово является крупным промышленным, административным и культурным центром Кемеровской области. Решение важных вопросов обеспечения жизнедеятельности города во многом осуществляется при непосредственном участии населения. Одной из действенных форм участия населения в решении городских вопросов является ТОС.

После вступления в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958237B9BBDCF92EE29CDE75A465190785B0BA491570FD3F23F29A4EF9BA2EC303076E157AI2QCJ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" была разработана нормативная основа развития ТОС в городе Кемерово.

[Уставом](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641451DAECBC1E4A20FB6A71B2C417A8FF65CE001872157B339E404CIAQDJ) города Кемерово, [Положением](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A5661A54DFEFE1144279F76876BD9B00BDB631C300196D177379CD041BA1C67EB829B89FD82F5AIAQEJ) "О территориальном общественном самоуправлении в городе Кемерово" (постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 N 313) установлены принципы и порядок организации территориального общественного самоуправления, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы, гарантии осуществления ТОС, определена компетенция органов ТОС.

Процесс формирования системы ТОС продолжается: создаются новые органы ТОС, увеличивается число граждан, которые участвуют в общественно значимых делах на благо города и его жителей. Органы ТОС взаимодействуют со всеми службами города.

В 2019 году в городе Кемерово действовало 52 окружных комитета территориального общественного самоуправления, в состав которых входят 7779 органов ТОС, объединяющих более 24000 активных кемеровчан.

Сфера деятельности органов ТОС связана с жизнедеятельностью горожан определенной территории - микрорайона, двора, улицы, подъезда.

Органы ТОС привлекают жителей к участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда, благоустройству и озеленению территорий.

Для развития ТОС и обеспечения более эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с населением в городе работают 47 ЦРН.

6 ЦРН расположены в Центральном районе, 8 - в Ленинском районе, 13 - в Заводском районе, 7 - в Кировском районе, 7 - в Рудничном районе, 2 - в ж.р. Кедровка, Промышленновский, 3 - в ж.р. Ягуновский, Пионер, 1 - в ж.р. Лесная Поляна.

Основными направлениями деятельности ЦРН является содействие развитию ТОС, взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства для детей и взрослых, создание творческих объединений при ЦРН.

Работники ЦРН работают в тесном контакте с органами ТОС - комитетами ТОС микрорайонов города, уличными и домовыми комитетами, старшими по подъездам. Они взаимодействуют с депутатами городского Совета народных депутатов, специалистами структурных подразделений администрации города, участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних, ветеранскими организациями, женсоветами и другими общественными организациями.

На базе ЦРН проводятся консультативные приемы специалистов территориальных управлений, предприятий социальной сферы, пенсионного фонда, социальных педагогов, врачей, психологов, работников жилищно-коммунальных служб и др.

Для детей, проживающих на территории микроучастков ЦРН, работают бесплатные кружки и клубы по интересам, пункты проката спортивного инвентаря, видеотеки, передвижные библиотеки. Они открыты для свободного посещения. В 2019 году более 2300 человек посещали кружки и клубы. Всего на базе ЦРН действует 137 клубных формирований.

Работники ЦРН занимаются организацией досуга и занятости детей и подростков, помогают им в трудоустройстве, проводят профилактические беседы, рейды, культурно-массовые и спортивные мероприятия по знаменательным датам и календарным праздникам, совместно с жителями домов участвуют в строительстве снежных городков.

В 2019 году ЦРН было проведено более 4200 тематических, праздничных и спортивных программ с участием более 55 000 человек.

Большое внимание уделялось совместной работе центров по работе с населением и ТОС по надлежащему содержанию жилого фонда, соблюдению чистоты и порядка в подъездах и на дворовых территориях, улицах частного сектора.

В 2019 году для активизации деятельности населения в вопросах благоустройства и озеленения территории проживания были проведены городские смотры-конкурсы:

- "Город друзей - город идей";

- "Любимому городу - красивый дом и двор";

- "Лучший комитет ТОС";

- "Снежный калейдоскоп";

- "Лучший центр по работе с населением".

Конкурс социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город идей".

Общественниками поданы заявки на реализацию 14 социально значимых проектов, городская конкурсная комиссия одобрила 8. Все проекты реализованы.

Для участия в смотре-конкурсе "Любимому городу - красивый дом и двор" было подано заявок - 416, стало больше коллективных заявок, приняли участие 4100 человек. Силами общественников благоустроены 372 придомовые территории многоквартирных и частных домов, 123 подъезда, 160 балконов.

В 2019 году на участие в смотре-конкурсе "Снежный калейдоскоп" было подано 548 заявок. Только в этом году усилиями неравнодушных кемеровчан построено 189 снежных городков, более 1000 снежных фигур, украшено 13498 подъездов, оформлено более 7000 балконов и окон.

Для комитетов ТОС традиционно проходит смотр-конкурс "Лучший комитет ТОС". Общественники проводили работу с жителями по нескольким направлениям: улучшение санитарного состояния подъездов, дворовых территорий, своевременной оплаты коммунальных услуг, организации мероприятий и субботников, проведение смотров-конкурсов, участие в реализации социальных проектов.

Для повышения эффективности деятельности ЦРН, совершенствования форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления с населением города ежегодно проводится смотр-конкурс "Лучший центр по работе с населением". Денежные премии направлены на улучшение материально-технической базы центров, изготовление технической документации и установку пожарной сигнализации, поощрение лучших инспекторов ЦРН.

Ежегодно число участников конкурсов растет и тем весомее их вклад в благоустройство родного города. В 2019 году участниками конкурсов стали более 10000 жителей нашего города.

При помощи активистов ТОС в 2019 году проведено более 1000 мероприятий и более 1800 акций и субботников, проводимых по месту жительства, с участием более 42 000 человек. Реализация таких мероприятий позволила обеспечить рост числа активных жителей города.

Наиболее масштабные мероприятия были посвящены Году театра в Российской Федерации и предстоящему 300-летнему юбилею образования Кузбасса.

Среди них: конкурс скворечников "Тепло твоих рук", спартакиада среди комитетов территориального общественного самоуправления и другое.

Регулярно проводилась работа по привлечению молодежи в состав органов ТОС.

Практика последних лет показала эффективность таких сложившихся форм взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления, как: проведение обучающих семинаров для актива ТОС, городских и районных координационных Советов ТОС по обмену опытом и итогам деятельности ТОС.

Ежеквартально для активистов ТОС проводятся лекции и обучающие семинары по приоритетным направлениям деятельности ТОС, методические консультации по темам: "Изменения в жилищном законодательстве", "Изменения в административном законодательстве (мойка автомобилей, содержание и выгул домашних животных, уборка мусора)", "Противопаводковые мероприятия, правила безопасного поведения в лесу, на природе, у водоемов".

По итогам проведения городских смотров-конкурсов издается иллюстрированный буклет.

Регулярное информирование населения, освещение деятельности органов ТОС и активистов в средствах массовой информации являются неотъемлемой частью реализации муниципальной программы. Органам ТОС и ЦРН предоставляется возможность безвозмездно размещать на официальном интернет - сайте администрации города и в газете "Кемерово" информацию о проводимых мероприятиях.

В 2019 году в СМИ вышло более 400 сюжетов, публикаций и выступлений на радио, освещающих деятельность ТОС и ЦРН. Активисты ТОС еженедельно получают газету "Кемерово", в которой размещается информация о работе органов ТОС, ЦРН, положения о смотрах-конкурсах, городские программы. Общественники доставляют населению районные газеты "Рудничане", "Лесная Поляна".

Таким образом, в городе Кемерово работа по развитию ТОС уже имеет значимые достижения. Накапливается опыт взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС.

Реализация данной муниципальной программы направлена на дальнейшее развитие и совершенствование форм работы с населением, развитие гражданской активности кемеровчан, в рамках стратегических задач социально - экономического развития города, а также решение проблем, существующих в этой связи:

1. Недостаточно высокий уровень активности жителей в реализации форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных действующим законодательством.

2. Высокий процент лиц пенсионного возраста среди активистов ТОС, недостаточный уровень их правовой подготовки.

К причинам возникновения такого рода проблем можно отнести разную степень активности комитетов ТОС на местах, ресурсную (в первую очередь - финансовую) необеспеченность деятельности органов ТОС на постоянной основе и, как следствие, низкую заинтересованность молодежи - все это требует комплексного решения программно-целевым методом.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641B59DCEDBC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C167926C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации г. Кемерово

от 28.09.2020 N 2707)

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1. "Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС в решении вопросов местного значения":

[мероприятие](#P262) "Организация ежегодных конкурсов для населения". Для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития ТОС в городе Кемерово ежегодно проводятся конкурсы для населения. Данное мероприятие предполагает работу по привлечению населения к участию в городских смотрах-конкурсах "Любимому городу - красивый дом и двор", "Снежный калейдоскоп", "Лучший центр по работе с населением", "Лучший комитет ТОС" и конкурсе социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению "Город друзей - город идей".

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

Задача 2. "Активное привлечение населения к решению городских проблем":

[мероприятие](#P282) "Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства". Данное мероприятие предполагает работу по созданию новых органов ТОС, содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации органов ТОС на той или иной территории города, создание условий для более активного вовлечения жителей города в деятельность ТОС, проведение мероприятий, акций и субботников по месту жительства.

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

Задача 3. "Повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС":

[мероприятие](#P302) "Обучение актива ТОС". Данное мероприятие предполагает проведение обучающих семинаров, встреч, тренингов для актива ТОС, в том числе для молодежного актива ТОС.

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

Задача 4. "Создание условий для благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН":

[мероприятие](#P322) "Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства". Данное мероприятие предполагает привлечение малого и среднего бизнеса к решению вопросов местного значения, заключение договоров о социальном партнерстве.

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

Задача 5. "Развитие молодежного движения ТОС":

[мероприятие](#P342) "Привлечение молодежи к деятельности ТОС". Данное мероприятие предполагает привлечение молодежи к деятельности ТОС, создание молодежных объединений и советов при ТОС, проведение конференций по вопросам развития молодежного движения в ТОС.

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

Задача 6. "Совершенствование деятельности МКУ "ЦРН":

[мероприятие](#P382) "Обеспечение деятельности МКУ "ЦРН". Данное мероприятие предполагает финансирование деятельности ЦРН, обеспечивающих проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства для детей и взрослых, создание творческих объединений, взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействие развитию ТОС.

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

Задача 7. "Формирование единого информационного пространства о деятельности ТОС и ЦРН":

[мероприятие](#P362) "Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации". Данное мероприятие предполагает регулярное информирование населения о деятельности ТОС и ЦРН на радио, телевидении и в прессе, размещение информации о своей деятельности на официальном сайте администрации города и в газете "Кемерово", подготовку и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по итогам деятельности ТОС и ЦРН.

(Исполнители: управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".

Срок реализации: 01.01.2020 - 31.12.2023).

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0651150D0E0BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C167926C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации г. Кемерово

от 21.01.2021 N 114)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | | | Исполнители, сроки реализации |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Развитие общественных инициатив в городе Кемерово" | Всего | 40013,9 | 47649,8 | 51679,2 | 52977,3 | 50877,2 | 50901,6 | 50901,6 | x |
| бюджет города Кемерово | 40013,9 | 47649,8 | 51180,0 | 52977,3 | 50877,2 | 50901,6 | 50901,6 | x |
| иные не запрещенные законодательством источники: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 1. | Организация ежегодных конкурсов для населения | Всего | 1391,9 | 1277,5 | 1028,8 | 1084,0 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 1391,9 | 1277,5 | 1028,8 | 1084,0 | 1677,0 | 1677,0 | 1677,0 |
| 2. | Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обучение актива ТОС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Привлечение молодежи к деятельности ТОС | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Обеспечение деятельности МКУ "ЦРН" | Всего | 38622,0 | 46372,3 | 50310,4 | 51583,4 | 49200,2 | 49224,6 | 49224,6 | управление делами администрации города Кемерово; территориальные управления Заводского района, Центрального района, Ленинского района, Рудничного района, Кировского района и жилых районов Ягуновский, Пионер, Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна; муниципальное казенное учреждение "Центры по работе с населением".  01.01.2020 - 31.12.2023 |
| бюджет города Кемерово | 38622,0 | 46372,3 | 49811,2 | 51583,4 | 49200,2 | 49224,6 | 49224,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=13D22F414FF8A2FF958229B4ADB0A52BE5928878A0641557D0E3BC1E4A20FB6A71B2C417BAFF3DC200196C167F26C8110AF9CB7FA737BB82C42D58ADI1Q3J) администрации г. Кемерово

от 15.07.2020 N 1985)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие общественных инициатив в городе Кемерово" | Доля населения, принимающего участие в мероприятиях, проводимых ТОС и ЦРН | а + б + в + г + д + е + ж / кол-во жителей города x 100% | ПРОЦ | 40,3 | 42,6 | 33 | 33,5 | 34 | 34,6 | 35,1 |
| 1. [Организация ежегодных конкурсов](#P262) для населения | Количество участников городских смотров-конкурсов(а) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 8600 | 8650 | 8700 | 8750 | 8800 | 8850 | 8900 |
| Количество реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета города Кемерово | в абсолютных числах | ЕД | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 |
| 2. [Развитие органов ТОС](#P282) и содействие в организации их работы по месту жительства | Количество органов ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 7600 | 7630 | 7650 | 7670 | 7690 | 7710 | 7730 |
| Количество жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС (б) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 24000 | 24250 | 24400 | 24550 | 24700 | 24900 | 25050 |
| Количество мероприятий по месту жительства, организованных ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 990 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 |
| Количество акций и субботников, проводимых по месту жительства | в абсолютных числах | ЕД | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 |
| Количество участников акций и субботников, проводимых по месту жительства (в) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 33500 | 33700 | 33800 | 33900 | 34000 | 34100 | 34200 |
| 3. [Обучение актива ТОС](#P302) | Количество проведенных семинаров и встреч с активом ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 4. [Привлечение предпринимателей](#P322) к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства | Количество предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН (г) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 5. [Привлечение молодежи к деятельности ТОС](#P342) | Количество мероприятий по развитию молодежного движения ТОС | в абсолютных числах | ЕД | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Доля жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС | Кол-во жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС (д) / общее кол-во жителей города x 100% | ПРОЦ | 20 | 22 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| 6. [Освещение опыта и результатов работы](#P362) ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации | Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН | в абсолютных числах | ШТ | 220 | 230 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Количество выпущенных брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН | в абсолютных числах | ШТ | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 7. [Обеспечение деятельности МКУ "ЦРН"](#P382) | Количество мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН | в абсолютных числах | ЕД | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 |
| Количество жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН (е) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 45200 | 45300 | 45400 | 45500 | 45700 | 45900 | 46100 |
| Количество творческих объединений при ЦРН | в абсолютных числах | ЕД | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 139 | 139 |
| Количество жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН (ж) | в абсолютных числах | ЧЕЛ | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
| Количество рейдов, проводимых ЦРН по неблагополучным семьям и по проверке санитарного состояния территорий города Кемерово | в абсолютных числах | ЕД | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
| Количество выпускников высших и средне-специальных учебных заведений, проходящих стажировку в МКУ "ЦРН" | в абсолютных числах | ЧЕЛ | - | - | 10 | - | - | - | - |

Начальник управления делами

В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА