**Информация о ходе выполнения муниципальной программы**

**«Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»**

**на 2017-2022 годы**

**за 2019 год**

**Цель программы** - активное участие населения в общественной жизни города и решении вопросов городского значения путем совершенствования системы территориального общественного самоуправления в городе Кемерово.

**Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы** **на 2019 год – 51 646 800 руб. (план - 51 679 200 руб., из этого 51 180 000 руб. - местный бюджет; 499 200 руб. – областной бюджет).**

**Муниципальная программа включает в себя реализацию 7 мероприятий:**

1. Организация ежегодных конкурсов для населения.
2. Развитие органов ТОС и содействие в организации их работы по месту жительства.
3. Обучение актива ТОС.
4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых мероприятий по месту жительства.
5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС.
6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации.
7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН».

**1. Организация ежегодных конкурсов**

**Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - 1 014 300 руб. (план 1 028 800 руб.) – местный бюджет.**

В 2019 году были проведены городские конкурсы:

- «Любимому городу – красивый дом и двор»;

- «Лучший комитет ТОС»;

- конкурс социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей»;

- «Снежный калейдоскоп»;

- «Лучший центр по работе с населением».

По итогам 2019 года в конкурсах приняло участие **10145 человек.**

**Показатель по количеству участников городских смотров-конкурсов выполнен на 117%.**

**На 100% выполнен показатель по количеству реализованных ТОС проектов, получивших финансовую поддержку из городского бюджета.**

Конкурс **«Любимому городу – красивый дом и двор»** в2019 году прошел по следующим номинациям:

Для жителей коммунального сектора:

 - «Мой двор – моя гордость»;

 - «Уютный двор»;

 - «Лучший подъезд»;

 - «Подъезд мечты»;

 - «Цветочная фантазия».

 Для жителей частного сектора:

 - «Мой дом – моя душа»;

 - «Стильный двор».

На участие в конкурсе было подано 416 заявок, стало больше коллективных заявок, приняли участие 4100 человек. Силами общественников благоустроены 372 придомовые территории многоквартирных и частных домов, 123 подъезда, 160 балконов.

В рамках конкурса социально-общественных инициатив по благоустройству и озеленению **«Город друзей – город идей»** в городскую комиссию были поданы 14 заявок. В результате рассмотренных заявок, комиссия одобрила осуществление **8** социально значимых проектов, которые были реализованы с выделением субсидий участникам конкурса из городского бюджета, а также с помощью привлечения спонсорских средств.

Установка малых архитектурных форм:

- «Сердце шахтера» (изготовление и установка кованой композиции в сквере на ул. Пионер ж.р. Пионер),

- «Петр и Феврония» (изготовление и установка скульптурной композиции на бульв. Осеннем ж.р. Лесная Поляна),

- «Война любви не приговор» (изготовление и установка малой архитектурной формы в сквере на пересечении ул. В. Волошиной и Ю. Двужильного Заводского района).

Оформление фасада жилого дома путем нанесения художественной росписи:

- «Лица Кузбасса» (изображение портрета В. Волошиной на фасаде дома №11 по ул. Радищева Заводского района).

Благоустройство и озеленение территории:

- «Камень Памяти – 2» (установка 6-ти каменных вазонов в сквере на ул. Варяжской ж.р. Промышленновский),

- «Зона отдыха в пос. Боровой» (установка металлического ограждения вдоль проезжей части по пер. Юбилейному, 9 Рудничного района),

- «Островок детства-2» (установка двух парковых диванов, благоустройство территории в сквере на ул. Джамбула Кировского района),

- «Кузбасс – это МЫ!» (формирование клумб, зеленой изгороди, установка парковой скамьи по просп. Кузнецкому, 52 Центрального района).

Все проекты реализованы.

Для комитетов ТОС традиционно проводится конкурс **«Лучший комитет ТОС»**, который проходит **по 3 номинациям: «Лучший домовой комитет (старший дома)», «Лучший уличный комитет (старший улицы)», «Лучший окружной комитет».**

Общественники проводили работу с жителями по нескольким направлениям: улучшение санитарного состояния подъездов, дворовых территорий, своевременной оплаты коммунальных услуг, организации мероприятий и субботников, проведение смотров-конкурсов, участие в реализации социальных проектов.

За отчетный период в смотре – конкурсе **«Лучший центр по работе с населением»** **приняли участие** **26 ЦРН, победителями стали 12 ЦРН.**

Кроме того, уже в пятый раз прошел городской **конкурс скворечников «Тепло твоих рук»**. В ходе конкурса было изготовлено более 400 скворечников.

**В целях развития инициативы жителей ежегодно проводится конкурс «Снежный калейдоскоп» (ранее «Сказочная феерия»).** Всего в 2019 году на участие в конкурсе было подано 548 заявок. Только в этом году усилиями неравнодушных кемеровчан построено 189 снежных городков, более 1000 снежных фигур, украшено 13498 подъездов, оформлено более 7000 балконов и окон.

**2. Развитие органов ТОС и содействие в организации**

**их работы по месту жительства**

**Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия – 338 500 руб. (план 340 000 руб.) – местный бюджет.**

**В городе Кемерово создано 7779 органов территориального общественного самоуправления,** что на 129 единиц больше планового показателя. **Таким образом, показатель по количеству органов ТОС выполнен на 102%.** Всего в городе работает 52 окружных комитета.

**На 100% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих активное участие в деятельности ТОС.** По итогам 2019 года в состав территориального общественного самоуправления **вошли 24400 человек.**

**На 106% выполнен показатель по количеству мероприятий по месту жительства, организованных ТОС.**

**По итогам 2019 года было организовано и проведено 1080 мероприятий по месту жительства.** **Наиболее масштабные мероприятия были посвящены объявленному в России Году театра, предстоящему празднованию 300-летия со дня образования Кузбасса.**

В течение 5 лет в городе Кемерово проводится эстафета «Весёлые старты» среди комитетов территориального общественного самоуправления районов города. В этом году в спортивной эстафете приняли участие 8 команд - 80 активистов-общественников в возрасте от 20 до 60 лет. Всего в мероприятии приняло участие около 400 человек.

**На 122% выполнен показатель по количеству акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

По итогам 2019 года активистами ТОС были организованы и проведены 1820 акций и субботников.

**На 125% выполнен показатель по количеству участников акций и субботников, проводимых по месту жительства.**

Члены ТОС постоянные участники акций: «Доброе сердце», «Скажи спасибо ветерану», «Час земли», «Помоги собраться в школу», «Международный день соседей», «Мемориальная доска», «Мир без вреда» и других. По инициативе общественников на микроучастках регулярно проводятся субботники по очистке территории. Также, стало традицией проводить субботники с участием ростовых кукол и организацией чаепития. **За отчетный период 42340 человек приняли участие в мероприятиях по благоустройству.**

**3. Обучение актива ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100% выполнен показатель по количеству проведенных семинаров и встреч с активом ТОС.**

В течение года для актива ТОС были организованы семинары и консультативные встречи по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий, встречи со специалистами управляющих компаний, пенсионного фонда, отдела социальных выплат и льгот, отделов полиции и др.Семинары и встречи прошли на темы: «Тарифная политика в сфере ЖКХ. Размер компенсации по оплате ЖКХ», «Работа комитетов ТОС с детьми в летнее время», «Разработка и реализация социально значимых проектов окружных комитетов ТОС», «Страхование – важнейшая форма сохранения имущества и жизни горожан», «Правила безопасности: в особый противопожарный период в лесу, на природе, у водоемов» и прочее.

**Всего было организовано 600 обучающих мероприятий (встреч с активистами ТОС – 475, обучающих семинаров – 125).**

**4. Привлечение предпринимателей к сотрудничеству**

**с органами ТОС, ЦРН для проведения социально значимых**

**мероприятий по месту жительства**

 Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 116% выполнен показатель по количеству предпринимателей, участвующих в мероприятиях в сфере благотворительной деятельности в поддержку ТОС и ЦРН.**

При реализации социальных проектов в рамках городских конкурсов активистами ТОС ведется работа по привлечению спонсорских средств.

В 2019 году самостоятельно заключенных МКУ «ЦРН» - 17 соглашений.

В течение 2019 года помощь была оказана **162 предпринимателями.**

**5. Привлечение молодежи к деятельности ТОС**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 100% выполнен показатель по количеству мероприятий по развитию молодежного движения ТОС.**

**На 100% выполнен показатель доли жителей города в возрасте до 40 лет, участвующих в деятельности ТОС.**

В составе комитетов ТОС задействовано **12,5% активистов в возрасте до 40 лет**. С каждым годом молодые жители все активнее участвуют в общественной жизни города – становятся членами комитетов ТОС, старшими подъездов, домов, улиц. Принимают участие в заседаниях Советов, культурных и спортивных мероприятиях, субботниках, городских конкурсах.

Например, по инициативе детей, проживающих на территории поселка РТС, была поддержана акция «Кузбасским рекам - чистые берега», в ходе которой ребята убрали 160 метров береговой линии и собрали более 1,2 м3 мусора.

В преддверии перехода на цифровое телевидение молодыми волонтерами ТОС «Петровский» была оказана помощь по приобретению и установке цифровых приставок 19 пожилым жителям района.

**6. Освещение опыта и результатов работы ТОС, ЦРН, практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, населением города в средствах массовой информации**

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

**На 188% выполнен показатель по количеству публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС, ЦРН.**

За 2019 год вышло 450 информационных материалов в средствах массовой информации (выступления на радио, сюжеты на телевидении, статьи).

Органам ТОС и ЦРН предоставляется возможность безвозмездно размещать на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Кемерово» информацию о проводимых мероприятиях.

**На 200% выполнен показатель по количеству брошюр, информационных буклетов по итогам деятельности ТОС, ЦРН.**

**По итогам года выпущено 80 информационных материалов**  («Умей действовать при пожаре», «Осторожно, паводок», «Игры нашего двора», «Тонкий лед», «Будь осторожен с незнакомыми людьми» и др.).

**7. Обеспечение деятельности МКУ «ЦРН»**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия - 50 294 000 руб. (49 806 500 руб. – местный бюджет; 487 500 руб. – областной бюджет); план - 50 310 400 руб. (49 811 200 руб. – местный бюджет; 499 200 руб. – областной бюджет).

499 200 руб. из областного бюджета было выделено с целью развития системы наставничества и стажировок (в период с 08.10.2019 по 30.12.2019 в МКУ «ЦРН» были приняты 13 молодых специалистов, выпускников ВУЗов/СУЗов), стажеры были распределены в районы: 7 человек – в Заводский район, 3 человека – в Ленинский район, 1 человек – в Кировский район, 1 человек – в Центральный район, 1 человек – в административный аппарат учреждения (ул. Ноградская, 6).

Финансовые обязательства, принятые для исполнения в 2019 году в пределах бюджетной сметы выполнены в полном объеме.

**На 114% выполнен показатель по количеству мероприятий для детей и взрослых, проводимых ЦРН.**

Работниками **ЦРН проведено 4219 культурно-массовых и спортивных мероприятий**, в т.ч. 2318 – для детей, 1144 – для взрослых, 757 – совместных.

Досуговая деятельность в центрах в летний период осуществлялась по проекту **«Лето со смыслом 2019. Радуга счастья».** В рамках этого проекта каждую пятницу работали «Хобби-центры», где со всеми желающими проходили обучающие мастер-классы по разным направлениям ДПИ.

Работниками центров по работе с населением за летние каникулы было проведено **более 1600** **мероприятий**.

**На 122% выполнен показатель по количеству жителей города, принимающих участие в мероприятиях, проводимых ЦРН.**

По итогам года в мероприятиях, организованными ЦРН приняло участие более 55000 человек.

**На 100% выполнен показатель по количеству творческих объединений при ЦРН. На базе ЦРН функционирует 137 клубных формирований.**

В ЦРН ежемесячно работают 79 кружков и 58 клубов по интересам, в т.ч. 91 для детей, 46 для взрослых.

**На 107% выполнен показатель по количеству жителей города, посещающих творческие объединения при ЦРН.**

В кружках и клубах занимаются 2350 человек, из них 1634 это дети и подростки.

**На 142% выполнен показатель по количеству рейдов в неблагополучные семьи, к неблагополучным подросткам и по санитарному состоянию территорий, проводимых ЦРН.**

Работники ЦРН провели **1215 рейдов в неблагополучные семьи, 1314 к неблагополучным подросткам**. Также, работниками ЦРН было проведено **2017 рейдов по санитарному состоянию территорий**.

Для оценки степени реализации муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (**Сд**), по формуле:

 **Сд = Зф / Зп,** где:

 **Зф** – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

**Зп** – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

**Степень достижения всех целевых показателей программы (Сд) больше 1, значит значение СД принимаем равным 1.**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

****, где:

**N** – число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (N=19).

**Степень реализации программы (Ср) согласно расчетам равна 1.**

Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

**СРм = Мв/М,** где:

**СРм** – степень реализации мероприятий;

**Мв** – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (**Мв=7**);

**М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М=7).

**Степень реализации мероприятий (СРм) согласно расчетам равна 1.**

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется по формуле:

**ССуз = Фф / Фп**, где:

**Фф** – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном году (Фф=51 646 800);

**Фп** – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (Фп=51 679 200).

**Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) согласно расчетам равна 1.**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Эис) определяется по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз

**Эффективность использования финансовых ресурсов (Эис) равна 1.**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

**ЭРмп = СР х Эис**

**Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) равна 1.**

Муниципальная программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Учитывая изложенное, **за 2019 год целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017-2022 годы были достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, программа реализована с высоким уровнем эффективности.**

Начальник управления делами А.И. Назарова