Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития города Кемерово до 2035 года за 2019 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=528324D1C2CD1C6AA9B759FECD03B01EED69766BF10FA9E957B360AFB3962E9CDE83E650A8C9BEA586AFF4C5DBA40F0DC26168A8BE5D68F3CA75E9QEm6E) социально-экономического развития | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | | Текущее состояние выполнения мероприятия (в том числе в процентном выражении, степень выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки для семей с детьми | 2019 год | 2020 год | * В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Законом Кемеровской области – Кузбасс от 08.04.2020 № 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет» в 2020 году введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трёх до семи лет включительно в размере 5 389 рублей. Всего за период действия закона с заявлением обратились 22 911 человек, из них 11 356 семей получили ежемесячную выплату на 13 658 детей. * В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлялась в размере 10 778 рублей. Численность получателей, которым впервые в 2020 году назначена ежемесячная выплата составила 1 775. Всего за период действия закона выплату получили 3 600 семей (в 2019 году – 1 035 человек в размере 9 930 рублей). * Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», выплачено на 3 765 детей в размере 8 777,6 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка на 836 детей в размере 23 405,36 рублей (в 2019 году пособие по уходу за ребенком выплачено на 4 033 ребенка в размере: на 1 ребенка – 4 260,69, на 2 ребенка – 8 521,36; единовременное пособие на 920 детей в размере 22 723,65 руб.). * Всего за период действия Закона Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей» ежемесячную денежную выплату получили 4 665 семей, в которых родился третий ребенок или последующие дети в период после 31.12.2012 (за 2020 год – 1 974 семьи в размере 10778 рублей, в 2019 году – 1 784 семьи в размере 9 476 руб.). * В соответствии с Законом Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» правом на получение областного материнского (семейного) капитала воспользовалось 445 семей в размере 130 000 рублей. Состоялось 29 заседаний Городской комиссии по принятию решений о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала. Всего за период действия закона принято 2 770 положительных решений о предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала (в 2019 году – численность получателей областного материнского капитала составила 427 семей). * В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» ежемесячную денежную выплату в размере 1 000 рублей получили независимо от дохода 4 682 многодетные семьи, из них 1 866 малообеспеченных семей являлись получателями иных мер социальной поддержки (в 2019 году – всего 4487 семей, из них 1880 малообеспеченных семей). * Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18.11.2004 № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» получили 10 558 семей на 19 399 детей в размере от 340 до 780 рублей (в 2019 году – 7720 семей на 14 922 ребенка в размере от 310 до 720 руб.). * 705 человек получили компенсацию платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области, предоставляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума (в 2019 году – 807 чел.). * Произведена выплата 179 гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и состоящих в очереди на прием в дошкольные образовательные учреждения (в 2019 году – 256 чел.). |
| 1.1.2 | Реализация на территории города Кемерово проекта «Будущее Кузбасса» (сохранение репродуктивного здоровья студенческой молодежи г. Кемерово и работа со студенческими семьями) | 2019 год | 2020 год | В рамках межведомственного проекта «Будущее Кузбасса» ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 1» (поликлиника № 10), МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Кемерово», Благотворительный фонд «Счастье детям», Кемеровская Епархия осуществляют медицинское и социальное сопровождение студенческих семей, родивших ребенка, молодых женщин, принявших решение отказаться от аборта, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 г. в проекте приняли участие 14 молодых мам, получали адресную социальную помощь на общую сумму 724,0 тыс. руб. (в 2019 году – 7 чел. на общую сумму 123 тыс. руб.). |
| 1.1.3 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Кемерово | 2019 год | 2020 год | * В 2019 году по исполнению сметы расходов по разделу «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» управлением социальной защиты населениям были выделены субсидии 6 общественным некоммерческим организациям на общую сумму 10 270 657,50 рублей; * Управлением культуры, спорта и молодежной политики были выделены субсидии 20 общественным некоммерческим организациям на общую сумму 6 211 002,55 рублей; * Управлением образования на возмещение коммунальных услуг из бюджета города Кемерово предоставлена субсидия 1 общественной некоммерческой организации на общую сумму 1 780 922,64 рублей (выполнение мероприятий составило 98,9 %). * В 2020 году по исполнению сметы расходов по разделу «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» управлением социальной защиты населениям были выделены субсидии 6 общественным некоммерческим организациям на общую сумму 10 346 151,00 рублей; * Управлением культуры, спорта и молодежной политики были выделены субсидии 22 общественным некоммерческим организациям на общую сумму 3 601 253,0 рублей; * Управлением образования на возмещение коммунальных услуг из бюджета города Кемерово предоставлена субсидия 1 общественной некоммерческой организации на общую сумму 2 049 418,05 рублей (выполнение мероприятий составило 97,6 %). |
| 1.2.1 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | Город Кемерово участвует в реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») по созданию системы долговременного ухода в городе Кемерово.  В 2019 году в центрах социального обслуживания населения города: созданы рабочие группы по организации перехода на систему долговременного ухода; проведен пересмотр нормативно-правовых документов учреждений; обучены специалисты процессам осуществления типизации граждан и порядку социального сопровождения; проведен пересмотр индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг.  В сентябре 2019 года открыт Единый координационный центр по приему и обработке информации об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше на базе МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово», в функции которого входит: осуществление информационного обмена в отношении граждан, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания и медицинскую помощь в медицинских организация, контроль за выполненными мероприятиями по уходу. В 2020 году для организации межведомственного взаимодействия государственных медицинских организаций и муниципальных организаций социального обслуживания в интересах граждан старшего поколения и инвалидов, в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами создана межведомственная рабочая группа. Единым координационным центром по приему и обработке информации об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, отработано 2 243 сигнальных карты и уведомления. Поставлены на социальное обслуживание 287 чел. Во всех учреждениях социального обслуживания населения назначены ответственные специалисты по работе с Единым Координационным центром и с учреждениями здравоохранения. В учреждениях социального обслуживания населения разработаны новые программы по отделению дневного пребывания, по Школе ухода, по пунктам проката технических средств реабилитации с учетом рекомендаций Благотворительного фонда «Старость в радость». 7 учреждениями социальной защиты населения закуплен программный продукт 1С: предприятие 8, конфигурация «Учет получателей социальных услуг и получателей. В мае 2020 года состоялось открытие городской школы ухода на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района города Кемерово», которая осуществляет организацию и проведение обучения граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными людьми, социальных работников принципам общего ухода с применением современных информационных технологий. Проведено 476 занятий в очной и заочной формах. Размещено 168 наименований реабилитационного оборудования и 37 наименований средств для гигиены и ухода. В каждом учреждении социального обслуживания населения города Кемерово работают Школы ухода. Всего прошли обучение в Школах ухода 717 чел. На базе всех муниципальных учреждений социального обслуживания населения работают пункты проката технических средств реабилитации. Пункты проката постоянно дооснащаются техническими средствами реабилитации. Дополнительно дооснащены 333 ед. В 2020 году более 500 человек воспользовались услугами пунктов проката технических средств реабилитации (кресло-коляска, опора - ходунки, трость опорная, костыли, стул с санитарным оснащением, сидение для ванны и другие). Количество выданных технических средств реабилитации – 562. Современный подход к системе долговременного ухода предполагает разветвленную систему обучения специалистов. В 2020 году прошли обучение в очной и дистанционной форме 695 чел. Место обучения: Благотворительный Фонд «Старость в радость», город Москва, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России «Академия постдипломного образования», ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», город Иркутск, ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», Министерство социальной защиты населения Кузбасса, ГБПОУ «Областной медицинский колледж», Городская Школа ухода. Программы обучения состояли из теоретической части и практических занятий с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по дополнению существующих и созданию новых программ подготовки специалистов, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг. Специалисты учреждений социального обслуживания населения проводят онлайн -уроки: «Онлайн обучение технике речи», «Профилактика деменции», «Самомассаж и лечебная гимнастика при артрозе», «Пассивная гимнастика для лежачих», «Гимнастика мозг», «Игры для когнитивной стимуляции мозга» и др. Приобретено 7 новых специализированных автомобилей для маломобильных граждан с когнитивными нарушениями. Проведен пересмотр индивидуальной потребности в социальных услугах получателями социальных услуг по результатам типизации (100% ПСУ). Составлены и/или пересмотрены индивидуальные планы ухода ПСУ (8117), в том числе с учетом предоставленных медицинских заключений по уходу из лечебных учреждений. 135 ПСУ с психическими расстройствами, из них получали услуги: в форме социального обслуживания на дому – 90 чел., в полустационарной форме социального обслуживания – 49 чел. 188 ПСУ с когнитивными нарушениями получали услуги в форме социального обслуживания на дому. 231 инвалид – колясочник получал услуги в форме социального обслуживания на дому. Дополнительно введены в штат муниципальных учреждений социального обслуживания населения 25 помощников по уходу (сиделок), которые обслуживают 125 получателей социальных услуг. На базе 6 учреждений социального обслуживания населения открыты отделения дневного пребывания нового формата, работа которых направлена на сохранение и укрепление психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции, развитие и реализацию творческого и интеллектуального потенциала получателей социальных услуг. Все занятия в отделениях дневного пребывания нового формата проходят согласно плану, в который входят: занятия по лечебной физкультуре, упражнения по развитию мелкой моторики и тактильной чувствительности рук, различных двигательных функций верхних конечностей, восстановление утраченной подвижности суставов. Кроме того, разработаны методические пособия по организации групповых и индивидуальных занятий, составлены памятки для самостоятельных занятий в домашних условиях.  В 2020 году посетили отделения дневного пребывания нового формата 412 получателей социальных услуг. Для получателей социальных услуг с когнитивными нарушениями, не имеющих возможности безопасно и быстро самостоятельно добраться в отделение дневного пребывания, организована услуга доставки специализированными автомобилями в сопровождении работников отделения. За 2020 год этой услугой воспользовались 32 чел. В октябре 2020 года начаты подготовительные работы по открытию отделения долговременного ухода на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района города Кемерово». На базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ж.р. Кедровка города Кемерово» были открыты интеграционные мастерские; снят обучающий фильм для обучения сотрудников учреждения и родственников осуществляющих уход за маломобильными гражданами, по направлениям гигиена и кормление. На базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово» работает Школа сопровождения лиц с ментальными нарушениями по программе «Я могу!», реализуется инновационная программа «Арт-компас» для граждан с когнитивными, ментальными нарушениями и ограничениями мобильности. На базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово» открыт кабинет по работе с гражданами с когнитивными нарушениями. В средствах массовой информации (на новостных каналах, на радио, на сайтах Министерства социальной защиты населения Кузбасса, администрации города Кемерово, учреждений социального обслуживания населения) постоянно обеспечивается информационное сопровождение реализации пилотного проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») по созданию системы долговременного ухода в городе Кемерово. За 2020 год информация размещена более чем в 100 средствах массовой информации. Кроме того, в целях повышения заинтересованности граждан в реализации системы долговременного ухода: сняты обучающие фильмы и ролики о новых формах работы («Городская школа ухода», «Отделения дневного пребывания нового формата», «Кинезиологическая гимнастика», «Су-джок терапия» и другие), разработаны буклеты и памятки («Профилактика падений пожилых людей», «Памятка для родственников по уходу за больными и для профилактики пролежней», «Обучение навыкам самостоятельного проживания» и другие), введены электронные каталоги технических средств реабилитации. Специалисты учреждений социального обслуживания населения проводят дистанционное обучение и консультации получателей социальных услуг и их родственников. |
| 1.2.2 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | * Компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлены 102495 получателям и 157200 гражданам с учетом членов семьи (в 2019 году компенсацию получили 106141 /173262 человек). * Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 8542 семьи. Средний размер субсидии на семью составил 2198,59 рублей (в 2019 году – 8479 семей. Средний размер субсидии – 1890,73 руб.) * Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 514 руб. предоставлена 312 федеральным льготникам (в 2019 году – 381 чел.). * Правом бесплатного и льготного проезда по единым социальным проездным билетам воспользовалось 65423 льготника (в 2019 году – 72296 чел.). * Более 21,4 тыс. граждан из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных являлись получателями ежемесячной денежной выплаты в размере от 436 до 761 рубля (в 2019 году – 20559 чел. в размере от 420 до 733 руб.). * Компенсацию по услугам связи получили более 20,2 тыс. человек в размере от 60 до 120 рублей (в 2019 году – 22878 в аналогичном размере). * 1746 гражданам, награжденным знаком Почетный донор России (СССР, РФ) произведена ежегодная денежная выплата в размере 14570,36 рублей (в 2019 году – 1682 чел. в размере 14145,98 руб.). * Предоставлена компенсация части страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 67 получателям (в 2019 году – 82 получателя). * 78 гражданам из числа реабилитированных лиц выплачена компенсация за проезд по территории РФ (в 2019 году – 144 чел.). * Пенсию Кузбасса получили 10427 человек в размере от 750 до 30000 рублей (в 2019 году – 11575 чел. в аналогичном размере). |
| 1.2.3 | Развитие социального обслуживания населения на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | * В 2020 году осуществлено социальное обслуживание 45,7 тыс. пожилых людей и инвалидов (за 2019 – 63,4 тыс. чел.), а также предоставлены им необходимые социально-бытовые, социально-медицинские, социально-реабилитационные, социально-правовые и социально-психологические услуги. * Оформлены дела в дома-интернаты на 92 чел. (за 2019 – 110 чел.). * Проведен мониторинг социально-экономического положения 2389 ветеранов Великой Отечественной войны. Вручено более 6700 персональных открыток от Губернатора Кузбасса и Главы города Кемерово ветеранам ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Победы. Проведен ремонт в 12 жилых помещениях ветеранов ВОВ на сумму 422,0 тыс. руб., 6 ветеранам ВОВ оказана спонсорская помощь ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» в размере 100 тыс. руб. на приобретение бытовой техники и многофункциональной кровати, 9 ветеранам ВОВ оказана спонсорская помощь ООО «ОКС» в размере 370 тыс. руб. на приобретение бытовой техники. * За 2020 год предоставлены услуги социально-реабилитационных отделений 7257 гражданам с ограниченными возможностями (за 2019 – 12797 чел.), оказана материальную помощь 177 инвалидам на сумму 1933800 руб. (за 2019 – 237 инвалидам на сумму 1,9 млн. руб.). Предоставлены услуги «социального такси» - 735 чел. (за 2019 – 1118 чел.). Оказана адресная социальная помощь 22 рентникам на общую сумму 207,7 тыс. руб. (в том числе 1 чел. на проведение косметического ремонта на общую сумму 45,9 руб.). Доставлено благотворительное топливо 138 чел. в количестве 552 тонн (за 2019 – 140 чел. в количестве 560 тонн), обеспечены овощными наборами за счет благотворительных средств 1400 чел. (за 2019 – 1040 чел.). * В МБУ «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово» предоставлены услуги 1099 гражданам (за 2019 – 1 460 чел.), из них 73 –лицам, освободившимся из мест лишения свободы (за 2019 – 57 чел.). |
| 1.2.4 | Стажировка выпускников образовательных организаций города Кемерово в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения | 2019 год | 2019 год | * В 2019 году в рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения 8 выпускников общеобразовательных учреждений (100,0 % от утвержденной на 2019 год квоты) прошли стажировку в подведомственных управлению образования администрации города Кемерово учреждениях. Сумма затраченных средств на выплату заработной платы и прохождение первичного медицинского осмотра составила 305 529,69 рублей (сумма заложенных средств освоена в полном объеме). * В 2020 году в рамках мероприятий по содействию занятости населения 20 выпускников общеобразовательных учреждений (100,0 % от утвержденной на 2020 год квоты) прошли стажировку в подведомственных управлению образования города Кемерово учреждениях. Сумма затраченных средств на выплату заработной платы и прохождение первичного медицинского осмотра составила 1 005 665,25 рублей (освоение денежных средств составило 88,1 %). |
| 1.3.1 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1 225 мест с универсальным спортивным блоком, Центральный район, микрорайоне № 7Б | 2020 год | 2021 год | Разработка котлована (блок А, Б, В) - 100%.  Земляные работы под спорт. площадку 85%  Устройство свайного поля 100%  Ростверк:  Блоки А, Б, В 100%  Монтаж ФБС 100%  Монтаж металлоконструкций 100%  Монтаж перекрытий по несъемной опалубке 100% Монтаж ж/б конструкций колонн, стеновых панелей, перекрытий 100%  Обратная засыпка пазух 100%  Внутренние сети. Канализация 25%  Отопление 70% Вентиляция 30%  СС 0% ЭС 15% Ц/п стяжка полы 30%  Оштукатуривание стен 0%  Отделочные работы 0%  Кирпичная кладка от отм. 0.000 до 18.500 95%  Фасад 25% Благоустройство 0%  Кровля 45%  Наружные сети.  ВиК 40% Теплотрасса 90%  Ливневая канализация 40% Хоз-бытовая канализация 95%  Сети 0,4кВт 0% Освещение 0%  Оборудование школы.  Цифровое оборудования 0% Оборудование школы 0%  Планируемый срок завершения работ - 31.07.2021. |
| 1.3.2 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1 050 мест, жилой район Лесная Поляна, микрорайон № 2 | 2019 год | 2020 год | Объект введен в эксплуатацию 15.08.2020. |
| 1.3.3 | Проектирование и строительство дополнительного 2-этажного блока начальной школы к МБОУ «Лицей № 89» на 300 мест, Рудничный район, микрорайон № 6, ул. Ю. Смирнова, 18а | 2019 год | 2020 год | Котлован 100 %  Основание фундамента 100%  Фундамент под несущие стены (плиты ФЛ) 100 %  Столбчатые монолитные фундаменты под колонны перехода 100 %  Стены подвала 100 % Гидроизоляция оклеечная 100 %  утепление стен подвала 100%  Обратная засыпка под полы с втрамбовыванием щебнем 100 %  Кирпичная кладка стен техподполья 100%  Перекрытие 0.000 100%  Стены 1-й этаж 100%  Перекрытие 1 этаж 100% Перегородки 1 этаж 100%  Наружные и внутренние стены 2 эт 100%  Перегородки 2 этаж 100% Покрытие 2 этажа 100%  Кровля 100% Устройство фасада 98%  Заполнение оконных проемов 100%  Внутренние сети электроосвещения 100%  Внутренние сети теплоснабжения 95%  Вентиляция 95% Слаботочные сети 95%  Ливневая канализация 100%  Водопровод, канализация 90%  Полы подвала 100% Чистовая отделка 100% Полы 95%  ПЕРЕХОД  Металлоконструкции перехода 100%  Стены перехода 100% Покрытие перехода 100%  Кровля перехода 100%  Наружные сети канализации 95%  Наружные сети водоснабжения 95%  Наружные сети теплоснабжения 95%  Наружные сети электроснабжения 100%  Благоустройство 60% Мафы 85%  Планируемый срок завершения работ – 10.08.2021 |
| 1.3.4 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1 050 мест, Центральный район, микрорайон № 15А | 2020 год | 2022 год | Выполнена забивка свай, залиты монолитные ростверки фундамента. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2021 года. |
| 1.3.5 | Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 525 учащихся со спортзалом и отдельно строящимся блоком начальной школы на 300 мест, Рудничный район, микрорайон Антипова | 2020 год | 2022 год | Проектирование завершено. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 24.03.2021 № 42-1-1-2-013339-2021. |
| 1.3.6 | Проектирование и строительство на территории города Кемерово 17 детских садов на 3 612 мест | 2019 год | 2021 годы | В 2019 - 2020 годах введены в эксплуатацию 9 детских садов на 2071 место:  1. Детский сад на 350 мест в микрорайоне №2 жилого района Лесная Поляна г. Кемерово (строительный номер 5).  2. Детский сад на 350 мест в микрорайоне №2 жилого района Лесная Поляна г. Кемерово (строительный номер 17).  3. Детский сад на 258 мест с бассейном по адресу: г. Кемерово, Центральный район, Притомский,33.  4. Детский сад общеразвивающего вида на 130 мест с бассейном, микрорайон Антипова.  5. Детский сад на 125 мест с бассейном, Заводский район, микрорайон №60, юго-западнее пруда аэратора.  6. Детский сад на 200 мест с бассейном, Центральный район, микрорайон №7Б.  7. Детский сад на 140 мест по адресу: г. Кемерово, жилой район Ягуновский, ул. Барнаульская, 21.  8. Детский сад на 168 мест, б-р Строителей Ленинского района.  9. Детский сад на 350 мест в мкр. № 68 Ленинского района.  В стадии завершения строительства 4 детских сада на 674 места:  1. Детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне 12 «А» Рудничного района города Кемерово (строительный номер 11) (срок завершения – июнь 2021 года).  2. Детский сад на 200 мест с бассейном в микрорайоне 14 Заводского района города Кемерово (строительный номер 60) (срок завершения – июнь 2021 года).  3. Детский сад общеразвивающего вида на 74 места по адресу: г. Кемерово, Рудничный район, ул. Суворова, 10 (срок завершения – декабрь 2021 года).  4. Детский сад №11 на 200 мест с бассейном, Центральный район, микрорайон 7Б (срок завершения – декабрь 2021 года).  В стадии проектирования 2 детских сада на 490 мест:  1. Детский сад на 350 мест с бассейном, Ленинский район, микрорайон № 64.  2. Детский сад на 140 мест, Заводский район, микрорайон № 55.  Предпроектные работы ведутся по 2 детским садам на 380 мест:  1. Детский сад на 180 мест, Заводский район, микрорайон № 15.  2. Детский сад на 200 мест Заводский район, микрорайон № 14, строительный № 46. |
| 1.3.7 | Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 21», Центральный район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332 | 2019 год | 2020 год | Капитальный ремонт завершен в январе 2020 года. |
| 1.3.8 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 2019 год | 2020 год | В 2019 году в рамках мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного образования лиц предпенсионного возраста были обучены 8 человек. Сумма затраченных на обучение средств составила 323 200,0 рублей (мероприятие выполнено на 100 %). |
| 1.3.9 | Содействие подключению к сети «Интернет» образовательных учреждений города Кемерово | 2019 год | 2021 год | В 2019 году в рамках реализации федерального проекта по подключению социально значимых объектов к сети передачи данных «Интернет» подключены 3 образовательные учреждения города:   * МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки № 27»; * МБОУ «Общеобразовательная школа № 46»; * МБОУ «Общеобразовательная школа № 68»,   В 2020 году в рамках реализации федерального проекта по подключению социально значимых объектов к сети передачи данных «Интернет» подключено 1 образовательное учреждение города Кемерово (МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 51»). |
| 1.3.10 | Создание детского технопарка «Квонториум 42» | 2019 год | 2019 год | Успешно функционирует с декабря 2018 года |
| 1.4.1 | Создание и обеспечение функционирования ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | Город Кемерово предоставил в безвозмездное пользование помещение для функционирования ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере ЧС. Открытие ресурсного центра состоялось 25 декабря 2019 года. |
| 1.4.2 | Проведение на территории города Кемерово мероприятий для детей и молодежи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития | 2019 год | 2020 год | С 4 по 5 марта 2020 года проведена Городская школа лидеров для студентов СПО. 120 участников Школы прошли курс командообразования, посетили мастер-классы личностного роста.  С 22 по 28 июня 2020 года в Кемерове прошла неделя молодежи в рамках Кузбасской молодежной недели. Неделя молодежи была посвящена году памяти и славы. Были проведены следующие акции – «Красная гвоздика», «Голубь Мира» и «Знамя Победы». Итоговым мероприятием 26 июня стало подведение итогов городских конкурсов «Молодая семья Кемерова» и «Молодое лицо города», а также награждение активистов знаками за вклад в молодежную политику. |
| 1.5.1 | Оснащение образовательных учреждений города Кемерово в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 2019 год | 2020 год | В 2019 году для школ искусств приобретено 11 пианино. В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», подпрограммы «Культура и искусство» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы школам дополнительного образования в сфере культуры (МАУДО «ДШИ 69», МАУДО «ДШИ № 50», МАОУДО «ДШИ № 19», МАУДО «ДМШ № 4»), подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, выделены средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов на сумму более 14 млн. рублей.  Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поставлены. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. |
| 1.5.2 | Участие в конкурсах Министерства культуры РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных библиотек | 2020 год | 2021 год | Библиотека семейного чтения «Книжная радуга» МАУК «МИБС» вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки запланировано выделение: 5 млн. рублей из средств федерального бюджета (обновление интерьеров, фонда, техники и оборудования), 154,7 тыс. рублей из средств областного бюджета, 1906 тыс. рублей из средств местного бюджета. В настоящее время ведется работа по выполнению капитального ремонта помещений библиотеки. Заключены договора на поставку компьютерного оборудования и оргтехники, мебели, навигационных табличек и информационной панели, тактильной ленты, набора тактильных наклеек. Ведется активная работа по заключению договора на поставку книжной продукции. Заключено соглашение о предоставление доступа к базам Национальной электронной библиотеки. Открытие состоится в августе 2021 г. |
| 1.5.3 | Организация и проведение фестивалей детского творчества на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | В 2020 году было проведено 6 конкурсов художественного творчества, 2 из которых состоялись под статусом «Региональный»:  1. Городской видеофестиваль творчества самых юных кемеровчан «Маленькое чудо»;  2. Городской конкурс по декоративно-прикладному искусству «Город Мастеров»;  3. I Открытый городской конкурс художественного творчества «Открытый космос», посвященный дважды Герою Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову.  4. I Открытый региональный конкурс педагогического (исполнительского) мастерства  в области музыкального искусства «Bravissimo!».  5. X Открытый городской конкурс технического мастерства юных пианистов «Виртуоз».  6. Областной конкурс художественного творчества «Победа», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Большинство конкурсов и фестивалей не состоялись, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 1.5.4 | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе Кемеровского областного музея изобразительных искусств и Кемеровского областного краеведческого музея | 2019 год | 2019 год | В Кузбасском областном музее изобразительных искусств и Кузбасском областном краеведческом музее созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на платформы «Артефакт». |
| 1.5.5 | Проектирование и строительство культурно-образовательного и музейно-выставочного комплекса на территории города Кемерово | 2019 год | 2023 год | С 2020 года на пересечении ул. Ворошилова и пр. Химиков строится филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) с интернатом и учебным театром, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского «Сибирский» (ЦМШ) с концертным залом, общеобразовательный центр с бассейном для учащихся в филиалах МГАХ, ЦМШ. На стройплощадке культурно-образовательного комплекса возведены стены МГАХ, ЦМШ, общежития для учащихся и 16-этажный жилой дом для преподавателей. Срок ввода объектов в эксплуатацию – июль 2021 года.  Территория берега Томи и Искитимки от парка им. Жукова и спортивного комплекса «Лазурный» до «Кузбасского» моста подготовлена для строительства музейно-выставочный комплекса. Срок завершения работ – 2023 год. |
| 1.6.1 | Проектирование и строительство Ледового дворца «Кузбасс» | 2019 год | 2021 год | Работы по строительству здания завершены. Объект введен в эксплуатацию в мае 2021 года. В летний период 2021 года будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории |
| 1.6.2 | Проектирование и строительство волейбольного комплекса «Кузбасс-Арена» | 2019 год | 2021 год | Выполнена подготовка территории, устройство насыпи под здание, разработан грунт под аэротрубу, металлический каркас выполнен на 32%. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2022 год. |
| 1.6.3 | Проектирование и строительство Ледового крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом Сосновый б-р, 5 | 2020 год | 2021 год | Проектирование завершено. Положительное заключение государственной экспертизы от 15.07.2020 № 42-1-1-3-031207-2020.  Строительство:  Разработка котлована 100%  Устройство бетонной подготовки 100%  Сборка каркасов фундаментов 100%  Бетонирование фундаментов 100%  Отсыпка основания под технологическую плиту бутом 100%  Отсыпка основания под технологическую плиту щебнем 100%  Отсыпка основания под полы щебнем 100%  Гидроизоляция фундаментов 100%  Обратная засыпка 100% Монтаж металлоконструкций 100%  Сборка каркасов стен 100%  Монтаж стен балки фундамента 100%  Кирпичная кладка 100% Перегородки 2 этаж 100%  Монтаж сэндвич панелей 100 %  Монтаж плит перекрытия 100 % Кровля 95%  Внутренняя канализация 100% Отопление 100%  Наружные сети теплоснабжение 100%  Окнам 98%  Монолитные участки 100% Вентиляция 70% Электрика внутренняя 30% Вертикальная планировка 25%  Штукатурка перегородок и стен 40%  Огнезащита 30%  Ввод в эксплуатацию спортивного объекта состоится в июле 2021 года. |
| 1.6.4 | Проектирование и строительство борцовских залов на базе школ №№ 12, 37, 54, 55 | 2020 год | 2021 год | На базе школ №№ 37, 54 – ведётся проектирование до 10.06.21. |
| 1.6.5 | Капитальный ремонт МБФСУ «СШОР №2» | 2019 год | 2020 год | Капитальный ремонт завершен в декабре 2020 года. |
| 2.1.1 | Благоустройство территории общего пользования, вертикальная планировка в рамках строительства Московской площади | 2020 год | 2021 годы | Мероприятие по вертикальной планировке выполнено в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СДС-Строй». Благоустройство территории продолжается. |
| 2.1.2 | Озеленение территории левого берега реки Большая Камышная с берегоукреплением, формирование набережной реки, вертикальная планировка, благоустройство парков им. Г.К. Жукова и «Антошка» | 2020 год | 2021 год | Управлением дорожного хозяйства и благоустройства заключен муниципальный контракт с на обратную отсыпку берега реки Большая Камышная вдоль парка им. Г.К. Жукова. Срок завершения работ май 2021. |
| 2.1.3 | Благоустройство парковой территории проспекта Московского от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 01.09.2019. |
| 2.1.4 | Благоустройство парковой территории бульвара Строителей от проспекта Московского до озера Красного | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 01.09.2019 |
| 2.1.5 | Первый этап благоустройства парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Кировском районе | 2020 год | 2020 год | Мероприятия выполнено в установленный срок. |
| 2.1.6 | Благоустройство территории скверов по адресам: просп. Ленина 68, 74, 80, 86 | 2020 год | 2020 год | Мероприятия выполнено в установленный срок. |
| 2.1.7 | Благоустройство 3 зон отдыха у воды | 2020 год | 2020 год | Выполнение мероприятия – 0 %. Отменено в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. |
| 2.1.8 | Благоустройство территории Рудничного бора | 2020 год | 2020 год | Мероприятие выполнено в 2019 году. |
| 2.1.9 | Координация строительства ансамбля сооружений сквера памяти на территории ТРЦ «Зимняя Вишня» | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 15.09.2019 |
| 2.1.10 | Ремонт фасадов зданий и благоустройство прилегающих территорий объектов ЖКХ, промышленности, транспорта и связи, социальной сферы, потребительского рынка, нового строительства, муниципальной собственности города Кемерово | 2019 год | 2020 год | Перечень объектов, в отношении которых необходимы ремонт фасадов зданий и сооружений, благоустройство прилегающих территорий содержит 19 объектов промышленности, 1 предприятие транспорта (ГП Кемеровской области Кемеровская автоколонна 1237», ул. 2-я Камышинская, д. 2а), 1 объект социальной защиты (МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района города Кемерово», ул. Чкалова, д. 29), 14 объектов потребительского рынка.  Учреждение социальной защиты населения выполнило благоустройство прилегающей территории в 2019 году.  Мероприятия, запланированные к исполнению в 2020 году организациями потребительского рынка и транспорта, выполнены в полном объеме.  13 промышленных предприятий выполнили мероприятия по ремонту фасадов и благоустройству территорий в полном объеме. 6 предприятий перенесли выполнение части мероприятий на 2021 год (АО «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности», ИП Волков А.П., ООО «ТК Гофроторг», «Инженерный центр «АСИ», ООО «НТО «Консалт», ООО «Эксмебель»). |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт 339 многоквартирных домов города Кемерово | 2020 год | 2020 год | За 2020 год выполнен капитальный ремонт 250 МКД из 294 запланированных (выполнение мероприятия – 85 %) |
| 2.1.12 | Текущий ремонт 3 207 МКД многоквартирных домов города Кемерово | 2020 год | 2020 год | Мероприятие выполнено. |
| 2.1.13 | Ремонт 144 дворовых территорий города Кемерово | 2019 год | 2020 год | За 2019 - 2020 годы выполнен ремонт 154 дворовых территорий (выполнение плана - 106,9 %) |
| 2.1.14 | Установка на 10 дворовых территориях МКД современных детских площадок | 2019 год | 2020 год | За 2019 – 2020 годы детские площадки установлены на территории 42 дворовых территорий. |
| 2.1.15 | Внедрение на территории города Кемерово системы «Умный город» | 2019 год | 2024 год | Установлено 149 светодиодных светильника, 16 рубежей фотовидеофиксации, 5 информационных табло, 33 шт. систем видеонаблюдения. |
| 2.2.1 | Проектирование и строительство распределительных водопроводов в секторе малоэтажной жилой застройки города Кемерово | 2019 год | 2021 год | Заключен МК по проектированию водопроводов по ул. Норильская, Таврическая, 1 и 2-я Камышинская (получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации), завершено строительство 1 очереди водопровода по ул. Зашахтовая (подключено 13 домов). Проект реализован в рамках концессионного соглашения с ОАО «СКЭК». |
| 2.2.2 | Реконструкция самотечной части коллектора по ул. Станционной до ГНС с выполнением санации стальных переходов под железной дорогой | 2019 год | 2019 год | Работы выполнены ОАО «СКЭК» за счет собственных средств. |
| 2.2.3 | Строительство главного коллектора-дублера по ул. 3-я Заречная до КНС 2/6 | 2019 год | 2019 год | Строительство завершено в 2019 году. |
| 2.2.4 | Строительство хозфекального коллектора восточного планировочного района города Кемерово | 2020 год | 2022 год | Заключено концессионное соглашение. Процент выполнения 10%. |
| 2.2.5 | Строительство объектов насосно-фильтровальной станции – 2 города Кемерово | 2020 год | 2022 год | Выполнены изыскательские работы. |
| 2.2.6 | Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации вдоль просп. Притомского от ул. Терешковой до устья р. Большая Камышная | 2020 год | 2021 год | См. п. 2.2.9. |
| 2.2.7 | Строительство сетей водоснабжения площадки застройки ИЖС в границах: пер. Мирный – ул.1-я Веерная- пер. Шоссейный (Рудничный район) | 2020 год | 2021 год | Проектирование выполнено на 100 %. Проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса», плановый срок окончания до 16.06.2021 г. |
| 2.2.8 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации в моноблочном исполнении на выпуске № 18 с просп. Октябрьского (кассационный суд) в Центральном районе г. Кемерово с выпуском очищенных вод в реку Большая Камышная | 2020 год | 2020 год | Проектная документация передается в ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса».  Срок проведения экспертизы 15.04.2021-30.06.2021. |
| 2.2.9 | Строительство магистрального коллектора от ул. Терешковой вдоль просп. Притомского до проектируемой площадки очистных сооружений и очистные сооружения ливневой канализации в моноблочном исполнении с выпуском очистных вод в реку Бол. Камышная | 2020 год | 2021 год | Получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Проводится процедура определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. |
| 2.2.10 | Напорный коллектор с КНС № 3 в Микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна города Кемерово | 2020 год | 2020 год | Земляные работы 100%  Сварка ПЭ трубопровода 100% . Армирование здания 100% . Бетонные работы 100% . Прокладка ПЭ т/т 100%  Устройство свайного поля 100%  Ростверк 100%  Монтаж металлокострукций 100%  Кирпичная кладка 100% Монтаж сэндвич панелей 100%  Монтаж оборудования 100% Прокладка кабеля связи 75%  Монтаж электрооборудования 100% Прокладка кабеля 100% Автоматика 100% Благоустройство 30% Ограждение 100% Испытания 100% Вентиляция 100% ПС 100% Контур вентиляция и молниезащита 100% ВК 100% Отделка цоколя 0% Внутренняя отделка 100%  Металлическая лестница 3-го типа 100%  Двери и ворота 100% Огнезащита 100% Датчики защиты периметра 100% |
| 2.2.11 | Строительство инженерных сетей в микрорайоне № 74 Ленинского района города Кемерово | 2020 год | 2021 год | 1я очередь  Водоснабжение:  - Внутриплощадочные 100%  - Внеплощадочные 100%  Канализация:  - Внутриплощадочные 87%  - Внеплощадочные 0%  - КНС 0%  Электроснабжение:  - Внутриплощадочные 100%  - Внеплощадочные 100% |
| 2.2.12 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения малоэтажной жилой застройки западнее пересечения ул. Разрезовская и ул. 1-я Радужная, 2-я очередь, г. Кемерово, жилой район Кедровка | 2020 год | 2021 год | Получено положительное заключение экспертизы проектной документации. |
| 2.2.13 | Строительство инженерных сетей канализации в микрорайоне № 7Б Центрального района города Кемерово | 2020 год | 2020 год | Мероприятие не реализовывалось, принято решение об отказе от реализации мероприятия. |
| 2.2.14 | Строительство второй напорной нитки от КНС-1 до камеры гашения «Орбита» (набережная реки Томи) | 2020 год | 2021 год | Подготовлена проектная документация, принято решение об отказе от реализации мероприятия. |
| 2.2.15 | Строительство 7 новых домов социального жилья на территории города Кемерово | 2020 год | 2021 год | 18.12.2020 введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: В.Волошиной,32, площадью 7168,6 кв.м. Предоставлено 12 квартир гражданам, переселенным из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| 2.2.16 | Обеспечение жильем 17 ветеранов боевых действий и инвалидов города Кемерово | 2019 год | 2020 год | Обеспечено жильем 8 ветеранов боевых действий и инвалидов города Кемерово.  В 2020 году 9 жилых помещений приобретены в строящихся домах, предоставление будет осуществлено после ввода домов в эксплуатацию и регистрации права муниципальной собственности.  Выполнение 100% |
| 2.2.17 | Обеспечение жильем 2 ветеранов ВОВ на территории города Кемерово | 2019 год | 2019 год | Обеспечено жильем 2 ветерана ВОВ на территории города Кемерово.  Выполнение 100% |
| 2.2.18 | Обеспечение 71 молодой семьи свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | Выдано 69 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. Все свидетельства реализованы. |
| 2.2.19 | Обеспечение 226 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | В 2019 год обеспечено 105 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории города Кемерово. В 2020 году 199 жилых помещений приобретены в строящихся домах, предоставление будет осуществлено после ввода домов в эксплуатацию и регистрации права муниципальной собственности. |
| 2.3.1 | Строительство новых участков дорог: |  |  |  |
| 2.3.1.1 | просп. Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп. Химиков | 2020 год | 2020 год | Объект введен в эксплуатацию 31.08.2020. |
| 2.3.1.2 | кольцевая транспортная развязка на пересечении ул. Тухачевского –  ул. Терешковой – автодороги на аэропорт в Ленинском районе | 2020 год | 2021 год | Положительное заключение экспертизы инженерных изысканий получено. Идет корректировка проекта планировки. После утверждения проекта планировки проектная документация будет направлена на государственную экспертизу. |
| 2.3.1.3 | просп. Ленина на участке от жилого дома № 164 по просп. Ленина до просп. Комсомольского, включая перекресток | 2020 год | 2020 год | Объект введен в эксплуатацию 31.08.2020 |
| 2.3.1.4 | кольцевая транспортная развязка на пересечении просп. Московского – бульв. Строителей – просп. Притомского | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 30.12.2019. |
| 2.3.1.5 | просп. Химиков от просп. Комсомольского до существующей автодороги на деревню Сухово микрорайона № 68 Ленинского района | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 30.12.2019 |
| 2.3.1.6 | ул. 1-я Заречная микрорайон 7Б Центрального района | 2020 год | 2022 год | Проектная документация 90 %  СМР- 0% |
| 2.3.1.7 | по просп. Московскому от ул. Терешковой до бульвара Строителей микрорайона 15А Центрального района | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 31.03.2020. |
| 2.3.1.8 | просп. Московский на участке от бульвара Строителей до просп. Ленинградского | 2019 год | 2019 год | Объект введен в эксплуатацию 31.12.2019. |
| 2.3.2 | Проектирование и строительство первого этапа автомобильной дороги в обход города Кемерово (северного обхода участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь») | 2020 год | 2022 год | Мероприятие внесено в программу социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 годы. Ведется проектирование объекта. |
| 2.3.3 | Реконструкция бульвар Сосновый на участке от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров | 2020 год | 2021 год | Получено положительное заключение экспертизы проектной документации, ведутся работы по определению подрядной организации на выполнение СМР |
| 2.3.4 | Ремонт 63 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019 год | 2020 год | Выполнен ремонт дорожного покрытия на 72 участках дорог. Выполнение - 114%. |
| 2.3.5 | Ремонт проезжей части дорог (устранение колейности, ямочный ремонт, восстановление бортовых камней на 150 км городских магистралей) | 2019 год | 2020 год | Выполнены работы по ремонту покрытия дорог общей протяженностью 203,258 км. Выполнение – 136%. |
| 2.3.6 | Строительство мостового перехода через р. Большая Камышная по ул. Заречная, Заводского района | 2020 год | 2021 год | Проектная документация загружена в ГАУ «Госэкспертиза Кузбасса». Срок проведения экспертизы 01.04.2021 - 30.06.2021. |
| 2.3.7 | Строительство надземного пешеходного перехода через просп. Притомский с эспланады бульвара Пионерского к административному зданию просп. Притомский, 2, включая ремонт эспланады и устройство пешеходной зоны от перехода до пешеходного моста через р. Большая Камышная в Центральном районе | 2020 год | 2021 год | Получено положительное заключение проектной документации. |
| 2.3.8 | Строительство линии наружного освещения ул. Терешковой на участке от просп. Химиков до аэропорта им. А.А. Леонова | 2020 год | 2021 год | Получено положительное заключение проектной документации |
| 2.3.9 | Установка 15 светофорных объектов | 2019 год | 2020 год | Установлено 29 светофоров. Выполнение – 193%. |
| 2.3.10 | Установка 10 специальных средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме | 2020 год | 2020 год | Установлено 16 специальных средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Выполнение – 160%. |
| 2.3.11 | Установка 34 остановочных павильонов | 2019 год | 2020 год | Установлено 20 остановочных павильонов. Выполнение – 59%. |
| 2.3.12 | Установка 1 650 м тросового/ барьерного ограждения | 2019 год | 2019 год | Установлено 1 597 м ограждений. Выполнение – 97%. |
| 2.3.13 | Реконструкция и ремонт 28,9 тыс. кв. м тротуаров | 2019 год | 2020 год | Построено и отремонтировано 46,25 тыс. кв.м тротуаров. Выполнение – 160%. |
| 2.3.14 | Приобретение 40 единиц автобусов «Volgabus 5270-G2» | 2020 год | 2020 год | За 2019 – 2020 годы за счет средств бюджета города Кемерово приобретено 15 Volgabus и 35 Нефазов. |
| 2.3.15 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования, рулежных дорожек, перрона с элементами аэродромной инфраструктуры и объектами, обеспечивающими транспортную безопасность, в Международном аэропорту имени А.А. Леонова | 2020 год | 2020 год | Мероприятие внесено в программу социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 годы. |
| 2.4.1 | Строительство батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования ПАО «Кокс» | 2019 год | 2024 год | Изготовлен проект и рабочая документация по строительству БУХПК;  - проведена экспертиза проектной и рабочей документации, получено разрешение на строительство;  - ведутся переговоры с управляющей компанией по началу и срокам реализации проекта (Реализация проекта 1,5%). |
| 2.4.2 | Модернизация существующей газопылеулавливающего оборудования углеподготовительного и коксового цеха с целью повышения производительности и эффективности пылеулавливания. Установки очистки загрязненного воздуха типа МВГ Вортекс с эффективностью очистки до 99 % ПАО «Кокс» | 2019 год | 2024 год | Модернизация и замена оборудования ведется в соответствии с утвержденным планом. Планом предусмотрена модернизация АС-8 в УПЦ (Реализация проекта 21,13%). |
| 2.4.3 | Техническое перевооружение системы пылеочистки гранбашни А 9020 цеха Карбамид КАО «Азот» | 2019 год | 2020 год | Выполнен первый этап проекта. Второй этап 2022 год. |
| 2.4.4 | Оснащение источников выбросов цеха № 15, серной кислоты, цеха № 13 автоматизированной системой контроля выбросов КАО «Азот» | 2019 год | 2020 год | Строительно-монтажные работы (Реализация проекта 79,5%). |
| 2.4.5 | Замена аппаратов вакуум вытяжки в цехах Аммиак-1 и Аммиак-2 КАО «Азот» | 2019 год | 2021 год | Строительно-монтажные работы (Реализация проекта 41,8%). |
| 2.4.6 | Создание индустриального парка «Западный» по сортировке ТБО в целом, а также переработке вторичных материальных ресурсов в товарную продукцию | 2019 год | 2021 год | Окончание строительства инженерной инфраструктуры. (реализация проекта 63%) |
| 3.1.1 | Строительство второй линии по производству бумаги и картона (КДМ-2) на ООО «Кузбасский Скарабей» | 2019 год | 2020 год | Строительно-монтажные работы (59%). |
| 3.1.2 | Создание производства по переработке овчины по методу «double-face» «двухсторонний материал» с последующим пошивом гражданской одежды | 2019 год | 2021 год | Строительно-монтажные работы. (Реализация проекта 8%). |
| 3.1.3 | Организация нового производства на имеющихся мощностях ОАО «КОРМЗ». Производство уникальных специализированных дорожных машин и мусоровозов, работающих на природном газе | 2019 год | 2019 год | Организовано новое Производство уникальных специализированных дорожных машин и мусоровозов, работающих на природном газе (Реализация проекта 100%) |
| 3.1.4 | Расширение конденсационной электростанции в ПАО «Кокс» | 2019 год | 2019 год | Введена в работу вторая очередь электростанции (Реализация проекта 100%) |
| 3.1.5 | Строительство нового комплекса по производству минеральных удобрений КАО «Азот» | 2019 год | 2020 год | Окончание 1 этапа включающего:  - увеличение выпуска неконцентрированной азотной кислоты, в т.ч.:  строительство установки риформинга для получения конвертированного газа с последующим выделением водорода на установке коротко-цикловой адсорбции;  - строительство агрегата по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 500 т/сутки;  - строительство в цехе №13 третьей линии получения плава аммиачной селитры. (Реализация проекта 29%) |
| 3.1.6 | Техперевооружение КАО «Азот»: строительство Завода современных пластиков | 2019 год | 2021 год | Строительно-монтажные работы (реализация проекта 22%). |
| 3.1.7 | Организация нового импортозамещающего производства на имеющихся мощностях ООО «Химпром» «Гипохлорит кальция с содержанием активного вещества не менее 65 %» | 2020 год | 2020 год | Окончание пуско-наладочных работ, лицензирование (Реализация проекта 95%). |
| 3.1.8 | Модернизация Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон»: строительство корпуса под окрасочную камеру с целью увеличения выпуска вагонов | 2020 год | 2021 год | Срок реализации перенесен на 2021 – 2022 годы. |
| 3.1.9 | Модернизация Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон»: развитие направления импортозамещения запасных частей и комплектующих для горнотранспортного оборудования (втулки, пальцы) | 2019 год | 2019 год | Проект реализован. |
| 3.1.10 | Разработка отечественных аналогов иностранного оборудования для горнодобывающей отрасли ООО «ТоргИнвест» | 2019 год | 2022 год | Модернизация площадей, оборудование, разработка технической документации, производство электродвигателей (реализация проекта 47%) |
| 3.2.1 | Строительство здания ИФНС по г. Кемерово | 2020 год | 2021 год | Заключен государственный контракт от 13 января 2020 г. № ПД-2020-42/1 на выполнение работ по строительству объекта. Получено разрешение на строительство от 3 февраля 2020 г. №42-305-02-2020. Выполнены работы по ограждению строительной площадки, ведутся работы по устройству временных дорог - 100%, забивка свай - 100%, статические испытания контрольных свай, устройство бетонного основания под ростверки - 100%, армирование ростверков - 100%. |
| 3.2.2 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Кемерово» | 2019 год | 2022 год | В 2019 - 2020 гг. субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам и лизинговых платежей за счет средств городского бюджета получили 24 организации и индивидуальных предпринимателя на общую сумму 8 656,6 тыс. руб.  Впервые в рамках софинансирования из областного бюджета реализовано мероприятие по предоставлению субсидий предпринимателям:  - 2019 г. на приобретение оборудования и аренду помещения производственным компаниям. Поддержку получили 10 субъектов МСП на общую сумму 5 796,2 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 5 436,2 тыс. руб.);  - в 2020 году осуществляющим семейный бизнес. Поддержку получили 34 субъекта МСП на общую сумму 8 808,6 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 8 137,9 тыс. руб.).  Мероприятие на первом этапе Плана выполнено на 100 %. |
| 3.2.3 | Ремонт и оснащение объектов городской инфраструктуры поддержки предпринимательства | 2019 год | 2020 год | На территории городского бизнес – инкубатора проведен ремонт колодцев (4 шт.), осуществлен ремонт козырька главного входа, внутренняя отделка несущей стены первого этажа, коридора второго этажа.  Проведен ремонт МБУ «Центр поддержки предпринимательства» (далее – ЦПП). Для оснащения ЦПП приобретено мультимедийное оборудование, мебель, орг. техника, электронная очередь, сплит-система. Проведен ремонт парковки и пешеходного тротуара ЦПП.  Всего за 2019-2020 гг. на реализацию мероприятия направлено 2 317, 5 тыс. руб. (из них средства бюджета города 1 917,5 тыс. руб., внебюджетные средства 400,0 тыс. руб.).  Мероприятие на первом этапе Плана выполнено на 100 %. |
| 3.2.4 | Развитие малых производственных предприятий на территории города Кемерово | 2019 год | 2020 год | 31 кемеровский предприниматель получил возможность принять участие в выставках – ярмарках различного уровня с целью реализовать свою продукцию, наладить деловые контакты, заключить договоры с крупными предприятиями области.  В целях оказания информационной поддержки:  - на официальном сайте администрации города Кемерово работает раздел «Предпринимательство», работают сайты Муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства» (далее - Центр) и Муниципального некоммерческого Фонда поддержки предпринимательства (далее - Фонд);  - ведутся официальные страницы отдела развития предпринимательства управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово, Центра, Фонда в социальных сетях;  - Фондом подготовлен и направлен 69 выпусков информационного дайджеста «Новости бизнеса г. Кемерово» (количество получателей дайджеста – 9 300);  - специалистами Центра осуществляется рассылка электронных писем для предпринимателей. Абонентская база Центра содержит 4 443 адреса электронной почты.  Фондом реализован информационный проект «Малый бизнес в лицах», рассказывающий об успешных кемеровских бизнесменах: историях их становления, успехах и интересных событиях. Проект включил в себя 10 видеороликов, которые транслировались в рамках программы «Включайся» на телеканале СТС – Кузбасс, и 20 статей, опубликованных на информационном портале А42. Объем средств городского бюджета на реализацию проекта составил 400,0 тыс. руб.  Всего за 2019-2020 гг. на реализацию мероприятия из бюджета города направлено 1 047,4 тыс. руб.  Мероприятие на первом этапе Плана выполнено на 100 %. |
| 3.2.5 | Участие в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2019 год | 2022 год | В рамках участия в национальном проекте реализовано мероприятие по предоставлению субсидий предпринимателям:  - 2019 г. на приобретение оборудования и аренду помещения производственным компаниям. Поддержку получили 10 субъектов МСП на общую сумму 5 796,2 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 5 436,2 тыс. руб.).  - в 2020, осуществляющим семейный бизнес. Поддержку получили 34 субъекта МСП на общую сумму 8 808,6 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 8 137,9 тыс. руб.).  Мероприятие на первом этапе Плана выполнено на 100 %. |
| 3.3.1 | Строительство и ввод в эксплуатацию ТЦ «Проспект», просп. Ленина, 33 | 2020 год | 2020 год | Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. |
| 3.3.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию ТЦ «Мария-Ра», просп. Ленина, 116 | 2020 год | 2020 год | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. |
| 3.3.3 | Строительство многофункционального логистического центра окружного значения, торговой сети «Мария-Ра», ул. 62-й Проезд, 8а | 2020 год | 2021 год | Объект находится в стадии строительства. |
| 3.3.4 | Благоустройство прилегающей территории ТЦ «Лапландия» | 2020 год | 2020 год | Мероприятие не выполнено. Реализация планируется за счет средств частного инвестора. |
| 3.3.5 | Строительство автоцентра «КИА Центр» на территории города Кемерово | 2020 год | 2020 год | Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. |
| 3.3.6 | Капитальный ремонт ТЦ «Лето»,  просп. Московский, 19 | 2020 год | 2020 год | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. |

Приложение

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год (план) | | | | 2020 год (факт) | | 2020 год (факт) в % к плановому значению 2020 года (базовый) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инерционный | базовый | инновационный |  | |  | |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | | тыс. чел. | 559,1 | 560,2 | 560,3 | 564,69 | 554,5 | | 99,0 | |
| Общий коэффициент рождаемости | | на 1 тыс. чел. населения | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 8,5 | | 83,3 | |
| Общий коэффициент смертности | | на 1 тыс. чел. населения | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 14,5 | | 116,9 | |
| Коэффициент естественного прироста населения | | на 1 000 человек населения | -2,3 | -2,3 | -2,2 | -2,3 | -6,0 | | 36,6 | |
| Миграционный прирост (убыль) | | тыс. чел. | 4,267 | 4,427 | 4,497 | 4,517 | -0,378 | | 8,4 | |
| Численность занятых в экономике | | тыс. чел. | 293,1 | 292,65 | 292,9 | 296,46 | 290,98 | | 99,3 | |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | | руб./мес. | 42 214,0 | 45 019,0 | 45 080,8 | 44 324 | 46 022,6 | | 102,1 | |
| Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | | % г/г | 107,23 | 106,64 | 106,8 | 105,0 | 105,1 | | 98,4 | |
| Реальная заработная плата работников организаций | | % г/г | 102,5 | 102,6 | 103,0 | 103,2 | 101,6 | | 98,6 | |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | | % | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | | в 2,5 р. | |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | | тыс. чел. | 3,421 | 3,3 | 3,3 | 3,35 | 8,25 | | в 2,5 р. | |
| Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | | % | 89,59 | 90,48 | 98,0 | 93,17 | 56,6 | | 57,8 | |
| Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования | | % | 80,72 | 81,45 | 84,0 | 81,93 | 96,8 | | 115,2 | |
| Доля детей, обучающихся во вторую смену | | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,52 | 25,6 | | 128,0 | |
| Количество студенческих отрядов | | ед. | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | | 104,0 | |
| Количество мероприятий для молодежи | | ед. | 1 534 | 1 537 | 1 540 | 1 639 | 1 805 | | 117,2 | |
| Количество участников мероприятий | | тыс. | 109,57 | 109,79 | 120,0 | 149,0 | 88,1 | | 73,4 | |
| Количество трудоустроенных подростков и совершеннолетних | | чел. | 310 | 315 | 320 | 325 | 2 207 | | в 6,9 р. | |
| Количество обучающихся, вовлеченных в ряды регионального отделения «Юнармия» | | чел. | 597 | 617 | 627 | 637 | 1 982 | | в 3,2 р. | |
| Количество образовательных организаций, реализующих деятельность «Российское движение школьников» | | ед. | 47 | 53 | 59 | 62 | 49 | | 83,1 | |
| Количество культурно-просветительских и досуговых мероприятий | | ед. | 23 100 | 23 400 | 23 470 | 23 430 | 19 223 | | 81,9 | |
| Количество посетителей культурных мероприятий | | млн. | 5,23 | 5,35 | 5,38 | 5,68 | 4,3 | | 79,9 | |
| Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств от общего количества детей данного возраста в городе | | % | 6,9 | 7,96 | 8,0 | 8,2 | 15,1 | | в 1,9 р. | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | % | 56,25 | 56,65 | 57,0 | 57,94 | 58,4 | | 102,5 | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | 47,3 | 47,77 | 48,0 | 48,72 | 47,77 | | 99,5 | |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 12,94 | | 129,4 | |
| Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта | | % | 88,3 | 89,18 | 89,97 | 89,18 | 99,65 | | 110,8 | |
| Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки | | % | 74,79 | 75,24 | 75,83 | 76,29 | 51,46 | | 67,9 | |
| Доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | | % | 28,19 | 28,22 | 28,39 | 28,44 | 24,31 | | 85,6 | |
| Индекс качества городской среды | | % | 58,5 | 66,0 | 66,0 | 70,0 | 50,3 | | 76,2 | |
| Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | | % | 32,1 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 12,1 | | 36,6 | |
| Доля объектов озеленения, требующих ремонта | | % | 66,0 | 60,0 | 60,0 | 58,0 | 16,0 | | 26,7 | |
| Благоустроенные дворовые территории | | % | 55,7 | 58,4 | 58,4 | 59,5 | 60,1 | | 102,9 | |
| Капитально отремонтированное общее имущество МКД, включенных в региональную программу | | % | 18,95 | 23,9 | 23,9 | 26,8 | 85,0 | | в 3,6 р. | |
| Детские площадки на придомовых территориях, соответствующие требованиям ГОСТ | | % | 25,81 | 26,02 | 26,02 | 27,1 | 53,7 | | в 2,1 р. | |
| Проектирование и строительство распределительных уличных водопроводов | | км | 4,0 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 0,0 | | 0,0 | |
| Доля сетей ливневой канализации, обеспечивающих надлежащее водоотведение | | % | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 39,8 | 16,46 | | 47,0 | |
| Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | | % | 63,0 | 72,0 | 80,0 | 90,0 | 71,7 | | 89,6 | |
| Доля пешеходных тротуаров, требующих ремонта | | % | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 48,0 | 50,0 | | 100,0 | |
| Доля улиц сектора индивидуальной застройки, требующих ремонта | | % | 65,2 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 68,8 | | 125,1 | |
| Доля магистральных улиц, необеспеченных наружным освещением | | % | 24,2 | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 23,0 | | 100,0 | |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения | | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 100,0 | |
| Площадь зеленых насаждений | | га | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | 2 763 | | 100,0 | |
| Уровень загрязнения атмосферного воздуха | |  | высокий | повышенный | повышенный | повышенный | высокий | | 0,0 | |
| Объем сброса сточных вод в водные объекты | | млн.  куб. м/год | 223,7 | 223,1 | 223,1 | 222,7 | \* Статистика за 2020 год отсутствует. За 2019 год – 201,1 | | 89,9 (2019 год) | |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 171 754,0 | 178 424,0 | 194 793,4 | 185 148,3 | 165 193,6 | | 84,8 | |
| на душу населения,  тыс. руб. | 307,2 | 318,5 | 346,7 | 327,9 | 297,9 | | 85,9 | |
| Индекс промышленного производства | | %  к предыдущему году | 102,9 | 100,8 | 103,2 | 102,9 | 102,1 | | 98,9 | |
| Добыча полезных ископаемых | | млн. руб. | 2 710,0 | 2 839,8 | 2 990,6 | 3 158,0 | 2 069,8 | | 69,2 | |
| %  к предыдущему году | 107,2 | 104,8 | 105,6 | 111,5 | 107,3 | | 101,6 | |
| Обрабатывающие производства | | млн. руб. | 133 133,0 | 140 936,0 | 151 149,9 | 150 867,8 | 128 172,2 | | 84,8 | |
| %  к предыдущему году | 105,7 | 105,9 | 107,7 | 107,5 | 97,8 | | 90,8 | |
| Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | | ед. | 24 700 | 24 812 | 24 875 | 24 972 | 22 717 | | 91,3 | |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | | тыс. чел. | 64,2 | 64,6 | 64,7 | 74,92 | 61,7 | | 95,4 | |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | | млрд. руб. | 311,87 | 324,27 | 332,5 | 333,89 | 327,1 | | 98,4 | |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов с помощью инфраструктуры поддержки предпринимательства | | ед. | 1 150 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 480 | | 98,7 | |
| Количество участников мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | | чел. | 17 000 | 24 300 | 24 300 | 25 000 | 28 440 | | 117,0 | |
| Инвестиции в основной капитал | | млрд. рублей | 55,7 | 67,9 | 79,6 | 67,2 | 68,5 | | 86,1 | |
| на душу населения | 99 624,4 | 121 207,0 | 142 066,7 | 119 003,1 | 123 605,8 | | 87,0 | |