Приложение N 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Кемерово

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью города Кемерово на 2015-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в собственности города Кемерово | ПРОЦ | 124 | 100 | 97 |
| 2. | Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в собственности города Кемерово | ПРОЦ | 107 | 100 | 100 |
| 3. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы | ПРОЦ | 100 | 100 | 95 |
| 4. | Количество объектов непрофильного имущества, включенного в прогнозный план приватизации, в целях дальнейшей реализации | ЕД | 70 | 48 | 48 |
| 5. | Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в отчетный период | ЕД | 18 | 30 | 31 |
| 6. | Количество объектов нежилого фонда в отчетном периоде, на которые зарегистрировано право собственности города Кемерово | ЕД | 30 | 25 | 26 |
| 7. | Количество земельных участков, на которые в отчетном периоде зарегистрировано право собственности города Кемерово | ЕД | 194 | 120 | 123 |
| 8. | Протяженность инженерных сетей в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена инвентаризация (установление наличия, трасс прохождения, границ балансовой принадлежности и состояния) | КМ | 203,5 | 257 | 257 |
| 9. | Количество инженерных сетей в отчетном периоде, в отношении которых осуществлена постановка на кадастровый учет и проведена государственная регистрация права собственности города Кемерово | ЕД | 86 | 102 | 102 |
| 10. | Уровень обеспеченности деятельности муниципальных служащих | ПРОЦ | 99 | 100 | 9 |
| 11. | Площадь свободных муниципальных объектов, содержащаяся за счет муниципального бюджета | М2 | 10 154,9 | 12 000,0 | 12 100,0 |
| 12 | Взносы в фонд капитального ремонта по объектам (нежилым помещениям), составляющим муниципальную собственность города Кемерово | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля исполненных постановлений администрации города Кемерово об увеличении уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий от общего числа постановлений администрации города Кемерово об увеличении уставных капиталов акционерных обществ и уставных фондов муниципальных предприятий | ПРОЦ | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Количество приобретенных автобусов, спецтехники для муниципальных нужд | ШТ | 0 | 105 | 105 |
| 15 | Площадь объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (недвижимое имущество) | М2 | 193 568,11 | 35 400,0 | 22 592,3 |
| 16 | Число объектов, в отношении которых осуществлена оценка рыночной стоимости (движимое имущество) | ШТ | 44 | 100 | 44 |
| 17 | Площадь выявленных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет | М2 | 2400 | 2 395,9 | 2 524,5 |
| 18 | Выполнение планового задания по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ПРОЦ | 123 | 100 | 100 |
| 19 | Выполнение планового задания по доходам, получаемым в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ПРОЦ | 111 | 100 | 112 |
| 20 | Уровень обеспеченности по содержанию бесхозяйных объектов, подлежащих включению в реестр муниципальной собственности города Кемерово | ПРОЦ | 0 | 100 | 100 |

Разработчик муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю. Хаблюк

(подпись)