**Пояснительная записка по исполнению в 2016 году муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015**–**2019 годы.**

Цель программы – обеспечение условий  для  устойчивого развития муниципальной системы образования, отвечающей запросам населения   города Кемерово, и направленной на расширение доступности   и достижение современного качества образования. Цель достигается путем решения поставленных задач муниципальной программы.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2016 год составил – 7 066 182,8 тыс. руб. (факт 6 826 585,1 тыс. руб.), из них по источникам:

-     областной бюджет 4 672 921,3 тыс. руб. (факт 4 501 713,7 тыс. руб.)

-     местный бюджет 2 393 261,5 тыс. руб. (факт 2 324 871,4 тыс. руб.)

Муниципальная программа включает в себя реализацию 4 подпрограмм:

**1.  Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей».**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составил – 6 191 760,1 тыс. руб. (факт 5 960 538,3 тыс. руб.), из них по источникам:

-     областной бюджет 3 840 561,2 тыс. руб. (факт 3 677 700,0 тыс. руб.)

-     местный бюджет 2 351 198,9 тыс. руб. (факт 2 282 838,3 тыс. руб.)

Реализация мероприятия  1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях и обеспечение их деятельности» позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, остается на достигнутом уровне 100%.

Увеличилась доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу. Показатель достиг значения 77,6% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (30 156 детей данного возраста охвачены дошкольным образованием, на 31.12.2015 только 29 138 ребенка получали образовательные услуги или услуги по содержанию детей в муниципальных детских садах). Выполнение показателя произошло за счет проведения мероприятий по уплотнению и доукомплектованию групп в 2016 году.

Остается на уровне 100 % значение показателя доля муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих  программы, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области составило 100,8 %.

Реализация мероприятий  1.2. «Обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их деятельности» и 1.3. «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатам единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена  в 10 процентах школ с худшими результатам единого государственного экзамена снизилось до 1,35 по русскому языку, что характеризует положительную динамику.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам составила 0,5%.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области составило 99,1%.

Реализация мероприятия 1.4. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  дополнительного образования» позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных  учреждениях, подведомственных управлению образования достигла 48,4% (37637 детей охвачены услугами дополнительного образования учреждений управления образования в общем количестве 77702 ребенка).

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области достигло 97,3%.

Реализация мероприятия 1.5. «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

100 % детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучаются по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение.

Реализация мероприятия 1.6. «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги  муниципальным образовательным учреждениям» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Доля школьников, получающих горячее питание, в общей численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, составила 90 %.

Реализация мероприятий 1.7. «Обеспечение деятельности по содержанию организаций  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 1.8. «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности  в освоении основных общеобразовательных программ, развитии  и социальной адаптации» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Доля детей, оставшихся  без попечения родителей, в том числе  переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, достигла 97,9%. По итогам 2016 года численность детей-сирот обучающихся и воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась до 224 человек (на 01.01.16 – 275 человек).

Реализация мероприятия 1.9. «Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»  позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, достигла 72%.

Доля педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования, достигла 79 %.

Реализация мероприятия 1.10. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям»  позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета по поручению получателей субсидии - 242 учреждения и предоставлению бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств - 282 учреждения.

Реализация мероприятия 1.11. «Обеспечение образовательной деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

100 % выпускников МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки №27» трудоустроены и (или) социализированы.

Мероприятие 1.12. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» запланировано и будет реализовано в 2017 году, значение целевого показателя в 2016 году для этого мероприятия отсутствует.

Реализация мероприятия 1.13. «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений общего образования составила 22,1 %. В 2016 году в рамках мероприятия по созданию условий для маломобильных групп населения выполнены работы в МБОУ  для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная школа №20".

**2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования».**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составил – 220 048,1 тыс. руб. (факт 218 627,3 тыс. руб.), из них по источникам:

-     областной бюджет 211 170,6 тыс. руб. (факт 209 779,1 тыс. руб.)

-     местный бюджет 8 877,5 тыс. руб. (факт 8 848,2 тыс. руб.)

Реализация мероприятий 2.1. «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса», 2.2. «Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Охват 100%  участников образовательных отношений, нуждающихся в социальной поддержке, путем проведения акций «Первое сентября - каждому школьнику», «Дневник первоклассника», выплат социальных пособий молодым специалистам. В рамках акции «Первое сентября - каждому школьнику» 416 детей из малообеспеченных семей и 38 многодетных семей обеспечены школьными принадлежностями, одеждой, обувью. Количество первоклассников обеспеченных дневниками - 6950 человек.

Реализация мероприятий 2.3. «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью», 2.4. «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Доля детей-сирот и детей оставшихся  без попечения родителей, переданных в семьи граждан составила 86%.

Реализация мероприятий 2.5. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций», 2.6. «Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных  организациях», 2.7. «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Охват мерами социальной поддержки 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанные выше меры создали благоприятные условия для детей и законных представителей, нуждающихся в оказании социальной поддержки.

Реализация мероприятия 2.8. Мероприятие «Предоставление проезда отдельным категориям обучающихся» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Доля обучающихся, получивших социальную поддержку достигла 100 % в результате обеспечения проездными билетами отличников учебы.

Мероприятие 2.9. «Социальная выплата для улучшения жилищных условий семьям усыновителей, которые усыновили и (или) удочерили детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов» запланировано и будет реализовано в 2017 году, значение целевого показателя в 2016 году для этого мероприятия отсутствует.

**3. Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в каникулярное время».**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составил – 59 849,3 тыс. руб. (факт 52 894,2 тыс. руб.), из них по источникам:

-     областной бюджет 37 074,0 тыс. руб. (факт 30 119,1 тыс. руб.)

-     местный бюджет 22 775,3 тыс. руб. (факт 22 775,1 тыс. руб.)

Реализация мероприятий 3.1. «Организация оздоровления детей в летнее время», 3.2. «Обеспечение трудоустройства и занятости детей, оставшихся в городе в летнее время», 3.3. «Перевозка детей  между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств – участников Содружества Независимых государств железнодорожным транспортом к месту отдыха и оздоровления в летний период» отвечает за следующий показатель (индикатор):

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными  формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 50%.

**4. Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы».**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составил – 594 525,3 тыс. руб. (факт 594 525,3 тыс. руб.), из них по источникам:

-     областной бюджет 584 115,5 тыс. руб. (факт 584 115,5 тыс. руб.)

-     местный бюджет 10 409,8 тыс. руб. (факт 10 409,8 тыс. руб.)

Реализация мероприятия 4.1. «Модернизация инфраструктуры общего образования» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

В городе Кемерово создано 1050 новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям. В 2016 году введена в действие в полном объеме МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» дополнительно на 750 мест. В школе № 34 введен в эксплуатацию  дополнительный учебный корпус для начальных классов на 300 учащихся с цифровым оборудованием.

Реализация мероприятия  4.2. «Оптимизация загруженности общеобразовательных учреждений» позволила выполнить следующий показатель (индикатор):

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся  в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений достиг 71, 4%.