## Приложение № 1
Приложение № 1
Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
"Культура города Кемерово" на 2015 - 2019 годы
за 2015 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Едини-ца изме-рения |  | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Степень достиже-ния целей (решения задач) Сд = Зф / Зп | Коли-чество индика-торов | прирав-ниваем больше 1 к 1 | Количест-во мероп-риятий
[5 empty] | факти-ческое исполне-ние за 2014 год (при наличии) | отчетный 2015 год
|  |  |  | 2013 год |  | план | факт
1. | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2014 – 2016 годы» | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной плате в городе Кемерово | % |  | 70.3 | 70.3 | 70.3 | Наблюдается положительная динамика по данному показателю | 1 | 1 | 1
2. | Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. |  | 21603 | 20615 | 21796 | Наблюдается положительная динамика по данному показателю. Увеличение в сравнении с планом 2014г. на 1048 мероприятий. | 1.0573 | 2 | 1 |  | 20615 | 21796 | 0
3. |  | Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | 15.7 | 14 | 16.4 | Наблюдается положительная динамика по данному показателю (2 143 – участников клубных формирований, 8 605 – учащихся школ культуры) | 1.1714 | 3 | 1
4. |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
4.1. |  | клубами и учреждениями клубного типа | % |  | 104 | 103 | 103 | Показатель выполнен | 1 | 4 | 1
4.2. |  | библиотеками | % |  | 91.6 | 90.8 | 90.7 | Показатель выполнен | 0.9989 | 5 | 1
4.3. |  | парками культуры и отдыха | % |  | 120 | 100 | 100 | Показатель выполнен | 1 | 6 | 1
5. |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-рых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-тального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 1
6. |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в му-ниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем коли-честве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Показатель выполнен | 1 | 8 | 1
7. | 1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка» | Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа | ед. |  | 528 | 526 | 528 | Увеличение на 2 клубных формирования (МАУ ДК им.50-летия Октября) | 1.0038 | 9 | 1 | 1
8. |  | Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа | чел. |  | 9780 | 9790 | 9780 | Показатель выполнен | 0.99898 | 10 | 1
9. |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа | ед. |  | 7489 | 7485 | 7608 | Наблюдается положи-тельная динамика по дан-ному показателю, увели-чение по сравнению с планом на 9 мероприятий | 1.0164 | 11 | 1
9.1. |  | из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур | ед. |  | 15 | 15 | 15 | Показатель выполнен | 1 | 12 | 1
10. |  | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | ед. |  | 1810569 | 1937300 | 1937309 | Наблюдается положи-тельная динамика по дан-ному показателю, увеличе-ние участников культурно-досуговых мероприятий на 69 чел. | 1 | 13 | 1
11. |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | 6.9 | 7 | 7 | Показатель выполнен | 1 | 14 | 1
12. |  | Количество детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | ед. |  | 2143 | 2000 | 2362 | Увеличилось количество детей в клубных учреж-дениях, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях на 373 чел. | 1.181 | 15 | 1
13. | 1.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | Численность посетителей музея-заповедника «Красная горка» | чел. |  | 64094 | 68690 | 69023 | Наблюдается положи-тельная динамика по дан-ному показателю, увели-чение на 1324 чел. к плану 2014 г. | 1.0048 | 16 | 1 | 2
14. |  | Увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная горка» | посеще-ний на 1 жителя в год |  | 0.12 | 0.13 | 0.13 | Показатель выполнен | 1 | 17 | 1 |  |  |  |  | Перевыполнение показате-ля, по сравнению с планом, связано с тем, что за основу планового индикатора муни-ципальной программы взят индикатор Плана мероприя-тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (пос-тановление администрации города Кемерово от 23.05.2014 №1247), принятого во исполнение Указа Президента Российс-кой Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.02.2013 № 178-р «Об утверждении плана мероприятий (региональной «дорожной карты»)
15. |  | Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде) | ед. |  | 19815 | 19420 | 20107 | Положительная динамика на 415 ед. объем основного фонда музея увеличился. | 1.0354 | 18 | 1
16. |  | Количество представленных (во всех формах) зрителю му-зейных предметов в общем количестве музейных пред-метов основного фонда музея | ед. |  | 4776 | 4603 | 4908 | Наблюдается положитель-ная динамика по данному показателю | 1.0663 | 19 | 1
17. |  | Увеличение доли представлен-ных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предме-тов основного фонда музея | % |  | 24.1 | 23.7 | 24.4 | Рост связан с выполнением показателей "дорожной карты" | 1.0295 | 20 | 1
18. |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем | ед. |  | 99 | 95 | 113 | 110% исполнения плана - увеличилось количество мероприятий в связи с объявленным в 2014 г. Года культуры. | 1.1895 | 21 | 1
19. | 1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | Количество посещений пользователей муниципальных библиотек | ед. |  | 1363521 | 1364000 | 1458935 | Показатель выполнен в полном объёме. Рост количества посещений на 93 связан с увеличением количества культурно-досуговых мероприятий библиотек и ростом коли-чества информационных запросов. | 1.0696 | 22 | 1 | 3
20. |  | Количество библиографических записей в сводном элект-ронном каталоге библиотек | ед. | 191701 | 208435 | 186798 | 228117 | Рост количества записей на 25300 ед. к плану 2014 г. связан с участием библи-отек в корпоративных проектах по созданию баз данных. | 1.2212 | 23 | 1
20.1. |  | в том числе включенные в электронный каталог библиотек Кемеровской области | ед. | 11223 | 29024 | 11223 | 43749 |  | 3.8982 | 24 | 1
21. |  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | 2.5861 | 2 | 3.8982 | Значительный рост показателя связан с выполнением показателей "дорожной карты" и участием библиотек в корпоратвных проектах. | 1.9491 | 25 | 1
22. |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками | ед. |  | 11651 | 10680 | 11654 | 109,1% исполнения плана - увеличилось количество мероприятий в связи с объявленным в 2014 г. Года культуры) | 1.0912 | 26 | 1
232. | 1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи | чел. |  | 40400 | 34562 | 40530 | Наблюдается положительная динамика по данному показателю, связанная с увеличением количества спектаклей | 1.1727 | 27 | 1 | 4
24. |  | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | 22 | 2.5 | 20.2 | Значительный рост пока-зателя связан с тем, что за основу индикаторов мун. программы взяты индика-торы Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-нения в отраслях соц.сферы г.Кемерово, направл. на по-вышение эффективн. сферы культуры» (пост. адм. г.Ке-мерово от 23.05.2014 № 1247), принят. во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероп-риятиях по реализации гос. соц.политики», расп. Прави-тельства РФ от 28.12.2012 № 2606-р, расп. Коллегии АКО от 25.02.2013 № 178-р «Об утверждении плана меропр. (регион. «дорожной карты»). | 8.08 | 28 | 1
25. |  | Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи | ед. |  | 345 | 330 | 365 | Наблюдается положительная динамика по данному показателю | 1.1061 | 29 | 1
26. | 1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | Численность учащихся школ культуры | чел. |  | 8605 | 8200 | 8876 | Наблюдается положительная динамика по данному показателю, увеличилась численность учащихся школ на 455 чел. | 1.0824 | 30 | 1 | 5
27. |  | Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры | ед. |  | 2019 | 2025 | 2056 | Уменьшение на 1 мероприятие | 1.0153 | 31 | 1
28. |  | Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | чел. |  | 50 | 50 | 50 | Сохранено количество стипендиатов среди вы-дающихся деятелей куль-туры и искусства и моло-дых талантливых авторов. 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями. | 1 | 32 | 1
29. | 1.6. Мероприятие «Улучшение мате-риально-технической базы учреждений культуры и об-разовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | Количество закупленного оборудования | ед. |  | 40 | 39 | 39 | Увеличено количество закупленного оборудования на 2 ед. | 1 | 33 | 1 | 6
30. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения | ед. |  | 66 | 67 | 46 | Показатель выполнен | 0.68657 | 34 | 0.69
31. | 1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, ока-зывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям» | Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению | ед. |  | 30 | 30 | 29 | Показатель выполнен | 0.96667 | 35 | 0.97 | 7
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»
32. | 2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддерж-ка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку | % от потреб-ности |  | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объёме: произведена выплата ежемесячного социального пособия 15 педагогическим работникам, имеющим почетные звания и выплата губернаторских стипендий 3 305 чел. отличникам учебы. Выплата ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания 9 чел. | 1 | 36 | 1 | 8 - 9
2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры
33. | 2.3. Мероприятие «Ежемесячные вып-латы стимулирую-щего характера работникам муници-пальных библиотек, муниципальных му-зеев и муниципаль-ных культурно-досуговых учреждений» | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | % |  | 81.3 | 70.5 | 74.3 | По результатам социологических опросов населения г.Кемерово, представленным Департаментом экономического развития, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 81,3% (116,1% плана). | 1.0539 | 37 | 1 | 10
Степень реализации муниципальной программы |  |  |  |  | факт 6: Ср=0,99
[10 empty] | 37 | 36.66 | 37
Ответственный исполнитель (координатор) программы:
[10 empty] | СР (степень реализации)= | 0.99081 | СР (степень реализации)=
[7 empty] | выполнено мероприятий |  |  | 35 |  | 35
[7 empty] | недовыполнили |  |  | 2 |  | 2
Ответственный исполнитель (координатор) программы:
Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово |  |  |  |  | план 5: О.Ю. Карасева; факт 8: О.Ю. Карасева; факт 10: О.Ю. Карасева
Степень реализации муниципальной программы СР- 0,99
Степень реализации мероприятий
Исп. Матыцина Е.Ю.
| тел. 75-28-56 23-12 | СРм = Мв/М = 9/10 = 0,90
|  | Эффективность реализации муниципальной программы | 0,99*0,95 |  | 4: 0.9405
СР -0,99 * ЭИС-0,95 = ЭР мп - 0,94

## Приложение № 2
Приложение № 2
Отчет об объеме финансовых ресурсов
муниципальной программы
за 2015 год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей |  | Степень соответс-твия заплани-рованно-му уров-ню затрат (ССуз)
|  | План (Фп) | Кассовое исполне-ние (на отчетную дату) (Фф)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2014 – 2016 годы» | Всего | 530638.3 | 504604.8 | 0.95094
| бюджет города Кемерово | 509176.6 | 484047 | 0.95065
| иные не запрещенные законодательством источники: | 21461.7 | 20557.8 | 0.95788
| федеральный бюджет | 127 | 127 | 1
| областной бюджет | 21334.7 | 20430.8 | 0.95763
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | Всего | 511196.6 | 486067 | 0.95084
| бюджет города Кемерово | 509176.6 | 484047 | 0.95065
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2020 | 2020 | 1
| федеральный бюджет | 127 | 127 | 1
| областной бюджет | 1893 | 1893 | 1
Средства юридических и физических лиц
1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа» | Всего | 129237.5 | 124011.8 | 0.95957
| бюджет города Кемерово | 128089.5 | 122863.8 | 0.9592
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1148 | 1148 | 1
Федеральный бюджет
| областной бюджет | 1148 | 1148 | 1
Средства юридических и физических лиц
1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» | Всего | 13491.9 | 13001.5 | 0.96365
| бюджет города Кемерово | 13491.9 | 13001.5 | 0.96365
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» | Всего | 89131.3 | 84391.6 | 0.94682
| бюджет города Кемерово | 89131.3 | 84391.6 | 0.94682
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи» | Всего | 21152.2 | 20149.8 | 0.95261
| бюджет города Кемерово | 21152.2 | 20149.8 | 0.95261
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | Всего | 234563 | 221779.9 | 0.9455
| бюджет города Кемерово | 234563 | 221779.9 | 0.9455
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | Всего | 8293.9 | 8293.9 | 1
| бюджет города Кемерово | 7421.9 | 7421.9 | 1
| иные не запрещенные законодательством источники: | 872 | 872 | 1
| федеральный бюджет | 127 | 127 | 1
| областной бюджет | 745 | 745 | 1
| Средства юридических и физических лиц |  |  | #DIV/0!
1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению» | Всего | 15326.8 | 14438.5 | 0.94204
| местный бюджет | 15326.8 | 14438.5 | 0.94204
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры» | Всего | 19441.7 | 18537.8 | 0.95351
бюджет города Кемерово
| иные не запрещенные законодательством источники: | 19441.7 | 18537.8 | 0.95351
Федеральный бюджет
| областной бюджет | 19441.7 | 18537.8 | 0.95351
Средства юридических и физических лиц
2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» | Всего | 4339.3 | 4339.3 | 1
бюджет города Кемерово
| иные не запрещенные законодательством источники: | 4339.3 | 4339.3 | 1
Федеральный бюджет
| областной бюджет | 4339.3 | 4339.3 | 1
Средства юридических и физических лиц
2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры» | Всего | 87.4 | 87.3 | 0.99886
бюджет города Кемерово
| иные не запрещенные законодательством источники: | 87.4 | 87.3 | 0.99886
Федеральный бюджет
| областной бюджет | 87.4 | 87.3 | 0.99886
Средства юридических и физических лиц
2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений» | Всего | 15015 | 14111.2 | 0.93981
бюджет города Кемерово
| иные не запрещенные законодательством источники: | 15015 | 14111.2 | 0.93981
| Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
| областной бюджет | 15015 | 14111.2 | 0.93981
Средства юридических и физических лиц
| Ссуз=Фф/Фп | 0.95094
| Эис= | 0,90 / 0,95 | 0.94737
Ответственный исполнитель (координатор) программы:
Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово |  |  | О.Ю. Карасева
И.о. начальника финансивого управления города Кемерово |  |  | Н.С. Яковлева
Согласовано:
главный специалист отдела ФСКС, АУ и ЦП ГорФУ
Ипполитова Е.Н.
Исп. Матыцина Е.Ю.
тел. 75-28-56 23-12