Утверждаю:

Глава города Кемерово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Середюк

18.01.2019

**План общественных обсуждений**

**по выбору общественных территорий для рейтингового голосования в 2019 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территории, подлежащих благоустройству | 21.01.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров |
| 2 | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, для проведения рейтингового голосования | 21.01.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров,Заместители Главы, начальники ТУ |
| 3 | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям и передача в общественную муниципальную комиссию | 1 раз в неделю | Члены общественной комиссии |
| 4 | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования, рассмотрения и оценка предложений заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу «Формирования современной городской среды в городе Кемерово» на 2018-2022годы наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству | 18.01.201922.02.201904.03.2019 | Председатель комиссииЮ.П. Скворцов,Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
| 5 | Утверждение и публикация на официальном сайте администрации города Кемерово перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания Общественной комиссии | 22.02.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров,Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
| 6 | Проведение творческих конкурсов по разработке дизайн-проектов | С 22.02.2019 по 28.02.2019 | Заместитель Главы города по социальным вопросамО.В. Коваленко  |
| 7 | Проведение общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования в территориальных управлениях администрации города | С 22.02.2019 по 28.02.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров,Заместители Главы, начальники ТУ |
| 8 | Размещение информации о проведении мероприятий, общественных обсуждений по выбору общественных территорий в СМИ | 21.01.2019-05.03.2019 | Председатель комитета по работе со СМИЕ.А. Дубкова |
| 9 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования и размещение на официальном сайте администрации города Кемерово | 22.02.2019-25.02.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров, Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
| 10 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее28.02.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров |
| 11 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | Не позднее 28.02.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров, Заместители Главы, начальники ТУ |
| 12 | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по обору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в средствах массовой информации с указанием адресов проведения голосования | Не позднее 25.02.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров, Председатель комитета по работе со средствами массовой информацииЕ.А. Дубкова |
| 13 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году | 01.03.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров, Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко Заместители Главы, начальники ТУ |
| 14 | Подготовка и передача территориальными счетными комиссиями итоговых протоколов в Общественную комиссию | 04.03.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров, Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
| 15 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 04.03.2019 | Председатель комиссииЮ.П. Скворцов,Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |
| 16 | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте | 05.03.2019 | Заместитель Главы, начальник УГРС.С. Прозоров, Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко,Председатель комитета по работе со СМИЕ.А. Дубкова |
| 17 | Внесение изменений в муниципальную программу «Формирования современной городской среды в городе Кемерово» на 2018-2022годы | до 15.03.2019 | Заместитель Главы, начальник УЖКХ С.В. Лысенко |