**ИНФОРМАЦИЯ**

**Об исполнении муниципальной программы  
 «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово на 2015-2019 годы»   
за 2016 год**

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кемерово» на 2015-2019 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.11.2014г. №2959.

Программа разработана в целях оптимизации расходов и формирования программно-целевой системы расходов бюджета Кемеровского городского округа. Исполнителями Программы являются Комитет по работе со СМИ администрации города Кемерово и МАУ «Редакция газеты «Кемерово».

Целью Программы является своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кемерово.

В 2016 году в рамках Программы реализовались следующие мероприятия:

·        обеспечение информирования населения о деятельности администрации города посредством радиовещания;

·        обеспечение информирования населения о деятельности администрации города посредством телевидения;

·        опубликование нормативных правовых актов администрации города Кемерово, Кемеровского городского Совета народных депутатов, услуги по печати иных документов, издаваемых органами местного самоуправления города Кемерово (выпуск газеты «Кемерово»).

На реализацию программы в 2016 году запланировано выделение средств в размере **9 млн. 454 тыс. 900**рублей. Финансирование Программы - из муниципального бюджета, иных источников предусмотрено не было. Использование ассигнований за 2016 год составило **8 млн. 711 тыс. 661 рублей (92,1%)**.

Для достижения главной цели Программы поставлены следующие задачи:

·        организация всестороннего и оперативного информирования граждан о деятельности администрации города через средства массовой информации;

·        обеспечение официального опубликования в средствах массовой информации нормативных правовых актов администрации города Кемерово, Кемеровского городского Совета народных депутатов, а также иных документов, издаваемых органами местного самоуправления города Кемерово.

Основными показателями при реализации задачи всестороннего и оперативного информирования граждан о деятельности администрации города через средства массовой информации обозначены индикаторы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Значение целевого показателя (индикатора) | |
| Плановое | Достигнутое за 2016 год |
| Выпуск пресс-релизов с информацией о деятельности органов местного самоуправления | 570 | 570 |
| Средняя посещаемость официального сайта администрации города Кемерово | 4300 | 4300 |
| Количество радиопрограмм FM радиовещания | 180 | 180 |
| Количество радиопрограмм проводного радиовещания | 60 | 57 |
| Количество телевизионных программ | 18 | 18 |

За 2016 год Комитетом по работе со СМИ выпущен **570**пресс-релизов, в котором содержалось **2922**сообщения и анонсов с информацией о деятельности администрации города. Пресс-релизы получают **111**адресатов – представители как региональных, так и федеральных СМИ.

В настоящее время сеть Интернет становится все более востребованным и оперативным информационным каналом. Учитывая это, Комитет по работе со СМИ продолжает развитие сайта администрации города как главного источника официальной информации обо всех сферах развития города. Поэтому посещаемость сайта является важной составляющей в востребованности горожанами официальной информации.

Для продвижения сайта и для информирования интернет-сообщества о деятельности администрации Комитет по работе со СМИ использует социальные сети. В популярной соцсети Facebook ежедневно размещаются главные городские новости со ссылкой на сайт администрации города (сейчас подписано более **700**пользователей). В сервисе для публичного обмена короткими сообщениями Twitter также имеется аккаунт пресс-службы.

В 2016 году средняя посещаемость сайта составила **4300** посетителей в день**.**

В 2016 году на реализацию специальных проектов Комитета по работе со СМИ было затрачено **2 374 800рублей**. Это изготовление и размещение в эфире радио- и телевизионных передач (заключены и исполнены 4 муниципальных контракта).

Радиопередачи размещаем на проводном «Радио России – Кузбасс» и на радио «Маяк» в FM диапазоне.

Проводное радио:

·        Радиопередачи о городской жизни «Кемерово и кемеровчане». информационные передачи о городских мероприятиях;

·        Радиопередача «Мы Вас слышим». В прямом эфире Глава города отвечает на вопросы горожан, касающиеся всех сфер жизнедеятельности города.

За 2016 года на проводном радио вышло **57** программ (95% от запланированного).

В FM диапазоне на радио «Маяк» выходили новостные выпуски «Новости кузбасской столицы» Эфир (102,3 FM) по будням в 17.50 – это наиболее активное время радиослушания, когда горожане возвращаются домой с работы и, слушая любимое радио, узнают о главных новостях города. За 2016 год вышло **180**программ (100% от запланированного).

Важным звеном информирования горожан о деятельности администрации города являются телевизионные передачи. По итогам электронного аукциона контракт на изготовление и размещение телепередач заключен с телеканалом «Мой город». В 2016 году телеканалом изготовлено и размещено **18**тематических телепередач «Кемерово.Ру». Список тем широк – благоустройство и содержание города, активные граждане и центры по работе с населением, строительство, экономика, социальная сфера, и, конечно, главные городские праздники и торжества, посвященные Дню шахтера – 2016.

Для решения задачи официального опубликования в средствах массовой информации нормативных правовых актов администрации города Кемерово, Кемеровского городского Совета народных депутатов, а также иных документов, издаваемых органами местного самоуправления города Кемерово продолжился выпуск городской газеты «Кемерово». В данном случае индикатором является еженедельный тираж газеты. За 2016 год значение показателя достигнуто в количестве **4650**экземпляров в неделю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Значение целевого показателя (индикатора) | |
| Плановое | Достигнутое за 2016 год |
| Еженедельный тираж газеты «Кемерово» | 4800 | 4650 |

В соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации города Кемерово № 1378 от 05.06.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово» определяется эффективность муниципальной программы.

*Степень достижения плановых значений* каждого целевого показателя муниципальной программы равно 0,99.

*Степень реализации мероприятий - 1*

*Степень соответствия запланированному уровню затрат* - *0,92*

*Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы* равна *1,09*

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,07

В 2016 году целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты, программа выполнена с высоким уровнем эффективности.