ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении муниципальной программы

«Развитие туризма в городе Кемерово» в 2022 году

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020–2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 17.10.2019 № 2747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020–2025 годы» (с изменениями).

Цель муниципальной программы – увеличение внутреннего и въездного туристских потоков.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил – 1 314,3 тыс. руб. (факт 1 309,2 тыс. руб.) исполнение 99,6%, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие муниципальную программу:

Количество установленных знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями, в рамках проекта «Создание единого туристического навигационно-информационного пространства в городе Кемерово» за 2022 год составило 31 единицу (исполнение 100,0 % от планового значения 31 единицы).

Муниципальная программа включает в себя реализацию 5-ти мероприятий:

Мероприятие 1. «Изготовление и (или) установка знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями».

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия из бюджета города Кемерово составил 260,0 тыс. руб. (план 260,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество установленных знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями за 2022 год составило 31 единицу (исполнение 100,0 % от планового значения 31 единицы).

Мероприятие 2. «Реализация проекта «Древняя история Кемерово»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 450 тыс. руб. (план 450,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия:

Количество выставок составило 1 единица, плановый показатель выполнен на 100,0 %.

Мероприятие 3. «Создание новых экскурсионных маршрутов»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 119,4 тыс. руб. (план 120,6 тыс. руб.), исполнение 99,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

Количество вновь созданных маршрутов составило 3 единицы (план – 3 единицы, индикатор выполнен на 100 %).

Мероприятие 4. «Развитие событийного туризма»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил           407,8 тыс. руб. (план 411,7 тыс. руб.), исполнение 99,1 %, источник-бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы):

количество проведенных мероприятий 9 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %.

Мероприятие 5. «Развитие сайта «Виртуальный музей города Кемерово»:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил 72,0 тыс. руб. (план 72,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Количество функционирующих сайтов составило 1 единица, плановое значение индикатора 1 единица исполнено на 100,0 %.

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план (Зп) | факт (Зф) |  |
| Количество изготовленных и (или) установленных знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями | ЕД | 31 | 31 | 1,0 |
| Количество выставок | ЕД | 1 | 1 | 1,0 |
| Количество вновь созданных маршрутов | ЕД | 3 | 3 | 1,0 |
| Количество мероприятий | ЕД | 9 | 9 | 1,0 |
| Количество функционирующих сайтов | ЕД | 1 | 1 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | =5 / 5 = 1,00 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 5/5 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансовых ресурсов отчетный год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| --- | --- | --- |
|  | план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Кемерово» на 2020-2024 годы | 1 314,3 | 1 309,2 | 1,0 |
| 1. Мероприятие «Изготовление и (или) установка знаков туристской навигации, информационно-навигационных карт, аншлагов улиц с историческими названиями» | 260,0 | 260,0 | 1,0 |
| 2. Мероприятие «Реализация проекта «Древняя история Кемерово» | 450,0 | 450,0 | 1,0 |
| 3. Мероприятие «Создание новых экскурсионных маршрутов» | 120,6 | 119,4 | 1,0 |
| 4. Мероприятие «Развитие событийного туризма» | 411,7 | 407,8 | 1,0 |
| 5. Мероприятие «Развитие сайта «Виртуальный музей города Кемерово» | 72,0 | 72,0 | 1,0 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1,00/1,00 = 1,00

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1,00 х 1,00 = 1,00, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Начальник управления культуры, спорта

и молодежной политики                                                                 И.Н. Сагайдак

Макарова Анна Ивановна

тел.36-54-65