Приложение № 1

**ИНФОРМАЦИЯ**

**Об исполнении муниципальной программы**

**«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» на 2020 - 2025 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово» на 2020 - 2025 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Кемерово от 22.10.2019 № 2792 (с изменениями).

**Цель муниципальной программы – реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово.**

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил – 813,2 тыс. руб. (факт 788,4 тыс. руб.) исполнение 97%, источник - бюджет города Кемерово.

Муниципальная программа включает в себя реализацию 7-ми мероприятий:

**Мероприятие 1. «Мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления рекламы или сбыта запрещенных наркотических средств и психотропных веществ и последующей передачи данной информации в Роскомнадзор для решения о блокировке».**

Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Показатели (индикаторы) по данному мероприятию реализованы за счет мероприятий, не требующих финансового обеспечения. За 2022 год выявлено и передано в Роскомнадзор для решения о блокировке 22 интернет-ресурса, содержащих рекламу или сбыт запрещенных наркотических средств и психотропных веществ (исполнение 100%).

**Мероприятие** **2. «Реализация действий по ликвидации в городе Кемерово очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **16,7** **тыс. руб**. (план 40,0 тыс. руб.), исполнение 41 %, источник - бюджет города Кемерово.

Показатели (индикаторы), характеризующие выполнение данного мероприятия: доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в общем количестве выявленных очагов. Показатель выполнен на 100 %. Выявленные очаги ликвидированы за счет программных средств в ж.р. Кедровка, Промышленновский.

**Мероприятие** **3. «Реализация действии по выявлению и ликвидации в городе Кемерово надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, интернет-контента, содержащего информацию по пропаганде и распространению наркотических средств и психотропных веществ»:**

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **9 тыс. руб**. (план 9 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): доля уничтоженных надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, в общем количестве выявленных надписей 100%. В рамках акции «Молодежь и граффити баллончик против СПАЙСа» и областной акции «Чистые стены» общественники совместно с территориальными управлениями города Кемерово закрашивают надписи, рекламирующие продажу наркотических средств. За отчетный период было закрашено 1778 надписей. Привлечено 272 общественника. Надписи выявлены и ликвидированы во всех районах города.

**Мероприятие** **4. «Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения, особенно несовершеннолетних»**:

Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): количество проведенных мероприятий не менее 1500 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100 %. В городе Кемерово проводится работа по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганде.

В образовательных учреждениях работа ведется в соответствии с воспитательным планом работы, планом работы по профилактике наркотической и алкогольной зависимости.

В воспитательных планах образовательных учреждений предусмотрено множество различных форм работы с учениками: классные часы, викторины, дискотеки, эстрадные миниатюры и спектакли, конкурсы антирекламы наркотиков, посещение кино- и видеосалонов, театров, оформление рабочих панелей холлов (рисунки, плакаты. Сменные коллажи, использование локальных средств массовой информации, раздачу буклетов, наклеек, значков, календарей, упаковочных материалов с антинаркотической тематикой.

Во всех школах г. Кемерово в 2022 году на классных и общешкольных родительских собраниях были проведены профилактические лекции с участием врачей-наркологов и правоохранительных органов:

- о вреде наркотиков для несовершеннолетних;

- о признаках употребления ПАВ несовершеннолетними;

- об оказании первой помощи при отравлении алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

**Мероприятие** **5. «Реализация социальных проектов и программ, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ среди населения»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **410,00 тыс. руб**. (план 410,0 тыс. руб.), источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): количество проведенных мероприятий - 7 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %. В 2022 году за счет средств программы реализован проект-победитель городского конкурса социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече-2021». Автономная некоммерческая оборонная спортивно-техническая межрегиональная организация «Центр военной спецподготовки молодежи «Витязь», организация и проведение следующих проектов: «Мастера точного выстрела», «Профессиональный резерв «Вперед, Юнкера». Кемеровское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», организация и проведение проекта «Разведчик». Межрегиональная общественная организация гражданско-патриотического и спортивно-тактического воспитания детей и молодежи «Полигон», организация и проведение проекта «Оборонно-спортивный патриотический слет «Юный пограничник». Автономная некоммерческая оборонная спортивно-техническая организация «Центр военной спецподготовки «ВИТЯЗЬ» на организацию и проведение проекта: «Наставничество». Фонд поддержки и развития добровольчества в чрезвычайных ситуациях «Скала» на организацию и проведение проекта «Школа выживания». Кузбасское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на организацию и проведение проекта «Открытие третьего трудового семестра».

**Мероприятие** **6. «Информационное обеспечение профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **27,00 тыс. руб**. (план 27,0 тыс. руб.), исполнение 100,0 %, источник - бюджет города Кемерово.

Средства были направлены на изготовление и размещение социальной рекламы антинаркотической направленности на трех рекламных конструкциях.

Кроме того, показатели (индикаторы) по данному мероприятию реализованы за счет информационных материалов, не требующих финансового обеспечения: количество размещенных информационных материалов 1500 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100,0 %. В средствах массовой информации, вышло более 200 материалов, в том числе с освещением результатов работы в рамках проводимых операций и акций. На сайте города Кемерово ведется размещение информации о деятельности антинаркотической комиссии города Кемерово. На сайтах и стендах учреждений, в магазинах размещено около 1000 плакатов, в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ. Также макеты данных плакатов разосланы через мессенджеры родительских групп (Viber, WhatsApp). На светодиодных экранах города Кемерово в 4 квартала 2022 года транслировались заставки, в рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ, в среднем каждый 5 минут.

**Мероприятие** **7. «Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди населения»**:

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия составил **325,7 тыс. руб**. (план 327,2 тыс. руб.), исполнение 100 %, источник - бюджет города Кемерово.

Реализация данного мероприятия позволила выполнить следующие показатели (индикаторы): количество проведенных мероприятий около 4500 единиц. Плановые значения показателей исполнены на 100 %. Проведены такие мероприятия как: проведение XVIII традиционной городской Спартакиады допризывной и призывной молодежи, посвященной Дню защитника Отечества, проведение турниров, посвященных Дню защитника Отечества и акции «Будущее без наркотиков», проведение городского турнира по мини-футболу «Спорт против наркотиков», проведение городского турнира по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди юношеских команд.

Степень достижения целей и решения задач (далее степени реализации) муниципальной программы определяется достижением плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (Сд):

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | отчетный год | Степень дости-жения целей (Сд) |
| --- | --- | --- | --- |
| план (Зп) | факт (Зф) |
| количество отслеживаемых интернет- ресурсов  | ЕД | 0 | 22 | 0 |
| доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры | М2 | 100 | 100 | 1 |
| доля уничтоженных надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, в общем количестве выявленных надписей | ПРОЦ | 100 | 100 | 1 |
| количество проведенных мероприятий | ЕД | 1500 | 1500 | 1 |
| количество проведенных мероприятий | ЕД | 7 | 7 | 1 |
| количество размещенных информационных материалов | ЕД | 1500 | 1500 | 1 |
| количество проведенных мероприятий | ЕД | 4500 | 4500 | 1 |
| Степень реализации муниципальной программы | $Ср=\frac{\sum\_{1}^{n}Cд}{N}$=6 / 6 = 1 |

Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 6/6 = 1

Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс.рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз) |
| план (Фп) | кассовое исполнение (Фф) |
| Муниципальная программа «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Кемерово на 2020 - 2025 годы» | Всего | 813,2 | 788,4 | 0,96 |
| бюджет города Кемерово | 813,2 | 788,4 | 0,96 |
| 1. Мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления рекламы или сбыта запрещенных наркотических средств и психотропных веществ и последующей передачи данной информации в Роскомнадзор для решения о блокировке | Всего | 0,0  | 0,0  | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0,0  | 0,0  | 0 |
| 2. Реализация действий по ликвидации в городе Кемерово очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры | Всего | 40,0  | 16,7  | 0,42 |
| бюджет города Кемерово | 40,0 | 16,7 | 0,42 |
| 3. Реализация действии по выявлению и ликвидации в городе Кемерово надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, интернет-контента, содержащего информацию по пропаганде и распространению наркотических средств и психотропных веществ | Всего | 9,0  | 9,0 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 9,0  | 9,0 | 1 |
| 4. Осуществление профилактической работы по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди населения, особенно несовершеннолетних | Всего | 0,0  | 0,0  | 1 |
| бюджет города Кемерово | 0,0  | 0,0  | 1 |
| 5. Реализация социальных проектов и программ, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ среди населения | Всего | 410,0  | 410,0 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 410,0  | 410,0 | 1 |
| 6. Информационное обеспечение профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ | Всего | 27,0  | 27,0 | 1 |
| бюджет города Кемерово | 27,0 | 27,0 | 1 |
| 7. Реализация мер по повышению ценности здорового образа жизни, спортивной и творческой деятельности и организации культурного досуга среди населения | Всего | 327,2 | 325,7 | 0,99 |
| бюджет города Кемерово | 327,2 | 325,7 | 0,99 |

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,96 = 1,04

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:

ЭРмп = СР х Эис = 1 х 1,04 = 1,04, следовательно, программа считается реализованной в отчетном периоде с высоким уровнем эффективности.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Реализуемая программа эффективна и её дальнейшая реализация целесообразна.

Заместитель Главы города

по социальным вопросам О.В.Коваленко

Калачикова Юлия Александровна,

58-64-09