Результаты реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 2015-2026 годы

в 2023 году

Целью муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 2015-2026 годы (постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336), согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляющих деятельность на территории города.

Мероприятия муниципальной программы направлены на содействие в финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов МСП, содействие в организации и развитии деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, содействие в повышении уровня информированности субъектов МСП.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект) утверждены 3 региональных проекта ««Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2023 году органы местного самоуправления не являлись исполнителями, ответственными за реализацию национального проекта на территории муниципальных образований, однако проводили информационно-разъяснительную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые) по вопросу получения мер поддержки указанными категориями в рамках национального проекта.

По состоянию на 01.01.2024 на территории г. Кемерово зарегистрировано  
23 850 субъектов МСП, в том числе 10 542 юридических лица и 13 308 индивидуальных предпринимателя. По числу малых предприятий г. Кемерово занимает первое место по Кемеровской области - Кузбассу. На 10000 жителей города приходится 435 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Плановый объем средств на реализацию муниципальной программы в  
 2023 году составил 21 228,6 тыс. руб. (местный бюджет).

В рамках содействия в финансовом и имущественном обеспечении реализации и развития бизнес-проектов субъектов МСП администрация города оказывает финансовую поддержку посредством предоставления субсидий.

В 2023 году субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, участием в выставках-ярмарках, уплатой процентов по кредитным договорам и лизинговых платежей за счет средств городского бюджета получили 32 субъекта предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные предприниматели) на общую сумму 6 212,8 тыс. руб.

С целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса, поддержки и популяризации семейного предпринимательства на территории г. Кемерово, содействия возрождению, укреплению и развитию семейных традиций с 2022 года проходит Конкурс «Семейный бизнес». В 2023 году прошли отбор и стали победителями 9 конкурсантов. Победителям Конкурса в каждой номинации были вручены дипломы, статуэтки и денежные премии руководителям. Объем средств муниципальной программы составил 241,4 тыс. руб.

Продолжает работу бизнес-инкубатор, входящий в структуру Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово (далее - Фонд), предоставляя производственные и офисные площади предпринимателям на льготных условиях. В 2023 году в городском бизнес-инкубаторе осуществляли предпринимательскую деятельность 16 резидентов, из них 10 проектов реализовано в сфере производства, 6 - в сфере услуг. На ремонтно – строительные работы помещений бизнес – инкубатора в 2023 году из бюджета города Кемерово выделено 600,0 тыс. руб.

В рамках содействия в организации и развитии деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в 2023 году администрацией города на организацию деятельности МБУ «Центр поддержки предпринимательства» (далее – Центр) перечислено 12 010,2 тыс. руб.

За консультациями по вопросам регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения, действующей инфраструктуры поддержки субъектов МСП, существующих мер поддержки, а также конкурсов и мероприятий для предпринимателей в 2023 году в Центр обратилось 9 383 человека. 7 693 юридических и физических лиц обратились за подготовкой учредительных документов и изменений к ним, а также за подготовкой отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды.

В 2023 году продолжено проведение образовательных мероприятий на базе Центра. Всего проведено 128 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 2 580 человек. Образовательные мероприятия затрагивают наиболее актуальные вопросы предпринимательской деятельности: изменения в налоговом законодательстве, применение контрольно-кассовой техники, онлайн-кассы, подготовка и сдача отчетности, порядок трудоустройства сотрудников, продвижение бизнеса в социальных сетях и проч.

Для организации образовательных курсов и семинаров для руководителей и специалистов Фондом реализованы обучающие программы, проведены мастер-классы, лекции, комплексные программы. Всего в 2023 году проведено 50 образовательных мероприятия, общее количество участников составило 880 человек.

В целях оказания информационной поддержки:

- на официальном сайте администрации города Кемерово работает раздел «Предпринимательство», работают сайты Центра и Фонда;

- ведутся официальные страницы отдела развития предпринимательства, Центра, Фонда в социальных сетях;

- Фондом подготовлены и направлены 45 выпусков информационного дайджеста «Новости бизнеса г. Кемерово» (количество получателей дайджеста – 15 500);

- специалистами Центра осуществляется рассылка электронных писем для предпринимателей. Абонентская база Центра содержит 4 546 адресов электронной почты.

Фондом реализован информационный проект «Малый бизнес в лицах», рассказывающий об успешных кемеровских бизнесменах: историях их становления, успехах и интересных событиях, что позволяет организациям наладить деловые контакты, расширить клиентскую базу. Проект включил в себя 10 видеороликов, которые транслировались в рамках программы «Включайся» на телеканале СТС – Кузбасс, и 10 статей, опубликованных на информационном портале А42. Объем средств городского бюджета на реализацию проекта составил 300,0 тыс. руб.

В 2023 году реализовано мероприятие по привлечению субъектов МСП к участию в выставочных мероприятиях с целью продвижения местных товаропроизводителей, в котором 20 субъектов МСП и самозанятых приняли участие. Объем средств городского бюджета на реализацию указанного мероприятия составил 400 тыс. руб. Участие в выставках представляет для предприятий малого бизнеса один из наиболее эффективных путей ведения маркетинговой работы, подбора деловых партнеров и инвесторов, заключения долгосрочных контрактов, анализа уровня спроса на свою продукцию и изучения конкурентов. Повышение эффективности выставочно-ярмарочной деятельности субъектов предпринимательства и ее поддержка является современной, своевременной и важной задачей, реализацию которой необходимо продолжить.

16 июня 2023 года на стадионе МАУ «Центр спорта «Шахтер» прошла VII областная летняя Спартакиада среди субъектов МСП, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Главной целью Спартакиады является прямой диалог бизнеса с властью, направленный на популяризацию и развитие предпринимательства на территории города Кемерово. В Спартакиаде приняли участие команды из 17 муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса. Объем средств городского бюджета на проведение Спартакиады составил 1 464,2 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1 378 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», произведена оценка эффективности муниципальной программы на основе оценок:

1. Степени достижения целей и решения задач;
2. Степени реализации мероприятий;
3. Степени соответствия запланированному уровню затрат;
4. Эффективности использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Расчеты данных показателей, произведенные в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово, показали, что:

- степень достижения целей и решения задач составляет 1;

- степень реализации мероприятий составляет 1,05;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 1;

- эффективность использования средств бюджета города Кемерово и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 1;

- значение эффективности реализации муниципальной программы признается равным 1,05.

Таким образом, муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово» на 2015-2026 годы в 2023 году выполнена с высоким уровнем эффективности.

В течение 2023 года в муниципальную программу внесены следующие изменения:

1. Постановлением администрации города Кемерово от 17.04.2023 № 1214 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2025 годы» уточнены объемы финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, скорректированы плановые значения целевых показателей (индикаторов) отдельных мероприятий программы на 2023 год.
2. Постановлением администрации города Кемерово от 30.06.2023 № 2093 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2025 годы» уточнено плановое значение целевого показателя (индикатора» по мероприятию «Организация и проведение Областной летней Спартакиады среди СМСП, самозанятых и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории города Кемерово» в 2023 году.
3. Постановлением администрации города Кемерово от 28.07.2023 № 2456 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2025 годы» актуализирована характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы, пролонгирован срок реализации действующей муниципальной программы до 2026 года, определен объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий программы и добавлены значения целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий в 2026 году, по мероприятию «Проведение конкурса «Семейный бизнес» определен объем ресурсного обеспечения в сумме 275,9 тыс. руб., а также целевой показатель реализации мероприятия в количестве 12 ед. на 2023 год.
4. Постановлением администрации города Кемерово от 16.11.2023 № 3670 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2026 годы» скорректирован в сторону уменьшения на 1 208,5 тыс. руб. планируемый объем финансовых ресурсов по мероприятию «Организация и проведение Областной летней Спартакиады среди СМСП, самозанятых и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории города Кемерово» на 2023 год.
5. Постановлением администрации города Кемерово от 25.12.2023 № 4230 «О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 12.09.2014 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово на 2015-2026 годы» скорректирован в сторону увеличения на 374,4 тыс. руб. планируемый объем финансовых ресурсов по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки предпринимательства» на 2023 год.