1. **Типовая форма отчетной информации о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  за достижение показателя | Отчетная  дата (период) значения показателя  (год) | Значение показателя | | | | Примечание |
| целевое | плановое | фактическое | отклонение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65806DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  «О долгосрочной государственной экономической политике» | 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | % | Администрация города Кемерово | 2019 год | - | 1,0 | 18,2 | 17,2 | За 2019 год создано и модернизировано 4 639 рабочих мест (в том числе 195 – высокопроизводитель- ных). |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65876DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | Администрация города Кемерово | 2018 год | 140-150 | - | - | - | По расчетным данным, в 2018 году реальная заработная плата по городу Кемерово составила 111,4 % к уровню 2011 года. Уровень инфляции к 2011 году – 157,4 %.  (По итогам 2017 года реальная заработная плата по городу Кемерово составляла 98,6 % к уровню 2011 года). |
| 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по городу Кемерово | % | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | - | 87,5 | 90,0 | + 2,5 | По оценочным данным средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Кемерово (музей, библиотеки, театр, дворцы культуры) на 01.01.2020 составила – 38 012,0 рублей. |
| 7 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (по согласованию) | 2019 год | 200 | 200\* | 193,8 | - 6,2 | Предварительные данные.  Фактическое значение показателя за 2019 год будет рассчитано после предоставления Кемеровостатом данных об уровне средней заработной платы по Кемеровской области.  Средняя начисленная заработная плата врачей учреждений здравоохранения г. Кемерово  за 9 месяцев 2019 года составила  67 730,0 рублей. |
| 8 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  (по согласованию) | 2019 год | 100 | 100 | 97,6 | - 2,4 | Предварительные данные.  Фактическое значение показателя за 2019 год будет рассчитано после предоставления Кемеровостатом данных об уровне средней заработной платы по Кемеровской области.  Средняя заработная плата среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения г. Кемерово  за 9 месяцев 2019 года составила  34 105,0 рублей. |
| 9 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области | % | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  (по согласованию) | 2019 год | 100 | 100\* | 95,4 | - 4,6 | Предварительные данные. Фактическое значение показателя за 2019 год будет рассчитано после предоставления Кемеровостатом данных об уровне средней заработной платы по Кемеровской области.  Средняя заработная плата младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения города Кемерово  за 9 месяцев 2019 года составила  32 489,0 рублей. |
| 10 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Кемеровской области | % | Управление социальной защиты населения | 2019 год | 100 | 100\* | 93 | - 7,0 | Предварительные данные. Фактическое значение показателя за 2019 год будет рассчитано после предоставления Кемеровостатом данных об уровне средней заработной платы по Кемеровской области.  Заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения города Кемерово составила 34 236 рублей. |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC65856DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599  «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | 17 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | Управление образования | 2019 год | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 18 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | Управление образования | 2019 год | 75 | 96,5 | 96,8 | + 0,3 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=D14C11AB2033EE1F5882C01CEEF6DCD501C984DC62866DB53E14FFE587I3f6H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 21 | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | Комитет  по жилищным вопросам | 2019 год | 60 | 52 | 69,33 | + 17,33 | За 2019 год получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия при содействии администрации города Кемерово 1 514 семей (15 % семей от общего числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях). |

\* - плановое значение установлено на уровне 2018 года

Начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

Визы:

Заместитель начальника управления

экономического развития Н.А. Перетятько

Заведующий отделом анализа, прогноза

и перспективного развития управления

экономического развития А.В. Алишевец

**2. Типовая форма отчетной информации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие | Ожидаемый результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия | | Государственная программа Российской Федерации, государственная программа Кемеровской области, муниципальная программа | Отчетная дата (период) значения показателя (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | Примечание |
| план | факт | Плановое | Фактическое | % испол нения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 596](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198122#l0)  «О долгосрочной государственной экономической политике» | | | | | | | Итого по Указу | х | х | х | По итогам 2019 года создано и модернизировано  4 639 новых рабочих мест, из которых 187 – высокопроизводитель-ных.  За период реализации указа Президента РФ в городе Кемерово создано и модернизировано 1 448 высокопроиз-водительных рабочих мест. |
| 1. Обеспечить создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово» | Создание и модернизация 32,5 тыс. рабочих мест, в том числе 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест | 2020  год |  |  | 2019 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации [07.05.2012 № 597](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198121#l0)  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | | | | | | Итого по Указу | 504 000,8 | 507 078,5 | 100,6 |  |
| 2. Повысить размер реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза относительно уровня 2011 года | | | | | | | Итого по мероприятию: | х | х | х | По расчетным данным,  в 2018 году реальная заработная плата по городу Кемерово составила 111,4 % к уровню 2011 года. Уровень инфляции к 2011 году – 157,4 %. |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента РФ В.В. Путина в городе Кемерово» | Увеличение размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза относительно уровня 2011 года | 2018  год |  |  | 2018 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 3. Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в городе Кемерово | | | | | | | Итого по мероприятию: | 254 504,0 | 257 581,7 | 101,2 | За 2019 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 38 012,0 рублей. |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 23.05.2014 № 1247 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры» | Достижение к 2018 году 100% уровня средней заработной платы по городу Кемерово | 2018  год | 2018  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 462 (в ред. от 28.12.2016) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы»  Постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2542 (ред. от 08.07.2016) "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015 - 2022 годы" | 2019 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 13 355,0 | 12 605,0 | 94,4 |
| Бюджет города | 227 149,0 | 229 965,6 | 101,2 |
| Внебюджетные средства | 14 000,0 | 15 011,1 | 107,2 |
| 4. Доведение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до средней заработной платы по Кемеровской области | | | | | | | Итого по мероприятию: | 249 496,8 | 249 496,8 | 100 | За 2019 год средняя заработная плата социальных работников составила 34 236 рублей. |
|  | Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2013 № 249-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013 - 2018 годы», постановление администрации города Кемерово от 04.07.2014 № 1688 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кемерово на 2013 - 2018 годы» | Достижение средней заработной платы социальных работников 100 % уровня средней заработной платы по Кемеровской области | 2018  год | 2018  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 468 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 11.09.2014 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кемерово» на 2015 - 2022 годы» | 2019 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 229 460,7 | 229 460,7 | 100 |
| Бюджет города |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 20 036,1 | 20 036,1 | 100 |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 599](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198119#l0) «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | | | | | | Итого по Указу | 421 316,0 | 421 316,0 | 100 |  |
| 5. Обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | Итого по мероприятию: | 49 318,4 | 49 318,4 | 100 | Средства бюджета города Кемерово направлены на строительство детского сада на 125 мест с бассейном в микрорайоне № 60 Заводского района (5 141,37 тыс. рубль), детского сада на 350 мест в микрорайоне № 68 Ленинского района, (27 463,29 тыс. рубля), встроено - пристроенного детского сада на 168 мест, Ленинский район, б-р Строителей, 65 (16 713,74 тыс. рублей). |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение 100,0 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 2018  год | 2012  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»,  постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 «Об утверждении муниципальной программы «Образование города Кемерово» на 2015 - 2022 годы» | 2019 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 49 318,4 | 49 318,4 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| 6. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 80,0 % | | | | | | | Итого по мероприятию: | 371 997,6 | 371 997,6 | 100 | Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составляет  81 001 человек  (96,8 %). |
|  | Постановление администрации г. Кемерово от 14.06.2013 № 1805 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования» | Достижение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), до 80 % | 2020  год | 2019  год | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»;  Постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2535 "Об утверждении муниципальной программы "Образование города Кемерово" на 2015 - 2022 годы" | 2019 год | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет города | 371 997,6 | 371 997,6 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации [от 07.05.2012 № 600](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=198118#l0) «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | | Итого по Указу | 1 076593,04 | 970193,05 | 90,1 |  |
| 7. Предоставление доступного и комфортного жилья семьям города Кемерово, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и желающим улучшить свои жилищные условия | | | | | | | Итого по мероприятию: | 1 076593,04 | 970 193,05 | 90,1 | За 2019 год 1 514 семей улучшили жилищные условия (15 % от общего числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях), в том числе в рамках муниципальной программы – 516 семей. Всего за период 2013-2019 годы улучшили жилищные условия 69,33 % семей, нуждающихся в жилых помещениях. |
|  | Постановление администрации города Кемерово  от 06.11.2012 № 1977 «О плане мероприятий по исполнению отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в городе Кемерово» | Достижение доли семей города Кемерово, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших свои жилищные условия, 60 % за счет предоставления доступного и комфортного жилья | 2020  год | 2019  год | Постановление администрации  города Кемерово  от 28.11.2014  № 3054 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» | 2019 год | Федеральный бюджет | 165 373,01 | 135 812,31 | 82,1 |
| Областной бюджет | 752 059,33 | 675 285,73 | 89,7 |
| Бюджет города | 42 102,95 | 42 037,26 | 99,8 |
| Внебюджетные средства | 117 057,75 | 117 057,75 | 100 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |

Начальник управления

экономического развития Е.В. Терзитская

Слепцова Ольга Сергеевна,

36-25-20

Визы:

Заместитель начальника управления

экономического развития Н.А. Перетятько

Заведующий отделом анализа, прогноза

и перспективного развития управления

экономического развития А.В. Алишевец

Слепцова Ольга Сергеевна,

36-25-20